## 各部门总览
部门 | 方案数 | P0数 | 一期工时(人天) | 核心方向 | 一期目标(8周内)
关务组 | 13 | 5 | 44-66 | 分单号自动化+报关资料校验+报关行两阶段推送+合并报关协同 | 分单号自动生成、合并报关提示、资料一致性校验、提单号变动预警、报关行早期推送
风控组 | 10 | 3 | 35-50 | 查货-附加费-扣件闭环+查货标准系统化+知识库 | 附加费自动加收、打回提醒、扣件罚款流程、查货标准强制校验
船务组 | 12 | 5 | 42-63 | AN/ISF字段补齐+预警体系+运单统一+查验标记 | 进口商/收发通字段、AMS/ISF状态、核心预警、运单同步修复
报价组 | 5 | 2 | 31-47 | 集团价格表线上化+POD预警+询价看板 | 价格表上线、POD回传预警、运价同步机制
海外组 | 6 | 3 | 23-33 | 卡派跟进统一+私仓价格修复+指令确认工单 | 卡派流转、私仓价格修复、指令费用确认流程
跨组 | 4 | 1 | 32-53 | 轨迹规则引擎+统计字段统一+单号映射 | 轨迹P0规则(5条)、统计字段清单确认

## 分期Roadmap
阶段 | 范围 | 交付
Q3-W1~2 (8月) | P0 Bugfix+基础 | 运单同步修复(SW-04)、私仓价格修复(HW-02)、提单号变动通知(GW-04)、POD预警(BJ-05)
Q3-W3~6 (8-9月) | P0 核心功能 | 分单号自动生成(GW-01)、合并报关提示(GW-02)、资料校验(GW-03)、附加费加收(FK-01)、预警体系(SW-03)、价格表(BJ-01)
Q3-W7~8 (9月) | P0 报关行+轨迹 | 报关行两阶段推送(GW-11)、轨迹规则首批(XZ-03: 1/4/5/7/8)、卡派跟进(HW-01)
Q4 (10-12月) | P1 增强 | AN/ISF(SW-01/02)、知识库(FK-07)、运价管理(SW-06)、统计字段(XZ-01)、指令工单(HW-03)
2027-H1 | P2 完善 | local费用对比(SW-10)、公开通知页(XZ-02)、智能识别(FK-07二期)

## 关务组方案
序号 | 需求/问题 | 优先级 | 现状痛点 | 方案-系统/product | 方案-业务部门 | 分期建议 | 依赖/关联 | 粗估工时(人天)
GW-01 | 分单号按船司港口自动生成 | P0 | 各船司各港口分单号格式差异大(美森删末位+序号、以星上海需单独申请、COSCO+01/02、EMC去GLV+A01等)，关务手工填写再绑系统，易多录少录 | ①建设「船司×港口×规则」配置表，支持：删位/追加后缀/去前缀/序号位数/特殊需申请标记 ②绑分单号时按主单号+序号自动生成，支持手动覆盖(标记「特殊申请」) ③合并报关场景下按报关单维度批量生成 ④与报关行推送 uniqueNo/refNo 关联 | ①整理并确认各船司各港口分单号规则终版(调研时输出) ②特殊需申请(以星/WHL上海)仍人工申请后回填 ③新船司规则变更时10个工作日内更新配置 | 一期P0：规则配置+自动生成+手动覆盖 二期P1：与做资料模板联动导出 | 报关管理模块、排柜/绑分单号、报关行对接 | 8-12
GW-02 | 合并报关分柜装提示 | P0 | 合并报关但分柜装时靠微信群沟通谁报，易漏报或重复报 | ①报关管理列表：合并报关关系可视化，标记「分柜装」 ②同一合并组内展示各柜报关负责人(可指派) ③未指派或重复指派时拦截推送/绑分单号 ④推送报关行前校验：合并组内是否全部有负责人且未重复 | ①定义合并报关+分柜装的指派规则(按柜/按客户单号) ②关务主管指定默认负责人规则 ③变更负责人须系统操作留痕，禁止仅微信沟通 | 一期P0：提示+指派 二期P1：与排柜联动自动推荐负责人 | GW-01、报关行推送 | 5-8
GW-03 | 报关资料件毛体品名一致性校验 | P0 | 客户资料可能错/多报/少报，关务出库后核对耗时间，重量允许5%偏差 | ①客户下单上传报关资料时，件毛体品名写入结构化字段 ②与运单/装柜数据自动比对，超5%或1吨差异标黄预警 ③关务确认后锁定为「报关基准数据」，后续以系统为准 ④分票数据表可从系统导出，减少手工复制 | ①推动客户/业务下单时填写完整报关字段 ②关务建立「基准数据确认」节点SOP ③偏差超阈值必须备注原因方可继续 | 一期P0：字段结构化+比对预警 二期P1：分票表自动导出 | 下单模块、装柜管理 | 6-10
GW-04 | 提单号变动通知+防旧号做资料 | P0 | 排柜换提单号后关务仍用旧号做资料，发错柜子资料 | ①排柜/换提单号时触发通知→关务+对应业务/客服 ②报关资料/分单号绑定页面展示「当前有效提单号」，旧号灰显不可选 ③已绑旧分单号的单据强制提示「提单号已变更，请重新关联」 | ①排柜变动提单号必须在系统操作(禁止口头通知) ②关务做资料前 habit：先看系统当前提单号 ③退关换提单走 GW-08 联动 | 一期P0 | 排柜管理、报关管理 | 3-5
GW-05 | 收发通/港口自动匹配装柜表 | P1 | 收发通从装柜表/进口商管理索，复制错导致无法截单 | ①提单号/柜号关联装柜表，收发通字段系统自动带出(锁定合约抬头不可改) ②港口与船司航线联动校验 ③变更装柜表进口商时，未截单资料自动同步提示 | ①装柜表登记信息必须完整准确(前置要求) ②锁抬头合约维护进系统 ③截单后发现错误走改单流程 | 一期P1 | 装柜管理、进口商管理 | 5-7
GW-06 | 分票数据表公式/导出优化 | P1 | 买单数据逐行减，漏减导致舱单件毛体与提单不一致→改运抵 | ①系统按「总单-各分票」自动计算买单票数据 ②导出分票数据表模板(公式内置，行数变化自动适配) ③合计行与舱单/提单自动比对，不一致拦截 | ①过渡期使用系统导出模板替代手工表 ②截关前必须点「舱单比对通过」 | 一期P1(可与GW-03合并) | GW-03 | 4-6
GW-07 | 委托催促流程 | P1 | 需客户委托报关，无委托不能报，靠人工催，紧急时只能改买单或延期 | ①报关委托状态字段：未委托/已催/已委托 ②未委托超24h自动提醒业务+客户，生成待办 ③支持上传委托截图归档 ④紧急标记+ SLA 看板 | ①业务/客服收到待办后24h内联系客户 ②委托截图必须上传系统留痕 ③仍无委托时关务评估改买单/延期 | 一期P1 | 报关管理、消息待办 | 3-5
GW-08 | 退关换提单漏发ISF提醒 | P1 | 退关换提单号重新出后漏发ISF，人为疏漏 | ①退关/换提单号操作触发 ISF 检查清单 ②新提单号生成后，对比 ISF 发送记录，未发送则预警 ③关联船务 AMS/ISF 模块状态 | ①退关换单必须走系统流程 ②船务/关务双人确认 ISF 已发 | 一期P1 | 船务 AMS/ISF(SW-02) | 2-4
GW-09 | 改提单联动检查 | P1 | 只改件毛重，漏改体积/收发通/HS/铅封，产生改单费 | ①改提单时弹出联动检查清单(件/毛/体/收发通/品名/HS/铅封) ②逐项勾选确认或标记「不变」 ③未确认不可提交 | ①关务改单前必须完成 checklist ②涉及报关行已做单据须同步通知作废/重推 | 一期P1 | 报关行对接 | 3-4
GW-10 | 磅单与装柜毛重差异预警 | P1 | 磅单与装柜毛重差>5%或1吨时无法复磅，影响资料准确性 | ①装柜毛重录入后，对接车队磅单(或人工录入) ②差异超阈值预警关务+业务 ③做资料节点校验：无磅单或超差未确认则拦截 | ①做资料前尽量等磅单(现有SOP保持) ②超差须业务确认方可继续 | 一期P1 | 装柜管理 | 3-5
GW-11 | 早期推送+分单号阶段推送(报关行) | P0 | 现绑分单号后才推送，关务觉得太晚；优化后需支持调整 | ①客户单号阶段按 refNo 推送(草稿态) ②绑分单号后正式推送(customerDocNo) ③合并/拆分/配仓变更走作废重推状态机 ④对接 receiveTYWaitReceiveOrder + 沟通接口 | ①确认各调整场景处理规则(见报关系统场景表) ②与报关行约定「申报前可改」 ③关务负责分单号绑定与复审 | 一期P0(与报关行方案同步) | 报关行对接文档 | 15-20
GW-12 | 国内/国外查验原因+费用汇总 | P1 | 查验原因和费用分散，无法汇总分析 | ①查验事件登记：原因/内外部处理/费用/状态 ②关联运单+报关单+轨迹 ③汇总报表：按原因/客户/品名/材质统计 | ①关务/船务/风控按职责登记查验信息 ②费用录入规范统一 | 二期P1 | 船务 SW-05、风控 | 5-8
GW-13 | 配送方式/装柜重量同步统计 | P2 | 整柜下单位置配送方式、装柜重量未同步到业务数据统计 | ①整柜/散货配送方式字段统一，写入业务数据统计 ②装柜完成重量→收货计费重自动同步 | ①业务确认统计字段口径 | 二期P2 | 跨组 XZ-01 | 2-3

## 风控组方案
序号 | 需求/问题 | 优先级 | 现状痛点 | 方案-系统/product | 方案-业务部门 | 分期建议 | 依赖/关联 | 粗估工时(人天)
FK-01 | 附加费查货勾选自动加收 | P0 | 特殊货物附加费靠业务数据统计手动加收，易漏收；查货与加收脱节 | ①查货界面增加附加费类型多选(加封/超品名/涉证等) ②勾选后自动生成待办→业务/客服确认→系统写入单号成本 ③标记「加封优先配舱」 ④附加费核算报表与业务统计成本同步 | ①风控查货时准确勾选附加费类型 ②业务/客服24h内确认待办 ③配舱同事优先安排加封货 | 一期P0 | 查货模块、配舱、成本统计 | 6-8
FK-02 | 漏查/瞒报打回提醒 | P0 | 仓库漏查、品名不符、瞒报需打回对应人修改，目前提醒不规范 | ①查货结论：通过/打回/扣件，打回须选原因+@责任角色(业务/客服/仓库) ②系统消息+待办推送 ③打回次数统计纳入查货率 | ①仓库按查货标准上传真实照片(一票一拍) ②打回后责任方48h内修改 ③风控复核后方可放行 | 一期P0 | 查货模块、FK-06查货标准 | 4-5
FK-03 | 侵权/违禁品扣件+罚款500/票 | P0 | 侵权违禁品处理流程不统一，罚款和通知靠人工 | ①扣件类型：侵权/违禁/涉证，扣件后单号状态锁定 ②系统加收罚款500/票，生成退回客户流程 ③自动通知客户+业务员+客服(模板消息) ④仅风控原扣件记录可放行(权限控制) | ①风控确认扣件后系统操作，禁止口头 ②业务协助客户沟通退回/改货 ③涉证且能出的须告知「扣货不赔」 | 一期P0 | FK-01、权限模块 | 5-7
FK-04 | 查货率100%报表与播报 | P1 | 查货率计算逻辑不清，无自动播报 | ①定义查货率=应查票数/实查票数(口径 configurable) ②日报/周报推送风控主管+仓库 ③按仓库/时段/品名维度下钻 | ①确认查货率计算公式 ②仓库保证应查尽查 | 一期P1 | 查货模块 | 4-6
FK-05 | GCC/CPSC/涉电等资质上传留底 | P1 | 资质类文件需业务/客服上传留底，目前分散 | ①下单/查货环节增加资质附件类型(GCC/CPSC/涉电/授权书等) ②未上传则拦截出运或标记风险 ③风控可查阅留底 | ①业务/客服负责收集客户资质并上传 ②过期资质定期复核 | 一期P1 | 下单模块 | 3-5
FK-06 | 查货标准落地+瞒报监控 | P1 | 查货标准已文档化但未系统强制执行 | ①查货上传：强制照片+品名对应+清晰度的前端校验 ②同一照片不可复用(图片hash去重) ③客户下单品名 vs 仓库上传图自动比对，不一致标红 ④公开通知页展示查货标准(FK-06→XZ-02) | ①仓库严格执行一票一拍、多品名多图 ②风控发现瞒报立即打回 | 一期P1 | 查货模块、XZ-02 | 5-8
FK-07 | 知识产权查询+知识库/智能识别 | P1 | 品牌授权判定靠人工，美国/中国备案规则复杂 | ①知识产权知识库线上化(授权要求/备案规则/侵权案例) ②下单时品牌名匹配知识库给风险提示 ③二期：腾小信/智能识别辅助判定 | ①风控维护知识库(美国无备案中国有→加封+附加费+2等规则) ②定期更新反倾销/CPSC表格 | 一期P1知识库 二期P2智能识别 | FK-05 | 8-12
FK-08 | 超品名费按钮(*个数)自动加收 | P2 | 超品名费手动统计 | ①查货/下单界面「超品名数」输入框，自动计算加收金额写入成本 | ①风控/业务填写准确品名数 | 二期P2 | FK-01 | 2-3
FK-09 | 木箱压缩包免查保函上传 | P1 | 免查需保函凭证，目前无系统留底 | ①免查申请流程：上传保函截图/文件→风控审批→标记免查 ②凭证归档可审计 | ①业务申请免查须上传完整保函 | 一期P1 | 查货模块 | 2-3
FK-10 | 国内查验案例根因→风控联动 | P1 | 6个查验案例多因瞒报/材质/数量不符/免查仍出问题 | ①查验根因标签：瞒报/材质不符/数量不符/涉检/侵权等 ②与查货记录关联，回溯是否免查/漏报 ③高频品名/材质纳入重点查货清单 | ①关务/风控联合登记查验根因 ②免查货比例纳入风控考核 | 一期P1 | GW-12、FK-06 | 3-5

## 船务组方案
序号 | 需求/问题 | 优先级 | 现状痛点 | 方案-系统/product | 方案-业务部门 | 分期建议 | 依赖/关联 | 粗估工时(人天)
SW-01 | AN抓取+进口商字段+收发通 | P0 | 系统无进口商填写处，AN抓取不完整，收发通安排靠Excel | ①运单/舱位管理增加进口商、收发通结构化字段 ②AN自动抓取+人工补录界面 ③进口商管理共享表数据同步到运单 ④缺失字段截单前预警 | ①船务维护进口商/收发通主数据准确 ②AN异常24h内人工补录 | 一期P0 | 运单管理、进口商管理 | 8-12
SW-02 | AMS/ISF情况优化 | P0 | ISF发送状态不透明，退关换单易漏(GW-08) | ①AMS/ISF发送状态：未发/已发/失败/需重发 ②与提单号绑定，换单自动标记需重发 ③发送记录+回执归档 ④关务/船务共享视图 | ①船务负责 ISF/AMS 发送 ②换单后检查清单双人确认 | 一期P0 | GW-08 | 6-10
SW-03 | 预警体系(截单截关/赶进港/落箱) | P0 | 截单截关/赶进港/落箱靠人工记+群提醒，易遗漏 | ①预警规则引擎：截单前N天/截关前N小时/ETD前N天 ②触发条件：资料未齐/未配舱/未报关/未发ISF等 ③通知对象可配置(船务/关务/业务/客服) ④预警看板+已处理/忽略 | ①船务配置各航线/船司预警规则 ②收到预警须系统标记处理 | 一期P0 | 运单/舱位/报关状态 | 10-15
SW-04 | 运单管理信息同步(整柜找不到) | P0 | 整柜运单信息在原有入口找不到，数据割裂 | ①统一运单查询入口，整柜/散货/私卡同一检索 ②字段补齐：船名航次/提单号/柜号/状态一览 ③修复现有同步Bug | ①船务确认整柜必要字段清单 | 一期P0(偏Bugfix) | 运单管理 | 3-5
SW-05 | 查验柜重点标记+轨迹联动 | P0 | 查验柜无法系统标记提醒业务客服 | ①运单/柜维度「查验中」标签+红色高亮 ②自动通知业务+客服+关务 ③轨迹模块联动(见 XZ-03) ④查验进度时间轴+导出 | ①船务/关务登记查验状态 ②业务/客服关注标记柜动态 | 一期P0 | XZ-03轨迹、GW-12 | 5-8
SW-06 | 运价管理+仓位预报+合约价 | P1 | 合约运价/仓位预报靠Excel，无沉淀 | ①运价管理模块：合约价上传+版本管理+同环比 ②仓位预报：各船司预报+登记同步 ③与报价组价格表联动(SW-06↔BJ-03) | ①船务定期上传合约运价 ②仓位预报按船司 cutoff 时间提交 | 一期P1 | BJ-03报价价格表 | 12-18
SW-07 | 滞箱费/滞港费计算 | P1 | 提柜/还柜时间分散，滞箱滞港费靠人工算 | ①记录提柜/还柜/到港/卸船时间 ②按船司/港口规则自动计算滞箱/滞港费 ③异常费用登记+供应商维度 | ①海外/船务及时录入时间节点 ②尾端异常费用登记规范 | 二期P1 | 海外组、SW-08 | 8-12
SW-08 | 免用箱登记+尾端异常费用 | P1 | 免用箱/异常费用表格沉淀，需系统化管理 | ①免用箱申请/登记/审批流程 ②尾端异常费用录入+多维筛选(供应商/原因/金额) ③数据导入现有Excel历史 | ①船务/海外按模板登记 | 二期P1 | SW-07 | 6-8
SW-09 | 取消IT费用+时间节点 | P1 | 10家船司取消费用和清关节点分散在IT/Excel | ①船司主数据维护：取消IT费用/清关节点/罚金规则 ②取消IT操作时自动展示费用预估+节点提醒 ③CMA/ONE等到港前清关预警 | ①船务确认10船司数据准确性 ②新船司上线时补充 | 一期P1 | SW-03预警 | 4-6
SW-10 | 各船司local+代理收费标准对比 | P2 | local费用和代理收费分散 | ①local费用录入+代理收费标准库 ②同航线/港口费用对比视图 | ①船务维护费用数据 | 三期P2 | SW-06 | 6-8
SW-11 | 提单格式统一+清理无用数据 | P2 | 同船提单格式不统一，废弃提单残留数据导致费用分摊错误 | ①提单号格式校验规则 ②废弃提单「归档」不可参与分摊 ③数据清理工具+审计 | ①船务一次性清理无用提单 | 二期P2 | 成本分摊 | 3-5
SW-12 | 风控数据沉淀入库 | P2 | 风控表格需导入系统迭代 | ①风控相关表格(附加费/侵权/反倾销)统一入库 ②版本管理+变更记录 | ①风控配合数据迁移 | 二期P2 | FK-07 | 4-6

## 报价组方案
序号 | 需求/问题 | 优先级 | 现状痛点 | 方案-系统/product | 方案-业务部门 | 分期建议 | 依赖/关联 | 粗估工时(人天)
BJ-01 | 集团价格表线上化 | P0 | 价格表在Excel，运价更新同步靠人工 | ①线上价格表：航线/船司/箱型/有效期/合约号 ②版本管理+历史追溯 ③权限：报价组编辑，业务只读 ④导出/API供询价模块调用 | ①报价组维护价格表准确性和更新频率 ②运价变动24h内更新系统 | 一期P0 | SW-06运价管理 | 10-15
BJ-02 | 系统询价人工报价时长看板 | P1 | 无法统计人工报价耗时，无考核依据 | ①询价单状态流转记录时间戳(创建/分配/首次响应/完成) ②看板：平均响应时长/超时率/按报价员排名 ③超时自动升级通知 | ①报价员收到询价须在系统操作，禁止线下报价不计时 | 一期P1 | 询价模块 | 5-7
BJ-03 | 运价更新同步报价组 | P1 | 船务运价更新后报价组表格不同步 | ①船务运价模块变更→自动推送报价组待确认 ②确认后价格表生效 ③变更 diff 通知 | ①报价组每日检查待确认运价 | 一期P1 | BJ-01、SW-06 | 3-5
BJ-04 | 私卡LTL轨迹自动抓取 | P1 | 私卡派送轨迹靠人工查，更新不及时 | ①对接LTL承运商轨迹API/爬虫 ②定时抓取更新运单轨迹 ③抓取失败→人工补录入口 | ①报价/海外提供承运商账号/API ②异常轨迹24h内人工处理 | 一期P1 | XZ-03轨迹 | 8-12
BJ-05 | 私卡出库/签收/POD回传预警 | P0 | POD未回传无预警，影响结算和客户体验 | ①节点预警：出库后N天无轨迹/签收后N天无POD ②通知报价组+客服+海外 ③POD上传入口+审核 | ①海外/客服督促POD上传 ②自提柜免POD规则(HW-01) | 一期P0 | HW-01卡派跟进 | 5-8

## 海外组方案
序号 | 需求/问题 | 优先级 | 现状痛点 | 方案-系统/product | 方案-业务部门 | 分期建议 | 依赖/关联 | 粗估工时(人天)
HW-01 | 卡派跟进(新)整柜流转+自提免POD | P0 | 整柜产品流转分散，自提仍被要求上传POD | ①整柜产品统一流转到「卡派跟进(新)」 ②自提柜自动跳过POD必传校验 ③其他整柜走标准卡派流程 | ①海外组统一在卡派跟进处理整柜 ②自提类型下单时必须正确选择 | 一期P0 | BJ-05 | 5-8
HW-02 | 私仓价格系统导出错误 | P0 | 系统导出私仓价格不准，需二次查尾端派送成本 | ①修复私仓价格取数逻辑，统一从尾端派送成本模块读取 ②导出前增加「价格校验」步骤，与成本模块比对 ③不一致时拦截并提示 | ①海外提供错误案例协助复现 ②上线后 spot check 10单 | 一期P0(Bugfix+逻辑) | 尾端派送成本模块 | 4-6
HW-03 | 客户临时指令→费用确认→海外仓 | P0 | 临时指令直接给海外仓，易产生费用争议 | ①指令工单：客户指令→海外评估费用→客户确认→海外仓执行 ②每步留痕+超时提醒 ③未确认不可下发海外仓 | ①客服收到指令先建工单，不直接发海外仓 ②费用须客户书面确认 | 一期P0 | 消息待办 | 6-8
HW-04 | 还柜轨迹不隐藏 | P1 | 还柜轨迹自动隐藏，客服看不到 | ①还柜轨迹对客服/业务/客户(可配置)可见 ②权限：海外编辑，客服只读 | ①海外及时更新还柜轨迹 | 一期P1 | XZ-03轨迹 | 2-3
HW-05 | 超时/异常单轨迹标红 | P1 | 超出库时间/异常单无视觉提醒 | ①定义超时规则(出库/还柜/派送各节点SLA) ②超时自动标红+登记轨迹 ③汇总看板 | ①海外每日处理标红单 | 一期P1 | XZ-03、BJ-05 | 4-6
HW-06 | 海外仓留言当天通知业务/客服 | P1 | 海外仓留言处理不及时易遗漏 | ①留言→自动待办→业务/客服 ②当天未处理升级通知主管 | ①业务/客服当天回复海外仓留言 | 一期P1 | 消息待办 | 2-3

## 跨组方案
序号 | 需求/问题 | 优先级 | 现状痛点 | 方案-系统/product | 方案-业务部门 | 分期建议 | 依赖/关联 | 粗估工时(人天)
XZ-01 | 业务数据统计字段统一 | P1 | 各模块字段缺失/不同步(配送方式/计费重/箱型等) | ①梳理业务数据统计全字段清单(各组确认) ②定义数据源模块+同步规则+刷新频率 ③缺失字段补齐开发 ④数据质量监控(空值率/不一致率) | ①各组确认字段口径 ②源模块同事保证录入完整 | 一期P1 | GW-13、SW-04 | 8-12
XZ-02 | 公开通知页面 | P2 | 查货标准/公司通知分散，新人/onboarding困难 | ①统一通知/标准页面：查货标准/行业资讯/流程变更 ②分类+搜索+版本 ③重要通知强制已读(可选) | ①风控维护查货标准 ②各部门更新本组通知 | 二期P2 | FK-06 | 4-6
XZ-03 | 7.18轨迹10条规则 | P0 | 查验/甩柜/清关/到港等轨迹规则不统一，更新靠人工 | ①轨迹规则引擎(10条)： 1.查验柜手动接管3天更新/放行后抓 2.换柜保留原始轨迹 3.二次查验标记 4.甩柜新船3天追加 5.预计提柜时间 6.国外查验轨迹 7.卸船未清关3天提醒 8.到港3天未卸船 9.清关放行后等待提柜3天追加 10.A+B追B轨迹多选 ②每条规则：触发条件+更新频率+通知对象 | ①海外/船务/报价明确各规则负责角色 ②查验/甩柜须手动标记触发 | 一期P0(分期实现，先1/4/5/7/8) | BJ-04、HW-04/05、SW-05 | 15-25
XZ-04 | 分单号与客户可见单号映射(沟通困难) | P1 | 客户看客户单号，关务用分单号，沟通易混淆 | ①全链路单号映射：客户单号↔运单号↔分单号↔提单号↔柜号 ②任意单号可反查全部 ③对外展示可配置隐藏内部号 | ①各组录入时保证关联准确 | 一期P1 | GW-01 | 5-8