## 总览
项目 | 内容
调研周期 | 2026-07-27(周一) ~ 2026-07-31(周五)，现场调研5个工作日
会前预研 | 7/24-7/26 异步收集材料（压缩1周的关键保障）
调研后收尾 | 7/31 报告初稿；8/1-8/4 研发异步评估+roadmap定稿
现场调研总时长 | 约34h（5组+跨组+收敛），日均6.8h
会前预研总时长 | 各组异步2-4h + 产品内部4h
产品侧投入 | 产品2人×5天现场 + 2天报告/roadmap
压缩手段 | 会前预研补深度｜关联议题合并｜当场排优先级｜研发评估后置
质量保障 | 关务仍独占1天｜每条需求有明确场次｜45条需求全覆盖｜纪要当日确认
P0候选(初判) | 分单号自动生成、合并报关提示、附加费加收、预警体系、AN/AMS/ISF、POD预警、私仓价格、卡派流转、轨迹10条

## 各组时长评估
组别 | 需求条目数 | 复杂度 | 现场调研(h) | 会前预研(h) | 建议参与人 | 调研重点 | 预期产出 | 压缩说明
关务组 | 17 | 高 | 7 | 4 | 关务主管 + 2名一线关务 + 产品/研发各1 | 分单号规则、合并报关分柜装、资料核对与改运抵、委托催促、提单号变动 | 分单号规则表、关务痛点清单、报关行对接改造优先级 | 独占Day1全天；会前要求提交各船司分单号样例+3个易错案例
风控组 | 8 | 中高 | 3 | 2 | 风控主管 + 查货专员 + 产品/研发各1 | 查货标准、附加费自动加收、扣件罚款、知识产权/知识库 | 查货SOP映射、附加费规则表、扣件-通知链路 | Day2上午集中一场；国内查验6案例一并复盘
船务组 | 15 | 高 | 6.5 | 3 | 船务主管 + AN/仓位/运价各1人 + 产品/研发各1 | AN/AMS/ISF、预警体系、运价/仓位、滞箱滞港费、取消IT、查验报表 | 预警规则清单、模块边界图、取消IT费用确认表 | Day2下午+Day3上午两场专题；会前提交现有Excel预警表
报价组 | 5 | 中 | 3.5 | 2 | 报价主管 + 人工报价专员 + 产品1 | 询价看板、集团价格表线上化、运价同步、私卡轨迹/POD | 看板指标、价格表字段定义、与船务运价边界 | Day3下午；私卡轨迹与海外组同场衔接
海外对接组 | 7 | 中 | 3.5 | 2 | 海外主管 + 卡派负责人 + 产品/研发各1 | 卡派跟进流转、私仓价格、指令确认、轨迹可见性/标红 | 指令流转图、私仓价格校验规则、轨迹开放范围 | Day4上午；与报价轨迹议题合并验证
跨组专题 | 4 | 中 | 3.5 | 2 | 各组代表 + 产品 + 客服/业务代表 | 7.18轨迹10条、业务数据统计字段、公开通知页 | 轨迹P0规则、统计字段缺口清单 | Day4下午；国内查验已在Day1/2覆盖
汇总收敛 | - | - | 7 | 0 | 产品 + 各组主管 + 研发负责人 | 补访、去重、P0/P1/P2优先级、报告初稿 | 需求池v1、调研报告、roadmap建议(研发+2天评估) | Day5全天；研发详细工时评估调研后异步完成

## 会前材料清单
组别 | 截止 | 需提交材料 | 接口人
关务组 | 7/26 | ①各船司分单号样例(至少5个) ②合并报关分柜装案例1-2个 ③改运抵/委托催促案例 ④分票数据表模板 | 关务主管指定
风控组 | 7/26 | ①查货标准文档 ②附加费场景清单 ③侵权/涉证处理案例2-3个 ④查货率现有统计方式 | 风控主管指定
船务组 | 7/26 | ①AN/AMS/ISF问题样例 ②现有预警Excel/群通知截图 ③合约运价样例 ④取消IT费用表(确认10船司) | 船务主管指定
报价组 | 7/26 | ①现有报价表格 ②集团价格表样例 ③人工报价统计方式 ④私卡轨迹/POD异常案例 | 报价主管指定
海外组 | 7/26 | ①私仓价格错误案例 ②指令争议案例 ③卡派跟进现有流程 ④轨迹隐藏/超时案例 | 海外主管指定
各组通用 | 7/26 | 对两文档中本组需求的优先级初判(P0/P1/P2)+补充遗漏项 | 各组主管

## 调研日程
日期 | 星期 | 时段 | 调研对象 | 主题 | 时长(h) | 地点/形式 | 参与人 | 准备材料 | 当日目标
2026-07-24 | 周四 | 异步 | 【会前】各组 | 发放调研问卷+样例收集清单 | - | 邮件/企微 | 各组指定接口人 | 两文档已整理的需求清单 | 各组确认参与人+提交截止日期7/26
2026-07-25 | 周五 | 异步 | 【会前】产品+研发 | 产品预研As-Is流程图+系统截图 | 4 | 内部 | 产品2人+研发1人 | 现有系统 | 各模块流程图初稿
2026-07-26 | 周六 | 截止 | 【会前】各组 | 各组提交：样例文件+痛点补充+优先级初判 | - | 异步 | 各组接口人 | 见各组清单 | 关务分单号样例/风控查货案例/船务预警表/报价价格表等收齐
2026-07-27 | 周一 | 09:30-10:45 | 关务组 | ① 做资料全流程 walkthrough（基于会前材料快速过） | 1.25 | 会议室 | 关务主管+2人+产品+研发 | 会前提交的流程说明 | 确认As-Is，标记系统/流程/数据缺口
2026-07-27 | 周一 | 11:00-12:30 | 关务组 | ② 分单号规则专项：各船司各港口格式+特殊申请 | 1.5 | 会议室 | 同上 | 美森/以星/COSCO/EMC等样例 | 输出分单号规则表+自动生成可行性边界
2026-07-27 | 周一 | 14:00-15:30 | 关务组 | ③ 易错点深挖：收发通/舱单公式/改运抵/委托/提单号变动 | 1.5 | 会议室 | 同上 | 分票数据表模板、改运抵案例 | 每条易错点标注：系统可解/流程规范/人工 unavoidable
2026-07-27 | 周一 | 15:45-17:15 | 关务组+风控 | ④ 合并报关分柜装+国内查验6案例联合复盘 | 1.5 | 会议室 | 关务+风控1人+产品 | 合并报关案例+6个查验案例 | 合并报关系统提示规则+查验根因分类
2026-07-27 | 周一 | 17:15-17:30 | 关务组 | ⑤ 当日纪要确认+开放问题清单 | 0.25 | 现场 | 产品 | - | 关务调研Day1闭环
2026-07-28 | 周二 | 09:30-12:30 | 风控组 | 查货标准+附加费自动加收+扣件罚款+知识产权/知识库 | 3 | 会议室 | 风控主管+查货专员+产品+研发 | 查货标准、侵权/涉证样例、附加费场景 | 查货→加收→配舱优先链路+知识库范围
2026-07-28 | 周二 | 14:00-17:30 | 船务组 | AN/AMS/ISF+进口商字段+收发通+查验柜标记+运单同步 | 3.5 | 会议室 | 船务主管+AN专员+产品+研发 | AN问题样例、取消IT费用表 | 缺失字段清单+页面改造范围
2026-07-29 | 周三 | 09:30-12:30 | 船务组 | 预警体系(截单截关/赶进港/落箱)+运价/仓位+滞箱滞港费+取消IT | 3 | 会议室 | 船务+报价代表+产品+研发 | 现有预警方式、合约运价样例 | 预警触发条件+运价/仓位模块边界
2026-07-29 | 周三 | 14:00-17:30 | 报价组+海外(轨迹) | 询价看板+集团价格表+运价同步+私卡LTL轨迹/POD预警 | 3.5 | 会议室 | 报价主管+海外1人+产品+研发 | 报价表格、7.18轨迹10条 | 看板指标+价格表字段+轨迹责任边界
2026-07-30 | 周四 | 09:30-12:30 | 海外对接组 | 卡派跟进(新)+私仓价格+指令确认流程+轨迹可见性/标红 | 3 | 会议室 | 海外主管+卡派负责人+客服代表+产品 | 私仓价格错误案例、指令争议案例 | 指令流转SOP+轨迹开放角色
2026-07-30 | 周四 | 14:00-17:30 | 跨组专题 | 业务数据统计字段+7.18轨迹10条优先级+公开通知页 | 3.5 | 会议室 | 各组代表1人+产品+研发 | 统计字段清单、轨迹会议记录 | 轨迹P0规则+字段统一方案
2026-07-31 | 周五 | 09:30-10:30 | 补访 | 各组开放问题快速补访（企微/15min电话） | 1 | 线上 | 按需 | 本周开放问题清单 | 关闭全部开放问题
2026-07-31 | 周五 | 10:45-12:30 | 产品内部 | 需求去重合并（两文档+5天现场新增） | 1.75 | 产品内部 | 产品团队 | 各日纪要 | 需求池v1（约45条）
2026-07-31 | 周五 | 14:00-16:00 | 各组主管 | 优先级确认工作坊 P0/P1/P2 | 2 | 大会室 | 各组主管+产品+研发负责人 | 需求池v1 | 优先级共识
2026-07-31 | 周五 | 16:15-17:30 | 产出 | 调研报告初稿撰写+当周分发 | 1.25 | 产品内部 | 产品 | 全部纪要 | 输出《产品部门调研报告》初稿
2026-08-01 | 调研后 | 异步+2天 | 研发 | 技术可行性评估+工时粗估+roadmap建议 | 2 | 内部 | 研发负责人 | 调研报告+需求池 | roadmap v1（8/4前）

## 需求清单
组别 | 来源 | 需求/问题 | 类型 | 初步优先级 | 调研场次
风控组 | 两文档 | 木箱压缩包等免查保函上传截图凭证 | 功能 | P1 | 7/28上午
风控组 | 两文档 | GCC/CPSC/涉电等资质文件上传留底 | 功能 | P1 | 7/28上午
风控组 | 两文档 | 漏查/瞒报打回提醒至对应人员 | 流程+功能 | P0 | 7/28上午
风控组 | 两文档 | 仓库查货率100%报表与播报+计算逻辑 | 报表 | P1 | 7/28上午
风控组 | 两文档 | 扣件只显示风控原扣件才有权放行 | 权限 | P1 | 7/28上午
风控组 | 两文档 | 附加费加收核算报表+查货时勾选自动加收 | 功能+报表 | P0 | 7/28上午
风控组 | 两文档 | 超品名费按钮(*个数)自动加收 | 功能 | P2 | 7/28上午
风控组 | 两文档 | 侵权/违禁品扣件+罚款500/票+通知 | 流程 | P0 | 7/28上午
风控组 | 两文档 | 知识产权侵权查询+知识库/智能识别 | 功能 | P1 | 7/28上午
风控组 | 两文档 | 反倾销/CPSC表格维护并投喂腾小信 | 数据 | P2 | 7/28上午
报价组 | 两文档 | 系统询价人工报价时长看板 | 报表 | P1 | 7/29下午
报价组 | 两文档 | 私卡LTL轨迹自动抓取 | 功能 | P1 | 7/29下午
报价组 | 两文档 | 私卡出库/签收/POD回传预警 | 预警 | P0 | 7/29下午
报价组 | 两文档 | 运价更新同步报价组表格 | 数据同步 | P1 | 7/29下午
报价组 | 两文档 | 集团价格表线上化 | 功能 | P0 | 7/29下午
船务组 | 两文档 | AN抓取+进口商字段+收发通 | 功能 | P0 | 7/28下午
船务组 | 两文档 | AMS/ISF情况优化 | 功能 | P0 | 7/28下午
船务组 | 两文档 | 查验异常明细统计+导出+轨迹联动 | 报表 | P1 | 7/29上午
船务组 | 两文档 | 免用箱登记+尾端异常费用+供应商筛选 | 功能 | P1 | 7/29上午
船务组 | 两文档 | 滞箱费/滞港费计算逻辑(提还柜时间) | 功能 | P1 | 7/29上午
船务组 | 两文档 | 运价管理/赶进港/截单截关/落箱预警 | 预警 | P0 | 7/29上午
船务组 | 两文档 | 仓位预报+登记同步+合约运价上传 | 功能 | P1 | 7/29上午
船务组 | 两文档 | 各船司local录入+代理收费标准对比 | 功能 | P2 | 7/29上午
船务组 | 两文档 | 取消IT费用明细+时间节点(10家船司) | 数据 | P1 | 7/29上午
船务组 | 两文档 | 运单管理信息同步(整柜找不到) | Bug/同步 | P0 | 7/28下午
船务组 | 两文档 | 业务数据统计字段缺失 | 数据 | P1 | 7/30下午
船务组 | 两文档 | 提单格式统一+清理无用提单数据 | 数据治理 | P2 | 7/29上午
船务组 | 两文档 | 查验柜子系统重点标记提醒 | 预警 | P0 | 7/28下午
关务组 | 两文档 | 分单号按船司港口自动生成 | 功能 | P0 | 7/27全天
关务组 | 两文档 | 合并报关分柜装提示防漏报/重复报 | 预警 | P0 | 7/27下午
关务组 | 两文档 | 收发通/港口写错→装柜表自动匹配 | 功能 | P1 | 7/27下午
关务组 | 两文档 | 报关资料件毛体品名下单时一致+风险提示 | 校验 | P0 | 7/27下午
关务组 | 两文档 | 分票数据表公式优化(防漏减) | 工具 | P1 | 7/27下午
关务组 | 两文档 | 委托催促流程(催到截图) | 流程 | P1 | 7/27下午
关务组 | 两文档 | 提单号变动通知+防拿旧号做资料 | 预警 | P0 | 7/27下午
关务组 | 两文档 | 退关换提单漏发ISF提醒 | 预警 | P1 | 7/27下午
关务组 | 两文档 | 改提单联动检查(体积/收发通/HS/铅封) | 校验 | P1 | 7/27下午
关务组 | 两文档 | 磅单与装柜毛重差异预警(5%/1吨) | 预警 | P1 | 7/27下午
关务组 | 两文档 | 配送方式/装柜重量同步业务数据统计 | 数据同步 | P2 | 7/30下午
关务组 | 两文档 | 国内/国外查验原因+费用汇总展示 | 报表 | P1 | 7/27下午
海外组 | 两文档 | 卡派跟进(新)整柜产品流转+自提免POD | 流程 | P0 | 7/30上午
海外组 | 两文档 | 私仓价格系统导出错误→需二次核查 | Bug | P0 | 7/30上午
海外组 | 两文档 | 客户临时指令→费用确认→海外仓同步 | 流程 | P0 | 7/30上午
海外组 | 两文档 | 还柜轨迹不隐藏开放客服 | 功能 | P1 | 7/30上午
海外组 | 两文档 | 超时/异常单轨迹标红 | 预警 | P1 | 7/30上午
跨组 | 两文档 | 7.18轨迹10条规则(查验/甩柜/清关等) | 功能 | P0 | 7/30下午
跨组 | 两文档 | 公开通知页面(查货标准/公司通知) | 页面 | P2 | 7/30下午

## 调研方法
阶段 | 动作 | 负责人 | 产出 | 说明
会前(7/24-7/26) ★关键 | 发放调研问卷+各组样例收集清单，7/26截止 | 产品 | 各组预提交材料包 | 压缩到1周的核心保障，没有预研质量会大幅下降
会前 | 产品+研发梳理As-Is流程图(7/25) | 产品+研发 | 流程图初稿 | 现场跳过基础介绍，直接验证
调研中 | 每场固定节奏：验证预研(20min)→痛点演示(30min)→方案讨论(25min)→优先级投票(15min) | 产品主持 | 会议纪要 | 比原方案各减10min，靠预研补回
调研中 | 三类标签：系统缺口/流程缺口/数据缺口；当场标记P0/P1/P2 | 产品 | 问题卡片 | 不等周五再排优先级
调研中 | 每场结束15min内发纪要，当晚确认 | 产品 | 确认纪要 | 避免问题积压到周五
调研后(8/1-8/4) | 研发异步评估技术可行性+工时 | 研发 | roadmap v1 | 从现场挪到调研后，不影响调研深度
调研后 | 调研报告初稿7/31出，8/4补充roadmap定稿 | 产品 | 完整调研报告