## 流程与方案总览
章节 | 步骤 | 内容 | 我们 | 报关行
现有流程（已实现） | 1 | 客户下单：选择是否报关、合并/拆分报关，上传报关资料 | 接单、存储资料、记录报关意向与合并/拆分关系 | —（此时尚未推送）
现有流程 | 2 | 根据报关情况配仓排柜 | 配仓、排柜、维护客户单号与舱位关系 | —
现有流程 | 3 | 预排柜后关务绑定分单号（一般一报关单一分单号，可含多客户单号） | 分单号绑定、校验资料完整性 | —
现有流程 | 4 | 绑分单号后推送资料给报关行（做单后不可改） | 调用报关行 receive 接口推送；创建推送记录(SPLIT_BILL_NO) | receiveTYWaitReceiveOrder 接收；开始做单后不接受修改
现有流程 | 5 | 报关行回传预录单 | 回调 pre_entry_callback，按 customerDocNo(分单号) 匹配，状态→预录待复审 | 回传预录单附件+分单号
现有流程 | 6 | 确认后进入正式报关 | 关务复审确认；状态流转 | 正式申报
现有流程 | 7 | 报关行按分单号回传正式件/放行资料 | formal_callback / release_callback，更新分单/终配舱状态 | 按分单号回传正式件、放行资料
优化流程（目标） | 1 | 客户下单上传资料后，即按客户单号推送报关资料 | 新增「客户单号阶段推送」：refNo+uniqueNo 推送；状态=待绑分单号；支持资料版本更新 | 早期接收资料(未绑分单号)；需约定是否预接收/暂存；未做单前允许覆盖
优化流程 | 2 | 后续调整场景需支持（合并/拆分/配仓增减/改买单/作废重推） | 推送状态机+作废/重推/拦截；场景见本表各行方案 | 申报前配合作废旧单、接收新资料；需突破「做单后不可改」→改为「申报前可改」
优化流程 | 3 | 排柜确认后确定正式报关单 | 报关单号维度维护；与分单号、客户单号映射 | 按报关单号/分单号抓取最终资料
优化流程 | 4 | 绑分单号后按分单号合单并推送（现有能力可延续） | 分单号绑定→正式推送→回调仍用 customerDocNo；客户单号阶段推送记录关联到分单号 | 分单号维度做单+回传（与现回调文档一致）
接口能力对照 | — | 我们→报关行：receiveTYWaitReceiveOrder(refNo/uniqueNo/fileList) | 推送资料；uniqueNo 贯穿客户单号阶段与分单号阶段 | 接收并做单
接口能力对照 | — | 我们→报关行：receiveTYCommunication（变更/作废/沟通） | 结构化通知作废、改单、改名等（现接口仅沟通，需扩展语义或约定文本规范） | 读取消息并执行作废/重做单
接口能力对照 | — | 报关行→我们：pre_entry/formal/release_callback(customerDocNo=分单号) | 匹配 SPLIT_BILL_NO，落附件、更新状态 | 按分单号回传三类资料

## 场景合并
来源 | 场景分类 | 子场景 | 场景描述 | 方案 | 优先级/备注 | 方案（我们需做） | 方案（报关行需做）
报关系统 | 报关资料制作 | 客户初次报关，或对报关资料制作不熟练 | 例如：客户初次制作报关资料不熟练，推送后问题过多，会进行多次沟通修改或多次重新上传报关资料，是否会按照原单号覆盖。 |  |  | 【优化流程-客户单号阶段】 1. 客户上传/反复修改报关资料时，按客户单号(refNo)生成推送任务，支持同 uniqueNo 覆盖更新或版本号递增； 2. 记录每次推送版本、附件清单，预排柜/绑分单号后可关联到后续分单； 3. 关务审核界面展示「草稿/待绑分单号」状态，避免与正式分单推送混淆； 4. 客户多次改资料时，仅更新未进入「报关行已接单/已申报」的单据。 | 【优化流程-客户单号阶段】 1. 按 refNo/uniqueNo 接收早期资料，标记为「预接收/待分单」，暂不要求分单号； 2. 支持同一 uniqueNo 资料覆盖更新（未正式做单前）； 3. 接单后通过沟通接口 receiveTYCommunication 与关务确认问题； 4. 正式分单号下达前不做正式预录单，或回传「资料已收悉」类状态（需约定扩展回调）。
报关系统 | 分单号绑定 | 原先漏勾选报关，绑定分单号后勾选 | 在绑定分单号后，会有客户漏勾选报关，上传了资料，询问后才进行勾选，需增加一票报关。 |  |  | 【现有→优化】 1. 绑分单号时校验：该客户单是否漏勾选报关，若有则拦截或提示补勾选； 2. 补勾选后新增一票报关：生成新分单号→推送资料→创建推送记录； 3. 早期若已按客户单号推过资料，绑分单号后补推正式分单维度任务，关联原 uniqueNo。 | 1. 收到新增分单号推送后按新分单受理； 2. 若早期仅有客户单号资料，收到正式分单号+资料后重新关联； 3. 通过回调 pre_entry_callback 回传预录单（customerDocNo=分单号）。
报关系统 | 改买单 | 改买单 | 例：因客观原因，原本打算报关客户，需改为买单出，后这个单号依旧存在，但是不能用这个客户的抬头报了（分单号不变，但是实际内容需要进行变更，不能再使用原先预录单）。 |  |  | 1. 识别改买单：分单号不变但抬头/品名/金额等变更，禁止沿用旧预录单； 2. 推送「作废/撤回」指令给报关行（沟通接口说明原单作废）； 3. 重新推送更新后资料；状态机：已推送→待作废→已作废→重新推送； 4. 回调匹配仍用分单号，但推送记录需区分版本/是否有效。 | 1. 申报前：确认原预录/做单作废，停止原单操作； 2. 接收新资料重新做单； 3. 若已申报则无法改买单，需线下沟通（系统记录异常）； 4. 新预录单仍通过 pre_entry_callback 回传。
报关系统 | 测试出现问题 | 沟通困难 | 例1：绑定分单号与客户知道的单号不一致，发过去客户会有疑惑，或者觉得不是自己的不认同。例2：因需要改名发客户，与报关行沟通又出现问题，容易出现沟通错误。 |  |  | 1. 分单号与客户可见单号映射表，推送给客户/内部统一展示； 2. 系统内嵌沟通记录（对接 receiveTYCommunication），减少微信/邮件； 3. 改名、改抬头等变更走结构化变更单，避免口头沟通误差； 4. 客户单号阶段推送时即建立「客户单号↔内部单号↔分单号」追溯链。 | 1. 通过沟通接口接收关务结构化说明+附件； 2. 对存疑单据主动反馈，不自行猜测； 3. 预录单 remark 字段携带关务确认要点。
报关系统 | 测试出现问题 | 下载文件重复 | 预录单修改后会有多份预录单，不便寻找。 |  |  | 1. 预录单/正式件/放行件按「分单号+附件类型+版本」唯一存储； 2. 回调落库时覆盖或归档旧版，界面默认展示最新有效版； 3. 推送记录与回调记录一一关联，避免多份预录单难找。 | 1. 回传时在 attachName/remark 标注版本或覆盖说明； 2. 同一分单号重复回传时，报关行侧也应覆盖或标记最新版（需约定）。
报关行 | 签入或终配舱报关单号推送 | 客户合并报关正确 | 报关单号推送；报关单号抓取资料。 |  |  | 【签入/终配舱-报关单号阶段】 1. 配仓确认后确定报关单号，按报关单号维度维护推送记录； 2. 合并关系正确时，一次推送对应一个报关单号+关联客户单号列表； 3. 接收回调时除分单号外，同步更新终配舱/报关单号状态。 | 1. 按报关单号抓取/接收资料并开始做单； 2. 回传预录单、正式件、放行资料； 3. 报关单号与分单号映射保持一致。
报关行 | 签入或终配舱报关单号推送 | 客户合并报关调整 | 例如：123一单、456一单已推送；调整为1245一单、36一单。前面的两单需要跟报关行沟通作废（申报之前）；将新的重新推送过去，我们系统以新的为准。 |  | 优 | 【签入/终配舱-报关单号阶段·优】 1. 检测合并关系变更：原123+456→1245+36； 2. 申报前：向报关行推送「原报关单号/原关联单作废」+新报关单号资料； 3. 系统以最新合并结果为准，旧推送记录标记 invalid； 4. 若早期已按客户单号推送，配仓后按新报关单号重推。 | 1. **申报前**：配合作废原两票/原报关单关联，停止原单操作； 2. 接收新报关单号资料重新做单； 3. 已申报则系统告警，线下处理； 4. 新单回传预录/正式/放行。
报关行 | 签入或终配舱报关单号推送 | 客户合并报关需要拆 | 例如：123456一单已推送；调整为1245一单、36一单。前面的一单需要跟报关行沟通作废（申报之前）；将新的重新推送过去，我们系统以新的为准。 |  |  | 1. 合并改拆分：原123456→1245+36； 2. 申报前推送原单作废+两票新报关单号资料； 3. 更新合并/拆分关系表，重算配仓与报关单号绑定。 | 1. 申报前作废原合并单； 2. 按两票新报关单号分别接收资料、分别做单； 3. 分别回传预录/放行。
报关行 | 签入或终配舱报关单号推送 | 配仓减少 | 例如：12、34、56三单已推送；调整为56删除。56的一单需要跟报关行沟通作废；其他不影响。 |  | 优 | 【签入/终配舱·优】 1. 识别配仓删除（如56移除）：仅影响被删客户单/报关单； 2. 推送作废指令给报关行（56对应报关单/关联资料）； 3. 其余12、34不受影响，不重复推送。 | 1. 对删除的单（56）申报前作废、停止做单； 2. 其他单正常继续； 3. 不需回传删除单后续资料。
报关行 | 签入或终配舱报关单号推送 | 配仓增加 | 例如：12、34、56三单已推送；新增78增加；78重新推送；其他不影响。 |  |  | 1. 新增配仓（如78）：仅对新增单生成推送任务； 2. 已有12/34/56不重复推送； 3. 新单走完整：资料推送→预录回调→确认→正式/放行。 | 1. 仅接收新增单（78）资料； 2. 独立做单并回传； 3. 不影响已在做单的其他票。
报关行 | 分单号推送 | 分单号录入正确 | 分单号推送；分单号抓取资料。 |  |  | 【分单号阶段·现有主流程】 1. 绑分单号后按分单号(SPLIT_BILL_NO/customerDocNo)推送资料； 2. 创建推送记录，等待 pre_entry_callback； 3. 关务复审→确认→正式报关→等待 formal/release 回调。 | 1. 按分单号接收资料（receive 接口 uniqueNo/refNo 与分单号映射）； 2. 做单后 pre_entry_callback（customerDocNo=分单号）； 3. 后续 formal_callback、release_callback 同分单号回传。
报关行 | 分单号推送 | 分单号录入错误 | 分单号推送；分单号修改推送；分单号抓取资料。 |  |  | 1. 支持分单号修正：旧分单号标记作废，新分单号重新推送； 2. 推送记录、回调匹配键切换为新分单号； 3. 沟通接口通知报关行「分单号变更：A→B」。 | 1. 未申报：按新分单号重新关联资料，旧分单号停止； 2. 回传时使用正确 customerDocNo； 3. 已申报需线下协调。
报关行 | 分单号推送 | 客户合并报关调整 | 已拦截。例如：123一单、456一单已推送；调整为1245一单、36一单。需要修改分单号重新推送，原单作废。 |  |  | 【分单号阶段】 1. 已推送后合并关系变更→系统拦截(status=已拦截)； 2. 原123、456分单号推送记录标记待作废； 3. 按新合并1245、36生成分单号并重新推送； 4. 早期客户单号阶段资料需映射到新分单号。 | 1. 收到拦截/作废通知，停止原分单号做单； 2. 按新分单号接收资料重新做单； 3. 原单申报前必须作废。
报关行 | 分单号推送 | 客户合并报关需要拆 | 例如：123456一单拆分为2单；绑定分单号的时候分为1245一单、36一单推送；以我们系统推送的为准。 |  | 优 | 【分单号阶段·优】 1. 123456拆为1245+36：绑分单号时生成两个分单号分别推送； 2. 以系统最新推送为准，原合并分单号作废； 3. 排柜确认后的正式报关单与分单号关系一并更新。 | 1. 原合并分单号申报前作废； 2. 按系统推送的两个新分单号分别做单； 3. 分别回传预录/放行。
报关行 | 分单号推送 | 配仓减少 | 已拦截。例如：12、34、56三单已推送；调整为56删除。56的分单号需要沿用，会被报关行拦截；分单号需要调整重推，前面的全部作废。 |  |  | 【分单号阶段】 1. 56删除：56分单号已推送则触发拦截/作废； 2. 56分单号可能被后续单复用→系统禁止自动复用，需换号或关务确认； 3. 受影响分单号全部重推时，前置单标记作废。 | 1. 56分单号：申报前作废；若被拦截需反馈； 2. 调整剩余分单号资料后重新做单； 3. 前置全部作废后再接新推送。
报关行 | 分单号推送 | 配仓增加 | 例如：12、34、56三单已推送；新增78；78重新推送；其他不影响。 |  |  | 1. 新增78：绑分单号后仅推送78； 2. 12/34/56已推送且状态正常则不重复推； 3. 维护分单号与客户单号/报关单号映射。 | 1. 仅处理新增分单号78； 2. 其他分单号继续原流程。

## 报关系统场景
来源 | 场景分类 | 子场景 | 场景描述 | 优先级/备注 | 方案（我们需做） | 方案（报关行需做）
报关系统 | 报关资料制作 | 客户初次报关，或对报关资料制作不熟练 | 例如：客户初次制作报关资料不熟练，推送后问题过多，会进行多次沟通修改或多次重新上传报关资料，是否会按照原单号覆盖。 |  | 【优化流程-客户单号阶段】 1. 客户上传/反复修改报关资料时，按客户单号(refNo)生成推送任务，支持同 uniqueNo 覆盖更新或版本号递增； 2. 记录每次推送版本、附件清单，预排柜/绑分单号后可关联到后续分单； 3. 关务审核界面展示「草稿/待绑分单号」状态，避免与正式分单推送混淆； 4. 客户多次改资料时，仅更新未进入「报关行已接单/已申报」的单据。 | 【优化流程-客户单号阶段】 1. 按 refNo/uniqueNo 接收早期资料，标记为「预接收/待分单」，暂不要求分单号； 2. 支持同一 uniqueNo 资料覆盖更新（未正式做单前）； 3. 接单后通过沟通接口 receiveTYCommunication 与关务确认问题； 4. 正式分单号下达前不做正式预录单，或回传「资料已收悉」类状态（需约定扩展回调）。
报关系统 | 分单号绑定 | 原先漏勾选报关，绑定分单号后勾选 | 在绑定分单号后，会有客户漏勾选报关，上传了资料，询问后才进行勾选，需增加一票报关。 |  | 【现有→优化】 1. 绑分单号时校验：该客户单是否漏勾选报关，若有则拦截或提示补勾选； 2. 补勾选后新增一票报关：生成新分单号→推送资料→创建推送记录； 3. 早期若已按客户单号推过资料，绑分单号后补推正式分单维度任务，关联原 uniqueNo。 | 1. 收到新增分单号推送后按新分单受理； 2. 若早期仅有客户单号资料，收到正式分单号+资料后重新关联； 3. 通过回调 pre_entry_callback 回传预录单（customerDocNo=分单号）。
报关系统 | 改买单 | 改买单 | 例：因客观原因，原本打算报关客户，需改为买单出，后这个单号依旧存在，但是不能用这个客户的抬头报了（分单号不变，但是实际内容需要进行变更，不能再使用原先预录单）。 |  | 1. 识别改买单：分单号不变但抬头/品名/金额等变更，禁止沿用旧预录单； 2. 推送「作废/撤回」指令给报关行（沟通接口说明原单作废）； 3. 重新推送更新后资料；状态机：已推送→待作废→已作废→重新推送； 4. 回调匹配仍用分单号，但推送记录需区分版本/是否有效。 | 1. 申报前：确认原预录/做单作废，停止原单操作； 2. 接收新资料重新做单； 3. 若已申报则无法改买单，需线下沟通（系统记录异常）； 4. 新预录单仍通过 pre_entry_callback 回传。
报关系统 | 测试出现问题 | 沟通困难 | 例1：绑定分单号与客户知道的单号不一致，发过去客户会有疑惑，或者觉得不是自己的不认同。例2：因需要改名发客户，与报关行沟通又出现问题，容易出现沟通错误。 |  | 1. 分单号与客户可见单号映射表，推送给客户/内部统一展示； 2. 系统内嵌沟通记录（对接 receiveTYCommunication），减少微信/邮件； 3. 改名、改抬头等变更走结构化变更单，避免口头沟通误差； 4. 客户单号阶段推送时即建立「客户单号↔内部单号↔分单号」追溯链。 | 1. 通过沟通接口接收关务结构化说明+附件； 2. 对存疑单据主动反馈，不自行猜测； 3. 预录单 remark 字段携带关务确认要点。
报关系统 | 测试出现问题 | 下载文件重复 | 预录单修改后会有多份预录单，不便寻找。 |  | 1. 预录单/正式件/放行件按「分单号+附件类型+版本」唯一存储； 2. 回调落库时覆盖或归档旧版，界面默认展示最新有效版； 3. 推送记录与回调记录一一关联，避免多份预录单难找。 | 1. 回传时在 attachName/remark 标注版本或覆盖说明； 2. 同一分单号重复回传时，报关行侧也应覆盖或标记最新版（需约定）。

## 报关行场景
来源 | 场景分类 | 子场景 | 场景描述 | 优先级/备注 | 方案（我们需做） | 方案（报关行需做）
报关行 | 签入或终配舱报关单号推送 | 客户合并报关正确 | 报关单号推送；报关单号抓取资料。 |  | 【签入/终配舱-报关单号阶段】 1. 配仓确认后确定报关单号，按报关单号维度维护推送记录； 2. 合并关系正确时，一次推送对应一个报关单号+关联客户单号列表； 3. 接收回调时除分单号外，同步更新终配舱/报关单号状态。 | 1. 按报关单号抓取/接收资料并开始做单； 2. 回传预录单、正式件、放行资料； 3. 报关单号与分单号映射保持一致。
报关行 | 签入或终配舱报关单号推送 | 客户合并报关调整 | 例如：123一单、456一单已推送；调整为1245一单、36一单。前面的两单需要跟报关行沟通作废（申报之前）；将新的重新推送过去，我们系统以新的为准。 | 优 | 【签入/终配舱-报关单号阶段·优】 1. 检测合并关系变更：原123+456→1245+36； 2. 申报前：向报关行推送「原报关单号/原关联单作废」+新报关单号资料； 3. 系统以最新合并结果为准，旧推送记录标记 invalid； 4. 若早期已按客户单号推送，配仓后按新报关单号重推。 | 1. **申报前**：配合作废原两票/原报关单关联，停止原单操作； 2. 接收新报关单号资料重新做单； 3. 已申报则系统告警，线下处理； 4. 新单回传预录/正式/放行。
报关行 | 签入或终配舱报关单号推送 | 客户合并报关需要拆 | 例如：123456一单已推送；调整为1245一单、36一单。前面的一单需要跟报关行沟通作废（申报之前）；将新的重新推送过去，我们系统以新的为准。 |  | 1. 合并改拆分：原123456→1245+36； 2. 申报前推送原单作废+两票新报关单号资料； 3. 更新合并/拆分关系表，重算配仓与报关单号绑定。 | 1. 申报前作废原合并单； 2. 按两票新报关单号分别接收资料、分别做单； 3. 分别回传预录/放行。
报关行 | 签入或终配舱报关单号推送 | 配仓减少 | 例如：12、34、56三单已推送；调整为56删除。56的一单需要跟报关行沟通作废；其他不影响。 | 优 | 【签入/终配舱·优】 1. 识别配仓删除（如56移除）：仅影响被删客户单/报关单； 2. 推送作废指令给报关行（56对应报关单/关联资料）； 3. 其余12、34不受影响，不重复推送。 | 1. 对删除的单（56）申报前作废、停止做单； 2. 其他单正常继续； 3. 不需回传删除单后续资料。
报关行 | 签入或终配舱报关单号推送 | 配仓增加 | 例如：12、34、56三单已推送；新增78增加；78重新推送；其他不影响。 |  | 1. 新增配仓（如78）：仅对新增单生成推送任务； 2. 已有12/34/56不重复推送； 3. 新单走完整：资料推送→预录回调→确认→正式/放行。 | 1. 仅接收新增单（78）资料； 2. 独立做单并回传； 3. 不影响已在做单的其他票。
报关行 | 分单号推送 | 分单号录入正确 | 分单号推送；分单号抓取资料。 |  | 【分单号阶段·现有主流程】 1. 绑分单号后按分单号(SPLIT_BILL_NO/customerDocNo)推送资料； 2. 创建推送记录，等待 pre_entry_callback； 3. 关务复审→确认→正式报关→等待 formal/release 回调。 | 1. 按分单号接收资料（receive 接口 uniqueNo/refNo 与分单号映射）； 2. 做单后 pre_entry_callback（customerDocNo=分单号）； 3. 后续 formal_callback、release_callback 同分单号回传。
报关行 | 分单号推送 | 分单号录入错误 | 分单号推送；分单号修改推送；分单号抓取资料。 |  | 1. 支持分单号修正：旧分单号标记作废，新分单号重新推送； 2. 推送记录、回调匹配键切换为新分单号； 3. 沟通接口通知报关行「分单号变更：A→B」。 | 1. 未申报：按新分单号重新关联资料，旧分单号停止； 2. 回传时使用正确 customerDocNo； 3. 已申报需线下协调。
报关行 | 分单号推送 | 客户合并报关调整 | 已拦截。例如：123一单、456一单已推送；调整为1245一单、36一单。需要修改分单号重新推送，原单作废。 |  | 【分单号阶段】 1. 已推送后合并关系变更→系统拦截(status=已拦截)； 2. 原123、456分单号推送记录标记待作废； 3. 按新合并1245、36生成分单号并重新推送； 4. 早期客户单号阶段资料需映射到新分单号。 | 1. 收到拦截/作废通知，停止原分单号做单； 2. 按新分单号接收资料重新做单； 3. 原单申报前必须作废。
报关行 | 分单号推送 | 客户合并报关需要拆 | 例如：123456一单拆分为2单；绑定分单号的时候分为1245一单、36一单推送；以我们系统推送的为准。 | 优 | 【分单号阶段·优】 1. 123456拆为1245+36：绑分单号时生成两个分单号分别推送； 2. 以系统最新推送为准，原合并分单号作废； 3. 排柜确认后的正式报关单与分单号关系一并更新。 | 1. 原合并分单号申报前作废； 2. 按系统推送的两个新分单号分别做单； 3. 分别回传预录/放行。
报关行 | 分单号推送 | 配仓减少 | 已拦截。例如：12、34、56三单已推送；调整为56删除。56的分单号需要沿用，会被报关行拦截；分单号需要调整重推，前面的全部作废。 |  | 【分单号阶段】 1. 56删除：56分单号已推送则触发拦截/作废； 2. 56分单号可能被后续单复用→系统禁止自动复用，需换号或关务确认； 3. 受影响分单号全部重推时，前置单标记作废。 | 1. 56分单号：申报前作废；若被拦截需反馈； 2. 调整剩余分单号资料后重新做单； 3. 前置全部作废后再接新推送。
报关行 | 分单号推送 | 配仓增加 | 例如：12、34、56三单已推送；新增78；78重新推送；其他不影响。 |  | 1. 新增78：绑分单号后仅推送78； 2. 12/34/56已推送且状态正常则不重复推； 3. 维护分单号与客户单号/报关单号映射。 | 1. 仅处理新增分单号78； 2. 其他分单号继续原流程。

## 报关行场景原图
报关行场景（原 PNG 对照）