## 验收进度总览
私卡预警（B21 出库签收预警）· 验收进度总览
验收人：待确认（建议港后客服负责人）· 开发完成待填 · 目标签收 2026-08-08 · 依据 B21 PRD
阶段 | 里程碑描述 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 负责人 | 验收结果 | 时间范围 | 验收要求
阶段1-规则与基准 | 时效规则：销售产品 + 目的邮编配置出库/签收/POD回传天数 | 2026/7/30 | 2026/7/31 | 开发组 | 待验证 | 7-30~7-31（2工作日） | 至少配置 3 组规则（含不同邮编前缀）；规则命中与未命中各验证 ≥1 票
| 时效基准改为拆柜：轨迹 TA0001（海外拆柜）最早时间；不再用提柜 | 2026/7/30 | 2026/8/1 | 开发组 | 待验证 | 7-30~8-1（3工作日） | 抽样 ≥5 票：拆柜时间=TA0001 最早；无 TA0001 不进预警范围
阶段2-三类预警生成 | 出库预警：拆柜+出库时效超时且无出库节点（TC00105/TC001031）；已签收例外 | 2026/8/1 | 2026/8/2 | 开发组 | 待验证 | 8-1~8-2（2工作日） | 超时预警 ≥3 票、即将超时 ≥2 票；已有签收轨迹的不出出库预警
| 签收预警：出库/预计出库+签收时效；完成节点 TC001051/TC0010401 | 2026/8/1 | 2026/8/3 | 开发组 | 待验证 | 8-1~8-3（3工作日） | 超时/即将超时各 ≥2 票；补齐签收轨迹后自动「已处理」≥2 票
| POD回传预警（本期新增）：已签收后按 POD 时效；节点 TC0010601 或 POD 上传 | 2026/8/2 | 2026/8/4 | 开发组 | 待验证 | 8-2~8-4（3工作日） | POD 超时 ≥3 票；上传 POD/轨迹后自动归档 ≥2 票；预计/实际 POD 时间列正确
阶段3-列表与权限 | 页签与行色：全部/超时预警(红)/即将超时(橙)/已处理(黑)；排序与筛选 | 2026/8/4 | 2026/8/5 | 开发组 | 待验证 | 8-4~8-5（2工作日） | 三类预警均进页签；筛选含预警分类、港后客服；运单号可跳转详情
| 权限隔离：管理员全部；业务员仅本人；港后客服按销售产品港后客服配置 | 2026/8/4 | 2026/8/5 | 开发组 | 待验证 | 8-4~8-5（2工作日） | 三角色各测 1 账号：可见范围正确；港后不可见他人产品运单
阶段4-待办角标与弹窗 | 新预警推送待办：站内消息+铃铛；文案含分类与运单号 | 2026/8/5 | 2026/8/6 | 开发组 | 待验证 | 8-5~8-6（2工作日） | 新产生未处理预警 ≥5 条有推送；处理后角标扣减
| 右下角「私卡预警」弹窗：稍后/立即处理/关闭；堆叠≤3；菜单与 Tab 角标 | 2026/8/5 | 2026/8/6 | 开发组 | 待验证 | 8-5~8-6（2工作日） | 弹窗标题为「私卡预警·{分类}」；立即处理进列表定位；角标与列表计数一致
阶段5-真实单与签收 | 小时任务/手动触发联调：出库+签收+POD 全链路真实运单 | 2026/8/6 | 2026/8/7 | 港后客服 | 待验证 | 8-6~8-7（2工作日） | 真实单 ≥5 票走通；含 1 票人工标记已处理、1 票轨迹补齐自动归档
| 业务签收与问题清单归档 | 2026/8/7 | 2026/8/8 | 产品/港后 | 待验证 | 8-7~8-8（2工作日） | P0 清零；对照 B21 PRD 签字；后续项（规则配置页/钉钉）记入待排期