## 验收进度总览
进口商管理 · 验收进度总览
验收范围：信息管理 / 新增编辑（Bond·状态）/ 使用管理 / 柜子绑定 / 查验率口径 · 关联维度为柜子（非订单）· 产品约定 5/27 · 查验率口径 7/31 · 详细用例见各 Sheet
阶段 | 里程碑描述 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 负责人 | 验收结果 | 时间范围 | 验收要求
阶段1-信息管理 | 列表字段、状态统计卡片（含临期）、筛选联动、页签切换保留筛选 |  |  | 开发组 | 待验收 |  | 用例 A-01~A-04；临期=Bond失效30天内
| 信息管理与使用管理页签切换、状态筛选共用 |  |  | 开发组 | 待验收 |  | A-04
阶段2-新增编辑 | 新增必填、编辑编码只读、状态原因 |  |  | 开发组 | 待验收 |  | 用例 B-01/02/07
| Bond 失效禁「已启用」、临期提示与二次确认、购买/失效联动、采纳建议 |  |  | 开发组 | 待验收 |  | 用例 B-03~B-06；B-03 阻塞
| 已停用禁止新柜子绑定，历史绑定保留统计 |  |  | 开发组 | 待验收 |  | 用例 B-08 阻塞
阶段3-使用管理 | 使用概况仅本页签；在途未清关数；使用明细下钻；查验备注 |  |  | 开发组 | 待验收 |  | 用例 C-01~C-05
| 查验率三档（最近一周/本月/累计）与异常阈值≥10% |  |  | 开发组 | 待验收 |  | 用例 C-03；口径见 E
阶段4-柜子绑定 | 可选范围：已启用/停用待观察；未启用、已停用不可选 |  |  | 开发组 | 待验收 |  | 用例 D-01 阻塞
| 停用待观察提示 / Bond临期提示 / 双风险叠加；保存二次确认（不硬拦） |  |  | 开发组 | 待验收 |  | 用例 D-03~D-06
| 订单侧进口商由柜子带出只读，不可改绑 |  |  | 开发组 | 待验收 |  | 用例 D-07 阻塞
阶段5-查验率口径 | 公式：清关查验÷(清关完成+清关查验)；在途不进分母；7/31 样例 10% |  |  | 开发组/产品 | 待验收 |  | 用例 E-01~E-04
阶段6-联调收口 | 全链路：主数据→绑定→清关结果回写→使用管理统计 |  |  | 产品+业务+测试 | 待验收 |  | P0 全部通过；签字见「验收结论」

## 用例明细
进口商管理 · 验收用例明细
填写说明：验收结果填 通过 / 不通过 / 有条件通过；阻塞项必须 P0 通过后方可整体通过
编号 | 优先级 | 功能模块 | 场景 | 步骤 | 预期结果 | 验收结果 | 缺陷单号 | 备注
A-01 | P0 | 信息管理 | 列表字段完整 | 1.进入信息管理 2.核对列表列与主数据字段 | 可见编码/名称/额度/注册方/注册时间/POA/发货人抬头/Bond类型·保险代码·购买·失效/法人护照与国籍/邮箱电话/状态及原因；过长省略悬停全文 | 待验收
A-02 | P0 | 信息管理 | 状态统计卡片 | 1.查看页签上方状态统计 2.点击全部/未启用/已启用/停用待观察/已停用/临期 | 数量正确；筛选生效；与状态下拉联动；临期=Bond失效30天内 | 待验收
A-03 | P1 | 信息管理 | 组合筛选 | 1.关键字搜索 2.叠加Bond类型/保险代码/状态 | 结果符合；清空恢复 | 待验收
A-04 | P1 | 信息管理 | 页签切换保留筛选 | 1.信息管理选停用待观察 2.切使用管理再切回 | 状态筛选两页签共用/保持 | 待验收
B-01 | P0 | 新增编辑 | 新增必填校验 | 1.打开新增 2.不填必填保存 | 阻断并提示 | 待验收
B-02 | P0 | 新增编辑 | 编辑编码只读 | 1.打开已有进口商编辑 | 编码只读；其余可改保存 | 待验收
B-03 | P0 | 新增编辑 | Bond已失效 vs 已启用 | 1.失效时间设昨天 2.状态选已启用保存 | 禁止保存；提示改已停用；支持采纳建议 | 待验收 |  | 阻塞
B-04 | P0 | 新增编辑 | Bond临期提示 | 1.失效≤30天 2.已启用时保存 | 提示剩余天数；建议改临期/停用待观察；二次确认可继续 | 待验收
B-05 | P1 | 新增编辑 | Bond有效提示 | 1.失效>30天 | 提示有效及剩余天数，可保持已启用 | 待验收
B-06 | P1 | 新增编辑 | 购买时间联动失效 | 1.填购买时间（未手改失效） | 自动带出失效；手改后不静默覆盖 | 待验收
B-07 | P1 | 新增编辑 | 状态原因 | 1.改停用待观察/已停用/临期 | 原因可用；列表展示状态+原因 | 待验收
B-08 | P0 | 新增编辑 | 已停用禁止新绑定 | 1.改为已停用 2.柜子编辑绑定该进口商 | 下拉不可选；历史绑定保留统计 | 待验收 |  | 阻塞
C-01 | P0 | 使用管理 | 使用概况仅本页签 | 1.信息管理看顶部 2.切使用管理 | 使用概况仅使用管理展示 | 待验收
C-02 | P0 | 使用管理 | 在途未清关数 | 1.选定进口商 2.核对绑定且未清关柜数 | 仅统计已绑定且清关未完成 | 待验收
C-03 | P0 | 使用管理 | 查验率三档 | 1.看最近一周/本月/累计 2.手算核对 | 查验率=清关查验÷(清关完成+清关查验)；在途不进分母；≥10%异常 | 待验收
C-04 | P0 | 使用管理 | 使用明细下钻 | 1.点使用明细 2.核对汇总与柜列表 | 含在途、三档查验率、累计总量/查验；柜维度清关状态/是否查验/绑定时间 | 待验收
C-05 | P1 | 使用管理 | 查验备注 | 1.新增多条备注 2.看历史 | 多次备注；时间倒序 | 待验收
D-01 | P0 | 柜子绑定 | 可选范围 | 1.打开柜子编辑进口商下拉 | 可选已启用/停用待观察；不可选未启用/已停用 | 待验收 |  | 阻塞
D-02 | P0 | 柜子绑定 | 选中摘要 | 1.选已启用进口商 | 展示额度/POA/抬头/Bond/法人/在途；无风险无提示条 | 待验收
D-03 | P0 | 柜子绑定 | 停用待观察提示 | 1.选停用待观察 | 橙色提示：停用待观察+查验率，绑定前确认风险；下拉不写Bond临期 | 待验收
D-04 | P0 | 柜子绑定 | Bond临期提示 | 1.选Bond失效≤30天已启用 | 红色提示：失效日+剩余天数，确认绑定并续购 | 待验收
D-05 | P0 | 柜子绑定 | 双风险叠加 | 1.选停用待观察+Bond临期 | 两条提示同时展示 | 待验收
D-06 | P0 | 柜子绑定 | 保存确认 | 1.有风险保存 2.无风险保存 | 有风险二次确认可保存；无风险直接保存；写入柜子主档 | 待验收
D-07 | P0 | 柜子绑定 | 订单侧只读带出 | 1.柜子绑定后打开关联订单 | 订单进口商带出只读，不能改绑 | 待验收 |  | 阻塞
D-08 | P1 | 柜子绑定 | 清关字段联动统计 | 1.在途禁用是否查验 2.清关后填是/否 3.回使用管理核对 | 是→清关查验；否且已清关→清关完成 | 待验收
E-01 | P0 | 查验率口径 | 标准样例 | 清关完成9+清关查验1；可另有在途 | 查验率10%；在途不进分母 | 待验收 |  | 产品7/31
E-02 | P0 | 查验率口径 | 分母为0 | 仅有在途 | 显示—/0%，不报错 | 待验收
E-03 | P1 | 查验率口径 | 时间分档 | 柜子分布上周/本月/更早 | 三档各自正确 | 待验收
E-04 | P1 | 查验率口径 | 换绑影响 | 柜子从A改绑B | 统计迁移；历史口径验收前书面确认 | 待验收 |  | 待确认

## 需求变更记录
进口商管理 · 需求变更记录
整理日期：— · 验收过程中新增/变更项登记于此（对齐提成管理验收台账）
序号 | 需求编号 | 功能模块 | 变更类型 | 优先级 | 变更描述 | 变更前/现状 | 变更后/目标 | 状态 | 备注
1 | IM-001 | 柜子绑定 | 口径澄清 | P0 | Bond临期风险提示条文案与交互 | 仅有停用待观察提示 | Bond临期单独红条：失效日+剩余天数；可与停用待观察叠加；保存二次确认 | 已定稿 | 原型已更
2 | IM-002 | 柜子绑定 | 交互优化 | P1 | 下拉选项不重复展示Bond临期 | 下拉文案含Bond临期 | 临期仅提示条展示，下拉去掉Bond临期字样 | 已定稿 | 原型已更
3 | IM-003 | 使用管理 | 口径确认 | P0 | 查验率分母口径 | 待确认 | 清关查验÷(清关完成+清关查验)；在途不进分母；7/31样例10% | 已定稿 | 产品7/31

## 变更汇总
状态 | 数量
已定稿 | 3
待开发 | 0
P0 待开发 | 0

## 验收结论
验收结论与签字
模块 | 结果（通过/有条件通过/不通过） | 说明
信息管理
新增编辑/Bond
使用管理/查验率
柜子绑定风险提示
整体结论
签字栏
角色 | 姓名 | 日期 | 意见
产品
业务
测试
研发
查验率公式（验收基准）
查验率 = 清关查验 ÷ 清关总量；清关总量 = 清关完成 + 清关查验。样例：到港10柜，9完成+1查验 → 10%。在途未清关不进分母。P0全部通过且无阻塞缺陷方可整体通过。