## 迭代排期明细
迭代序号 | 迭代名称 | 迭代周期 | 排序组 | 排序组说明 | 需求编号 | 提出时间 | 需求状态 | 需求提出人 | 功能名称 | 归纳部门 | 需求描述 | 优先级 | 复杂程度 | 需前端 | 后端人日 | 前端人日 | 测试人日 | 需求负责人
2 | Sprint 02 | 2026-06-02 ~ 2026-06-06 | 1 | 1-高优+简单 |  | 2026/5/9 | 待评估 | 姚总 | 流水对接 | 财务 | 银行流水对接频率（5-10分钟），增加刷新功能主动抓取 | 高 | 简单 | 否 | 0.5 | 0.25 | 0.25
2 | Sprint 02 | 2026-06-02 ~ 2026-06-06 | 1 | 1-高优+简单 |  | 2026/5/14 | 新增 | 郭佳钰 | 海外模块 | 产品中心 | 海外模块的尾程快递件需要加一列 快递派的提取时间。UPS状态为：抵达设施，fedex为：已收取 | 高 | 简单 | 否 | 0.5 | 0.25 | 0.25
2 | Sprint 02 | 2026-06-02 ~ 2026-06-06 | 1 | 1-高优+简单 |  | 2026-05-18 | 新增 | 祁子娟（火珊瑚） | 客户端小程序 | 营销 | 亚马逊客户有多个账户 需要在客户端的客户代码这里可以选的多个账号 | 高 | 简单 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.25
2 | Sprint 02 | 2026-06-02 ~ 2026-06-06 | 2 | 2-全部简单 | 386 | 2026/3/5 |  | 白胜伟 | 产品模块 | 产品中心 | 查货记录能看到上传产品的资料 | 中 | 简单 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.25
2 | Sprint 02 | 2026-06-02 ~ 2026-06-06 | 2 | 2-全部简单 | 444 | 2026/4/28 | 新增 | 唐文艳 | 员工管理 | 客服 | 在员工管理增加一列更改在职/离职状态的功能，通过这个功能禁用离职业务员的相关使用，但是不影响在其他功能的上面搜索框的查询功能，就是可以搜的 到这个人及相关数据 | 中 | 简单 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 唐文艳
2 | Sprint 02 | 2026-06-02 ~ 2026-06-06 | 2 | 2-全部简单 | 468 | 2026/5/14 |  | 腾信客服-貂蝉 | 报表模块 | 产品中心 | 我的询价-需新增一列客户简称 | 中 | 简单 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.25
2 | Sprint 02 | 2026-06-02 ~ 2026-06-06 | 2 | 2-全部简单 |  | 2026/5/9 | 已确认待排期 | 张梦琴 |  | 财务 | 修改了抬头的客户，用原来的抬头也能查询到 | 中 | 简单 | 否 | 0.5 | 0.25 | 0.25
2 | Sprint 02 | 2026-06-02 ~ 2026-06-06 | 2 | 2-全部简单 |  | 2026/5/9 | 待评估 |  | 收款管理 | 财务 | 收款管理提现后，提现栏显示单号明细和核销时间，跟销账明细一样 | 中 | 简单 | 否 | 0.5 | 0.25 | 0.25
2 | Sprint 02 | 2026-06-02 ~ 2026-06-06 | 2 | 2-全部简单 |  | 2026/5/9 | 已确认待排期 | 陈晓梅 | 主单实际费用 | 财务 | 模板导入时的错误信息直接生成一个汇总问题弹窗，不需要往下拉 或者导出才知道具体是哪票 | 中 | 简单 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.25
2 | Sprint 02 | 2026-06-02 ~ 2026-06-06 | 2 | 2-全部简单 |  | 2026-05-16 | 新增 | 唐文艳 | 报表模块 | 财务 | 1 | 中 | 简单 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.25
2 | Sprint 02 | 2026-06-02 ~ 2026-06-06 | 2 | 2-全部简单 |  | 2026-05-20 | 新增 | 唐文艳 | 报表模块 | 财务 | 资金占用报表新加一列客户类型，判断客户是直客和同行 | 中 | 简单 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.25
2 | Sprint 02 | 2026-06-02 ~ 2026-06-06 | 2 | 2-全部简单 |  | 2026-05-15 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 运单模板 | 客服 | 运单管理里需要增添一个和业务数据统计里一样的运费单价框 | 中 | 简单 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.25
3 | Sprint 03 | 2026-06-09 ~ 2026-06-13 | 2 | 2-全部简单 |  | 2026-05-21 | 新增 | 杨秋晨 | 产品模块,操作模块 | 产品中心 | 目的港为内陆港的柜子，在到港卸船后 同步更新一条轨迹 已卸船，等待上火车 | 中 | 简单 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.25
3 | Sprint 03 | 2026-06-09 ~ 2026-06-13 | 2 | 2-全部简单 | 443 | 2026/4/26 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 运单模板 | 客服 | FBA PO下单时不填的话 客户自己后续没有办法补充 增加串联客服工作量 影响整体效率 | 低 | 简单 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 腾信客服-靓仔
3 | Sprint 03 | 2026-06-09 ~ 2026-06-13 | 2 | 2-全部简单 | 459 | 2026/5/7 | 新增 | 吴敏洁（小旋风） | 客服模块 | 客服 | 在单票轨迹跟踪页面新增修改转单号的按钮 | 低 | 简单 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 吴敏洁（小旋风）
3 | Sprint 03 | 2026-06-09 ~ 2026-06-13 | 2 | 2-全部简单 |  | 2026-04-10 |  | 唐文艳 | 报表模块 | 财务 | 在报表资金占用上面的筛选键，增加一个到货时间和客户代码的筛选键 | 低 | 简单 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.25
1 | Sprint 01 | 2026-05-26 ~ 2026-05-30 | 3 | 3-高优+中等 |  | 2026/5/21 | 待评估 | 袁华君 | 配置模块 | 产品中心 | 报价和打回的消息推送，并且不需要刷新 | 紧急 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
1 | Sprint 01 | 2026-05-26 ~ 2026-05-30 | 3 | 3-高优+中等 |  | 2026/5/21 |  | 赵佳怡 | 运单模块 | 营销 | 1.报关附件支持拖拽上传 2.报关附件的上传和下载记录日志 | 紧急 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
1 | Sprint 01 | 2026-05-26 ~ 2026-05-30 | 3 | 3-高优+中等 |  | 2026/5/21 |  | 赵佳怡 | 运单模块 | 营销 | 业务排名报表,去掉"整柜清关直送"、“整柜清关拆送”、“整柜清关”这几个销售产品 | 紧急 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
1 | Sprint 01 | 2026-05-26 ~ 2026-05-30 | 3 | 3-高优+中等 |  | 2026/1/6 |  | 王媛媛 | 操作模块 | 操作中心 | 如果是仓库/产品部查货扣件的订单业务员没有放行权限 | 紧急 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
3 | Sprint 03 | 2026-06-09 ~ 2026-06-13 | 3 | 3-高优+中等 | 445 | 2026/4/30 | 新增 | 陈晓红 | 客服模块 | 客服 | 空运轨迹单独重新按我提供的设置，权限给空运的人员 | 高 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
3 | Sprint 03 | 2026-06-09 ~ 2026-06-13 | 3 | 3-高优+中等 | 448 | 2026/5/5 | 新增 | 私卡-袁华君 | 产品模块 | 产品中心 | 私卡报价模块，系统AI 报价 如果 与 人工报价 差价 在 8毛以上 ，请建立一个单独的文档 进行提取数据，我需要和财务唐斌一起分析一下 ，是什么问题导致，后期与IT一起调整AI 底层报价逻辑。 | 高 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
3 | Sprint 03 | 2026-06-09 ~ 2026-06-13 | 3 | 3-高优+中等 | 449 | 2026/5/5 | 新增 | 私卡-袁华君 | 产品模块 | 产品中心 | 私卡系统报价模块，请增加 报价员提醒功能：就是 业务员系统提交后，报价员能收到一个提醒“新询价+1” | 高 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
3 | Sprint 03 | 2026-06-09 ~ 2026-06-13 | 3 | 3-高优+中等 |  | 2026/5/9 | 已确认待排期 | 张梦琴 | 多笔核销 | 财务 | 收款管理---多笔流水核销时勾选金额余额完全一致可以同时核销 | 高 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
4 | Sprint 04 | 2026-06-16 ~ 2026-06-20 | 3 | 3-高优+中等 |  | 2026/5/9 | 待评估 | 唐文艳 | 新建报表：业务员回款率情况表 | 财务 | 上面的查询筛选框：年份；业务员；业务员部门，格式如页面截图 | 高 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
4 | Sprint 04 | 2026-06-16 ~ 2026-06-20 | 3 | 3-高优+中等 |  | 2026/5/9 | 待评估 | 姚总 | 流水对接 | 财务 | 整柜优化及单清关环节 | 高 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
4 | Sprint 04 | 2026-06-16 ~ 2026-06-20 | 3 | 3-高优+中等 |  | 2026/1/2 | 待评估 | 卢慧恒 | 产品模块 | 产品中心 | 超过申报价值，购买保险的提示 | 高 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
4 | Sprint 04 | 2026-06-16 ~ 2026-06-20 | 3 | 3-高优+中等 |  | 2026-05-18 | 新增 | 郭佳钰 | 报表模块 | 产品中心 | 直接对业务员是邱水平的这部分数据在报表中进行删除。整柜中的海运整柜编码更新为：海运整柜+整柜清关+整柜清关直送+整柜清关拆送+整柜直送+整柜拆送+整柜到港自提。 | 高 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
4 | Sprint 04 | 2026-06-16 ~ 2026-06-20 | 3 | 3-高优+中等 |  | 2026-03-27 | 待评估 | 张珊珊 | 产品模块 | 产品中心 | 关于柜子甩柜状态、查验状态、放行状态 等 需要做一个按钮一键通知到业务端口，可以与机器人做接口。还有放行情况下部分货物扣货的话，需要做单号的单独勾选不通知放行，剩下的通知放行。 | 高 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
4 | Sprint 04 | 2026-06-16 ~ 2026-06-20 | 3 | 3-高优+中等 |  | 2026-05-14 | 待评估 | 卢慧恒 | 运单模板 | 产品中心 | 17的卡车轨迹的对接 | 高 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
1 | Sprint 01 | 2026-05-26 ~ 2026-05-30 | 4 | 4-高优+复杂 |  | 2026/5/9 | 待评估 | 包倩萍 | 客户开户 | 财务 | 客户开户，支持上传PDF，并且审批端能查看。APP也要支持查看 | 紧急 | 复杂 | 是 | 5 | 2 | 1
5 | Sprint 05 | 2026-06-23 ~ 2026-06-27 | 4 | 4-高优+复杂 | 459 | 2026/5/7 | 新增 | 王锦平 | 客服模块 | 客服 | 新增工单模块 | 高 | 复杂 | 是 | 5 | 2 | 1 | 王锦平
5 | Sprint 05 | 2026-06-23 ~ 2026-06-27 | 4 | 4-高优+复杂 |  | 2026/5/9 | 待评估 | 姚总 | 流水对接 | 财务 | 新的银行凭证现金流量的明细 | 高 | 复杂 | 否 | 4 | 1 | 1
5 | Sprint 05 | 2026-06-23 ~ 2026-06-27 | 4 | 4-高优+复杂 |  | 2026/5/9 | 待评估 | 姚总 | 流水对接 | 财务 | 服务商不同的模版的配置 | 高 | 复杂 | 否 | 4 | 1 | 1
5 | Sprint 05 | 2026-06-23 ~ 2026-06-27 | 5 | 5-中优+中等 | 438 | 2026/4/21 | 待评估 | 陈秋玉 | 产品模块 | 产品中心 | 超大件杂费 超长尺寸附加费和超围长附加费 1、两个条件同时满足 2、两项费用那项费用多取那笔费用 | 中 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
6 | Sprint 06 | 2026-06-30 ~ 2026-07-04 | 5 | 5-中优+中等 | 440 | 2026/4/24 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 操作模块 | 客服 | 操作装好柜后 可不可以批量将一个柜子的装柜图上传到系统留底，然后这装柜图显示在运单管理 单开一个按钮叫装柜图 ，然后仅展示给同行客服 | 中 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
6 | Sprint 06 | 2026-06-30 ~ 2026-07-04 | 5 | 5-中优+中等 | 441 | 2026/4/24 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 运单模块 | 客服 | 在左则控制台添加一个自定义备注栏 （标签栏 ）可以自定义勾选或者添加单号 ---指的是客服或者业务可以自定义创建一个个人分类标签（自己勾选单号进行分类） 方便个人分类查看 | 中 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
6 | Sprint 06 | 2026-06-30 ~ 2026-07-04 | 5 | 5-中优+中等 | 446 | 2026/4/30 | 新增 | 唐文艳 | 报表模块 | 财务 | 新增一个报表（部门进仓数据） | 中 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5 | 唐文艳
6 | Sprint 06 | 2026-06-30 ~ 2026-07-04 | 5 | 5-中优+中等 | 460 | 2026/5/9 | 新增 | 腾信财务-钱满满 | 财务模块 | 财务 | 报表-应收明细 -费用类型理赔 数据导出中体现对应应收明细的操作人以及内部备注，数据导出加两列 | 中 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5 | 腾信财务-钱满满
6 | Sprint 06 | 2026-06-30 ~ 2026-07-04 | 5 | 5-中优+中等 | 461 | 2026/5/9 | 新增 | 财务经理-董文平 | 其他 | 财务 | 客户管理增加”是否买中信保“字段，支持批量修改 | 中 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 徐珍霞
6 | Sprint 06 | 2026-06-30 ~ 2026-07-04 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2026/5/9 | 待评估 | 杜小双 | 银行凭证 | 财务 | 规则细节调整及增加，明细在截图里面 | 中 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
7 | Sprint 07 | 2026-07-07 ~ 2026-07-11 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2026/5/9 | 待评估 | 杜小双 | 产出比报表 | 财务 | 产出比报表 表头体现：入职时间，离职时间，业绩月份，系统姓名，员工姓名，部门，小组，应收金额，毛利率，业务员毛利，操作费，内陆费，表外成本，净利润，业务员提成，业务工资，产出金额，产出比； 1、产出金额核算是 先核算净利润：业务员毛利-操作费-内陆费-表外成本=净利润； 再，净利润-业务提成-业务工资=产出金额； 2、产出比核算是总应收金额/产出金额 | 中 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
7 | Sprint 07 | 2026-07-07 ~ 2026-07-11 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2026/5/9 | 待评估 |  |  | 财务 | 在表格里面提取图片中的付款时间和金额 | 中 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
7 | Sprint 07 | 2026-07-07 ~ 2026-07-11 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2026/5/9 | 待评估 | 唐文艳 | 资金占用 | 财务 | 资金占用： 1.系统的最后应结款时间，如果费用类型是运费的用 到货时间，其他的用创建时间和实际计算账期来金计算，新增一列实际计算账期，月结+30以上（如：月结+60，到港结......，不限)的账期改成月结+30，其他的正常取原账期，并增加一个可以手动改账期的功能，保证实际计算的账期可以进行更改 2.目前系统用的是什么时间相减？ 资金占用时间是用收款时间-最后应结款时间 3.新增一列资金占用费用，公式：核销金额*资金占用时间/360*4%，超60天以内（含60天）的是*4%，超60以上将全部的*8%（不含60天），客户简称含德邦两字的分段算<=60的*4%，>60的*8%；这个功能只对超期大于30天的，并且金额大于0的进行计算，其他情况等于0 PS：同一个费用类型的核销金额加起来等于0的也不用计算（就是只要系统应收明细的最新部分，之前覆盖追加使金额去掉的不要） | 中 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
7 | Sprint 07 | 2026-07-07 ~ 2026-07-11 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2026-01-05 | 待评估 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务 | 指定票件核销，导出已核销过的客户账单，现在还有3个问题，1.导出的金额跟系统不一致，暂时发现差异的是后加的更改地址费 2. 不能根据我们选择的日期去导出 3.导出后的账单加上客户名 | 中 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
7 | Sprint 07 | 2026-07-07 ~ 2026-07-11 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2025-12-30 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 客服模块 | 客服 | 对接客户系统的 客户可以直接推单过来 我们可不可以直接推报关放行单 签收单 过去 | 中 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
7 | Sprint 07 | 2026-07-07 ~ 2026-07-11 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2026-04-07 |  | 腾信客服-黑猫警长 | 运单模板 | 客服 | 内部一票货物分柜装的情况,轨迹不要体现出多个提单的轨迹,只需要显示一个正确的在客户端 | 中 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
8 | Sprint 08 | 2026-07-14 ~ 2026-07-18 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2026-01-08 |  | 腾信客服-黑猫警长 | 客服模块 | 客服 | .现在遇到的情况是,数据签入-客户要求-客服修改计费重(制单前)-制单后数据又变回来原来的实际的计费重了 .诉求:制单后这个更改过的收货计费重不变更 | 中 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
8 | Sprint 08 | 2026-07-14 ~ 2026-07-18 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2025/10/28 | 待评估 | 潘叶君 | 配置模块 | 产品中心 | 泉州厦门仓库价格设置，每周两段价格，手动勾选生成下个周期。 按照每周时间进行设置，举例说明，每周六-下周二一个价格，周三-周五一个价格，循坏下个周期 | 中 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
8 | Sprint 08 | 2026-07-14 ~ 2026-07-18 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2026/4/11 | 待评估 | 陈晓红 | 产品模块 | 产品中心 | 轨迹维护，需要添加附件图片功能，更能体现轨迹透明化让客户更安心，以及减少又来一一找客服来回复的工作量 | 中 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
8 | Sprint 08 | 2026-07-14 ~ 2026-07-18 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2026/1/20 | 待评估 | 陈晓红 | 产品模块 | 产品中心 | 系统自动识别品名进行加收附加费完善 | 中 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
8 | Sprint 08 | 2026-07-14 ~ 2026-07-18 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2025/11/28 | 待评估 | 王宇琴 | 运单模块 | 产品中心 | 化工鉴定、磁检、现场鉴定、商检这些附加服务业务员只有勾选的权限，取消需要只有产品部以及仓库有权限，业务员不能取消 | 中 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
8 | Sprint 08 | 2026-07-14 ~ 2026-07-18 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2025/10/28 | 待评估 | 潘叶君 | 配置模块 | 产品中心 | 需要设置单独客户的专属重量区间/协议价格，批量导入，价格表导入（导出不一定），系统上可以直接修改价格表单价 | 中 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
9 | Sprint 09 | 2026-07-21 ~ 2026-07-25 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2026-01-06 |  | Candy（欣） | 海外模块 | 产品中心 | 报表--尾端配送费预估留痕，有变动需要有日志一样的轨迹内容 | 中 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
9 | Sprint 09 | 2026-07-21 ~ 2026-07-25 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2025/12/27 |  | 吴权波 | 运单模块 | 营销 | 可以在运单状态旁边加一个“时效”的功能（图2），从开船开始算天数，显示在上面，我们业务员平时跟进时效，需要一个单号一个单号的点开查看物流轨迹是否开船 是否到港 是否入仓 是否签收，这样频繁重复的操作大大增加了业务员作业时长，这是目前使用我们自研系统以来最大的一个痛点，图3是平时最真实的使用场景：货物预约12/24送仓，一直到今天的12/27还没送仓，有时候我们业务员是很容易忽略的，这票货，系统序号排在72，这意味着，从序号1-72我需要一票货一票货去点开看时效，作业耗时是非常长的，有时候甚至会忽略掉序号72后面的单子，我打个比方，序号20-30的货已经签收了，我们业务员查看时效的时候，会认为序号20-30的货都已经签收了，序号30后面的货应该也签收了，所以后面的货就不再一个一个点看看了，再过几天，客户发现物流轨迹一直不更新或者预约时间梅松仓最后在群里投诉时效问题，我们业务员这时候才知道这票货原来一直没送仓，最后导致客户投诉时效问题，公司的渠道，只要是走过的，业务员心里大概都有数的，把时效显示在最显眼的地方，我们业务员只需要点开“查询数据”按钮就能知道了，另外还有一个小建议，比如：美森正班从开船到提取时效是13-15天，这是正常时效，可以像“扣件状态”一样，标为绿色或者其他颜色，快要超过提取时效比如时效已经15天了，但是还没提取，标为橙色，已经超过提取时效的标为红色，这样容易分辨，哪票货时效目前是正常的，哪票货快要超过时效了，哪票货已经超过时效了，一目了然，方便我们业务员去跟进。 | 中 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
9 | Sprint 09 | 2026-07-21 ~ 2026-07-25 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2025/12/27 |  | 卢慧恒 | 运单模块 | 营销 | APP相关优化 | 中 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
9 | Sprint 09 | 2026-07-21 ~ 2026-07-25 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2025-11-25 | 待评估 | 黎俊燊 | 其他 | 营销 | 需要在我们的标签上 可以显示FBA编码 方便客户对应贴标，可显示在业务/客服名字那个位置上 | 中 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
9 | Sprint 09 | 2026-07-21 ~ 2026-07-25 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2025/11/13 | 待评估 | 李学红 | 操作模块 | 操作中心 | 预计对有过冲货行为的客户进行单独标记 | 中 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
9 | Sprint 09 | 2026-07-21 ~ 2026-07-25 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2026/2/28 | 待评估 | 卢慧恒 | 操作模块 | 操作中心 | 仓库过机识别渠道的唛头 | 中 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
10 | Sprint 10 | 2026-07-28 ~ 2026-08-01 | 5 | 5-中优+中等 |  | 2026/5/1 | 待评估 | 陈晓红、齐亚飞 | 操作模块 | 操作中心 | 扣件的流程梳理: 1.目前出库了还能扣件,不同的口子限制不一样 | 中 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
10 | Sprint 10 | 2026-07-28 ~ 2026-08-01 | 6 | 6-中优+复杂 |  | 2025/12/30 | 待评估 | 卢慧恒 | 产品模块 | 产品中心 | 3.导出报价表，需要按照报价表模板导出 4.指定客户报价，目前只有一个通用报价录入的板块，没法做到指定客户报价 ，需要增设一个指定客户报价模块 | 中 | 复杂 | 是 | 5 | 2 | 1
10 | Sprint 10 | 2026-07-28 ~ 2026-08-01 | 7 | 7-低优+中等 | 422 | 2026/4/7 | 待评估 | 伍玲红 | 运单模板 | 客服 | 多票合并报关的，拆分报关后的报关费用再平摊到每个有毛利单号 | 低 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
10 | Sprint 10 | 2026-07-28 ~ 2026-08-01 | 7 | 7-低优+中等 |  | 2026/5/9 | 待评估 | 唐文艳 | 新建离职人员报表 | 财务 |  | 低 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
11 | Sprint 11 | 2026-08-04 ~ 2026-08-08 | 7 | 7-低优+中等 |  | 2026/5/9 | 待评估 | 唐文艳 | 新建报表：回款分析表 | 财务 | 需要新建一个报表，筛选框：年份，月份，部门，格式如页面截图 | 低 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
11 | Sprint 11 | 2026-08-04 ~ 2026-08-08 | 7 | 7-低优+中等 |  | 2026/5/9 | 待评估 | 唐文艳 | 新建报表：美海数据播报 | 财务 | 筛选框：年份，新建一个区分渠道参数表，可以导数据进行维护的，报表格式如页面截图 | 低 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
11 | Sprint 11 | 2026-08-04 ~ 2026-08-08 | 7 | 7-低优+中等 |  | 2026-03-30 |  | 唐斌 | 报表模块 | 财务 | 汇总出非主营渠道的每个代理每月的票数、营业额、货量、业务员毛利、毛利(业务员成本-应付) | 低 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
11 | Sprint 11 | 2026-08-04 ~ 2026-08-08 | 7 | 7-低优+中等 |  | 2026/5/9 | 待评估 | 唐文艳 | 提货管理 | 财务 | 提货管理：1.区域的准确识别问题，详细地址是东阳区域的但是提货区域识别为因为市区的，如图所示 2.东阳近区域和东阳六石当天取件的算一个东阳近区域，如图所示，司机改成同一个人 3.客户名称是那雲商貿费直接减半 | 低 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
11 | Sprint 11 | 2026-08-04 ~ 2026-08-08 | 7 | 7-低优+中等 |  | 2025-12-22 | 待评估 | 腾信财务-金金有味 | 财务模块 | 财务 | 导出没有成本的报表 业务数据统计（财务）右键导出 ①筛选产品组-海运+空运 ②筛选状态退件-删掉 ③筛选单号 末尾-GW的单号-删掉 ④筛选客户浩川KIKI-删掉 ⑤筛选业务员成本单价0的；选择销售产品：私人地址卡派+全美达+整柜 这些是袁华君经理的报表 ⑥筛选业务员成本单价0的；删除销售产品-私人地址卡派+整柜 剩余的是金金有味的报表 | 低 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
11 | Sprint 11 | 2026-08-04 ~ 2026-08-08 | 7 | 7-低优+中等 |  | 2025-12-22 | 待评估 | 腾信财务-金金有味 | 财务模块 | 财务 | 1.直客 2. 海派的 产品组 海运 3.亚马逊地址 这三个条件满足的单号 可以按照12kg起收，出货计费重是实重和材积重哪个大取哪个，往大取整，不满12kg按照12kg起收，运费则是出货重*价格表单价 2.ups出货重小于101kg,出货计费重可以改成101kg；渠道：卡派特价 出货重小于51kg,可以改成51kg，运费则是出货重*价格表单价 | 低 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
12 | Sprint 12 | 2026-08-11 ~ 2026-08-15 | 7 | 7-低优+中等 |  | 2025-12-22 | 待评估 | 腾信财务-金金有味 | 财务模块 | 财务 | 1.亚马逊地址 2.直客 满足这两个条件的单号，实重没有到101kg的，系统可以自动生成比重 | 低 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
12 | Sprint 12 | 2026-08-11 ~ 2026-08-15 | 7 | 7-低优+中等 |  | 2026/1/28 |  | 田薇 | 客服模块 | 客服 | 尾单单票跟踪，上网件数和签收件数不一致时颜色变成红色 | 低 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
12 | Sprint 12 | 2026-08-11 ~ 2026-08-15 | 7 | 7-低优+中等 |  | 2026/4/1 |  | 刘号 | 客服模块 | 客服 | 能够监控亚马逊仓库快递派退件以及签收时效情况 | 低 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
12 | Sprint 12 | 2026-08-11 ~ 2026-08-15 | 7 | 7-低优+中等 |  | 2026-05-16 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 运单模板 | 客服 | 客户系统是否可以搞个弹窗 就像短信弹窗那样，给客户的轨迹信息，签收单，弹窗到客户系统上 | 低 | 中等 | 是 | 1.5 | 1 | 0.5
12 | Sprint 12 | 2026-08-11 ~ 2026-08-15 | 7 | 7-低优+中等 |  | 2026/2/10 |  | 潘叶君 | 产品模块 | 产品中心 | 在运单管理添加合并报关、拆分报关的附加服务时，需要同步报关报关的合并报关、拆分报关等相关操作。具体细节找邱水平沟通 | 低 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
12 | Sprint 12 | 2026-08-11 ~ 2026-08-15 | 7 | 7-低优+中等 |  | 2025/12/13 | 待评估 | 王宇琴 |  | 产品中心 | 业务员成本, 销售报价 | 低 | 中等 | 否 | 1.5 | 0.5 | 0.5
13 | Sprint 13 | 2026-08-18 ~ 2026-08-22 | 8 | 8-低优+复杂 |  | 2026-01-05 | 待评估 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务 | 收款管理，操作日志和客户管理的信息排版调整的更简介 一目了然一点，可参考最后一张速递管家的 | 低 | 复杂 | 是 | 5 | 2 | 1
13 | Sprint 13 | 2026-08-18 ~ 2026-08-22 | 8 | 8-低优+复杂 |  | 2025/10/28 | 待评估 | 潘叶君 | 运单模块 | 营销 | 1.操作日志 客户管理：操作日志和客户管理的信息排版调整的更简介 一目了然一点，可参考最后一张速递管家的 2.（业务数据统计/运单管理-操作日志）操作日志里面出货计费重材积重能不能详细一点不要一条条的，看起来很不方便。要显示实际操作人的账号。系统目前不管是谁操作变化的没有显示具体操作人名字。根据操作人以及操作时段显示操作内容。可以参考一下老系统 | 低 | 复杂 | 是 | 5 | 2 | 1
13 | Sprint 13 | 2026-08-18 ~ 2026-08-22 | 8 | 8-低优+复杂 |  | 2026/2/4 | 待评估 | 卢慧恒 | 运单模块 | 操作中心 | 撤销签出的流程梳理:解决退柜终配舱之后要修改地址等的流程 | 低 | 复杂 | 否 | 4 | 1 | 1

## 迭代汇总
迭代序号 | 迭代名称 | 迭代周期 | 需求数 | 后端人日 | 前端人日 | 测试人日 | 后端负荷(15) | 前端负荷(5) | 测试负荷(7.5) | 主要排序组 | 本迭代需求编号
1 | Sprint 01 | 2026-05-26 ~ 2026-05-30 | 5 | 11 | 5 | 3 | 73% | 100% | 40% | 0-紧急专项(S01) | -, -, -, -, -
2 | Sprint 02 | 2026-06-02 ~ 2026-06-06 | 12 | 6 | 5 | 3 | 40% | 100% | 40% | 2-全部简单 | -, -, -, 386, 444, 468, -, -, -, -, -, -
3 | Sprint 03 | 2026-06-09 ~ 2026-06-13 | 8 | 8 | 4.5 | 3 | 53% | 90% | 40% | 2-全部简单 | -, 443, 459, -, 445, 448, 449, -
4 | Sprint 04 | 2026-06-16 ~ 2026-06-20 | 6 | 9 | 5 | 3 | 60% | 100% | 40% | 3-高优+中等 | -, -, -, -, -, -
5 | Sprint 05 | 2026-06-23 ~ 2026-06-27 | 4 | 14.5 | 4.5 | 3.5 | 97% | 90% | 47% | 4-高优+复杂 | 459, -, -, 438
6 | Sprint 06 | 2026-06-30 ~ 2026-07-04 | 6 | 9 | 5 | 3 | 60% | 100% | 40% | 5-中优+中等 | 440, 441, 446, 460, 461, -
7 | Sprint 07 | 2026-07-07 ~ 2026-07-11 | 6 | 9 | 4.5 | 3 | 60% | 90% | 40% | 5-中优+中等 | -, -, -, -, -, -
8 | Sprint 08 | 2026-07-14 ~ 2026-07-18 | 6 | 9 | 4.5 | 3 | 60% | 90% | 40% | 5-中优+中等 | -, -, -, -, -, -
9 | Sprint 09 | 2026-07-21 ~ 2026-07-25 | 6 | 9 | 5 | 3 | 60% | 100% | 40% | 5-中优+中等 | -, -, -, -, -, -
10 | Sprint 10 | 2026-07-28 ~ 2026-08-01 | 4 | 9.5 | 4.5 | 2.5 | 63% | 90% | 33% | 7-低优+中等 | -, -, 422, -
11 | Sprint 11 | 2026-08-04 ~ 2026-08-08 | 6 | 9 | 5 | 3 | 60% | 100% | 40% | 7-低优+中等 | -, -, -, -, -, -
12 | Sprint 12 | 2026-08-11 ~ 2026-08-15 | 6 | 9 | 4.5 | 3 | 60% | 90% | 40% | 7-低优+中等 | -, -, -, -, -, -
13 | Sprint 13 | 2026-08-18 ~ 2026-08-22 | 3 | 14 | 5 | 3 | 93% | 100% | 40% | 8-低优+复杂 | -, -, -

## 排期说明
待排期迭代计划
数据来源 | 待排期需求.xlsx → 待排期（不含「进行中」）
需求总数 | 78
迭代总数 | 13
起始日期 | 2026-05-26
排期模式 | 高效团队（单任务工时约为常规 40%~55%）
团队配置 | 3后端 + 1前端 + 1.5测试
每周产能 | 后端15人日 / 前端5人日 / 测试7.5人日
工时口径 | 简单0.5 / 中等1.5 / 复杂4~5（后端人日）
特殊规则 | 全部「紧急」优先级需求固定排入 Sprint 01
优先级排序规则(S02起)
1 | 简单 + 高/紧急
2 | 全部简单
3 | 高/紧急 + 中等
4 | 高/紧急 + 复杂
5 | 中 + 中等
6 | 中 + 复杂
7 | 低 + 中等
8 | 低 + 复杂
排序组统计 | 数量
紧急需求数(S01) | 5
1-高优+简单 | 3
2-全部简单 | 13
3-高优+中等 | 14
4-高优+复杂 | 4
5-中优+中等 | 26
6-中优+复杂 | 1
7-低优+中等 | 14
8-低优+复杂 | 3