## 封面说明
总部财务系统需求调研计划
项 | 内容
文档状态 | 调研计划草案，可用于排期
调研开始 | 2026年9月15日
调研地点 | 总部财务部门
主要读者 | 财务负责人、各组负责人、产品、研发、项目协调人
各组调研负责人 | 应收组-徐珍霞；成本组-陈晓梅；分析组-唐斌；税务组-田苗；资金组-杜小双
排期说明 | 财务总监点名需求及新增模块统一安排在9/21–9/23；9/15–9/20为各组常规调研
资料依据 | 分析组/应收组/成本组.xlsx；税务组+资金组.xls（正文待9/20现场补读）
注意 | 税务组+资金组旧版.xls 当前未成功解析，暂不标为已确认
调研目标
序号 | 目标
1 | 把各组零散问题还原成完整业务流程：谁在什么页面、用什么数据、完成什么动作。
2 | 确认需求优先级、口径、数据来源、权限、异常和历史数据影响。
3 | 形成可评审的需求清单，并区分本期必须做、可后续做和暂不处理的事项。
4 | 对跨组事项确认唯一业务口径，避免应收、成本、分析组各自提出互相冲突的规则。

## 需求概览
调研对象 | 调研负责人 | 已读取重点 | 现场要确认的重点
应收组 | 徐珍霞 | 收款管理自动凭证对冲、后加费用导出、批量修改所属客户、币别筛选、请款导出提速、核销性能与自动刷新、指定票件收款导出 | 业务对象和唯一标识、自动对冲匹配条件、批量操作权限、历史数据处理
成本组 | 陈晓梅 | 主单实际费用归属、服务商简称、付款管理币别筛选和汇率精度、海外仓系统问题 | 费用归属规则、换绑/冲减场景、汇率来源和精度、海外仓拆柜/合并发货/应付应收数据关系
分析组 | 唐斌 | 资金占用报表、业务员回款率、离职人员报表、提货管理、业务数据统计、轨迹报表、应收/成本/应付报表 | 指标公式和时间口径、数据来源、报表粒度、筛选性能、跨系统数据补齐
税务组 | 田苗 | 旧版.xls 已确认存在，但正文当前未成功解析 | 现场补读完整税务需求，确认优先级和系统边界；暂不标为已确认
资金组 | 杜小双 | 旧版.xls 已确认存在，但正文当前未成功解析 | 现场补读完整资金需求，核对与收款/付款/现金流量边界；暂不标为已确认
财务总监需求/新增模块 | 各组协同 | 总监点名：开票、中信保对接(含锁账期/关联客户)、现金流量表/汇损/认领流水、代理账单/一件代发/看板；新增：货拉拉对接、看板、中信保对接、开票、成本账单、头程预估、海外仓预估、一件代发对接 | 统一安排在9/21–9/23；确认范围边界、对接方、数据口径、优先级与验收样例

## 排期表
日期 | 星期 | 时间 | 调研对象 | 调研负责人 | 调研主题 | 建议参会人 | 当天输出
9/15 | 周二 | 09:30–10:00 | 全体启动会 | 各组负责人 | 说明目标、范围、资料清单、记录方式和决策机制；同步总监需求后置安排 | 财务负责人、徐珍霞/陈晓梅/唐斌/田苗/杜小双、产品、项目协调人 | 确认联系人、会议规则、资料补交清单
9/15 | 周二 | 10:00–12:00 | 应收组 | 徐珍霞 | 收款管理：自动凭证对冲、币别筛选、客户销账明细自动刷新、核销性能 | 徐珍霞、收款管理经办人、产品 | 收款流程图、匹配条件、异常和权限问题清单
9/15 | 周二 | 14:00–17:00 | 应收组 | 徐珍霞 | 请款单、后加费用导出、指定票件收款导出、批量修改所属客户 | 徐珍霞、请款单经办人、业务数据统计负责人 | 字段清单、导出范围、批量操作验收口径
9/16 | 周三 | 09:30–12:00 | 成本组 | 陈晓梅 | 主单实际费用：换绑、冲减、费用归属、服务商简称 | 陈晓梅、费用经办人、船务/业务代表 | 费用对象关系、换绑场景案例、历史数据处理方案
9/16 | 周三 | 14:00–17:00 | 成本组 | 陈晓梅 | 付款管理：币别筛选、汇率4位精度、付款凭证数据 | 陈晓梅、付款经办人 | 汇率来源、精度、筛选条件、导出和权限清单
9/17 | 周四 | 09:30–12:00 | 成本组/海外仓协同 | 陈晓梅 | 海外仓：拆柜、合并发货、距离、板数、应付应收、付款凭证、工单、客户管理 | 陈晓梅、海外仓财务、海外仓业务代表 | 海外仓对象关系、导出字段、异常案例和责任边界
9/17 | 周四 | 14:00–17:00 | 分析组 | 唐斌 | 提货管理、轨迹报表、应收/成本/应付报表 | 唐斌、提货/轨迹报表使用人、运营代表 | 地址/区域识别规则、多单号查询、报表字段和性能问题
9/18 | 周五 | 09:30–12:00 | 分析组 | 唐斌 | 资金占用报表、实际计算账期、资金占用费用公式 | 唐斌、应收/成本代表、产品 | 指标公式、时间字段来源、客户特殊规则、报表验收样例
9/18 | 周五 | 14:00–17:00 | 分析组 | 唐斌 | 业务员回款率、离职人员报表、业务数据统计 | 唐斌、业务数据统计经办人、人事/业务代表 | 统计口径、组织和人员历史数据、筛选与导出需求
9/20 | 周日 | 09:30–12:00 | 税务组 | 田苗 | 现场打开旧版需求文件，逐条补录税务流程和系统问题 | 田苗、税务经办人、产品 | 税务需求原文、字段/状态/报表清单（待确认）
9/20 | 周日 | 14:00–17:00 | 资金组 | 杜小双 | 现场补录资金需求，核对与收款、付款、现金流量的边界 | 杜小双、资金经办人、徐珍霞/陈晓梅（跨组） | 资金需求原文、跨组依赖、优先级和数据来源
9/21 | 周一 | 09:30–12:00 | 财务总监需求·应收 | 徐珍霞 | 【总监】开票：模板、开票系统/机器人、成功失败反馈与链接 | 财务总监/财务负责人、徐珍霞、开票经办人、开票系统对接人、产品 | 模板字段表、状态流转、失败重试和人工兜底
9/21 | 周一 | 14:00–17:00 | 财务总监需求·应收 | 徐珍霞 | 【总监】中信保对接、客户锁账期、关联客户锁账联动 | 财务总监/财务负责人、徐珍霞、客户管理负责人、风控/业务代表、产品 | 对接范围、锁账规则、字段、月度确认流程和联动边界
9/22 | 周二 | 09:30–12:00 | 财务总监需求·成本/资金 | 陈晓梅 | 【总监】现金流量表、汇损、认领服务商流水 | 财务总监/财务负责人、陈晓梅、杜小双、会计主管、产品 | 流水计算口径、凭证金额与人民币金额区别、对账案例
9/22 | 周二 | 14:00–17:00 | 财务总监需求·新增模块 | 陈晓梅 | 【新增】成本账单、头程预估、海外仓预估 | 财务总监/财务负责人、陈晓梅、唐斌、海外仓/船务代表、产品 | 账单对象与字段、预估口径与数据来源、与现有费用/应付关系、优先级
9/23 | 周三 | 09:30–11:00 | 财务总监需求·对接/看板 | 唐斌 | 【新增】货拉拉对接、一件代发对接、看板、代理账单 | 财务总监/财务负责人、唐斌、徐珍霞/陈晓梅（协同）、对接方代表、产品 | 对接边界、映射规则、看板指标、接口依赖与优先级
9/23 | 周三 | 11:00–12:00 | 财务负责人评审+项目整理 | 各组负责人 | 回放关键案例（含总监需求与新增模块），确认结论、优先级、验收样例与节后专题材料 | 财务负责人、徐珍霞/陈晓梅/唐斌/田苗/杜小双、产品、测试代表、项目协调人 | 评审版需求清单、待拍板项、跨组冲突初稿、节后专题会议题

## 固定提问
每场调研固定提问（8问）
序号 | 问题
1 | 当前具体怎么做？请用一条真实但脱敏的业务案例走一遍。
2 | 系统操作的对象是什么？是客户、提单、费用、流水、账单还是报表记录？唯一标识是什么？
3 | 字段由谁产生、从哪里来、多久更新、谁可以修改？空值和历史数据怎么处理？
4 | 规则的适用条件、公式、时间口径、币种、精度和舍入是什么？
5 | 谁能看、谁能改、谁能批量操作？越权时怎么提示？
6 | 查询无数据、数据重复、第三方失败、导出超时、批量部分成功时怎么处理？
7 | 本期必须解决什么？哪些可以后续处理？哪些明确不做？
8 | 如何验收？请提供一组通过样例和一组失败/边界样例。

## 会前准备与交付
角色 | 准备事项
财务侧 | 各组调研负责人：应收组-徐珍霞、成本组-陈晓梅、分析组-唐斌、税务组-田苗、资金组-杜小双
财务侧 | 每个调研主题指定1名主讲人和1名确认人
财务侧 | 准备2～3条脱敏业务案例（原始单号、客户、费用、时间、币种、最终结果）
财务侧 | 准备现行Excel、手工台账、模板、导出文件和异常截图
财务侧 | 税务组+资金组需在9/20前补充可打开文件或现场演示原.xls
财务侧 | 9/21–9/23总监需求与新增模块：按开票/中信保/现金流/成本账单·头程预估·海外仓预估/货拉拉·一件代发·看板·代理账单分别准备主讲人、案例与对接方
产品 | 按本计划建立需求事实账本和问题编号
研发 | 重点关注数据源、历史兼容、批量性能、第三方/机器人依赖
测试 | 每场至少记录正常、空值、重复、权限、失败恢复各1个案例
交付节奏 | 当天：会议纪要、字段/规则草表、待确认问题、新增资料清单
交付节奏 | 次日12:00前：回传「结论复核版」，只允许补充或纠正
交付节奏 | 9/23：完成现场调研和财务负责人评审
交付节奏 | 中秋节后建议9/28：跨组专题会，统一客户/费用/单号/账期/汇率/锁账/流水口径
交付节奏 | 9/28专题会后：输出跨组事实账本、本期范围、不做范围、责任人与设计批次

## 风险与完成标准
当前风险与待确认
编号 | 级别 | 问题 | 影响 | 处理安排
Q-001 | P0 | 税务组+资金组旧版.xls正文当前未解析 | 无法提前确认该两组完整需求和优先级 | 会前≤9/19：田苗/杜小双转存xlsx或PDF，或约定原机演示；9/20按流程→对象→字段→报表→优先级五段补读并编号；读不完只确认P0/P1与下轮窗口，未读不标已确认
Q-002 | P1 | 各组最终决策拍板机制仍需财务负责人确认 | 会议结论可能无人最终拍板 | 9/15启动会确认三层：场内确认人=各组调研负责人；跨组冲突由财务负责人拍板或记待拍板；总监需求以财务总监/财务负责人为最终口径；结论复核版仅允许补充纠正；未拍板项进9/23清单，不得默认按现有逻辑
Q-003 | P1 | 多项需求涉及跨系统数据，但未给出接口/数据源资料 | 研发无法判断联调和历史兼容范围 | 对接场次前指定业务+技术接口人；场内必出：来源系统、主数据标识、同步频率、失败兜底、历史兼容范围；接口不清标依赖未确认，9/28专题排依赖；无接口资料不进入本期开发承诺
Q-004 | P1 | 部分需求只有问题描述，没有量化目标 | 难以排优先级和验收 | 每场结束前强制补齐：基线、期望目标、通过样例、失败/边界样例；事实账本预留基线/目标/验收列；缺量化最高只进待评估，不进本期必做
Q-005 | P1 | 财务总监新增模块资料尚未齐 | 9/21–9/23场次可能偏口头、结论难落地 | 9/20前按模块认领资料包：开票/中信保→徐珍霞；现金流/成本账单/头程·海外仓预估→陈晓梅；货拉拉/一件代发/看板/代理账单→唐斌；无资料则只出问题清单与补充截止日；缺口可压缩摸底、完整调研改节后，但须在9/23明示拆分
Q-006 | P1 | 9/21–9/23总监与新增模块场次密度高，评审时间被压缩 | 讨论不透或评审走过场 | 每场先10分钟对齐目标与范围，超时进停车场改书面补问；9/23合场只抓边界/依赖/优先级，评审只看结论表与待拍板；未闭合项进9/28跨组专题，调研周不强行定方案
计划完成标准（全部满足后进入需求评审）
序号 | 标准
1 | 四个调研对象均有负责人、结论复核人和已确认会议纪要。
2 | 每条需求都有对象、字段/数据来源、规则、权限、异常和验收样例，或明确标记待确认。
3 | 跨组口径冲突已经记录决策，不用「按现有逻辑」代替结论。
4 | 税务组+资金组的旧版文件已补读，或已明确拆分为下一轮调研事项。
5 | 财务总监点名需求与新增模块已在9/21–9/23完成调研或明确拆分。
6 | 9/23前已完成现场调研和财务负责人评审；跨组口径、最终优先级和本期范围在中秋节后专题会完成确认。