## 智能表1
头程项目 · 进度总览（截至 2026-07-06）
序号 | 模块/事项 | 目前使用情况 | 待解决问题 | 开发开始时间 | 开发完成时间 | 开发人员 | 功能上线时间 | 最终验收时间 | 验收人 | 项目状态 | 达成目标 | 其他备注
1 | 整柜下单 | 状态：可使用 客服已可下单；产品侧刚测完，处于优化阶段 | 测试暴露的问题仍在优化中：抓取船期、仓位用起运港目的港匹配、是否放舱功能放在列表等 | 2026-01-02 | 第一版已经上线，后续优化预计 2026-07-15 | 王新瑶、谢选兵、林志松、白胜伟 | 2026-03-06 | 待排期 | 王锦平 | 验收中 | 【流程】打通整柜预报→询价报价关联→绑定仓位放舱在线链路，客服可在系统内完成整柜下单，替代线下/Excel 录单；运单状态（已预报/已订舱/装柜完成等）可视化管理。 【时间】帮业务节省：①客服录单不用线下 Excel/反复电话确认字段；②查船期、仓位、SO 不用跨系统或问订舱岗，列表即查；③运单进度不用逐单问人，页签筛选即可；④海运费超期系统签出自动预警，订舱岗不用事后人工核对合约有效期。 【问题】解决整柜长期无专用下单入口、放舱与海运费信息分散、运单进度靠人工跟催的问题。 | 中途更换验收负责人 P0 优化 每天根据完成情况更新6/24 前关闭，6/26–6/30 业务最终验收。-0629新增部分需求，待排期后确认验收时间
2 | 整柜下单V2.0 | 状态：需求已沟通，方案已出 | 1.下单部分字段调整 2.订舱部分字段调整 | 2026-07-07 | 待定 | 待定 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 王锦平 | 开发中 | 【流程】（V2 目标）按流程 7.2 补齐订舱侧栏与传统订单管理字段，配送/报关/拖车分岗权限与个性化配置在线维护，客服与订舱协同字段对齐。 【时间】（V2 目标）帮业务节省：①批量修改配送/报关/拖车，不用逐单改；②客服与订舱各改各的字段，减少互相改错返工；③权限分流后减少误操作再改单的时间，计划 7/13 上线。 【问题】解决 V1 权限未区分、派送/报关/拖车配置无法按单灵活调整的问题。 | 7/13上线客服和订舱部分的需求，权限、报关、派送的个性化处理，再安排一个迭代处理
3 | 散货询价 | 已在使用中 | 报表相关的问题 | 2026-12-29 | 2026-02-17 | 谢选兵、林志松 | 2026-02-17 | 2026-04-01 | 袁华君 | 已验收 | 【流程】散货询价单在线发起、报价员接单报价、状态全程可追踪，形成标准询价-报价闭环。 【时间】帮业务节省：①业务员发询价不用写邮件/微信等回复，系统提交即可；②报价进度不用电话催，列表/待办可见；③查历史报价不用翻邮件或旧 Excel，系统直接检索。 【问题】解决散货询价依赖邮件/微信传递、报价时效不可控、台账难留存的问题。
4 | 整柜询价 | 刚上线；与袁经理沟通是否先在苏州试点 | 推广范围、试点条件待袁经理确认 | 6月1号 | 6月15号 | 杨嘉武、白胜伟、林志松 | 6月15号 | 2026-06-30 | 袁华君 | 已验收 | 【流程】整柜询价、编辑、报价详情线上化，支持锁价/保舱、导出对外报价单、报价绑定运单后跳转订舱放舱，单号链路 XJ→BJ→RC 对齐。 【时间】帮业务节省：①做报价单不用手工排版，一键导出对外报价；②询价信息带入报价/运单，不用重复录入起运港、目的港、箱型等；③查单不用跨模块，XJ→BJ→RC 链路可跳转。 【问题】解决整柜询价无系统承接、报价格式不统一、与后续下单/放舱脱节的问题。 | 已验收
5 | 整柜询价2.0 | 状态：需求已沟通，部分方案已出 | 1.根据派送类型联动费用类型 2.权限配置 3.部分字段调整 | 7月7号 | 7月15号 | 王新瑶 | 7月15号 | 7月17号 | 袁华君 | 开发中 | 【流程】（目标）按派送类型自动联动费用类型，报价员/岗位权限可配置，字段口径与业务对齐。 【时间】（目标）帮业务节省：①报价员不用对照派送类型手工选费用项；②权限隔离减少误改他人报价的返工；计划 7/15 上线。 【问题】解决费用类型与派送模式需人工对应、权限粗放导致报价差错的问题。
6 | 付款管理重构 | 已在使用中 | 部分字段细节的问题待调整 |  | 4月15号 | 谢选兵、林志松 | 4月15号 | 2026-04-25 | 小财星 | 已验收 | 【流程】付款申请、审批、支付状态在线管理，字段结构重构后更符合财务实际操作路径。 【时间】帮业务节省：①业务/财务查付款进度不用互相问、翻纸质台账；②申请填表字段精简，减少退单重填；③审批状态在线可见，不用反复催办。 【问题】解决原付款模块字段冗余、操作路径长、状态不透明的问题。
7 | 提成管理 | 与财务联调测试中 | 测试阶段问题待财务侧反馈并修复 |  | 6月15号 | 谭连兵 | 6月24号 | 2026-06-30 | 杜小双 | 已验收 | 【流程】人员映射、规则包、基数方案、提成试算、月度归档全链路线上化，财务可自助试算核对。 【时间】帮业务节省：①财务月底不用从多张 Excel 手工汇总再算提成；②规则变更后不用重新教全员手工算法，系统按规则包自动试算；③业务员核对提成不用等财务导表，试算结果可自助查看。 【问题】解决提成规则分散在 Excel、人工计算易出错、历史规则难追溯的问题。 | P0 优化 每天根据完成情况更新 6/25 前关闭，6/26–6/30 业务最终验收
8 | 提成管理V2.0 | 基础数据维护中 | 1.追溯之前月份的数据，且需要明细 2.提成明细页面列字段增加调整 | 7月1号 | 7月13号 | 谭连兵 | 7月13号 | 2026-07-24 | 杜小双 | 开发中 | 【流程】（目标）支持历史月份提成明细追溯，明细页列字段扩展以满足财务对账粒度。 【时间】（目标）帮业务节省：①财务查历史月份不用导表重算；②明细字段一次查全，减少和业务反复对口径的时间，计划 7/13 上线。 【问题】解决 V1 无法细粒度追溯历史月份、明细字段不满足财务核对需求的问题。
9 | 小小科技 | 在使用中；反馈已解决部分问题 | 剩余问题范围、是否全部闭环待确认 |  | 1月30号 | 谢选兵 | 1月30号 | 2月28 | 张炜 | 已验收 | 【流程】与客户系统对接问题迭代修复，保障已上线功能持续可用。 【时间】帮业务节省：①客户不用因系统 bug 退回手工录单/对账；②高频问题修复后减少重复报障、等待开发排期的时间。 【问题】解决客户侧使用中暴露的功能/数据异常，保障业务连续性和客户体验。
10 | 港前后客服配置 | 已在使用中 | 遗留分公司和业务员维度 |  | 6月5号 |  | 6月5号 | 6月5号 | 王锦平 | 已验收 | 【流程】港前/港后客服岗位与客户默认绑定可配置，运单客服分派有系统依据。 【时间】帮业务节省：①新单不用主管/调度人工指派客服；②错派后不用协调改派、重新熟悉客户；③客户找对应客服不用多方打听（分公司/业务员维度待后续迭代）。 【问题】解决客服分配靠口头/记忆、缺乏标准配置的问题。
11 | 智能仓对接 | 已开发完成，智能仓项目团队对接中 | 智能仓项目团队给出上线时间是7月中旬 |  | 6月6号 |  | 6月6号 | 验收中 | 智能仓团队 | 验收中 | 【流程】与智能仓系统数据对接，订单/库存信息互通，减少双系统重复维护。 【时间】帮业务节省：①仓内状态不用在头程系统和智能仓各录一遍；②对仓内进度不用人工两边核对；待智能仓团队确认 7 月中旬上线。 【问题】解决头程系统与智能仓信息孤岛、仓内状态与运单进度脱节的问题。
12 | TEMU对接 | 开发已完成，temu线上验证阶段，还未给出temu平台推出时间 |  |  | 6月1号 |  | 6月1号 | 待验收 | temu团队 | 技术验收已完成 | 【流程】TEMU 平台订单接入头程系统，订单可进入后续分配与作业流程。 【时间】帮业务节省：①平台订单不用人工下载再导入系统；②进单后不用手工分配归属和补录字段，待 TEMU 平台正式推送上线。 【问题】解决跨境平台订单无法自动进系统、依赖人工导入和分配归属不清的问题。 | 需确认temu进入系统的订单后续分配归属流程
13 | 待办中心 | 已打通：询价报价待办 | 原有待办需清理；其他流程待逐步完善 |  | 6月10号 |  | 6月10号 | 6月10号 | 袁华君 | 已验收 | 【流程】询价/报价待办推送到统一待办中心，相关岗位可集中查看和处理。 【时间】帮业务节省：①报价员不用等业务逐单微信/电话催报价，打开待办即处理；②业务不用记「哪些单还没报」，待办列表一目了然。 【问题】解决询价报价进度分散、无统一待办入口、易漏单的问题。
14 | 待办中心 | 已打通：报关资料待办 | 原有待办需清理；其他流程待逐步完善 |  | 6月10号 |  | 6月10号 | 6月10号 | 待确认 | 已验收 | 【流程】报关资料上传/审核待办统一推送至待办中心，关务/客服可集中跟进。 【时间】帮业务节省：①关务/客服不用逐票问「资料齐没齐」；②缺件可提前催，减少截关前连夜补资料的时间。 【问题】解决报关资料进度分散在各模块、无法集中跟催的问题。
15 | 待办中心 | 其他代办流程整理和持续完善 | 1.清理原有的流程 2.完善后续的流程 |  | 部分完成（持续迭代） |  |  | 待确认 | 待确认 | 未开始 | 【规划】清理历史冗余待办类型，补齐其他关键流程节点（如放舱确认、截单提醒等）待办推送。 【时间】（规划）帮业务节省：①各岗位不用靠记忆/便签记待办事项；②放舱、截单等节点自动提醒，减少漏办后补救的时间，7 月需求对齐后排期。 【问题】解决待办类型不全、旧流程待办干扰、部分环节仍靠人工记忆跟进的问题。 | 7月开始,需求对齐后再排期
16 | 服务商模版匹配 | 方案已定，开发/配置进行中 | 方案落地与联调细节 |  | 预计 2026-08 完成 |  |  | 待确认 | 姚总 | 待排期 | 【流程】（规划）按业务场景自动匹配内陆费/服务商模版，录单计费时智能推荐。 【时间】（规划）帮业务节省：①录单不用翻模版库或问老员工选哪个模版；②选错模版返工改费的时间，预计 2026-08 完成。 【问题】解决服务商模版依赖人工记忆匹配、不同场景模版易混淆的问题。 | 已有方案,待排期。根据计划暂定验收时间
17 | 现金流量表 | 开发中 | 已排期待开发 |  | 预计 2026-07 完成 |  |  | 待定 | 姚总 | 已排期 | 【流程】（目标）银行流水认领、凭证与现金流量汇总线上化，财务月结有统一工作台。 【时间】（目标）帮业务节省：①财务月结不用多表手工勾对银行流水；②认领进度在线可查，不用翻纸质/Excel 台账，预计 2026-07 完成。 【问题】解决现金流数据分散、认领靠手工台账、汇总难以及时发现问题的问题。 | 已排期待开发。根据计划暂定验收时间
18 | 财务自动核销 | 未开始 | 需求尚未对齐 |  | 未排期 |  |  | 未排期 | 姚总 | 未开始 | 【规划】应收应付与银行流水自动匹配核销，减少财务手工勾对。 【时间】（规划）帮业务节省：①财务不用逐笔人工核对应收与到账；②月结核销从数天缩短，8 月需求对齐后排期。 【问题】解决核销依赖人工逐笔核对、易遗漏、对账周期长的问题。 | 8月开始,需求对齐后再排期
19 | 报关行对接-易豹 | 开发中（原型/方案已有） | 对接联调、上线前验收 |  | 预计 2026-07 月初上线易豹，紧接着其他两家 |  |  | 2026-07-06 | 吴慧俊 | 已验收 | 【流程】报关资料经易豹 API 对接，供应商门户上传→系统审核→报关行回传状态，多环节在线协同。 【时间】帮业务节省：①资料不用微信/邮件来回传、客服不用代收转发；②查报关进度不用电话问报关行；③供应商自助上传，客服/关务不用反复催资料；7/1–7/6 真实单验收完成。 【问题】解决报关资料多渠道传递易丢失、状态不可视、供应商协作无标准入口的问题。 | 预计7月初上线。7/1–7/6 走 1 票真实单验收。-7月3号启动验收易豹，4号完成。
20 | 报关行对接-盛世通&鸿程捷运 | 开发中（原型/方案已有） | 对接联调、上线前验收 | 2026-07-02 | 2026-07-13 |  | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 吴慧俊 | 开发中 | 【流程】（目标）复用易豹对接模式扩展至盛世通、鸿程捷运，多报关行统一入口与管理。 【时间】（目标）帮业务节省：①不同报关行不用学多套传资料方式；②切换报关行不用重新培训流程，计划 7/13 上线、7/14 验收。 【问题】解决不同报关行对接方式不统一、资料与状态需分渠道跟进的问题。 | 开发中，计划7月13上线。7/14验收
21 | 进口商管理 | 需求已确认 | 功能完整性、与业务联调 |  | 预计 2026-07 完成 |  |  | 待定 | 吴慧俊 | 待排期 | 【流程】（目标）进口商主数据统一管理，与报关单/运单关联引用。 【时间】（目标）帮业务节省：①每票报关不用重复填进口商名称、税号、地址；②资料不一致退单后不用重新核对修改，预计 2026-07 完成。 【问题】解决进口商资料分散在各单、无统一维护与校验的问题。
22 | 工单系统 | 未开始，未排期 | 需求、优先级、资源均未定 |  | 未排期 |  |  | 未排期 | 王锦平 | 未开始 | 【规划】跨部门问题工单在线创建、分派、跟踪、闭环，替代口头/群消息报障。 【时间】（规划）帮业务节省：①报问题不用在群里反复 @ 找人；②处理进度不用一遍遍问「到哪了」，7 月需求对齐后排期。 【问题】解决业务问题无标准提报入口、处理过程不透明、易遗漏的问题。 | 7月开始,需求对齐后再排期
23 | APP 业务重构 | 未开始，未排期 | 范围、排期均未定 |  | 未排期 |  |  | 未排期 | 待确认 | 未开始 | 【规划】APP 端核心业务（询价、下单、轨迹等）重构，与 PC 端字段和流程对齐。 【时间】（规划）帮业务节省：①外勤/客服不用专门回电脑前录单或查轨迹；②字段与 PC 一致，不用 APP 录一半再回 PC 补录，7 月范围对齐后启动。 【问题】解决 APP 功能滞后于 PC、字段不一致导致移动场景无法完整作业的问题。 | 7月开始,需求对齐后再排期
24 | 私卡出货签收预警 | 已上线，待使用 |  |  | 2026-04-25 |  | 2026-04-25 | 2026-07-10 | 袁华君 | 验收中 | 【流程】私卡出货后签收超时自动预警，异常运单系统推送相关岗位。 【时间】帮业务节省：①客服/业务不用人工盯每票私卡签收；②异常单系统自动提醒，不用等客户投诉或月底对账才发现无 POD（5 月已上线，待业务推广使用）。 【问题】解决私卡出货后签收状态靠人工跟进、遗漏风险高、无法批量监控的问题。 | 5月已上线，未使用