## 需求变更记录
提成管理 · 需求变更记录
整理日期：2026-06-16 · 已完成 15 项 · 待优化 12 项（P0 4 项） · 来源：0625 提成验收与待办清单
序号 | 需求编号 | 功能模块 | 变更类型 | 优先级 | 变更描述 | 变更前/现状 | 变更后/目标 | 状态 | 备注
1 | TC-001 | 规则包/规则层 | 优化 | P0 | 规则层编辑时分公司支持多选 | 分公司单选 | 分公司多选 | 已完成 | 最高优先级
2 | TC-002 | 人员映射表 | 需求新增 | P1 | 人员映射表新增删除功能 | 不支持删除 | 支持删除 | 已完成
3 | TC-003 | 人员映射表 | 需求新增 | P1 | 人员映射表删除约束 | — | 未存在发放提成数据的映射可删除 | 已完成 | 与删除功能配套
4 | TC-004 | 提成试算 | 需求新增 | P1 | 提成试算删除功能 | 不支持删除 | 不存在发放提成状态的数据可删除 | 已完成
5 | TC-005 | 基数方案 | 优化 | P0 | 基数维护新增「收货方数/80」 | 无此基数项 | 取运单收货方数之和÷80，只取整（如 5.6→5） | 已完成 | 最高优先级
6 | TC-006 | 人员映射表 | 优化 | P1 | 指定规则包展示规则包名称 | 可能仅展示 ID 或不直观 | 列表/详情显示规则包名称 | 已完成
7 | TC-007 | 提成试算 | 优化 | P0 | 试算归档数据保存且禁止重复试算 | 试算结果未持久化或可重复试算 | 每次归档提成数据保存；已归档不支持再次试算 | 已完成 | 最高优先级
8 | TC-008 | 提成试算/月度归档 | 优化 | P1 | 账期改为月度范围 | 账期可能为单点月份 | 提成试算、月度归档账期均为月度范围 | 已完成 | 月度归档已完成；试算待确认是否同步完成
9 | TC-009 | 基数方案 | 需求变更 | P1 | 变量重命名：毛利、计费重 | 毛利；计费重 | 业务员毛利；收货计费重 | 已完成
10 | TC-010 | 人员映射表 | 优化 | P0 | 提成规则包实时匹配标识 | 无实时匹配开关 | 选「是」实时匹配规则包；选「否」不自动匹配 | 已完成 | 最高优先级
11 | TC-011 | 基数/销售产品 | 需求变更 | P1 | 真实柜数按销售产品配置调整 | 原柜数取数逻辑 | 按图片/销售产品维度调整真实柜数口径 | 已完成
12 | TC-012 | 提成试算 | 优化 | P1 | 试算列表新增备注字段 | 无备注或不可见 | 展示月度调整表备注；多条拼接显示 | 已完成
13 | TC-013 | 提成试算 | 需求变更 | P1 | 操作费/内陆费负号、字段更名、新增件数 | 操作费/内陆费正数；固定提成点；无件数 | 操作费/内陆费带负号；固定提成点→提成系数；增加件数字段 | 已完成
14 | TC-014 | 规则匹配 | 优化 | P1 | 人员映射规则包降级匹配 | 部门+小组未命中可能直接失败 | 有部门/小组时先按部门+小组匹配；未命中再按分公司+其他条件匹配 | 已完成
15 | TC-015 | 运单底表 | 需求变更 | P1 | 毛利字段更名 | 毛利 | 业务员毛利 | 已完成
16 | TC-016 | 同行试算 | 缺陷修复/优化 | P0 | 阶梯汇总展示多规则分产品计费明细 | 阶梯汇总未展示分产品明细 | 例：海派特价 0.2 计费重 100×0.2=20；空派 0.2 计费重 100×0.2=20；合计应发 40 | 待开发 | 0625 验收 P0
17 | TC-017 | 人员映射表/月度调整表 | 需求变更 | P0 | 系统账户名称改为员工昵称 | 系统账户名称 | 员工昵称；列表、导入/导出模板同步；工号仍为主键 | 待开发 | 0625 验收 P0
18 | TC-018 | 运单底表 | 需求新增 | P0 | 筛选增加部门、小组 | 无部门/小组筛选 | 筛选条件增加部门、小组（来源人员映射表） | 待开发 | 0625 验收 P0
19 | TC-019 | 基数方案 | 需求变更 | P0 | 收货方数/80 取组员汇总 | 可能取主管本人汇总 | 取组员收货方数汇总÷80（主管场景不含本人） | 待开发 | 0625 验收 P0
20 | TC-020 | 人员映射表 | 需求变更 | P1 | 导出模板提成岗位改字典下拉 | 提成岗位自由文本 | 导出/导入模板提成岗位为系统字典下拉，禁止自由文本 | 待开发 | 0625 验收
21 | TC-021 | 业务数据统计 | 需求变更 | P1 | 直客业务员单含退件数据 | 业务数据统计可能不含退件 | 直客业务员相关统计包含退件数据 | 待开发
22 | TC-022 | 运单底表 | 需求新增 | P1 | 方数列增加合计 | 列表无方数合计 | 运单底表方数增加合计行/合计展示 | 待开发
23 | TC-023 | 提成角色 | 需求变更 | P1 | 新增提成角色 | 无同行主管、KA客服、KA助理 | 同行主管（同同行经理）；KA客服（运单业务员）；KA助理（运单客服） | 待开发
24 | TC-024 | 提成试算 | 需求新增 | P1 | 试算列表数据权限 | 权限未细分 | 业务员/客服看自己；上级看下级（人员映射）；其他非业务员类角色看全部 | 待开发
25 | TC-025 | 毛利调整 | 需求新增 | P2 | 毛利调整的数据计算 | 无或未完善 | 实现毛利调整相关数据计算逻辑 | 待开发
26 | TC-026 | 毛利调整 | 需求新增 | P2 | 毛利负数结转至下次提成扣 | 负数毛利可能不结转 | 毛利为负时结转至下次提成扣减 | 待开发
27 | TC-027 | 提成试算 | 需求新增 | P1 | 阶梯汇总明细字段统一为提成系数 | 固定比例/毛利阶梯明细可能仍用旧字段名 | 阶梯汇总明细、固定比例、毛利阶梯计费明细中统一显示「提成系数」 | 待开发

## 变更汇总
状态 | 数量
已完成 | 15
待开发 | 12
P0 待开发 | 4