## 验收进度总览
报关行对接 · 验收进度总览
验收人：吴慧俊 · 开发完成 2026-06-30 · 目标签收 2026-07-06
阶段 | 里程碑描述 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 负责人 | 验收结果 | 时间范围 | 验收要求
阶段1-配置 | 报关行 API 配置：密钥、回调地址、环境切换 | 2026/6/23 | 2026/6/24 | 开发组 | 验收中 | 6-23~6-24（2工作日） | 至少配置 1 家报关行；连通性测试通过
| 服务商模版 ↔ 系统模版匹配 | 2026/6/24 | 2026/6/26 | 开发组 | 待验证 | 6-24~6-26（3工作日） | 至少映射 10 个字段；导入导出可复用
阶段2-预录阶段 | 推送报关行：附件+分单号+备注 | 2026/6/26 | 2026/6/27 | 吴慧俊 | 待验证 | 6-26~6-27（2工作日） | 至少推送 3 票；回执可查询
| 预录回传、预录审核与收取正式件 | 2026/6/27 | 2026/6/28 | 吴慧俊 | 待验证 | 6-27~6-28（2工作日） | 至少 3 票完成预录回传→复审→正式件
阶段3-申报放行 | 报关单号回写、放行资料抓取 | 2026/6/28 | 2026/6/29 | 吴慧俊 | 待验证 | 6-28~6-29（2工作日） | 至少 3 票抓取到放行资料/报关单号
| 列表页签流转：待推送→预录待复审→待放行→放行 | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 吴慧俊 | 待验证 | 6-29~6-30（2工作日） | 至少 3 票完整状态流转可追溯
阶段4-真实单验收 | 3~5 票真实业务联调（含异常重推） | 2026/7/1 | 2026/7/4 | 吴慧俊 | 待验证 | 7-1~7-4（4工作日） | 走通 3~5 票真实单；含 1 票修改后重推
| 业务签收与运维交接 | 2026/7/5 | 2026/7/6 | 吴慧俊 | 待验证 | 7-5~7-6（2工作日） | P0 问题清零；签收单+接口文档归档