## 验收进度总览
整柜下单 · 验收进度总览
验收人：王锦平 · 开发完成 2026-06-24 · 目标签收 2026-06-30
阶段 | 里程碑描述 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 负责人 | 验收结果 | 时间范围 | 验收要求
阶段1-基础数据 | 起运港/目的港、船公司、航线基础数据可用 | 2026/6/16 | 2026/6/17 | 余学康 | 已验收 | 6-16~6-17（2工作日） | 至少验证 5 组港口对；匹配结果与主数据一致
| 船期抓取与展示（列表/详情） | 2026/6/17 | 2026/6/19 | 余学康 | 验收中 | 6-17~6-19（3工作日） | 至少抓取 3 条船期；字段完整（ETD/ETA/船名航次）
阶段2-下单流程 | 整柜订单创建：客户、箱型、港口、费用项 | 2026/6/18 | 2026/6/20 | 王锦平 | 已验收 | 6-18~6-20（3工作日） | 客服至少独立完成 10 单创建
| 订单保存、提交与状态流转（草稿→已提交） | 2026/6/19 | 2026/6/21 | 王锦平 | 验收中 | 6-19~6-21（3工作日） | 至少完成 3 单全流程状态流转
阶段3-放舱优化 | 放舱功能放列表、起运港目的港匹配优化 | 2026/6/20 | 2026/6/23 | 余学康 | 验收中 | 6-20~6-23（4工作日） | P0 优化项关闭；列表放舱操作 ≥5 次成功
| 船期变更/舱位确认异常处理 | 2026/6/22 | 2026/6/24 | 余学康 | 待验证 | 6-22~6-24（3工作日） | 至少模拟 2 种异常（无舱/船期变更）有明确提示
阶段4-业务走单 | 端到端走单：下单→配舱→业务确认 | 2026/6/25 | 2026/6/27 | 王锦平 | 待验证 | 6-25~6-27（3工作日） | 至少 5 单真实业务走单无阻塞
| 回归与正式签收 | 2026/6/28 | 2026/6/30 | 王锦平 | 待验证 | 6-28~6-30（3工作日） | P0 问题清零；产品+客服联合签字验收