## 验收进度总览
整柜询价 · 验收进度总览
验收人：袁华君 · 开发完成 2026-06-19 · 目标签收 2026-06-30
阶段 | 里程碑描述 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 负责人 | 验收结果 | 时间范围 | 验收要求
阶段1-询价发起 | 业务员发起整柜询价（PC）：航线/箱型/货好时间 | 2026-06-22 | 2026/6/30 | 袁华君 | 待验证 | 6-22~6-30（2工作日） | 至少发起 3 单询价；必填校验通过
| APP 整柜询价编辑与提交 | 2026-06-22 | 2026/6/30 | 袁华君 | 待验证 | 6-22~6-30（2工作日） | APP 端至少 3 单提交成功
阶段2-报价处理 | 报价员列表接单、整柜报价编辑（分段/一口价） | 2026-06-22 | 2026/6/30 | 袁华君 | 待验证 | 6-22~6-30（2工作日） | 至少完成 2 单报价；含分段 ≥2 个
| 询价详情/报价详情查看与方案对比 | 2026-06-22 | 2026/6/30 | 袁华君 | 待验证 | 6-22~6-30（2工作日） | 至少 3 单可查看完整方案明细
阶段3-待办联动 | 待办中心：询价/报价待办推送与处理闭环 | 2026-06-22 | 2026/6/30 | 袁华君 | 待验证 | 6-22~6-30（2工作日） | 至少 3 条待办从产生到办结
阶段4-试点推广 | 苏州试点方案确认与范围界定 | 2026-06-22 | 2026/6/30 | 袁华君 | 待验证 | 6-22~6-30（2工作日） | 试点分公司、角色、上线清单书面确认
| 试点走单与报表核对 | 2026-06-22 | 2026/6/30 | 袁华君 | 待验证 | 6-22~6-30（2工作日） | 苏州至少 3 单完整询价-报价闭环
| 功能验收与正式签收 | 2026-06-22 | 2026/6/30 | 袁华君 | 待验证 | 6-22~6-30（2工作日） | 非阻塞问题清单确认；正式签收