## 总览
项目 | 内容
版本 | 两周版（对比：产品部门调研计划_7.27起.xlsx 为压缩一周版）
调研周期 | 2026-07-27(周一下午) ~ 2026-08-07(周五)，现场10个工作日；7/27下午正式开场
第一周 W1 | 7/27下午~7/31：关务(1.5天) → 风控(1天) → 船务(1天)
第二周 W2 | 8/3~8/7：报价(1天) → 海外(1天) → 跨组(0.5天) → 补访评审+收敛(1.5天)
会前预研 | 7/24-7/26 异步（与一周版相同）
调研后收尾 | 8/7 报告初稿；8/8-8/11 研发评估+roadmap定稿
现场调研总时长 | 约48h（比一周版+14h），日均4.8h，节奏更从容
产品侧投入 | 产品1人×10天现场 + 3天报告/roadmap
两周版优势 | 每组独占专场｜关务/船务可深挖｜W2含研发初评+原型走查｜优先级工作坊更充分
P0候选(初判) | 分单号、合并报关、附加费、预警、AN/AMS/ISF、报价时效、POD预警、私仓价格、卡派流转、轨迹10条

## 一周vs两周
对比项 | 一周版 | 两周版
周期 | 7/27下午~7/31（5天） | 7/27下午~8/7（10天）
关务时长 | 1.5天（合并场次） | 1.5天（分4专场，可深挖分单号）
船务时长 | 1天（2场合并） | 1天（3专场：AN/预警/运价）
报价/海外 | 各半天（合并轨迹） | 各1天（报价含时效考核专场）
研发参与 | 调研后异步评估 | 8/6现场初评+原型走查
优先级工作坊 | 7/31 约45min | 8/7 2h 正式工作坊
适用场景 | 时间紧、需快速出需求池 | 要深度、多方案比选、研发早期介入

## 各组时长评估
组别 | 需求条目数 | 复杂度 | 现场调研(h) | 建议参与人 | 调研重点 | 预期产出 | 场次安排
关务组 | 17 | 高 | 10 | 关务主管 + 2名一线关务 + 产品/研发各1 | ★ 分单号规则 · 合并报关分柜装 · 资料核对与改运抵 · 委托催促 · 提单号变动 | 分单号规则表、易错点清单、报关行对接改造优先级 | W1：7/27下午+7/28~7/29上午（独占1.5天）
风控组 | 8 | 中高 | 6 | 风控主管 + 查货专员 + 产品/研发各1 | ★ 查货标准 · 附加费自动加收 · 扣件罚款 · 知识产权/知识库 | 查货SOP映射、附加费规则表、扣件-通知链路 | W1：7/29下午+7/30上午；国内查验与关务联合场7/29上午
船务组 | 15 | 高 | 10 | 船务主管 + AN/仓位/运价各1人 + 产品/研发各1 | ★ AN/AMS/ISF · 预警体系 · 运价/仓位 · 滞箱滞港费 · 取消IT · 查验报表 | 预警规则清单、模块边界图、取消IT费用确认表 | W1：7/30下午+7/31全天（独占1天）
报价组 | 5 | 中 | 5 | 报价主管 + 人工报价专员 + 产品1 | ★ 询价看板 · 集团价格表线上化 · 运价同步 · 报价时效考核 | 看板指标、价格表字段定义、与船务运价边界 | W2：8/3全天
海外对接组 | 7 | 中 | 5 | 海外主管 + 卡派负责人 + 产品/研发各1 | ★ 卡派跟进流转 · 私仓价格 · 指令确认 · 轨迹可见性/标红 | 指令流转图、私仓价格校验规则、轨迹开放范围 | W2：8/4~8/5上午
跨组专题 | 4 | 中 | 4 | 各组代表 + 产品 + 客服/业务代表 | ★ 7.18轨迹10条 · 业务数据统计字段 · 公开通知页 | 轨迹P0规则、统计字段缺口清单 | W2：8/5下午+8/6上午
汇总收敛 | - | - | 8 | 产品 + 各组主管 + 研发负责人 | ★ 补访 · 方案评审 · 去重 · P0/P1/P2 · 报告 · roadmap | 需求池v1、调研报告、roadmap建议 | W2：8/6下午+8/7全天

## 会前材料清单
组别 | 截止 | 需提交材料 | 接口人
关务组 | 7/26 | ①各船司分单号样例(≥5) ②合并报关案例 ③改运抵/委托案例 ④分票数据表④AN/AMS/ISF样例 | 关务主管指定
风控组 | 7/26 | ①查货标准 ②附加费场景 ③侵权案例2-3个 ④查货率统计方式 | 风控主管指定
船务组 | 7/26 | ①预警Excel/群截图 ②合约运价 ③取消IT费用表 | 船务主管指定
报价组 | 7/26 | ①报价表格 ②集团价格表 ③报价时效统计方式 ④POD/轨迹异常案例 | 报价主管指定
海外组 | 7/26 | ①私仓价格错误案例 ②指令争议 ③卡派流程 ④轨迹案例 | 海外主管指定
各组通用 | 7/26 | 需求优先级初判(P0/P1/P2)+补充遗漏项 | 各组主管

## 调研日程
日期 | 星期 | 时段 | 周次 | 调研对象 | 调研重点 | 主题 | 时长(h) | 地点/形式 | 参与人 | 准备材料 | 当日目标
2026-07-26 | 周六 | 异步 | 会前 | 【会前】各组 | 会前样例与痛点材料收集 | 发放调研问卷+样例收集清单 | - | 邮件/企微 | 各组指定接口人 | 两文档需求清单 | 确认接口人，截止7/26
2026-07-26 | 周六 | 截止 | 会前 | 【会前】各组 | 会前样例与痛点材料收集 | 提交样例+痛点+优先级初判 | - | 异步 | 各组接口人 | 见会前清单 | 材料收齐，7/27下午可直接开场
2026-07-27 | 周一 | 14:00-15:30 | W1 | 关务组 | ★ 做资料全流程 · As-Is · 系统/流程/数据缺口 | ① 关务启动：做资料全流程 walkthrough | 1.5 | 会议室 | 关务主管+2人+产品+研发 | 会前流程说明 | 确认现状，列出缺口清单
2026-07-27 | 周一 | 15:45-17:30 | W1 | 关务组 | ★ 分单号规则 · 各船司港口 · 特殊申请 | ② 分单号规则专场（美森/以星/COSCO/EMC） | 1.75 | 会议室 | 同上 | 各船司样例 | 分单号规则表 v0
2026-07-28 | 周二 | 09:30-12:30 | W1 | 关务组 | ★ 分单号深挖 · 自动生成边界 · 异常场景 | ③ 分单号规则续：边界案例+系统可实现性评审 | 3 | 会议室 | 关务+研发 | 异常样例3-5个 | 规则表 v1 + 研发粗估
2026-07-28 | 周二 | 14:00-17:30 | W1 | 关务组 | ★ 易错点 · 收发通/舱单/改运抵/委托/提单号 | ④ 易错点专场：收发通/改运抵/委托催促/提单号变动 | 3.5 | 会议室 | 关务+产品 | 改运抵/委托案例 | 每条标注：系统/流程/人工
2026-07-29 | 周三 | 09:30-12:30 | W1 | 关务组+风控 | 合并报关分柜装 · 国内查验根因 · 关务/风控协同边界 | ⑤ 合并报关分柜装 + 国内查验6案例联合复盘 | 3 | 会议室 | 关务+风控+产品 | 合并报关+查验案例 | 提示规则+根因分类
2026-07-29 | 周三 | 14:00-17:30 | W1 | 风控组 | ★ 查货标准 · 附加费自动加收 · 漏查提醒 | ⑥ 风控专场①：查货标准+附加费+漏查/瞒报提醒 | 3.5 | 会议室 | 风控+产品+研发 | 查货标准/附加费场景 | 查货→加收链路
2026-07-30 | 周四 | 09:30-12:30 | W1 | 风控组 | ★ 扣件罚款 · 知识产权 · 知识库/腾小信 | ⑦ 风控专场②：扣件/侵权/知识库+查货率报表 | 3 | 会议室 | 风控+产品 | 侵权案例/报表样例 | 扣件通知链路+知识库范围
2026-07-30 | 周四 | 14:00-17:30 | W1 | 船务组 | ★ AN/AMS/ISF · 进口商 · 收发通 · 查验柜标记 | ⑧ 船务专场①：AN/AMS/ISF+字段缺失+运单同步 | 3.5 | 会议室 | 船务+产品+研发 | AN样例/取消IT表 | 字段清单+改造范围
2026-07-31 | 周五 | 09:30-12:30 | W1 | 船务组 | ★ 预警体系 · 截单截关/赶进港/落箱 | ⑨ 船务专场②：预警体系+现有Excel/群通知梳理 | 3 | 会议室 | 船务+产品 | 预警表/通知截图 | 预警触发条件清单
2026-07-31 | 周五 | 14:00-17:30 | W1 | 船务组 | ★ 运价/仓位 · 滞箱滞港 · 取消IT · 查验报表 | ⑩ 船务专场③：运价仓位+滞箱滞港费+取消IT+查验统计 | 3.5 | 会议室 | 船务+报价代表+研发 | 合约运价样例 | 模块边界图 v0；W1纪要汇总
2026-08-03 | 周一 | 09:30-12:30 | W2 | 报价组 | ★ 询价看板 · 报价时效考核 · 指标口径 | ⑪ 报价专场①：询价看板+人工报价时效统计（7/24已确认口径） | 3 | 会议室 | 报价主管+专员+产品 | 报价表格/看板样例 | 看板指标+考核规则定稿
2026-08-03 | 周一 | 14:00-17:30 | W2 | 报价组 | ★ 集团价格表线上化 · 运价同步边界 | ⑫ 报价专场②：集团价格表字段+与船务运价同步边界 | 3.5 | 会议室 | 报价+船务代表+研发 | 价格表样例 | 字段定义+同步方案
2026-08-04 | 周二 | 09:30-12:30 | W2 | 报价组+海外(轨迹) | 私卡LTL轨迹 · POD回传 · 轨迹责任边界 | ⑬ 私卡LTL轨迹/POD回传+出库签收预警（B21衔接） | 3 | 会议室 | 报价+海外+产品+研发 | 7.18轨迹10条/POD案例 | 轨迹责任边界+API/POD需求
2026-08-04 | 周二 | 14:00-17:30 | W2 | 海外对接组 | ★ 卡派跟进 · 私仓价格 · 指令确认 | ⑭ 海外专场①：卡派流转(新)+私仓价格+指令争议 | 3.5 | 会议室 | 海外+客服+产品 | 私仓/指令案例 | 指令流转SOP v0
2026-08-05 | 周三 | 09:30-12:30 | W2 | 海外对接组 | ★ 轨迹可见性 · 超时标红 · 客服开放范围 | ⑮ 海外专场②：轨迹开放/隐藏+异常标红+自提免POD | 3 | 会议室 | 海外+客服+研发 | 轨迹隐藏案例 | 轨迹开放角色矩阵
2026-08-05 | 周三 | 14:00-17:30 | W2 | 跨组专题 | ★ 业务数据统计字段 · 字段缺口 | ⑯ 跨组①：业务数据统计字段统一+缺口清单 | 3.5 | 会议室 | 各组代表+产品 | 统计字段清单 | 字段统一方案 v0
2026-08-06 | 周四 | 09:30-12:30 | W2 | 跨组专题 | ★ 7.18轨迹10条 · 公开通知页 | ⑰ 跨组②：轨迹10条优先级+公开通知页需求 | 3 | 会议室 | 各组+客服+研发 | 轨迹会议记录 | 轨迹P0规则共识
2026-08-06 | 周四 | 14:00-17:30 | W2 | 补访+方案评审 | 开放问题闭环 · 研发可行性初评 · 原型走查 | ⑱ 各组补访+研发可行性初评+原型走查（关务/预警/看板） | 3.5 | 会议室/线上 | 各组+产品+研发 | 开放问题清单+原型链接 | 关闭开放问题；P0方案粗估
2026-08-07 | 周五 | 09:30-12:30 | W2 | 产品内部 | ★ 需求去重 · 需求池v1 | ⑲ 需求去重合并（两文档+两周现场新增） | 3 | 产品内部 | 产品团队 | 全部纪要 | 需求池v1（约45条）
2026-08-07 | 周五 | 14:00-16:00 | W2 | 各组主管 | ★ P0/P1/P2 优先级共识 | ⑳ 优先级确认工作坊 | 2 | 大会室 | 各组主管+产品+研发负责人 | 需求池v1 | 优先级共识签字版
2026-08-07 | 周五 | 16:15-17:30 | W2 | 汇总收敛 | 去重 · P0/P1/P2优先级 · 调研报告 · roadmap启动 | ㉑ 调研报告初稿发布+roadmap编制启动 | 1.25 | 产品内部 | 产品+研发负责人 | 需求池+纪要 | 报告初稿当周发出
2026-08-08 | 调研后 | 异步 | 收尾 | 研发 | 技术可行性评估+工时+roadmap | 技术可行性评估+工时+roadmap v1 | 3 | 内部 | 研发负责人 | 调研报告 | roadmap v1（8/11前）

## 需求清单
组别 | 来源 | 需求/问题 | 类型 | 初步优先级 | 调研场次(W2)
关务组 | 两文档 | 分单号按船司港口自动生成 | 功能 | P0 | 7/27下午-7/28
关务组 | 两文档 | 合并报关分柜装提示防漏报/重复报 | 预警 | P0 | 7/29上午
关务组 | 两文档 | 收发通/港口写错→装柜表自动匹配 | 功能 | P1 | 7/28下午
关务组 | 两文档 | 报关资料件毛体品名下单时一致+风险提示 | 校验 | P0 | 7/28下午
关务组 | 两文档 | 分票数据表公式优化(防漏减) | 工具 | P1 | 7/28下午
关务组 | 两文档 | 委托催促流程(催到截图) | 流程 | P1 | 7/28下午
关务组 | 两文档 | 提单号变动通知+防拿旧号做资料 | 预警 | P0 | 7/28下午
关务组 | 两文档 | 退关换提单漏发ISF提醒 | 预警 | P1 | 7/28下午
关务组 | 两文档 | 改提单联动检查(体积/收发通/HS/铅封) | 校验 | P1 | 7/28下午
关务组 | 两文档 | 磅单与装柜毛重差异预警(5%/1吨) | 预警 | P1 | 7/28下午
关务组 | 两文档 | 国内/国外查验原因+费用汇总展示 | 报表 | P1 | 7/29上午
关务组 | 两文档 | 配送方式/装柜重量同步业务数据统计 | 数据同步 | P2 | 8/5下午
风控组 | 两文档 | 漏查/瞒报打回提醒至对应人员 | 流程+功能 | P0 | 7/29下午
风控组 | 两文档 | 附加费加收核算报表+查货时勾选自动加收 | 功能+报表 | P0 | 7/29下午
风控组 | 两文档 | 侵权/违禁品扣件+罚款500/票+通知 | 流程 | P0 | 7/30上午
风控组 | 两文档 | 木箱压缩包等免查保函上传截图凭证 | 功能 | P1 | 7/29下午
风控组 | 两文档 | GCC/CPSC/涉电等资质文件上传留底 | 功能 | P1 | 7/29下午
风控组 | 两文档 | 仓库查货率100%报表与播报+计算逻辑 | 报表 | P1 | 7/30上午
风控组 | 两文档 | 扣件只显示风控原扣件才有权放行 | 权限 | P1 | 7/30上午
风控组 | 两文档 | 超品名费按钮(*个数)自动加收 | 功能 | P2 | 7/29下午
风控组 | 两文档 | 知识产权侵权查询+知识库/智能识别 | 功能 | P1 | 7/30上午
风控组 | 两文档 | 反倾销/CPSC表格维护并投喂腾小信 | 数据 | P2 | 7/30上午
船务组 | 两文档 | AN抓取+进口商字段+收发通 | 功能 | P0 | 7/30下午
船务组 | 两文档 | AMS/ISF情况优化 | 功能 | P0 | 7/30下午
船务组 | 两文档 | 运单管理信息同步(整柜找不到) | Bug/同步 | P0 | 7/30下午
船务组 | 两文档 | 查验柜子系统重点标记提醒 | 预警 | P0 | 7/30下午
船务组 | 两文档 | 运价管理/赶进港/截单截关/落箱预警 | 预警 | P0 | 7/31上午
船务组 | 两文档 | 查验异常明细统计+导出+轨迹联动 | 报表 | P1 | 7/31下午
船务组 | 两文档 | 免用箱登记+尾端异常费用+供应商筛选 | 功能 | P1 | 7/31下午
船务组 | 两文档 | 滞箱费/滞港费计算逻辑(提还柜时间) | 功能 | P1 | 7/31下午
船务组 | 两文档 | 仓位预报+登记同步+合约运价上传 | 功能 | P1 | 7/31下午
船务组 | 两文档 | 取消IT费用明细+时间节点(10家船司) | 数据 | P1 | 7/31下午
船务组 | 两文档 | 各船司local录入+代理收费标准对比 | 功能 | P2 | 7/31下午
船务组 | 两文档 | 提单格式统一+清理无用提单数据 | 数据治理 | P2 | 7/31下午
船务组 | 两文档 | 业务数据统计字段缺失 | 数据 | P1 | 8/5下午
报价组 | 两文档 | 系统询价人工报价时长看板 | 报表 | P1 | 8/3上午
报价组 | 两文档 | 集团价格表线上化 | 功能 | P0 | 8/3下午
报价组 | 两文档 | 运价更新同步报价组表格 | 数据同步 | P1 | 8/3下午
报价组 | 两文档 | 私卡LTL轨迹自动抓取 | 功能 | P1 | 8/4上午
报价组 | 两文档 | 私卡出库/签收/POD回传预警 | 预警 | P0 | 8/4上午
海外组 | 两文档 | 卡派跟进(新)整柜产品流转+自提免POD | 流程 | P0 | 8/4下午
海外组 | 两文档 | 私仓价格系统导出错误→需二次核查 | Bug | P0 | 8/4下午
海外组 | 两文档 | 客户临时指令→费用确认→海外仓同步 | 流程 | P0 | 8/4下午
海外组 | 两文档 | 还柜轨迹不隐藏开放客服 | 功能 | P1 | 8/5上午
海外组 | 两文档 | 超时/异常单轨迹标红 | 预警 | P1 | 8/5上午
跨组 | 两文档 | 7.18轨迹10条规则(查验/甩柜/清关等) | 功能 | P0 | 8/6上午
跨组 | 两文档 | 公开通知页面(查货标准/公司通知) | 页面 | P2 | 8/6上午

## 调研方法
阶段 | 动作 | 负责人 | 产出 | 说明
会前(7/13-7/26) | 问卷+样例收集； | 产品+各组 | 材粗略的需求说明、材料包 | 与一周版相同，保障现场效率
W1 深度调研 | 关务→风控→船务；每组独占半天~1天；节奏：验证(30min)→演示(40min)→讨论(40min)→投票(20min) | 产品主持 | 分组纪要+问题卡片 | 比一周版每场多30min，减少议题合并
W2 专项+收敛 | 报价→海外→跨组→补访评审→优先级→报告 | 产品 | 需求池+报告+roadmap启动 | 8/6安排研发初评+原型走查，8/7优先级工作坊
调研后(8/8-8/11) | 研发工时评估+roadmap v1定稿 | IT | roadmap v1 | 比一周版多2天评估窗口