## 发群说明
说明项 | 内容
文件用途 | 产品部门业务调研 · 各组行动清单（基于两周版计划整理，发群用）
调研周期 | 2026-07-27（周一下午）正式开场 ~ 2026-08-07（周五）收敛；会前材料 7/26 截止
各组怎么看 | 请打开本组对应 Sheet：关务组 / 风控组 / 船务组 / 报价组 / 海外对接组
会前必做（所有业务组） | 7/26 前提交样例材料 + 对需求清单做 P0/P1/P2 初判 + 指定接口人
跨组事项 | 见 Sheet「跨组与全员事项」：跨组专题派代表、8/6 补访、8/7 主管优先级工作坊
完整版计划 | 详见：产品部门调研计划_7.27起_两周版.xlsx

## 总日程一览
日期 | 阶段 | 关务组 | 风控组 | 船务组 | 报价组 | 海外对接组
7/24-7/26 | 会前 | 提交材料 | 提交材料 | 提交材料 | 提交材料 | 提交材料
7/27 下午 | W1 | 专场①② | - | - | - | -
7/28 | W1 | 专场③④ | - | - | - | -
7/29 上午 | W1 | 联合⑤ | 联合⑤ | - | - | -
7/29 下午 | W1 | - | 专场⑥ | - | - | -
7/30 上午 | W1 | - | 专场⑦ | - | - | -
7/30 下午 | W1 | - | - | 专场⑧ | - | -
7/31 | W1 | - | - | 专场⑨⑩ | 派员 | -
8/3 | W2 | - | - | 派员 | 专场⑪⑫ | -
8/4 上午 | W2 | - | - | - | 联合⑬ | 联合⑬
8/4 下午 | W2 | - | - | - | - | 专场⑭
8/5 上午 | W2 | - | - | - | - | 专场⑮
8/5 下午 | W2 | 派员 | 派员 | 派员 | 派员 | 派员
8/6 | W2 | 派员+补访 | 派员+补访 | 派员+补访 | 派员+补访 | 派员+补访
8/7 下午 | 收敛 | 主管到场 | 主管到场 | 主管到场 | 主管到场 | 主管到场

## 跨组与全员事项
日期 | 星期 | 时段 | 事项 | 各组动作 | 参与
2026-07-26 | 周六 | 截止 | 【会前】提交样例材料 | 按本组 Sheet 顶部「会前材料」清单提交；指定1名接口人 | 各组主管指定接口人
2026-08-05 | 周三 | 14:00-17:30 | 跨组① · 业务数据统计字段 | 各组派 1 名代表 + 准备本组统计字段缺口 | 各组代表 + 产品
2026-08-06 | 周四 | 09:30-12:30 | 跨组② · 7.18轨迹10条 + 公开通知页 | 各组派 1 名代表；船务/海外/报价重点参与轨迹规则 | 各组 + 客服 + 研发
2026-08-06 | 周四 | 14:00-17:30 | 补访 + 研发方案初评 + 原型走查 | 按开放问题清单补访；P0 需求负责人到场或线上 15min | 各组 + 产品 + 研发
2026-08-07 | 周五 | 14:00-16:00 | 优先级确认工作坊 | 各组主管必到；确认本组需求 P0/P1/P2 | 各组主管 + 产品 + 研发负责人

## 关务组
【关务组】调研行动清单 — 请本组对照执行
项目 | 内容
组别 | 关务组
调研时间 | W1：7/27下午+7/28~7/29上午（独占1.5天）
调研重点 | 分单号规则 · 合并报关分柜装 · 资料核对与改运抵 · 委托催促 · 提单号变动
建议到场人员 | 关务主管 + 2名一线关务 + 产品/研发各1
会前截止 | 7/26 · 接口人：关务主管指定
会前需提交 | ①各船司分单号样例(≥5) ②合并报关案例 ③改运抵/委托案例 ④分票数据表
调研后产出 | 分单号规则表、易错点清单、报关行对接改造优先级
本组需求条数 | 17
▎ 您的调研场次（请相关人员预留时间）
序号 | 日期 | 星期 | 时段 | 场次类型 | 主题 | 调研重点 | 您组需做什么 | 需携带材料 | 参与人 | 当日目标
1 | 2026-07-24 | 周四 | 异步 | 会前准备 | 发放调研问卷+样例收集清单 | 会前样例与痛点材料收集 | 提交样例材料 + 优先级初判 + 确认接口人 | 两文档需求清单 | 各组指定接口人 | 确认接口人，截止7/26
2 | 2026-07-26 | 周六 | 截止 | 会前准备 | 提交样例+痛点+优先级初判 | 会前样例与痛点材料收集 | 提交样例材料 + 优先级初判 + 确认接口人 | 见会前清单 | 各组接口人 | 材料收齐，7/27下午可直接开场
3 | 2026-07-27 | 周一 | 14:00-15:30 | 本组专场 | ① 关务启动：做资料全流程 walkthrough | ★ 做资料全流程 · As-Is · 系统/流程/数据缺口 | 准时到场，按「准备材料」带样例；现场演示痛点 + 确认规则 | 会前流程说明 | 关务主管+2人+产品+研发 | 确认现状，列出缺口清单
4 | 2026-07-27 | 周一 | 15:45-17:30 | 本组专场 | ② 分单号规则专场（美森/以星/COSCO/EMC） | ★ 分单号规则 · 各船司港口 · 特殊申请 | 准时到场，按「准备材料」带样例；现场演示痛点 + 确认规则 | 各船司样例 | 同上 | 分单号规则表 v0
5 | 2026-07-28 | 周二 | 09:30-12:30 | 本组专场 | ③ 分单号规则续：边界案例+系统可实现性评审 | ★ 分单号深挖 · 自动生成边界 · 异常场景 | 准时到场，按「准备材料」带样例；现场演示痛点 + 确认规则 | 异常样例3-5个 | 关务+研发 | 规则表 v1 + 研发粗估
6 | 2026-07-28 | 周二 | 14:00-17:30 | 本组专场 | ④ 易错点专场：收发通/改运抵/委托催促/提单号变动 | ★ 易错点 · 收发通/舱单/改运抵/委托/提单号 | 准时到场，按「准备材料」带样例；现场演示痛点 + 确认规则 | 改运抵/委托案例 | 关务+产品 | 每条标注：系统/流程/人工
7 | 2026-07-29 | 周三 | 09:30-12:30 | 联合调研 | ⑤ 合并报关分柜装 + 国内查验6案例联合复盘 | 合并报关分柜装 · 国内查验根因 · 关务/风控协同边界 | 联合场次：带本组相关案例，协同确认规则边界 | 合并报关+查验案例 | 关务+风控+产品 | 提示规则+根因分类
8 | 2026-08-05 | 周三 | 14:00-17:30 | 跨组/收敛 | 跨组① · 业务数据统计字段 | 跨组① · 业务数据统计字段 | 各组派 1 名代表 + 准备本组统计字段缺口 | 见跨组 Sheet | 各组代表 + 产品 | 各组派 1 名代表 + 准备本组统计字段缺口
9 | 2026-08-06 | 周四 | 09:30-12:30 | 跨组/收敛 | 跨组② · 7.18轨迹10条 + 公开通知页 | 跨组② · 7.18轨迹10条 + 公开通知页 | 各组派 1 名代表；船务/海外/报价重点参与轨迹规则 | 见跨组 Sheet | 各组 + 客服 + 研发 | 各组派 1 名代表；船务/海外/报价重点参与轨迹规则
10 | 2026-08-06 | 周四 | 14:00-17:30 | 跨组/收敛 | 补访 + 研发方案初评 + 原型走查 | 补访 + 研发方案初评 + 原型走查 | 按开放问题清单补访；P0 需求负责人到场或线上 15min | 见跨组 Sheet | 各组 + 产品 + 研发 | 按开放问题清单补访；P0 需求负责人到场或线上 15min
11 | 2026-08-07 | 周五 | 14:00-16:00 | 跨组/收敛 | 优先级确认工作坊 | 优先级确认工作坊 | 各组主管必到；确认本组需求 P0/P1/P2 | 见跨组 Sheet | 各组主管 + 产品 + 研发负责人 | 各组主管必到；确认本组需求 P0/P1/P2
▎ 本组需求清单（会前请标注 P0/P1/P2）
序号 | 需求/问题 | 类型 | 初判优先级 | 对应场次 | 会前请您标注
1 | 分单号按船司港口自动生成 | 功能 | P0 | 7/27下午-7/28 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
2 | 合并报关分柜装提示防漏报/重复报 | 预警 | P0 | 7/29上午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
3 | 收发通/港口写错→装柜表自动匹配 | 功能 | P1 | 7/28下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
4 | 报关资料件毛体品名下单时一致+风险提示 | 校验 | P0 | 7/28下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
5 | 分票数据表公式优化(防漏减) | 工具 | P1 | 7/28下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
6 | 委托催促流程(催到截图) | 流程 | P1 | 7/28下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
7 | 提单号变动通知+防拿旧号做资料 | 预警 | P0 | 7/28下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
8 | 退关换提单漏发ISF提醒 | 预警 | P1 | 7/28下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
9 | 改提单联动检查(体积/收发通/HS/铅封) | 校验 | P1 | 7/28下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
10 | 磅单与装柜毛重差异预警(5%/1吨) | 预警 | P1 | 7/28下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
11 | 国内/国外查验原因+费用汇总展示 | 报表 | P1 | 7/29上午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
12 | 配送方式/装柜重量同步业务数据统计 | 数据同步 | P2 | 8/5下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项

## 风控组
【风控组】调研行动清单 — 请本组对照执行
项目 | 内容
组别 | 风控组
调研时间 | W1：7/29下午+7/30上午；国内查验与关务联合场7/29上午
调研重点 | 查货标准 · 附加费自动加收 · 扣件罚款 · 知识产权/知识库
建议到场人员 | 风控主管 + 查货专员 + 产品/研发各1
会前截止 | 7/26 · 接口人：风控主管指定
会前需提交 | ①查货标准 ②附加费场景 ③侵权案例2-3个 ④查货率统计方式
调研后产出 | 查货SOP映射、附加费规则表、扣件-通知链路
本组需求条数 | 8
▎ 您的调研场次（请相关人员预留时间）
序号 | 日期 | 星期 | 时段 | 场次类型 | 主题 | 调研重点 | 您组需做什么 | 需携带材料 | 参与人 | 当日目标
1 | 2026-07-24 | 周四 | 异步 | 会前准备 | 发放调研问卷+样例收集清单 | 会前样例与痛点材料收集 | 提交样例材料 + 优先级初判 + 确认接口人 | 两文档需求清单 | 各组指定接口人 | 确认接口人，截止7/26
2 | 2026-07-26 | 周六 | 截止 | 会前准备 | 提交样例+痛点+优先级初判 | 会前样例与痛点材料收集 | 提交样例材料 + 优先级初判 + 确认接口人 | 见会前清单 | 各组接口人 | 材料收齐，7/27下午可直接开场
3 | 2026-07-29 | 周三 | 09:30-12:30 | 联合调研 | ⑤ 合并报关分柜装 + 国内查验6案例联合复盘 | 合并报关分柜装 · 国内查验根因 · 关务/风控协同边界 | 联合场次：带本组相关案例，协同确认规则边界 | 合并报关+查验案例 | 关务+风控+产品 | 提示规则+根因分类
4 | 2026-07-29 | 周三 | 14:00-17:30 | 本组专场 | ⑥ 风控专场①：查货标准+附加费+漏查/瞒报提醒 | ★ 查货标准 · 附加费自动加收 · 漏查提醒 | 准时到场，按「准备材料」带样例；现场演示痛点 + 确认规则 | 查货标准/附加费场景 | 风控+产品+研发 | 查货→加收链路
5 | 2026-07-30 | 周四 | 09:30-12:30 | 本组专场 | ⑦ 风控专场②：扣件/侵权/知识库+查货率报表 | ★ 扣件罚款 · 知识产权 · 知识库/腾小信 | 准时到场，按「准备材料」带样例；现场演示痛点 + 确认规则 | 侵权案例/报表样例 | 风控+产品 | 扣件通知链路+知识库范围
6 | 2026-08-05 | 周三 | 14:00-17:30 | 跨组/收敛 | 跨组① · 业务数据统计字段 | 跨组① · 业务数据统计字段 | 各组派 1 名代表 + 准备本组统计字段缺口 | 见跨组 Sheet | 各组代表 + 产品 | 各组派 1 名代表 + 准备本组统计字段缺口
7 | 2026-08-06 | 周四 | 09:30-12:30 | 跨组/收敛 | 跨组② · 7.18轨迹10条 + 公开通知页 | 跨组② · 7.18轨迹10条 + 公开通知页 | 各组派 1 名代表；船务/海外/报价重点参与轨迹规则 | 见跨组 Sheet | 各组 + 客服 + 研发 | 各组派 1 名代表；船务/海外/报价重点参与轨迹规则
8 | 2026-08-06 | 周四 | 14:00-17:30 | 跨组/收敛 | 补访 + 研发方案初评 + 原型走查 | 补访 + 研发方案初评 + 原型走查 | 按开放问题清单补访；P0 需求负责人到场或线上 15min | 见跨组 Sheet | 各组 + 产品 + 研发 | 按开放问题清单补访；P0 需求负责人到场或线上 15min
9 | 2026-08-07 | 周五 | 14:00-16:00 | 跨组/收敛 | 优先级确认工作坊 | 优先级确认工作坊 | 各组主管必到；确认本组需求 P0/P1/P2 | 见跨组 Sheet | 各组主管 + 产品 + 研发负责人 | 各组主管必到；确认本组需求 P0/P1/P2
▎ 本组需求清单（会前请标注 P0/P1/P2）
序号 | 需求/问题 | 类型 | 初判优先级 | 对应场次 | 会前请您标注
1 | 漏查/瞒报打回提醒至对应人员 | 流程+功能 | P0 | 7/29下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
2 | 附加费加收核算报表+查货时勾选自动加收 | 功能+报表 | P0 | 7/29下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
3 | 侵权/违禁品扣件+罚款500/票+通知 | 流程 | P0 | 7/30上午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
4 | 木箱压缩包等免查保函上传截图凭证 | 功能 | P1 | 7/29下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
5 | GCC/CPSC/涉电等资质文件上传留底 | 功能 | P1 | 7/29下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
6 | 仓库查货率100%报表与播报+计算逻辑 | 报表 | P1 | 7/30上午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
7 | 扣件只显示风控原扣件才有权放行 | 权限 | P1 | 7/30上午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
8 | 超品名费按钮(*个数)自动加收 | 功能 | P2 | 7/29下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
9 | 知识产权侵权查询+知识库/智能识别 | 功能 | P1 | 7/30上午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
10 | 反倾销/CPSC表格维护并投喂腾小信 | 数据 | P2 | 7/30上午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项

## 船务组
【船务组】调研行动清单 — 请本组对照执行
项目 | 内容
组别 | 船务组
调研时间 | W1：7/30下午+7/31全天（独占1天）
调研重点 | AN/AMS/ISF · 预警体系 · 运价/仓位 · 滞箱滞港费 · 取消IT · 查验报表
建议到场人员 | 船务主管 + AN/仓位/运价各1人 + 产品/研发各1
会前截止 | 7/26 · 接口人：船务主管指定
会前需提交 | ①AN/AMS/ISF样例 ②预警Excel/群截图 ③合约运价 ④取消IT费用表
调研后产出 | 预警规则清单、模块边界图、取消IT费用确认表
本组需求条数 | 15
▎ 您的调研场次（请相关人员预留时间）
序号 | 日期 | 星期 | 时段 | 场次类型 | 主题 | 调研重点 | 您组需做什么 | 需携带材料 | 参与人 | 当日目标
1 | 2026-07-24 | 周四 | 异步 | 会前准备 | 发放调研问卷+样例收集清单 | 会前样例与痛点材料收集 | 提交样例材料 + 优先级初判 + 确认接口人 | 两文档需求清单 | 各组指定接口人 | 确认接口人，截止7/26
2 | 2026-07-26 | 周六 | 截止 | 会前准备 | 提交样例+痛点+优先级初判 | 会前样例与痛点材料收集 | 提交样例材料 + 优先级初判 + 确认接口人 | 见会前清单 | 各组接口人 | 材料收齐，7/27下午可直接开场
3 | 2026-07-30 | 周四 | 14:00-17:30 | 本组专场 | ⑧ 船务专场①：AN/AMS/ISF+字段缺失+运单同步 | ★ AN/AMS/ISF · 进口商 · 收发通 · 查验柜标记 | 准时到场，按「准备材料」带样例；现场演示痛点 + 确认规则 | AN样例/取消IT表 | 船务+产品+研发 | 字段清单+改造范围
4 | 2026-07-31 | 周五 | 09:30-12:30 | 本组专场 | ⑨ 船务专场②：预警体系+现有Excel/群通知梳理 | ★ 预警体系 · 截单截关/赶进港/落箱 | 准时到场，按「准备材料」带样例；现场演示痛点 + 确认规则 | 预警表/通知截图 | 船务+产品 | 预警触发条件清单
5 | 2026-07-31 | 周五 | 14:00-17:30 | 本组专场 | ⑩ 船务专场③：运价仓位+滞箱滞港费+取消IT+查验统计 | ★ 运价/仓位 · 滞箱滞港 · 取消IT · 查验报表 | 准时到场，按「准备材料」带样例；现场演示痛点 + 确认规则 | 合约运价样例 | 船务+报价代表+研发 | 模块边界图 v0；W1纪要汇总
6 | 2026-08-05 | 周三 | 14:00-17:30 | 跨组/收敛 | 跨组① · 业务数据统计字段 | 跨组① · 业务数据统计字段 | 各组派 1 名代表 + 准备本组统计字段缺口 | 见跨组 Sheet | 各组代表 + 产品 | 各组派 1 名代表 + 准备本组统计字段缺口
7 | 2026-08-06 | 周四 | 09:30-12:30 | 跨组/收敛 | 跨组② · 7.18轨迹10条 + 公开通知页 | 跨组② · 7.18轨迹10条 + 公开通知页 | 各组派 1 名代表；船务/海外/报价重点参与轨迹规则 | 见跨组 Sheet | 各组 + 客服 + 研发 | 各组派 1 名代表；船务/海外/报价重点参与轨迹规则
8 | 2026-08-06 | 周四 | 14:00-17:30 | 跨组/收敛 | 补访 + 研发方案初评 + 原型走查 | 补访 + 研发方案初评 + 原型走查 | 按开放问题清单补访；P0 需求负责人到场或线上 15min | 见跨组 Sheet | 各组 + 产品 + 研发 | 按开放问题清单补访；P0 需求负责人到场或线上 15min
9 | 2026-08-07 | 周五 | 14:00-16:00 | 跨组/收敛 | 优先级确认工作坊 | 优先级确认工作坊 | 各组主管必到；确认本组需求 P0/P1/P2 | 见跨组 Sheet | 各组主管 + 产品 + 研发负责人 | 各组主管必到；确认本组需求 P0/P1/P2
▎ 本组需求清单（会前请标注 P0/P1/P2）
序号 | 需求/问题 | 类型 | 初判优先级 | 对应场次 | 会前请您标注
1 | AN抓取+进口商字段+收发通 | 功能 | P0 | 7/30下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
2 | AMS/ISF情况优化 | 功能 | P0 | 7/30下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
3 | 运单管理信息同步(整柜找不到) | Bug/同步 | P0 | 7/30下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
4 | 查验柜子系统重点标记提醒 | 预警 | P0 | 7/30下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
5 | 运价管理/赶进港/截单截关/落箱预警 | 预警 | P0 | 7/31上午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
6 | 查验异常明细统计+导出+轨迹联动 | 报表 | P1 | 7/31下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
7 | 免用箱登记+尾端异常费用+供应商筛选 | 功能 | P1 | 7/31下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
8 | 滞箱费/滞港费计算逻辑(提还柜时间) | 功能 | P1 | 7/31下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
9 | 仓位预报+登记同步+合约运价上传 | 功能 | P1 | 7/31下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
10 | 取消IT费用明细+时间节点(10家船司) | 数据 | P1 | 7/31下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
11 | 各船司local录入+代理收费标准对比 | 功能 | P2 | 7/31下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
12 | 提单格式统一+清理无用提单数据 | 数据治理 | P2 | 7/31下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
13 | 业务数据统计字段缺失 | 数据 | P1 | 8/5下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项

## 报价组
【报价组】调研行动清单 — 请本组对照执行
项目 | 内容
组别 | 报价组
调研时间 | W2：8/3全天
调研重点 | 询价看板 · 集团价格表线上化 · 运价同步 · 报价时效考核
建议到场人员 | 报价主管 + 人工报价专员 + 产品1
会前截止 | 7/26 · 接口人：报价主管指定
会前需提交 | ①报价表格 ②集团价格表 ③报价时效统计方式 ④POD/轨迹异常案例
调研后产出 | 看板指标、价格表字段定义、与船务运价边界
本组需求条数 | 5
▎ 您的调研场次（请相关人员预留时间）
序号 | 日期 | 星期 | 时段 | 场次类型 | 主题 | 调研重点 | 您组需做什么 | 需携带材料 | 参与人 | 当日目标
1 | 2026-07-24 | 周四 | 异步 | 会前准备 | 发放调研问卷+样例收集清单 | 会前样例与痛点材料收集 | 提交样例材料 + 优先级初判 + 确认接口人 | 两文档需求清单 | 各组指定接口人 | 确认接口人，截止7/26
2 | 2026-07-26 | 周六 | 截止 | 会前准备 | 提交样例+痛点+优先级初判 | 会前样例与痛点材料收集 | 提交样例材料 + 优先级初判 + 确认接口人 | 见会前清单 | 各组接口人 | 材料收齐，7/27下午可直接开场
3 | 2026-08-03 | 周一 | 09:30-12:30 | 本组专场 | ⑪ 报价专场①：询价看板+人工报价时效统计（7/24已确认口径） | ★ 询价看板 · 报价时效考核 · 指标口径 | 准时到场，按「准备材料」带样例；现场演示痛点 + 确认规则 | 报价表格/看板样例 | 报价主管+专员+产品 | 看板指标+考核规则定稿
4 | 2026-08-03 | 周一 | 14:00-17:30 | 本组专场 | ⑫ 报价专场②：集团价格表字段+与船务运价同步边界 | ★ 集团价格表线上化 · 运价同步边界 | 准时到场，按「准备材料」带样例；现场演示痛点 + 确认规则 | 价格表样例 | 报价+船务代表+研发 | 字段定义+同步方案
5 | 2026-08-04 | 周二 | 09:30-12:30 | 联合调研 | ⑬ 私卡LTL轨迹/POD回传+出库签收预警（B21衔接） | 私卡LTL轨迹 · POD回传 · 轨迹责任边界 | 联合场次：带本组相关案例，协同确认规则边界 | 7.18轨迹10条/POD案例 | 报价+海外+产品+研发 | 轨迹责任边界+API/POD需求
6 | 2026-08-05 | 周三 | 14:00-17:30 | 跨组/收敛 | 跨组① · 业务数据统计字段 | 跨组① · 业务数据统计字段 | 各组派 1 名代表 + 准备本组统计字段缺口 | 见跨组 Sheet | 各组代表 + 产品 | 各组派 1 名代表 + 准备本组统计字段缺口
7 | 2026-08-06 | 周四 | 09:30-12:30 | 跨组/收敛 | 跨组② · 7.18轨迹10条 + 公开通知页 | 跨组② · 7.18轨迹10条 + 公开通知页 | 各组派 1 名代表；船务/海外/报价重点参与轨迹规则 | 见跨组 Sheet | 各组 + 客服 + 研发 | 各组派 1 名代表；船务/海外/报价重点参与轨迹规则
8 | 2026-08-06 | 周四 | 14:00-17:30 | 跨组/收敛 | 补访 + 研发方案初评 + 原型走查 | 补访 + 研发方案初评 + 原型走查 | 按开放问题清单补访；P0 需求负责人到场或线上 15min | 见跨组 Sheet | 各组 + 产品 + 研发 | 按开放问题清单补访；P0 需求负责人到场或线上 15min
9 | 2026-08-07 | 周五 | 14:00-16:00 | 跨组/收敛 | 优先级确认工作坊 | 优先级确认工作坊 | 各组主管必到；确认本组需求 P0/P1/P2 | 见跨组 Sheet | 各组主管 + 产品 + 研发负责人 | 各组主管必到；确认本组需求 P0/P1/P2
▎ 本组需求清单（会前请标注 P0/P1/P2）
序号 | 需求/问题 | 类型 | 初判优先级 | 对应场次 | 会前请您标注
1 | 系统询价人工报价时长看板 | 报表 | P1 | 8/3上午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
2 | 集团价格表线上化 | 功能 | P0 | 8/3下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
3 | 运价更新同步报价组表格 | 数据同步 | P1 | 8/3下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
4 | 私卡LTL轨迹自动抓取 | 功能 | P1 | 8/4上午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
5 | 私卡出库/签收/POD回传预警 | 预警 | P0 | 8/4上午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项

## 海外对接组
【海外对接组】调研行动清单 — 请本组对照执行
项目 | 内容
组别 | 海外对接组
调研时间 | W2：8/4~8/5上午
调研重点 | 卡派跟进流转 · 私仓价格 · 指令确认 · 轨迹可见性/标红
建议到场人员 | 海外主管 + 卡派负责人 + 产品/研发各1
会前截止 | 7/26 · 接口人：海外主管指定
会前需提交 | ①私仓价格错误案例 ②指令争议 ③卡派流程 ④轨迹案例
调研后产出 | 指令流转图、私仓价格校验规则、轨迹开放范围
本组需求条数 | 7
▎ 您的调研场次（请相关人员预留时间）
序号 | 日期 | 星期 | 时段 | 场次类型 | 主题 | 调研重点 | 您组需做什么 | 需携带材料 | 参与人 | 当日目标
1 | 2026-07-24 | 周四 | 异步 | 会前准备 | 发放调研问卷+样例收集清单 | 会前样例与痛点材料收集 | 提交样例材料 + 优先级初判 + 确认接口人 | 两文档需求清单 | 各组指定接口人 | 确认接口人，截止7/26
2 | 2026-07-26 | 周六 | 截止 | 会前准备 | 提交样例+痛点+优先级初判 | 会前样例与痛点材料收集 | 提交样例材料 + 优先级初判 + 确认接口人 | 见会前清单 | 各组接口人 | 材料收齐，7/27下午可直接开场
3 | 2026-08-04 | 周二 | 09:30-12:30 | 联合调研 | ⑬ 私卡LTL轨迹/POD回传+出库签收预警（B21衔接） | 私卡LTL轨迹 · POD回传 · 轨迹责任边界 | 联合场次：带本组相关案例，协同确认规则边界 | 7.18轨迹10条/POD案例 | 报价+海外+产品+研发 | 轨迹责任边界+API/POD需求
4 | 2026-08-04 | 周二 | 14:00-17:30 | 本组专场 | ⑭ 海外专场①：卡派流转(新)+私仓价格+指令争议 | ★ 卡派跟进 · 私仓价格 · 指令确认 | 准时到场，按「准备材料」带样例；现场演示痛点 + 确认规则 | 私仓/指令案例 | 海外+客服+产品 | 指令流转SOP v0
5 | 2026-08-05 | 周三 | 09:30-12:30 | 本组专场 | ⑮ 海外专场②：轨迹开放/隐藏+异常标红+自提免POD | ★ 轨迹可见性 · 超时标红 · 客服开放范围 | 准时到场，按「准备材料」带样例；现场演示痛点 + 确认规则 | 轨迹隐藏案例 | 海外+客服+研发 | 轨迹开放角色矩阵
6 | 2026-08-05 | 周三 | 14:00-17:30 | 跨组/收敛 | 跨组① · 业务数据统计字段 | 跨组① · 业务数据统计字段 | 各组派 1 名代表 + 准备本组统计字段缺口 | 见跨组 Sheet | 各组代表 + 产品 | 各组派 1 名代表 + 准备本组统计字段缺口
7 | 2026-08-06 | 周四 | 09:30-12:30 | 跨组/收敛 | 跨组② · 7.18轨迹10条 + 公开通知页 | 跨组② · 7.18轨迹10条 + 公开通知页 | 各组派 1 名代表；船务/海外/报价重点参与轨迹规则 | 见跨组 Sheet | 各组 + 客服 + 研发 | 各组派 1 名代表；船务/海外/报价重点参与轨迹规则
8 | 2026-08-06 | 周四 | 14:00-17:30 | 跨组/收敛 | 补访 + 研发方案初评 + 原型走查 | 补访 + 研发方案初评 + 原型走查 | 按开放问题清单补访；P0 需求负责人到场或线上 15min | 见跨组 Sheet | 各组 + 产品 + 研发 | 按开放问题清单补访；P0 需求负责人到场或线上 15min
9 | 2026-08-07 | 周五 | 14:00-16:00 | 跨组/收敛 | 优先级确认工作坊 | 优先级确认工作坊 | 各组主管必到；确认本组需求 P0/P1/P2 | 见跨组 Sheet | 各组主管 + 产品 + 研发负责人 | 各组主管必到；确认本组需求 P0/P1/P2
▎ 本组需求清单（会前请标注 P0/P1/P2）
序号 | 需求/问题 | 类型 | 初判优先级 | 对应场次 | 会前请您标注
1 | 卡派跟进(新)整柜产品流转+自提免POD | 流程 | P0 | 8/4下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
2 | 私仓价格系统导出错误→需二次核查 | Bug | P0 | 8/4下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
3 | 客户临时指令→费用确认→海外仓同步 | 流程 | P0 | 8/4下午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
4 | 还柜轨迹不隐藏开放客服 | 功能 | P1 | 8/5上午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项
5 | 超时/异常单轨迹标红 | 预警 | P1 | 8/5上午 | 确认/调整优先级，补充遗漏项