## 总览说明
产品部门 · 对开发的原型与设计交付计划表
生成日 | 2026-08-10
用途 | 产品侧按周输出「可给开发对接」的原型/PRD/设计；不是研发开发排期
来源 | 产品部门-各组需求清单-评审版（102条）+ 调研纪要 0727–0807（含 8/6–8/7 原型评审收口）
统计口径 | 有原型57 / 有方案34 / 方案中5 / 待设计4 / 验收中1 / 待原型1；P0=41 P1=46 P2=15
波次定义
W0 本周可交接 | 原型已齐或仅需小回改/复审；本周完成定稿即可进开发对接
W1 补原型与口径 | 缺口径或待原型；本周内补齐后方可进入开发队列
W2 方案转原型 | 已有方案文字，需转成可评审 HTML/交互后再交接
W3 待设计与体验 | 待设计或 P2 体验项；设计评审后轻量交接
本周（W0）产品必做
1 | 风控查货按 8/6 回改 → 约郭佳玉复审
2 | 查验报表：功能栏备注落点（登记人=跟进人）
3 | 提单管理 UI 批注回改（去分组/装完色标/发送标记一体）
4 | 周一对照私卡：合约价旁「确认」去留
5 | 指定人启动「海外工单」端到端流程梳理
6 | 梳清进港时间口径（抓取源、用途、异常）
并行待拍（阻塞开发前必须有结论）
A | 查验费是否进提单预估
B | 信号旗能否抓清关 IT / 保税号
C | 截单预警是否已触达关务待办
D | 进港时间口径
交接开发最低交付包
① | 可点击原型（HTML）或等效交互稿
② | 一页 PRD：范围/非范围/字段/状态机/权限
③ | 验收样例（最好挂真实案例号）
④ | 待拍板清单（带默认建议，避免阻塞）
关联入口
需求清单 | 产品部门-各组需求清单-评审版.html
纪要收口 | 调研纪要梳理_2026-08-06至08-07_卢慧恒_原型评审.html
导航 | 产品部门-导航.html

## 交付计划
波次 | 周次 | 组别 | 交付包 | 需求ID | 优先级 | 产品交付物 | 当前状态 | 准入门槛/待拍板 | 关联原型·方案·纪要 | 对开发就绪度 | 产品负责人域 | 备注
W0 本周可交接 | 08/10–08/14 | 风控组 | 查货操作合规包 | FK002–FK006 | P0 | 原型回改定稿 + 交互说明 + 开发对接清单 | 有原型·待复审 | 按 8/6 回改（七类标记/免查同页/备注可选/直客只加成本）→ 郭佳玉复审通过 | 风控组-查货操作-AI识图品名识别-原型.html；风控组-0729-查货管理-大致方案.html；风控组调研纪要_2026-08-06 | 复审通过后即可排期 | 产品·风控 | 豆包辅助不作唯一卡控；罚款500/扣货告知与授权联动
W0 本周可交接 | 08/10–08/14 | 风控组 | 操作查货率报表 | FK001 | P1 | MVP 定稿 + 字段口径表（总票/空白/保函/漏查） | 有原型 | 与查货提成统计口径对齐（查出算提成；月初半小时痛点产品化可后置） | 风控组-操作查货率报表-MVP.html | 可先对接字段与统计规则 | 产品·风控 | 8/7：导出量级约 5 万条，导出能力见 PT002
W0 本周可交接 | 08/10–08/14 | 船务组 | 提单管理（按周/分配/费用水单/IT） | CW002,CW012,CW024 + 费用登记 | P0 | MVP 定稿 + PRD 抽屉要点 + UI 批注回改 | 有原型 | 17:25 UI：去多余分组、按指定截图样式；装完色标仅未装完/装完；发送标记与 AMS/ISF 一体 | 船务组-提单管理-按周分组与分配-MVP.html；船务组-0730-费用节点提单配仓-大致方案.html | UI 回改后可交接核心能力清单 | 产品·船务 | 取消 IT 仅在船务提单侧操作；清关只读展示
W0 本周可交接 | 08/10–08/14 | 船务组 | 运价管理（我司/代理订舱）+ 提单创建 AI | CW008,CW010 | P0 | MVP + 价差对比规则说明 | 有原型 | 合约价旁「确认」按钮：周一对照私卡页再定（现先留参考） | 船务组-运价管理-我司与代理订舱-MVP.html；船务组-提单创建批量-AI识别-MVP.html | 点价订舱主流程可先对接；确认按钮可开关配置 | 产品·船务 | 活动价后置；代理价 vs 我司合约价对比报表可 W2
W0 本周可交接 | 08/10–08/14 | 海外对接组 | 提单主单预估 + 尾程运单预估 | HW001 相关·预估主线 | P0 | PRD 定稿 + MVP 对齐 8/7 四维价表口径 | 有原型/有PRD | 查验费是否进提单预估仍待拍；取消 IT 操作费已确认 | 海外对接组-提单主单预估费用表-MVP/PRD；尾程预估费用表-MVP/PRD | 头程四维+拖车/报关/EDI 可对接；查验费做开关 | 产品·海外 | 头程：代理×船司×始发港×柜型；尾程按运单；海外仓费进预估
W0 本周可交接 | 08/10–08/14 | 海外对接组 | 港后尾单跟踪 + 卡派跟进(新) | HW005 | P0 | 原型定稿 + 工单跳转说明 | 有原型 | 异常/改派送已迁工单；尾单保留「转工单」 | 海外对接组-港后-尾单单票跟踪-原型.html；卡派跟进新-MVP.html；工单提交入口 | 可交接港后四桶与超时维 | 产品·海外 | 约仓分桶仅私卡派/卡车派送
W0 本周可交接 | 08/10–08/14 | 关务组 | 查验报表（提单/运单维）备注落点 | GW020 部分 + 查验报表 | P0/P1 | 原型回改：功能栏备注；登记人=跟进人 | 有原型·口径已拍 | 8/7 张珊珊确认：查验页面功能栏备注即可 | 关务组-查验报表-提单运单维度-MVP.html | 备注字段可进本周开发对接 | 产品·关务 | 国内/国外分开、去重复时间轴（UI 批注）
W0 本周可交接 | 08/10–08/14 | 关务组 | 报关/资料核准核心链 | GW001–GW007,GW010,GW011,GW016,GW026 | P0 | 已有原型包梳理「开发切片」+ 依赖顺序 | 有原型 | 分单号规则表 + 双通道 + 改配轨迹 作为第一切片 | 报关管理系列 MVP；资料核准双通道；改配三类场景；进口商/清关行配置；分单号规则 | 建议切片：①分单号 ②资料核准双通道 ③改配轨迹 ④买单留底 | 产品·关务 | 案例型条目(GW027–031)沉淀为查验处置模板，非独立页面
W0 本周可交接 | 08/10–08/14 | 报价组 | 新 AI 报价 + 报价时效看板 | BJ001,BJ002 | P0 | MVP/规则配置定稿 + 有效数据 PRD | 有原型 | 周一对照私卡：合约价旁「确认」去留 | ESS询价报价-报价员列表-MVP；AI报价规则配置-MVP；报价时效统计看板；0731方案 | 确认按钮定稿后可完整交接；看板可并行 | 产品·报价 | 旧 AI 取消；散货多绑运单；713 六仓距离测价
W0 本周可交接 | 08/10–08/14 | 报价组 | 出库/签收/POD 预警 | BJ004 | P0 | 验收问题清单闭环 → 设计变更纪要（若有） | 验收中 | 验收问题清零或明确延期项 | B21-出库签收预警-MVP；订单管理-POD下载；客户API-POD对接说明 | 以验收结论为准；变更走小版本 | 产品·报价 | 与客户 API POD 对接说明一并交付
W1 补原型与口径 | 08/17–08/21 | 跨组 | 海外工单端到端 | （新建·流程梳完后挂号） | P0 | 流程梳理稿 → 场景表 → 交互原型 → 开发对接 | 待梳流程 | 指定人梳完流程后再约评审对稿（8/7 收口） | 工单/工单提交-入口-MVP；工单工作台-MVP（承接尾单异常/改派送） | 流程评审通过后进入原型周，再交接开发 | 产品·海外+工单 | 先流程后人效字段，避免边梳边做
W1 补原型与口径 | 08/17–08/21 | 船务组 | 进港时间口径与落点 | CW001 部分 | P0 | 口径一页纸 + 字段落点（抓取源/用途/异常）→ 补进提单/运价方案 | 待确认 | 谁抓、用在哪、异常怎么用（多次点名仍待确认） | 船务组-0730-费用节点提单配仓-大致方案（F1 落箱费） | 口径确认后补字段设计再开发 | 产品·船务 | 倾向国内出口码头进港；散货费用异常/海运费×进港提示
W1 补原型与口径 | 08/17–08/21 | 海外对接组 | 私卡尾端费用预估自动比对（柜维） | HW001 | P0 | 交互原型（柜维比对差异清单）+ 规则说明 | 待原型 | 与主单/尾程预估字段对齐后再画 | 依赖提单主单预估/尾程预估 PRD | 原型评审通过后 W2 交接 | 产品·海外 | 清单唯一「待原型」P0
W1 补原型与口径 | 08/17–08/21 | 风控/关务 | 信号旗：清关 IT / 保税号抓取可行性 | FK 关联 + 清关 | P1 | 技术可行性结论 → 决定是否做原型 | 待问技术 | 问技术能否抓；不能则智能历史判断方案 | 清关管理-MVP；风控 8/6 纪要 | 结论出来再排 | 产品·风控+技术 | 授权分国内国外+导出模版可并行设计
W1 补原型与口径 | 08/17–08/21 | 关务组 | 清关放行轨迹文案 + 选项 | GW021 | P1 | 原型改文案 + 选项交互 | 方案中 | 「清关已放行，等待提柜」+ 选项「等待安排上火车」 | 清关管理-MVP.html | 改动小，可随清关切片交接 | 产品·关务 | 取消 IT 不在清关侧
W1 补原型与口径 | 08/17–08/21 | 报价组 | LTL 轨迹自动抓取方案收口 | BJ003 | P0 | 方案→原型（抓取源/失败重试/展示位） | 方案中 | 与私卡轨迹/POD 链路对齐 | 0731 方案；客户API-POD对接说明 | 原型出后交接 | 产品·报价 | 快递查询慢为 P3 体验项
W2 方案转原型 | 08/24–08/28 | 海外对接组 | 目的港邮箱工作台 | HW003 | P0 | 工作台原型（邮箱洪峰/费用类型/水单回邮→业务员成本） | 有方案 | Foxmail 回复能力、还柜抓取待确认项列出 | 0804 海外对接组大致方案；0804 全天整合纪要 | 原型评审后交接 | 产品·海外 | ~103 邮箱；滞港/滞箱/AN/到达通知
W2 方案转原型 | 08/24–08/28 | 海外对接组 | 港前 HOLD/提柜预警 + LFD | HW004,HW012 | P0 | 预警规则原型 + DO/PU 齐套检查清单 | 有方案 | HOLD 抓取源确认；LFD 提醒对象/渠道 | 0804 方案；主单跟进-MVP | 规则表+原型齐备后交接 | 产品·海外 | 整柜 DRAYEASY 预报接口另跟袁经理
W2 方案转原型 | 08/24–08/28 | 船务组 | 滞箱/滞港费逻辑 + 免用箱登记 | CW007,CW005 | P0 | 费用规则原型 + 供应商多维筛选表 | 有方案 | 与提单费用登记/邮件水单合并能力对齐 | 0730 费用节点方案；提单管理费用登记 | 规则评审后交接 | 产品·船务 | 国内外免用箱；尾端异常费用表格沉淀
W2 方案转原型 | 08/24–08/28 | 船务组 | 运价上系统时机 + 配舱回写 | CW001 | P0 | 时序图 + 状态机说明补进方案/原型 | 有方案 | 依赖进港时间口径（W1） | 0730 方案；运价管理 MVP | 与运价管理同包交接更佳 | 产品·船务 | 费用节点与进港预警联动
W2 方案转原型 | 08/24–08/28 | 关务组 | AN/费用单上传 + 报关查运单性能 | GW025,GW022 | P1 | 上传交互原型；性能需求说明（非 UI） | 方案中 | 上传格式/必填；慢查询给研发性能指标 | 报关管理列表/资料准备 | 上传可进设计；性能单独立项 | 产品·关务 | 截单预警触达关务待办需确认是否已有通道
W2 方案转原型 | 08/24–08/28 | 海外对接组 | 时效表（提柜/派送/FBA）+ 轨迹结果字段 | （时效主线） | P1/P2 | MVP 定稿：周统计 + 西雅图/自提例外 + 扫描超7天→刘奎林 | 有原型 | 轨迹公式落「结果字段」；导出 5 万与 PT002 联动 | 海外对接组-时效表-提柜私卡快递FBA-MVP.html | 规则表齐备可交接 | 产品·海外 | 亚马逊时效=签收−提柜
W3 待设计与体验 | 08/31–09/04 | 报价组 | 签入无业务员成本提醒/卡控 | BJ005 | P1 | 交互设计（提醒 vs 禁止出货策略） | 待设计 | 策略拍板：仅提醒 or 硬卡 | — | 设计评审后 | 产品·报价 | 货物签入后无费用场景
W3 待设计与体验 | 08/31–09/04 | 报价组 | 沃尔玛仓费用/下单/尾端流转 | BJ006 | P2 | 流程设计 + 低保真 | 待设计 | 与尾端预估字段对齐 | — | 设计后 | 产品·报价 | 体验/沉淀类
W3 待设计与体验 | 08/31–09/04 | 报价组 | 整柜/散货询价导出 | BJ007 | P2 | 导出字段清单设计 | 待设计 | 字段与权限 | — | 字段表即可开发 | 产品·报价 | 轻量交付
W3 待设计与体验 | 08/31–09/04 | 跨组/平台 | 导出 5 万条能力 | PT002 | P2 | 平台能力需求说明（异步导出/权限） | 待设计 | 与查货率/时效导出共用 | — | 说明齐即可排平台 | 产品·平台 | 支撑 FK001 / 时效导出
W3 待设计与体验 | 08/31–09/04 | 关务组 | 查验前后端同步（改港退差价等） | GW020 | P0 | 跨角色同步原型（前端可见后端查验结果） | 有方案 | 与查验报表/清关通知串联 | 关务 0729 查验方案；查验报表 | 原型后交接 | 产品·关务 | 案例 GW028/031 作验收样例
W3 待设计与体验 | 08/31–09/04 | 海外对接组 | 整柜还柜轨迹对客服开放 | HW015 | P1 | 权限与展示原型 | 方案中 | 谁可见、何时隐藏规则 | 主单跟进-MVP | 小改动可快交 | 产品·海外 | 勿自动隐藏

## 按组摘要
组别 | W0可交接包数 | W1补齐 | W2转原型 | W3设计 | 关键建议
风控组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 复审通过后整包交接查货；报表可并行字段对接
关务组 | 2 | 1 | 1 | 1 | 先切片分单号+双通道+改配；查验备注本周可交；案例沉淀模板
报价组 | 2 | 1 | 0 | 3 | AI报价+看板可交；POD验收闭环；LTL/待设计进 W1–W3
海外对接组 | 2 | 1 | 3 | 1 | 预估+尾单本周可交；邮箱/HOLD/LFD 转原型；工单先梳流程
船务组 | 2 | 1 | 2 | 0 | 提单+运价本周可交；进港口径与滞箱滞港进 W1–W2
跨组 | 0 | 1 | 0 | 0 | 工单流程+导出5万平台能力；全流程评审作基线
跨组/平台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 导出5万与时效/查货率共用；全流程作评审基线
风控/关务 | 0 | 1 | 0 | 0 | 信号旗可行性先行