## 总览
产品 → 开发 · 原型与设计计划 · 两周版
周期 | 2026-08-10（周一）～ 08-21（周五）
定位 | 前两周只梳主链路（询价→订舱→提单→报关→查货/查验→进港→预估→尾单→工单）；旁支进第三周
来源 | 各组需求清单102条 + 0727–0807纪要（含8/6–8/7收口）+ 四周版计划
关联 | 完整滚动版见：产品部门-对开发-原型与设计计划表.html
开发进度标记（2026-08-11）
私卡时效报表 BJ002 | 🔧 开发中 · 产品侧不重复排期
清关放行轨迹 GW021 | ✅ 已完成 · 产品侧关闭
两周 Must（必须交付）
1 | 主链路通：询价报价→合约价确认→提单/运价→报关四切片→查货/查验→进港→预估→尾单→工单边界
2 | 【优先】私卡询价报价主流程（BJ001：AI确认/规则/多绑/有效期）可开发
3 | 风控查货合规包（复审通过）+ 对接清单
4 | 提单管理 + 运价管理（确认开关；不含点价订舱）+ 进港口径一页纸
5 | 关务：查验备注 + 报关四切片序可交
6 | 海外：主单预估 + 尾程预估 + 尾单/卡派 + 工单评审结论
交接最低包
① | 可点击原型（HTML）
② | 一页 PRD：范围/非范围/字段/状态/权限
③ | 验收样例
④ | 待拍板清单（带默认建议）
并行待拍（带默认，不阻塞）
查验费进预估 | 默认：开关关闭，预留字段
信号旗抓 IT/保税号 | 默认：先不做自动抓，人工录入+标记
截单预警→关务 | 默认：复用现有待办通道，产品核实是否已触达
合约价「确认」 | 周三流程图定规则，周四写入PRD并开关化

## 日排程
周次 | 日期 | 当日焦点 | 组别 | 产品动作 | 功能点清单（给开发） | 原型链接 | 需求ID | 优先级
第1周 · 计划与流程图 | 08/10 周一 | 做计划 + 画流程图（私卡询价报价优先） | 产品+报价 | 两周主链路对齐：Must=流程链；非流程项进第三周 | ①主链路顺序：询价报价→确认订舱→提单→报关→查货/查验→进港→预估→尾单→工单 ②旁支进第三周（BJ002 开发中、GW021 已完成不排）③周五/下周五交付节点 | 本两周版计划: 产品部门-对开发-原型与设计计划表_两周版.html 四周滚动版: 产品部门-对开发-原型与设计计划表.html 需求清单评审版: 产品部门-各组需求清单-评审版.html 全流程评审版: 各组sop/产品部门-标准化全流程-评审版.html | 计划 | P0
第1周 · 计划与流程图 | 08/10 周一 | 做计划 + 画流程图（私卡询价报价优先） | 报价 | 画「私卡询价→报价→确认→绑运单」主流程图（As-Is / To-Be） | 流程图节点：①询价进入报价员列表 ②AI报价生成 ③人工确认 ④尾端派送费 ⑤散货多绑运单 ⑥有效期 ⑦旧AI下线边界；标注系统缺口与页面落点 | 0731 AI报价方案（流程底稿）: 各组sop/私卡报价-0731-AI报价有效期运单绑定-大致方案.html 报价员列表·MVP: ../二期/ESS询价报价-报价员列表-MVP.html AI报价规则配置: 各组sop/私卡报价-AI报价规则配置-MVP.html | BJ001 | P0
第1周 · 计划与流程图 | 08/10 周一 | 做计划 + 画流程图（私卡询价报价优先） | 报价+船务 | 画「合约价确认」与运价列表写回流程图（不含点价订舱） | ①合约价展示 ②确认开关 ③写回字段与状态；决策点标红待拍（点价订舱已从主链路拿掉） | 报价员列表·AI确认: ../二期/ESS询价报价-报价员列表-MVP.html 运价管理·我司/代理订舱: 各组sop/船务组-运价管理-我司与代理订舱-MVP.html | BJ001 / CW008 | P0
第1周 · 计划与流程图 | 08/10 周一 | 做计划 + 画流程图（私卡询价报价优先） | 产品 | 主链路 vs 第三周旁支：在全流程评审版上标色 | ①主链路节点标绿（两周必梳）②旁支（时效/POD/报表/邮箱/HOLD/比对）标灰进第三周 ③发群对齐口径 | 全流程评审版: 各组sop/产品部门-标准化全流程-评审版.html 本两周版计划: 产品部门-对开发-原型与设计计划表_两周版.html | 计划 | P0
第1周 · 计划与流程图 | 08/11 周二 | 做计划 + 画流程图（各组泳道/切片） | 风控+关务 | 画查货合规 / 查验备注流程图（复审与落点对齐） | ①查货七类标记→成本/通知 ②免查保函同页 ③查验备注谁登记 ④国内/国外分开展示；标出待复审点 | 查货操作·AI识图: 各组sop/风控组-查货操作-AI识图品名识别-原型.html 查验报表: 各组sop/关务组-查验报表-提单运单维度-MVP.html 8/6 查货评审纪要: 风控组调研纪要_2026-08-06_查货原型评审.html | FK002–006 / 查验 | P0
第1周 · 计划与流程图 | 08/11 周二 | 做计划 + 画流程图（各组泳道/切片） | 船务 | 画提单管理（按周同船）+ 运价确认开关流程图 | ①按周→同船→装完色标 ②费用含水单 ③取消IT ④运价确认写回；标 UI 回改点（不含点价订舱） | 提单管理: 各组sop/船务组-提单管理-按周分组与分配-MVP.html 运价管理: 各组sop/船务组-运价管理-我司与代理订舱-MVP.html 0730 费用节点方案: 各组sop/船务组-0730-费用节点提单配仓-大致方案.html | 提单 / CW008 | P0
第1周 · 计划与流程图 | 08/11 周二 | 做计划 + 画流程图（各组泳道/切片） | 关务+海外 | 画报关四切片序 + 海外预估/尾单/工单边界流程图 | ①分单号→双通道→改配→买单 ②主单预估↔尾程预估 ③尾单转工单边界；标注本周可交 vs 下周补齐 | 资料核准双通道: 各组sop/关务组-资料核准双通道-流程与页面设计.html 提单主单预估: 各组sop/海外对接组-提单主单预估费用表-MVP.html 尾单跟踪: 各组sop/海外对接组-港后-尾单单票跟踪-原型.html 工单入口: ../工单/工单提交-入口-MVP.html 全流程评审版: 各组sop/产品部门-标准化全流程-评审版.html | 关务切片 / 海外 | P0
第1周 · 计划与流程图 | 08/11 周二 | 做计划 + 画流程图（各组泳道/切片） | 产品 | 汇总流程图清单 + 确认周四起进入原型/PRD细节（发群/对齐开发） | ①流程图文件清单（私卡优先）②Thu–Fri 及第2周原型/PRD排期 ③开发可先看的流程图链接包 | 本两周版计划: 产品部门-对开发-原型与设计计划表_两周版.html 复杂泳道（参考）: 各组sop/产品部门-复杂泳道全图-drawio.mmd | 计划 | —
第1周 · 计划与流程图 | 08/12 周三 | 流程图出完日 · 收口评审 | 产品+各组 | 【节点】各组流程图出完：走查缺口、统一图例与落点标注 | ①私卡询价报价主流程定稿图 ②查货/查验流程定稿图 ③提单+运价流程定稿图 ④报关切片+海外预估/尾单/工单边界图；缺页标红 | 本两周版计划: 产品部门-对开发-原型与设计计划表_两周版.html 全流程评审版: 各组sop/产品部门-标准化全流程-评审版.html 0731 AI报价方案: 各组sop/私卡报价-0731-AI报价有效期运单绑定-大致方案.html | 流程图收口 | P0
第1周 · 计划与流程图 | 08/12 周三 | 流程图出完日 · 收口评审 | 报价 | 私卡流程图终校：确认按钮/有效期/多绑节点写清规则与默认 | ①确认开关默认建议 ②未确认能否订舱 ③有效期与绑运单规则 ④旧AI下线边界；供周四原型/PRD直接引用 | 报价员列表·MVP: ../二期/ESS询价报价-报价员列表-MVP.html AI报价规则配置: 各组sop/私卡报价-AI报价规则配置-MVP.html 运价管理: 各组sop/船务组-运价管理-我司与代理订舱-MVP.html | BJ001 | P0
第1周 · 计划与流程图 | 08/12 周三 | 流程图出完日 · 收口评审 | 产品 | 发布《流程图包 v1》给开发预读 + 周四起原型/PRD细节任务拆解 | ①流程图链接清单 ②对应已有MVP/方案索引 ③待拍默认策略 ④周四～下周五交付切片（私卡优先） | 本两周版计划: 产品部门-对开发-原型与设计计划表_两周版.html 需求清单: 产品部门-各组需求清单-评审版.html | 计划 | P0
第1周 · 计划与流程图 | 08/12 周三 | 流程图出完日 · 收口评审 | 各组 | 按流程图核对原型缺口：哪些页要回改/补PRD（列清单） | ①页面级缺口表（有原型/缺PRD/缺交互）②周四优先改哪些页 ③可延后项显式写入第2周 | 四周滚动版（对照）: 产品部门-对开发-原型与设计计划表.html | 缺口表 | P1
第1周 · 原型与PRD细节 | 08/13 周四 | 【优先】私卡询价报价 · 原型回改 + PRD细节 | 报价 | 【优先】私卡询价报价：按流程图回改原型 + 补 PRD 细节 | ①询价列表→报价员作业台（待办/超时/状态）②新AI：本州/外州规则（713）③报价确认 ④尾端派送费 ⑤散货多绑运单 ⑥有效期与运单绑定 ⑦旧AI下线；字段/状态/权限写入PRD | 报价员列表·AI确认/多绑: ../二期/ESS询价报价-报价员列表-MVP.html AI报价规则配置: 各组sop/私卡报价-AI报价规则配置-MVP.html 0731 AI报价/有效期/绑运单方案: 各组sop/私卡报价-0731-AI报价有效期运单绑定-大致方案.html 本州地址报价测算: 各组sop/海外仓至本州地址报价系统.html 外州地址报价测算: 各组sop/海外仓至外州地址报价系统.html | BJ001 | P0
第1周 · 原型与PRD细节 | 08/13 周四 | 【优先】私卡询价报价 · 原型回改 + PRD细节 | 报价+船务 | 合约价旁「确认」定稿写入 PRD（询价报价×运价联动） | ①确认按钮可配置开/关 ②写回字段与状态；与流程图周三结论一致（不含点价订舱） | 报价员列表·AI确认: ../二期/ESS询价报价-报价员列表-MVP.html 运价管理·我司/代理订舱: 各组sop/船务组-运价管理-我司与代理订舱-MVP.html | BJ001 / CW008 | P0
第1周 · 原型与PRD细节 | 08/13 周四 | 【优先】私卡询价报价 · 原型回改 + PRD细节 | 报价 | 私卡主流程验收样例 + 状态机一页（交接最低包） | ①正常/超时/多绑/有效期过期 4 类样例 ②状态机：询价→AI报价→确认→绑运单 ③权限：报价员/业务可见范围 | 报价员列表·MVP: ../二期/ESS询价报价-报价员列表-MVP.html 0731 方案: 各组sop/私卡报价-0731-AI报价有效期运单绑定-大致方案.html | BJ001 | P0
第1周 · 原型与PRD细节 | 08/13 周四 | 【优先】私卡询价报价 · 原型回改 + PRD细节 | 产品 | 主链路缺口复核：周四后只补流程断点，旁支不插队 | ①对照全流程绿标节点 ②断点写入周五周交付 ③BJ002/BJ004 等旁支确认进第三周 | 全流程评审版: 各组sop/产品部门-标准化全流程-评审版.html 本两周版计划: 产品部门-对开发-原型与设计计划表_两周版.html | 计划 | P1
第1周 · 原型与PRD细节 | 08/14 周五 | 风控查货 + 查验备注（主链路）+ 周交付会 | 风控 | 查货原型按 8/6 回改 + PRD 对接清单（约郭佳玉复审） | ①七类合规标记 ②免查保函同页 ③备注标准化可选 ④直客只加成本 ⑤AI识图辅助 ⑥附加费/超品名费 ⑦扣件罚款500+通知 ⑧扣货不赔；输出字段/状态/权限 | 查货操作·AI识图/品名: 各组sop/风控组-查货操作-AI识图品名识别-原型.html 0729 查货方案: 各组sop/风控组-0729-查货管理-大致方案.html 8/6 查货评审纪要: 风控组调研纪要_2026-08-06_查货原型评审.html | FK002–006 | P0
第1周 · 原型与PRD细节 | 08/14 周五 | 风控查货 + 查验备注（主链路）+ 周交付会 | 关务 | 查验报表备注落点写入原型/PRD（主链路登记点） | ①功能栏备注 ②登记人=跟进人 ③国内/国外分开 ④去重复时间轴；清关放行轨迹 GW021 已开发完成（不排） | 查验报表·提单/运单维: 各组sop/关务组-查验报表-提单运单维度-MVP.html 0729 查验分柜装方案: 各组sop/关务组-0729-查验分柜装授权-大致方案.html | 查验报表 | P0
第1周 · 原型与PRD细节 | 08/14 周五 | 风控查货 + 查验备注（主链路）+ 周交付会 | 产品 | 【周交付】主链路进度：流程图包 v1 + 私卡 + 查货/查验 | ①主链路流程图出完 ②私卡/查货 Done·Slip ③船务→报关→海外滚入第2周 ④旁支清单确认进第三周 | 本两周版计划: 产品部门-对开发-原型与设计计划表_两周版.html 需求清单: 产品部门-各组需求清单-评审版.html | — | —
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/17 周一 | 船务提单/运价 + 关务切片启动 | 船务 | 提单管理：按流程图做 UI 回改 + PRD 要点 | ①按周·同船 ②装完两色 ③AMS/ISF一体 ④费用含水单 ⑤取消IT（船务侧）⑥查验/改单标记 ⑦截单/开船预警 ⑧一水绑柜；分配发群/仓位播报/绑进口商 | 提单管理·按周/费用水单/IT: 各组sop/船务组-提单管理-按周分组与分配-MVP.html 提单创建·AI识别: 各组sop/船务组-提单创建批量-AI识别-MVP.html 进口商管理: ../进口商管理-MVP.html | 提单管理 / CW002 | P0
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/17 周一 | 船务提单/运价 + 关务切片启动 | 船务 | 运价管理：确认开关化 + PRD（随周四私卡结论；不含点价订舱） | ①我司价 vs 代理价（含Local）②合约运价上传/沉淀 ③确认按钮开关 ④批量创建+AI识别 | 运价管理·我司/代理订舱: 各组sop/船务组-运价管理-我司与代理订舱-MVP.html 提单创建·AI识别: 各组sop/船务组-提单创建批量-AI识别-MVP.html | CW008/010 | P0
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/17 周一 | 船务提单/运价 + 关务切片启动 | 关务 | 报关核心切片清单 + 进口商/清关行绑定（原型/PRD启动） | 切片①分单号 ②资料核准双通道 ③改配轨迹 ④买单留底；前序：进口商/清关行/柜子绑定 | 分单号规则配置: ../报关行对接/分单号规则配置-MVP.html 资料核准双通道: 各组sop/关务组-资料核准双通道-流程与页面设计.html 改配三类场景: 各组sop/关务组-改配三类场景-轨迹与同步.html 进口商管理: ../进口商管理-MVP.html 清关行·港口配置: ../进口商-清关行港口配置-MVP.html | GW001–007等 | P0
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/17 周一 | 船务提单/运价 + 关务切片启动 | 船务+海外 | 进港口径一页纸启动 + 海外工单流程梳理启动 | ①进港：抓取源/落点/异常（写入0730附录）②工单：角色/触发/状态/与尾单边界（本周只梳到可对稿） | 0730 费用节点·进港/落箱: 各组sop/船务组-0730-费用节点提单配仓-大致方案.html 工单提交入口: ../工单/工单提交-入口-MVP.html 尾单·转工单: 各组sop/海外对接组-港后-尾单单票跟踪-原型.html | CW001 / 工单 | P0
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/18 周二 | 海外预估 + 尾单（主链路港后） | 海外 | 提单主单预估 PRD 对齐 8/7 | ①头程四维价：代理×船司×始发港×柜型 ②固定费标准+差异 ③拖车（堆场/省市区）④报关合票差 ⑤EDI≈¥10/舱单 ⑥装卸柜进预估 ⑦取消IT操作费 ⑧查验费：开关（默认关，预留字段） | 提单主单预估·MVP: 各组sop/海外对接组-提单主单预估费用表-MVP.html 提单主单预估·PRD: 各组sop/海外对接组-提单主单预估费用表-PRD.html | 预估主线 | P0
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/18 周二 | 海外预估 + 尾单（主链路港后） | 海外 | 尾程运单预估 + 港后尾单/卡派；工单跳转写入 PRD | ①尾程/海外费按运单预估（含海外仓费）②尾单四桶跟踪（私卡派/卡车派→约仓分桶）③卡派跟进(新)：港后客服、双超时维 ④异常/改派送→「转工单」 | 尾程预估·MVP: 各组sop/海外对接组-尾程预估费用表-MVP.html 尾程预估·PRD: 各组sop/海外对接组-尾程预估-运单维-PRD.html 尾单单票跟踪: 各组sop/海外对接组-港后-尾单单票跟踪-原型.html 卡派跟进(新): 各组sop/海外对接组-卡派跟进新-MVP.html 工单提交入口: ../工单/工单提交-入口-MVP.html | HW005 | P0
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/18 周二 | 海外预估 + 尾单（主链路港后） | 海外 | 主单/尾程预估字段对齐（保证主链路费用一致） | 对齐：费用类型编码、币种、柜号/运单号、预估来源版本号；柜维差异比对（HW001）进第三周 | 提单主单预估·PRD: 各组sop/海外对接组-提单主单预估费用表-PRD.html 尾程预估·PRD: 各组sop/海外对接组-尾程预估-运单维-PRD.html | 预估主线 | P0
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/18 周二 | 海外预估 + 尾单（主链路港后） | 关务 | 报关切片①②深化：分单号 + 资料核准双通道 PRD | ①分单号规则/自动生成 ②双通道核准状态机 ③与进口商绑定衔接；改配/买单可周三继续 | 分单号规则配置: ../报关行对接/分单号规则配置-MVP.html 资料核准双通道: 各组sop/关务组-资料核准双通道-流程与页面设计.html 做资料分票核准: ../报关行对接/报关管理-做资料分票核准-MVP.html | GW001–007 | P0
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/19 周三 | 主链路端到端走查 + 报关切片收口 | 产品+各组 | 【硬门禁】主链路端到端走查：断点清单清零或显式 Slip | 按序过一遍：询价报价→确认订舱→提单→报关四切片→查货/查验→进港→主单/尾程预估→尾单→转工单；每环：有图/有原型或PRD/有对接要点 | 全流程评审版: 各组sop/产品部门-标准化全流程-评审版.html 本两周版计划: 产品部门-对开发-原型与设计计划表_两周版.html | 主链路 | P0
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/19 周三 | 主链路端到端走查 + 报关切片收口 | 关务 | 报关切片③④：改配轨迹 + 买单留底 PRD/原型要点 | ①改配三类场景轨迹同步 ②买单清单留底+报关编号/报关单存档 ③开发顺序①→②→③→④冻结 | 改配三类场景: 各组sop/关务组-改配三类场景-轨迹与同步.html 报关管理列表: ../报关行对接/报关管理-列表-MVP.html | GW切片 | P0
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/19 周三 | 主链路端到端走查 + 报关切片收口 | 船务 | 提单/运价走查遗留回改（主链路断点补齐） | ①按周同船/装完色标 ②费用含水单 ③取消IT ④确认开关与私卡结论一致 ⑤进港字段预留 | 提单管理: 各组sop/船务组-提单管理-按周分组与分配-MVP.html 运价管理: 各组sop/船务组-运价管理-我司与代理订舱-MVP.html | 提单 / CW008 | P0
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/19 周三 | 主链路端到端走查 + 报关切片收口 | 产品 | 第三周旁支清单冻结（本周不插队） | 旁支进第三周：POD、查货率报表、LTL、信号旗、HW001、邮箱、HOLD、时效例外等；BJ002 开发中 / GW021 已完成（不排） | 本两周版计划: 产品部门-对开发-原型与设计计划表_两周版.html | 第三周 | —
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/20 周四 | 工单对稿 + 进港口径定稿（主链路收口） | 海外+工单 | 海外工单流程评审对稿（尾单转工单边界） | 通过则立项：工单类型/表单/工作台/轨迹回写/权限；未过则输出缺口清单（无开发排期） | 工单提交入口: ../工单/工单提交-入口-MVP.html 工单工作台: ../工单/工单工作台-MVP.html 尾单·转工单: 各组sop/海外对接组-港后-尾单单票跟踪-原型.html | 工单 | P0
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/20 周四 | 工单对稿 + 进港口径定稿（主链路收口） | 船务 | 进港口径一页纸定稿（触发落箱等主链路节点） | 定稿后可开发：①进港时间字段CRUD/抓取任务 ②落箱费节点触发 ③未进港/异常列表与提示；写入0730方案附录 | 0730 费用节点·进港/落箱: 各组sop/船务组-0730-费用节点提单配仓-大致方案.html | CW001 | P0
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/20 周四 | 工单对稿 + 进港口径定稿（主链路收口） | 风控 | 复审遗留清零；查货包标「可开发」 | FK002–006 功能点清单冻结版本号；开发按冻结清单排期 | 查货操作·AI识图/品名: 各组sop/风控组-查货操作-AI识图品名识别-原型.html 0729 查货方案: 各组sop/风控组-0729-查货管理-大致方案.html | FK002–006 | P0
第2周 · 原型与PRD细节 | 08/20 周四 | 工单对稿 + 进港口径定稿（主链路收口） | 产品 | 主链路交接包预装订：链接+PRD+样例索引 | 按主链路顺序整理可交包目录；旁支仅列第三周标题不展开细节 | 本两周版计划: 产品部门-对开发-原型与设计计划表_两周版.html 需求清单: 产品部门-各组需求清单-评审版.html | — | P0
第2周 · 收口交付 | 08/21 周五 | 两周收口交付会 | 产品 | 【两周交付】主链路可交开发包 v2 | 按主链路合并：私卡询价报价→确认订舱→提单/运价→报关四切片→查货/查验→进港→预估/尾单→工单边界；旁支一律进第三周 | 本两周版计划: 产品部门-对开发-原型与设计计划表_两周版.html 四周滚动版: 产品部门-对开发-原型与设计计划表.html 需求清单: 产品部门-各组需求清单-评审版.html 全流程评审版: 各组sop/产品部门-标准化全流程-评审版.html 8/6–8/7 收口纪要: 调研纪要梳理_2026-08-06至08-07_卢慧恒_原型评审.html | — | —
第2周 · 收口交付 | 08/21 周五 | 两周收口交付会 | 产品 | 【待拍清单】带默认建议（不阻塞主链路） | ①查验进预估默认关 ②信号旗默认人工（第三周再评技术）③截单→关务复用待办 ④进港遗留项清单 | 8/6–8/7 收口纪要: 调研纪要梳理_2026-08-06至08-07_卢慧恒_原型评审.html 提单主单预估·PRD: 各组sop/海外对接组-提单主单预估费用表-PRD.html | — | —
第2周 · 收口交付 | 08/21 周五 | 两周收口交付会 | 产品 | 【第三周启动包】非主流程旁支清单定稿 | 第三周：POD验收、查货率报表、LTL、信号旗、HW001、邮箱、HOLD/LFD、时效例外、滞箱全页等；不含 BJ002（开发中）、GW021（已完成） | 四周滚动版（第三周）: 产品部门-对开发-原型与设计计划表.html 0804 方案（邮箱/HOLD）: 各组sop/海外对接组-0804-港前港后整柜价格-大致方案.html | 第三周 | —
第2周 · 收口交付 | 08/21 周五 | 两周收口交付会 | 各组 | 业务确认下周开发对接 Top5（仅主链路） | 从已冻结主链路功能点中选出开发优先5项（会议输出） | 需求清单·按P0筛: 产品部门-各组需求清单-评审版.html 本两周版计划: 产品部门-对开发-原型与设计计划表_两周版.html | — | —

## 按组两周目标
组别 | 第1周目标 | 第2周目标 | Must | Stretch | 交接包
报价组 | 流程图→周四私卡主流程原型/PRD（确认×订舱） | 主链路走查补断点；POD/LTL → 第三周 | BJ001 私卡询价报价主流程可开发；合约价确认规则定稿 | BJ002 私卡时效报表 → 🔧开发中（不重复排）；BJ004/003 → 第三周 | 报价员列表MVP + AI规则配置 + 0731方案 + 状态机/样例
风控组 | 查货流程图 + 周五原型回改复审 | 复审清零标可开发；查货率报表/信号旗 → 第三周 | FK002–006 查货合规（主链路）可开发 | FK001 查货率报表 → 第三周 | 查货操作AI识图原型 + 0729方案 + 8/6纪要 + 对接清单
关务组 | 报关/查验流程图；周五查验备注 PRD | 报关四切片+进口商（主链路）；AN → 第三周 | 查验备注可开发；分单号→双通道→改配→买单 | GW021 清关放行轨迹 → ✅已完成；GW020 全原型 → 第三周 | 报关系列MVP + 双通道/改配 + 进口商配置 + 查验报表
船务组 | 提单/运价流程图 | 提单+运价+进港口径（主链路）；滞箱全页 → 第三周 | 提单管理可交接；运价确认开关可交接；进港口径书面化 | 滞箱滞港全页 → 第三周 | 提单管理MVP + 运价MVP + 提单创建AI + 0730方案
海外对接组 | 预估/尾单/工单边界流程图 | 预估+尾单+工单边界（主链路）；HW001/邮箱/HOLD/时效 → 第三周 | 预估主线可开发；HW005 尾单可开发；工单流程有评审结论 | HW001/003/004、时效例外 → 第三周 | 预估MVP/PRD + 尾单原型 + 卡派新

## 第三周旁支
事项 | 需求ID | 优先级 | 状态 | 说明
私卡时效报表 / 报价时效看板 | BJ002 | P0 | 🔧 开发中 | 2026-08-11 标记：开发已开工；产品侧不重复排第三周交付
清关放行轨迹（文案/节点） | GW021 | P1 | ✅ 已完成 | 2026-08-11 标记：开发已完成；产品侧关闭，不进第三周
点价订舱 | CW008 | P0 | 暂缓 | 已从主链路拿掉；两周不做
出库/签收/POD预警与验收 | BJ004 | P0 | 第三周 | 流程后监控 · 不影响主流程
LTL轨迹自动抓取 | BJ003 | P0 | 第三周
查货率报表字段口径 | FK001 | P1 | 第三周 | 报表旁支
信号旗抓IT/保税号技术结论 | FK关联 | P1 | 第三周 | 默认先人工
柜维预估差异比对首版 | HW001 | P0 | 第三周 | 对账旁支
目的港邮箱工作台 | HW003 | P0 | 第三周
HOLD/LFD/提柜预警 | HW004/012 | P0 | 第三周
时效表例外规则 | 时效MVP | P1 | 第三周 | 统计旁支
AN/费用单上传要点 | GW025 | P1 | 第三周
滞箱/滞港/免用箱全页 | CW007/005 | P0 | 第三周
查验前后端同步全原型 | GW020 | P0 | 第三周+
签入无成本卡控设计 | BJ005 | P1 | 第三周+ | 待设计
沃尔玛仓费用流转 | BJ006 | P2 | 第三周+ | 待设计
询价数据导出 | BJ007 | P2 | 第三周+ | 待设计
整柜还柜轨迹对客服 | HW015 | P1 | 第三周 | 可插缝
DO 归档 / 快递查询慢 | — | P3 | 暂缓 | 体验项