## 需求变更记录
整柜下单 · 需求变更记录
整理日期：2026-07-06 · 来源：整柜流程7.2.docx · 共 68 项 · 原型已完成 36 · 验收中 9 · 待开发 23（P0 4）
序号 | 需求编号 | 功能模块 | 变更类型 | 优先级 | 变更描述 | 变更前/现状 | 变更后/目标 | 完成时间 | 状态 | 备注
1 | ZG-001 | 订单录入 | 需求新增 | P1 | 中转港与直航勾选联动 | 中转港与直航分离填写 | 勾选直航则隐藏中转港；勾选中转再填中转港 | 待排期 | 原型已完成 | 2026-07 侧栏同排展示
2 | ZG-002 | 订单录入 | 需求新增 | P1 | 柜量类型：一票一柜 / 一票多柜 | 无柜量类型区分 | 单选一票一柜或一票多柜 | 待排期 | 原型已完成
3 | ZG-003 | 订单录入 | 优化 | P1 | 货好时间字段显眼展示 | 货好时间不够突出 | 货好时间在表单中更显眼、便于客服录入 | 待排期 | 原型已完成 | 流程7.2 批注
4 | ZG-004 | 订单录入 | 需求新增 | P0 | 发货主体信息（客户发货人） | 发货人信息不完整 | 公司名称、联系人、电话、地址必填录入 | 待排期 | 原型已完成
5 | ZG-005 | 订单录入 | 需求变更 | P1 | 下单字段裁剪与调整 | 含运输方式、期望 ETD、预计送货地点等 | 去掉运输方式、期望 ETD、预计送货地点；保留放货方式 | 待排期 | 原型已完成
6 | ZG-006 | 订单录入 | 需求新增 | P1 | 放货方式：SEAWAY / 电放 / 正本 | 无放货方式选项 | 下单可选 SEAWAY、电放、正本 | 待排期 | 原型已完成
7 | ZG-007 | 订单录入 | 需求新增 | P2 | VAT 和 EORI 选项 | 无进口商税号字段 | 下单增加 VAT、EORI 可选项 | 待排期 | 原型已完成
8 | ZG-008 | 订单录入 | 需求新增 | P1 | 额外服务勾选拖车 | 额外服务未细分 | 额外服务可勾选拖车 | 待排期 | 原型已完成
9 | ZG-009 | 港前配套 | 需求新增 | P0 | 拖车报关四选一组合模式 | 拖车报关模式不统一 | 自拖自报 / 全程拖报 / 代报关自拖 / 自报统拖 四选一 | 待排期 | 原型已完成 | 流程7.2 §二
10 | ZG-010 | 港前配套 | 需求新增 | P1 | 拖车报关对应信息与费用填写 | 勾选后无联动表单 | 按所选模式展示拖车、报关信息及费用填写区 | 待排期 | 原型已完成
11 | ZG-011 | 港前配套 | 需求新增 | P0 | 配送模式6种 PK 枚举 | 配送方式与业务口径不一致 | 整柜清关/清关直送/清关拆送/整柜直送/整柜拆送/整柜到港自提 | 待排期 | 原型已完成 | PK2548~PK2553
12 | ZG-012 | 港前配套 | 需求新增 | P1 | 配送模式第 7 项：整柜海外仓自提 | 仅 6 种配送模式 | 新增整柜海外仓自提--海运 | 待排期 | 原型已完成 | 2026-07 更新
13 | ZG-013 | 传统订单管理 | 需求新增 | P1 | 修改配送模式弹窗（批量） | 列表无批量改配送 | 弹窗含配送方式、询价单、备注，均为选填 | 待排期 | 原型已完成 | 2026-07 新增
14 | ZG-014 | 传统订单管理 | 需求新增 | P1 | 修改贸易条款=修改配送方式并留痕 | 修改无轨迹 | 修改派送方式写操作日志；开船后修改推送对应人员提示 | 待排期 | 原型已完成 | 流程7.2 §三
15 | ZG-015 | 订单录入 | 需求新增 | P0 | 询价报价线上化，运单绑定报价 | 询价报价与运单脱节 | XJ→BJ→运单绑定报价，关联提单及后续操作 | 待排期 | 原型已完成
16 | ZG-016 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P1 | 导出预报和未放舱模板 | 无标准导出模板 | 支持导出预报模板、未放舱信息 Excel 模板 | 待排期 | 原型已完成 | 未放舱导出与批量导出合并调整
17 | ZG-017 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P1 | 是否锁价 / 是否保仓 | 锁价保仓信息缺失 | 新增标识 | 待排期 | 原型已完成
18 | ZG-018 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P0 | 放舱代理信息录入 | 代理信息线下维护 | 代理公司/对接人/联系方式可在系统内勾选录入 | 待排期 | 原型已完成 | 放舱=签入=绑定仓位
19 | ZG-019 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P0 | 海运费 + 合约有效期必填 | 海运费或有效期可空 | 合约有效期内固定海运费必填；有效期起止必填 | 待排期 | 原型已完成
20 | ZG-020 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P0 | 超出合约有效期调价金额 | 超期无调价机制 | 船舶开航前须补录超出有效期调价金额 | 待排期 | 原型已完成
21 | ZG-021 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P0 | 仓位信息页合约超期/进港时间跳红 | 超期无视觉提示 | 装柜签出或进港时间不在有效期内 → 海运费列跳红并推送订舱岗 | 待排期 | 原型已完成 | 2026-07 PRD 补充
22 | ZG-022 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P1 | 放舱 BC 文件自动生成与导出 | BC 手工制作 | 系统生成标准放舱 BC 模板并支持导出 | 待排期 | 待确认 | 列表保留甩柜 BC 导出
23 | ZG-023 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P0 | 放舱核心资料必填项 | 放舱字段不全 | 提单号、船名航次、一程开船/到港、目的港 ETA、截单截止时间等必填 | 待排期 | 原型已完成
24 | ZG-024 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P0 | 二程船期维护（有中转港必填） | 二程船期无维护入口 | 二程船名航次/开船/到港有中转时必填，可修改并记录变更原因 | 待排期 | 原型已完成 | 流程7.2 §六
25 | ZG-025 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P2 | 甩柜 BC 二次导出与通知轨迹 | 甩柜无系统通知 | 甩柜通知自动发送；勾选后通知+轨迹留痕 | 待排期 | 待确认 | 前期抓轨迹做通知
26 | ZG-026 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P1 | 进港代码、EIR 等设备单附件上传 | 附件入口缺失 | 进港代码非必填；EIR/箱单/设备单/放单信息可上传备注 | 待排期 | 原型已完成
27 | ZG-027 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P1 | 箱型同步多柜组合 | 放舱箱型与下单不一致 | 放舱箱型同步下单箱型，支持 40HQ+40HQ 等组合 | 待排期 | 原型已完成
28 | ZG-028 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P1 | 免箱期、场站堆场信息 | 免箱期未记录 | 录入起运港/目的港免用箱天数及场站堆场信息 | 待排期 | 原型已完成
29 | ZG-029 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P0 | 分配提单→待装柜→装柜完成→箱封号 | 装柜节点不清晰 | 按节点流转并补充箱封号；柜号铅封号在签出时登记 | 待排期 | 验收中 | 完善提单页取消
30 | ZG-030 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P1 | 是否带车架：下单备注 + 放舱勾选 | 车架信息未贯通 | 下单备注车架需求；放舱勾选是否带车架，带车架流转尾端 | 待排期 | 原型已完成
31 | ZG-031 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P1 | 箱单等单证导入导出 | 箱单线下处理 | 支持箱单等单证导入、导出 | 待排期 | 待设计
32 | ZG-032 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P2 | 舱位变更作废重录规则 | 舱位变更覆盖原记录 | 舱位变动时原放舱记录作废，须不同操作人重新录入 | 待排期 | 待设计 | 亏舱取消避免漏收亏舱费
33 | ZG-033 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P2 | 船期变更推送对应岗位 | 船期变更无分岗通知 | 开船→操作、到港→尾端客服、截单→订舱；变更同步异常到对应人员 | 待排期 | 待设计 | 船期变更待确认
34 | ZG-034 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P1 | 未放舱状态外部跳红与导出 | 未放舱状态不明显 | 是否放舱外部状态跳红；支持未放舱信息 Excel 导出 | 待排期 | 原型已完成
35 | ZG-035 | 仓位管理/放舱 | 需求新增 | P2 | 仓位批量复制与批量修改 | 仅支持单条维护 | 仓位列表支持批量复制、批量修改 | 待排期 | 待设计
36 | ZG-036 | 人员权限 | 需求新增 | P0 | 客户维度岗位绑定（客服/订舱/关务/尾端） | 岗位分配不清晰 | 业务员名下客户一一绑定专属客服及各岗位 | 待排期 | 待确认 | 流程7.2 §九
37 | ZG-037 | 人员权限 | 需求新增 | P1 | 各岗位职责与权限隔离 | 岗位职责未系统化 | 客服：录入/开船前资料/签入签出；订舱：放舱/二程/舱位变更；关务：报关截单；尾端：派送/POD/附加费 | 待排期 | 待确认
38 | ZG-038 | 系统通用 | 需求新增 | P0 | 业务流程节点串联 | 流程节点割裂 | 询价→报价→放舱签入→截单报关→开航→目的港清关→末端派送完成 | 待排期 | 待开发
39 | ZG-039 | 系统通用 | 需求新增 | P1 | 附件上传通道 | 附件类型不全 | 支持 EIR、POD、报关资料、代理报价单、放舱文件等上传 | 待排期 | 原型已完成
40 | ZG-040 | 系统通用 | 需求新增 | P0 | 操作日志全程留痕 | 字段变更无审计 | 记录操作人、时间、字段变更明细，全程可追溯 | 待排期 | 待开发
41 | ZG-041 | 系统通用 | 需求新增 | P2 | 模板页面上传能力 | 模板线下传递 | 支持若干业务模板页面上传维护 | 待排期 | 待开发

## 变更汇总
维度 | 数量
— 按状态 —
原型已完成 | 36
待开发 | 23
验收中 | 9
— 按优先级 —
P0 | 26
P1 | 32
P2 | 10
— 按功能模块 —
仓位管理/放舱 | 19
订单录入 | 15
截单报关 | 6
系统通用 | 6
港前配套 | 5
整柜报价 | 4
尾端派送 | 4
传统订单管理 | 2
整柜询价/报价 | 2
目的港清关 | 2
人员权限 | 2
整柜询价 | 1

## 文档章节对照
文档章节 | 对应需求编号范围
一、客服・订单录入 | ZG-001 ~ ZG-014
二、港前配套服务 | ZG-015 ~ ZG-019
三、提交预报/修改派送 | ZG-020 ~ ZG-022
四、报价 & 订舱 | ZG-023 ~ ZG-048
五、截单 & 报关 | ZG-049 ~ ZG-054
六、中转二程船期 | ZG-037
七、目的港清关 | ZG-055 ~ ZG-056
八、尾端派送 | ZG-057 ~ ZG-060
九、人员权限绑定 | ZG-061 ~ ZG-062
十、系统通用功能 | ZG-063 ~ ZG-068
批注：货好时间/ETD·ETA | ZG-006 ~ ZG-007
批注：询价费用项/一件代发 | ZG-014、ZG-025 ~ ZG-028