## 项目进度总览
头程项目 · 进度总览（截至 2026-06-16）
序号 | 模块/事项 | 目前使用情况 | 待解决问题 | 开发完成时间 | 最终验收时间 | 验收人 | 项目状态
1 | 整柜下单 | 状态：可使用 客服已可下单；产品侧刚测完，处于优化阶段 | 测试暴露的问题仍在优化中：抓取船期、仓位用起运港目的港匹配、是否放舱功能放在列表等 | 第一版已经上线，优化预计 2026-06 月底 | 待确认 | 待确认 | 测试/优化中
2 | 散货询价 | 已在使用中 | 报表相关的问题 | 已上线（使用中） | 已验收 | 袁华君 | 已在使用
3 | 整柜询价 | 刚上线；与袁经理沟通是否先在苏州试点 | 推广范围、试点条件待袁经理确认 | 已上线 | 待确认（苏州试点未定） | 袁华君 | 测试/优化中
4 | 提成管理 | 与财务联调测试中 | 测试阶段问题待财务侧反馈并修复 | 待确认 | 6月25 | 杜小双 | 测试/优化中
5 | 小小科技 | 在使用中；反馈已解决部分问题 | 剩余问题范围、是否全部闭环待确认 | 已上线 | 已验收 | 张炜 | 已在使用
6 | 待办中心 | 已打通：询价报价、报关资料两类待办 | 原有待办需清理；其他流程待逐步完善 | 部分完成（持续迭代） | 待确认 | 待确认 | 部分完成在使用
7 | 服务商模版匹配 | 方案已定，开发/配置进行中 | 方案落地与联调细节 | 预计 2026-07 完成 | 待确认（建议 7 月内） | 姚总 | 已排期（7月）
8 | 现金流量表 | 开发中 | 已排期待开发 | 预计 2026-06 月底 | 待确认 | 姚总 | 已排期（6月底）
9 | 财务自动核销 | 未开始 | 需求尚未对齐 | 未排期 | 未排期 | 待确认 | 未开始
10 | 报关行对接 | 开发中（原型/方案已有） | 对接联调、上线前验收 | 预计 2026-06 月底上线 | 待确认（建议与上线同步） | 吴慧俊 | 已排期（6月底）
11 | 进口商管理 | 开发中 | 功能完整性、与业务联调 | 预计 2026-06 月底 | 待确认 | 吴慧俊 | 已排期（6月底）
12 | 工单系统 | 未开始，未排期 | 需求、优先级、资源均未定 | 未排期 | 未排期 | 王锦平 | 未开始
13 | APP 业务重构 | 未开始，未排期 | 范围、排期均未定 | 未排期 | 未排期 | 待确认 | 未开始

## 状态分组
项目状态 | 模块 | 说明
已在使用 | 散货询价 | 正式使用中
已在使用 | 小小科技 | 使用中，部分问题已解决
已在使用 | 待办中心 | 询价报价、报关资料待办已拉通
已在使用 | 整柜 | 刚上线；客服已可下单
测试/优化中 | 整柜询价/下单 | 产品测试完成，问题优化中
测试/优化中 | 提成管理 | 与财务联调测试
测试/优化中 | 整柜推广 | 苏州试点方案与袁经理沟通中
开发中（6月底） | 现金流量表 | 预计 2026-06 月底完成
开发中（6月底） | 报关行对接 | 预计 2026-06 月底上线
开发中（6月底） | 进口商管理 | 预计 2026-06 月底完成
开发中（7月） | 服务商模版匹配 | 预计 2026-07 完成
未开始 | 财务自动核销 | 待对需求
未开始 | 工单系统 | 未排期
未开始 | APP 业务重构 | 未排期

## 填写说明
字段 | 说明
目前使用情况 | 当前业务/测试/上线状态
待解决问题 | 阻塞项、优化项、待确认事项
开发完成时间 | 开发侧计划完成或实际上线时间
最终验收时间 | 业务/财务正式签收时间（待补充）
验收人 | 负责验收的角色或姓名（待补充）
项目状态 | 汇总状态，便于筛选：已在使用 / 测试优化中 / 开发中 / 未开始
备注 | 原文未提供验收人与最终验收时间，表中标注「待确认」处请项目负责人补充