## 使用说明
《各部门需求清单与汇报计划》使用说明
一、计划与优先级（两阶段，请先自拟、再定稿）
1. 第一阶段（自拟）：由您先在「分部门需求清单」填写「自拟优先级」「自拟计划完成」「对接人」等；在「里程碑计划」填写「自拟计划起止」「负责人」。「计划阶段」列默认为「自拟」，表示尚未经领导与各部门确认。
2. 第二阶段（定稿）：与领导、各部门对齐后，再填写「确认后优先级」「确认后计划完成」（及里程碑「确认后计划起止」），将「计划阶段」改为「已定稿」，并在「确认纪要」中摘录结论或纪要编号。
3. 优先级口径（供自拟与定稿共用）：P0=不上线会阻塞月结或发放；P1=效率与争议风险；P2=体验优化或后续迭代。定稿时可调整级别，以确认后列为准。
二、其他说明
4. 现金流量、工单、询价等若独立子项目，建议在「风险与依赖」中标注系统边界，避免主项目范围蔓延。
5. 「需求收集汇总」「财务需求汇总」由脚本从同目录《需求收集表.xlsx》第 1、2 个工作表自动带入，并写入「归纳部门」：sheet1 按「功能名称」关键词归类（见「台账归部门规则」）；sheet2 全部归为「财务部」。另生成「台账按归纳部门统计」可快速看各部门台账条数。源文件须与本脚本同目录，并保持前两表顺序。
6. 详细步骤见工作表「计划定稿流程」。
7. 「部门汇总（汇报用）」由脚本根据「分部门需求清单」自动生成：向领导汇报时可先按「汇报顺序」逐行过一遍「一句话汇报」列；需要展开时再到「分部门需求清单」。台账两页已带「归纳部门」，可与本表对照；会上可不展开原始人名列，会后点对点核对。
生成脚本：生成_各部门需求清单与汇报计划_excel.py

## 计划定稿流程
计划定稿流程（建议）
【自拟】您维护「分部门需求清单」「里程碑计划」中的自拟列，计划阶段填「自拟」。
【汇报】口头对齐可先打开「部门汇总（汇报用）」再下钻「分部门需求清单」。
【征求意见】将本表（或 PDF）发给各部门负责人，收集书面/会议反馈，可记在「确认纪要」或单独附件。
【领导确认】召开短会或与领导对齐范围、资源、优先级；更新「确认后」列。
【定稿】将「计划阶段」统一改为「已定稿」，作为对开发与测试的基线；后续变更走变更记录。
「计划阶段」建议取值：自拟 ¦ 征求意见中 ¦ 已定稿

## 部门汇总（汇报用）
汇报顺序 | 部门 | 需求条数 | P0 | P1 | P2 | 其他优先级 | 覆盖编号 | 汇报口径摘要（编号+要点，可按部门宣读） | 一句话汇报（口播稿）
1 | 管理层 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | M01、M02、M03 | 【M01】一期/二期范围与「不做清单」 【M02】上线后月结 RACI、争议仲裁机制 【M03】资源投入与关键里程碑 | 管理层共3条（P0 3 / P1 0 / P2 0），编号：M01、M02、M03。摘要：【M01】一期/二期范围与「不做清单」；【M02】上线后月结 RACI、争议仲裁机制…等共3条
2 | 财务部 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | F01、F02、F03、F04、F05、F06、F07 | 【F01】运单底表增加服务商字段；内陆费按服务商配置匹配 【F02】提成明细展示内陆费、操作费单号级明细；体现个税 【F03】回款率、未回款明细、杂费创建时间等，支持调账与说明 【F04】律师费、仓储费等从财务凭证按费用类型+付款时间进基数口径 【F05】应发/实发提成、手动放行或不计提原因、发放日志 【F06】现金流量表、银行流水认领与对账规则 【F07】追溯月份统一提成调整、调整原因留痕 | 财务部共7条（P0 5 / P1 2 / P2 0），编号：F01、F02、F03、F04、F05、F06、F07。摘要：【F01】运单底表增加服务商字段；内陆费按服务商配置匹配；【F02】提成明细展示内陆费、操作费单号级明细；体现个税…等共7条
3 | 产品/项目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | P01、P02、P03 | 【P01】规则中心各页面 PRD（按一期模板），含联动逻辑 【P02】试算顺序、公式、测试数据文档（开发/测试/财务共用） 【P03】原型与 PRD 同步（字段增减、回款与客户类型等） | 产品/项目共3条（P0 3 / P1 0 / P2 0），编号：P01、P02、P03。摘要：【P01】规则中心各页面 PRD（按一期模板），含联动逻辑；【P02】试算顺序、公式、测试数据文档（开发/测试/财务共用）…等共3条
4 | 技术/数据 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | T01、T02、T03、T04、T05 | 【T01】映射、规则包、规则按账期独立生效；试算顺序：映射→规则包→规则 【T02】同角色同规则包互斥；同组织同角色同时仅一条生效规则包 【T03】计费日志格式统一、可导出 【T04】月度归档、运单底表增加内陆费/操作费及说明 【T05】与询价、工单等外围系统接口清单（若本期对接） | 技术/数据共5条（P0 3 / P1 2 / P2 0），编号：T01、T02、T03、T04、T05。摘要：【T01】映射、规则包、规则按账期独立生效；试算顺序：映射→规则包→规则；【T02】同角色同规则包互斥；同组织同角色同时仅一条生效规则包…等共5条
5 | 销售/业务 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | S01、S02、S03、S04、S05 | 【S01】规则包命中：分公司、角色、账期、入职时段、员工状态等 【S02】回款截止时间（如15/20号或自定义）在规则包层配置 【S03】客户类型等维度在规则包配置；收敛易混回款配置项 【S04】个别业务员刷新、接近回款率标记等运营诉求 【S05】多角色、多规则包、客服与业务员并存等复杂场景 | 销售/业务共5条（P0 3 / P1 2 / P2 0），编号：S01、S02、S03、S04、S05。摘要：【S01】规则包命中：分公司、角色、账期、入职时段、员工状态等；【S02】回款截止时间（如15/20号或自定义）在规则包层配置…等共5条
6 | 客服/运营 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | C01、C02、C03 | 【C01】客服提成先于业务员等执行顺序在规则中心可配置/可说明 【C02】工单附加费、拦截费等是否进表外或运单（系统边界） 【C03】港前港后、索赔 SLA 等业务流程与数据回写 | 客服/运营共3条（P0 1 / P1 1 / P2 1），编号：C01、C02、C03。摘要：【C01】客服提成先于业务员等执行顺序在规则中心可配置/可说明；【C02】工单附加费、拦截费等是否进表外或运单（系统边界）…等共3条
7 | 人力/薪酬 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | H01、H02、H03、H04 | 【H01】人员映射增加结算提成时间等字段，默认入职可改 【H02】离职状态在提成明细体现；离职发放判断规则与权限 【H03】绩效系数导入与规则包绩效挂钩一致 【H04】部分扣社保毛利、部分不扣等场景在规则/基数可表达 | 人力/薪酬共4条（P0 3 / P1 1 / P2 0），编号：H01、H02、H03、H04。摘要：【H01】人员映射增加结算提成时间等字段，默认入职可改；【H02】离职状态在提成明细体现；离职发放判断规则与权限…等共4条
使用建议（可删）： 1）对领导：按「汇报顺序」从上到下，每部门先念「一句话汇报」，领导追问再展开「汇报口径摘要」或切到「分部门需求清单」。 2）对部门：把本部门行单独复制到会议纪要或邮件正文即可。 3）「需求收集汇总」「财务需求汇总」已根据规则写入「归纳部门」；详见「台账归部门规则」「台账按归纳部门统计」。

## 分部门需求清单
部门 | 编号 | 需求要点 | 自拟优先级 | 确认后优先级 | 产出/验收标准 | 自拟计划完成 | 确认后计划完成 | 计划阶段 | 对接人 | 确认纪要
财务部 | F01 | 运单底表增加服务商字段；内陆费按服务商配置匹配 | P0 |  | 底表明细与财务核对一致 |  |  | 自拟
财务部 | F02 | 提成明细展示内陆费、操作费单号级明细；体现个税 | P0 |  | 与凭证/工资计提可对账 |  |  | 自拟
财务部 | F03 | 回款率、未回款明细、杂费创建时间等，支持调账与说明 | P0 |  | 可追溯调整记录 |  |  | 自拟
财务部 | F04 | 律师费、仓储费等从财务凭证按费用类型+付款时间进基数口径 | P0 |  | 口径文档+样例数据签字 |  |  | 自拟
财务部 | F05 | 应发/实发提成、手动放行或不计提原因、发放日志 | P0 |  | 审计字段齐全 |  |  | 自拟
财务部 | F06 | 现金流量表、银行流水认领与对账规则 | P1 |  | 认领规则与对账报表 |  |  | 自拟
财务部 | F07 | 追溯月份统一提成调整、调整原因留痕 | P1 |  | 调整单或等效日志 |  |  | 自拟
人力/薪酬 | H01 | 人员映射增加结算提成时间等字段，默认入职可改 | P0 |  | 与薪酬政策一致 |  |  | 自拟
人力/薪酬 | H02 | 离职状态在提成明细体现；离职发放判断规则与权限 | P0 |  | 流程说明+权限配置 |  |  | 自拟
人力/薪酬 | H03 | 绩效系数导入与规则包绩效挂钩一致 | P0 |  | 导入模板+校验通过 |  |  | 自拟
人力/薪酬 | H04 | 部分扣社保毛利、部分不扣等场景在规则/基数可表达 | P1 |  | 用例+试算共签 |  |  | 自拟
销售/业务 | S01 | 规则包命中：分公司、角色、账期、入职时段、员工状态等 | P0 |  | 命中说明可给员工查阅 |  |  | 自拟
销售/业务 | S02 | 回款截止时间（如15/20号或自定义）在规则包层配置 | P0 |  | 与签约/回款政策一致 |  |  | 自拟
销售/业务 | S03 | 客户类型等维度在规则包配置；收敛易混回款配置项 | P1 |  | PRD与原型一致 |  |  | 自拟
销售/业务 | S04 | 个别业务员刷新、接近回款率标记等运营诉求 | P1 |  | 操作说明 |  |  | 自拟
销售/业务 | S05 | 多角色、多规则包、客服与业务员并存等复杂场景 | P0 |  | 场景清单+试算用例通过 |  |  | 自拟
客服/运营 | C01 | 客服提成先于业务员等执行顺序在规则中心可配置/可说明 | P0 |  | 与现行口头规则书面一致 |  |  | 自拟
客服/运营 | C02 | 工单附加费、拦截费等是否进表外或运单（系统边界） | P1 |  | 书面边界：提成系统 vs 工单 |  |  | 自拟
客服/运营 | C03 | 港前港后、索赔 SLA 等业务流程与数据回写 | P2 |  | 若本期不做则列入不做清单 |  |  | 自拟
产品/项目 | P01 | 规则中心各页面 PRD（按一期模板），含联动逻辑 | P0 |  | 每页 PRD 评审通过 |  |  | 自拟
产品/项目 | P02 | 试算顺序、公式、测试数据文档（开发/测试/财务共用） | P0 |  | 每场景可复算 |  |  | 自拟
产品/项目 | P03 | 原型与 PRD 同步（字段增减、回款与客户类型等） | P0 |  | 变更记录可追溯 |  |  | 自拟
技术/数据 | T01 | 映射、规则包、规则按账期独立生效；试算顺序：映射→规则包→规则 | P0 |  | 自动化用例通过 |  |  | 自拟
技术/数据 | T02 | 同角色同规则包互斥；同组织同角色同时仅一条生效规则包 | P0 |  | 冲突检测与提示 |  |  | 自拟
技术/数据 | T03 | 计费日志格式统一、可导出 | P1 |  | 样例日志验收 |  |  | 自拟
技术/数据 | T04 | 月度归档、运单底表增加内陆费/操作费及说明 | P0 |  | 财务联调通过 |  |  | 自拟
技术/数据 | T05 | 与询价、工单等外围系统接口清单（若本期对接） | P1 |  | 接口表+Mock/联调 |  |  | 自拟
管理层 | M01 | 一期/二期范围与「不做清单」 | P0 |  | 范围公告或纪要 |  |  | 自拟
管理层 | M02 | 上线后月结 RACI、争议仲裁机制 | P0 |  | 制度一页纸 |  |  | 自拟
管理层 | M03 | 资源投入与关键里程碑 | P0 |  | 甘特或里程碑表定稿 |  |  | 自拟

## 需求收集汇总（需求收集）
提出时间 | 需求状态 | 需求提出人 | 功能名称 | 归纳部门 | 需求描述 | 优先级 | 需求背景 | 截图 | 文件 | 问题单号 | 目前作业耗时 | 还有什么想喷的 | 备注 | 需求关联人 | 实现方案 | 复杂程度 | 需求负责人 | 预计上线时间 | 需求编号
2026-05-09 | 新增 | 包倩萍 | 客户管理 | 销售/业务 | 开通账户有风险的需要自动显示或者推送对应的经理 | 高 | [12 empty] | 463
2026-05-06 | 新增 | 私卡-袁华君 | 产品模块 | 产品/项目 | 系统提交询价后，在报价员出了之前，业务员合作和客服 需要能撤回 修改 | 中 | [12 empty] | 452
2026-05-06 | 新增 | 私卡-袁华君 | 产品模块 | 产品/项目 | 私卡询价系统以及APP自动填充“方数、重量、邮编”：目前业务员以及客服觉得非常麻烦，进行手动添加方数和重量 邮编；能不能开个功能，只要他们复制上 全部信息，信息中有总方数、总重量、邮编，，，APP 以及系统上就可以自动添加这三个基础数据。 | 中 | 就是类似 “国内 发快递 ，进行 自动填写 总方数 重量 一样 | [11 empty] | 451
2026-05-05 | 新增 | 私卡-袁华君 | 产品模块 | 产品/项目 | 私卡报价时效控制：超过半小时没有给到价格，给报价员进行预警提示；超过1小时没有报的，同步发送询价信息到私卡经理系统，私卡经理处理； | 中 | 需要对报价员的报价速度进行考核；所以 需要设置预警，到时候根据预警数量，进行考核报价员绩效； | [11 empty] | 450
2026-05-05 | 新增 | 私卡-袁华君 | 产品模块 | 产品/项目 | 私卡系统报价模块，请增加 报价员提醒功能：就是 业务员系统提交后，报价员能收到一个提醒“新询价+1” | 高 | 目前是报价员需要随时 在系统里面进行刷新，这个很耽误时间 | [11 empty] | 449
2026-04-21 | 待评估 | 陈秋玉 | 产品模块 | 产品/项目 | 超大件杂费 超长尺寸附加费和超围长附加费 1、两个条件同时满足 2、两项费用那项费用多取那笔费用 |  | 费用重复收取，需要优化 | [11 empty] | 438
2026-04-21 | 待评估 | 包倩萍 | 财务模块 | 财务部 | 客户管理的禁用数据的备注内容需要叠加 不覆盖 | [13 empty] | 437
2026-04-07 | 待评估 | 伍玲红 | 运单模板 | 技术/数据 | 多票合并报关的，拆分报关后的报关费用再平摊到每个有毛利单号 | [13 empty] | 422
2026-02-06 | 已确认待排期 | 伍玲红 | 运单模块 | 技术/数据 | 运单管理-（材积箱单导出）请增加以下几个数据，计费重，仓库名和件数 | [13 empty] | 372
2026-03-03 | 已确认待排期 | 张梦琴 | 财务模块 | 财务部 | 收款管理--多笔流水一起核销，流水金额和右下角勾选的需要核销的金额完全一致时可以同时核销，只限金额完全一致 | [13 empty] | 382
2026-03-05 |  | 白胜伟 | 产品模块 | 产品/项目 | 查货记录能看到上传产品的资料 |  | 系统上就会上传产品的资料我们查货的时候能看到 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 386
2026-03-05 |  | 唐文艳 | 报表模块 | 财务部 | 应收费用明细上面的筛选框加业务员部门、制单人；业务员成本明细上面的筛选框加业务员部门、制单人；应付明细上面的筛选框加业务员部门 |  | 有的时候需要通过一定的条件查询，上面没有对应的筛选框 |  |  |  | 影响核对和做表的效率 | [7 empty] | 387
2026-04-22 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 运单模块 | 技术/数据 | 运单管理页面可以加一个船名航次的搜索框，更方便些，放下边搜索有的时候反应不不过来，单独搞一个搜索框会 |  | 更方便更高效 | [11 empty] | 439
2026-04-24 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 操作模块 | 客服/运营 | 操作装好柜后 可不可以批量将一个柜子的装柜图上传到系统留底，然后这装柜图显示在运单管理 单开一个按钮叫装柜图 ，然后仅展示给同行客服 | [13 empty] | 440
2026-04-24 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 运单模块 | 技术/数据 | 在左则控制台添加一个自定义备注栏 （标签栏 ）可以自定义勾选或者添加单号 ---指的是客服或者业务可以自定义创建一个个人分类标签（自己勾选单号进行分类） 方便个人分类查看 |  | 更方便更高效 | [11 empty] | 441
2026-04-26 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 运单模板 | 技术/数据 | FBA PO下单时不填的话 客户自己后续没有办法补充 增加串联客服工作量 影响整体效率 | 低 | 在客户端订单管理添加一个REFERENCE ID按钮 方便客户补充FBA PO 但是要有风控 避免客户随意更改 |  |  |  | 影响产品客服进度 | [5 empty] | 腾信客服-靓仔 |  | 443
2026-05-05 | 新增 | 私卡-袁华君 | 产品模块 | 产品/项目 | 私卡报价模块，系统AI 报价 如果 与 人工报价 差价 在 8毛以上 ，请建立一个单独的文档 进行提取数据，我需要和财务唐斌一起分析一下 ，是什么问题导致，后期与IT一起调整AI 底层报价逻辑。 | 高 | 目前已经让业务员在系统提交询价，AI与人工都在报价，我们需要尽快调整AI的报价逻辑，让AI 更加准确 | [11 empty] | 448
2026-04-28 | 新增 | 唐文艳 | 员工管理 | 人力/薪酬 | 在员工管理增加一列更改在职/离职状态的功能，通过这个功能禁用离职业务员的相关使用，但是不影响在其他功能的上面搜索框的查询功能，就是可以搜的 到这个人及相关数据 | 中 | 禁用会导致在其他功能搜不到这个人 |  |  |  | 影响平时的操作已经数据的准确性 | [5 empty] | 唐文艳 |  | 444
2026-04-30 | 新增 | 陈晓红 | 客服模块 | 客服/运营 | 空运轨迹单独重新按我提供的设置，权限给空运的人员 | 高 | [12 empty] | 445
2026-04-30 | 新增 | 唐文艳 | 报表模块 | 财务部 | 新增一个报表（部门进仓数据） | 中 | 进各仓的数据不可以很清晰的知道每个部门有多少货量，表格格式看截图，上面增加到货时间和运单状态是是否 已退件的筛选框，数据统计的是收货计费重 |  |  |  | 统计数据的话会影响耗时 | [5 empty] | 唐文艳 |  | 446
2026-04-30 | 新增 | 陈晓红 | 运单模块 | 技术/数据 | 报关件勾选报关/合并报关，设置风控是否有系统上传报关资料，如果未上传报关资料就直接报红色提示字体：需要核实是否委托报关行，及时上传报关资料，方可正常出库 | 高 | [12 empty] | 447
2026-05-06 | 新增 | 张梦琴 | 财务模块 | 财务部 | 请款单管理加一个业务员对应的客服字段 | 中 | image.png | [11 empty] | 453
2026-05-07 | 新增 | 吴敏洁（小旋风） | 客服模块 | 客服/运营 | 在单票轨迹跟踪页面新增修改转单号的按钮 | 低 | 提高更换转单的效率 |  |  |  | 需要转换页面去更新转单 | [5 empty] | 吴敏洁（小旋风） |  | 459
2026-05-09 | 新增 | 腾信财务-钱满满 | 财务模块, 报表模块 | 财务部 | 报表-应收明细 -费用类型理赔 数据导出中体现对应应收明细的操作人以及内部备注，数据导出加两列 | 中 | 报表-应收明细 -费用类型理赔 数据导出中体现对应应收明细的操作人以及内部备注，数据导出加两列 |  |  |  | 目前统计理赔数据需要 |  |  |  |  | 简单 | 腾信财务-钱满满 |  | 460
2026-05-09 | 新增 | 财务经理-董文平 | 其他 | 产品/项目 | 客户管理增加”是否买中信保“字段，支持批量修改 | 中 | 客户管理增加”是否买中信保“字段，用来记录客户是否买中信保； |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 简单 | 徐珍霞 |  | 461
2026-05-11 |  | 腾信客服-靓仔 | 其他, 运单模块 | 技术/数据 | 客户直接推单过来的亚马逊的FBA仓库代码是否可以根据下单邮编下单收件人自动识别为对应的仓库代码不附带邮编 |  | 方便系统更加准确的自动识别，避免成本运费及业务运费遗漏 | [11 empty] | 466
2026-05-14 |  | 腾信客服-貂蝉 | 报表模块 | 财务部 | 我的询价-需新增一列客户简称 | [13 empty] | 468

## 按部门规整
汇总:
提出时间 | 需求状态 | 需求提出人 | 功能名称 | 归纳部门 | 需求描述 | 优先级 | 复杂程度 | 需求背景 | 截图 | 文件 | 问题单号 | 目前作业耗时 | 还有什么想喷的 | 备注 | 需求关联人 | 实现方案 | 需求负责人 | 预计上线时间 | 需求编号
财务部门 | 共23个，优先级高5个、中10个、低8个，复杂程度7个简单、15个中等、1个复杂
2026-04-21 | 待评估 | 包倩萍 | 财务模块 | 财务部 | 客户管理的禁用数据的备注内容需要叠加 不覆盖 | 低 | 简单 | [11 empty] | 437
2026-05-06 | 新增 | 张梦琴 | 财务模块 | 财务部 | 请款单管理加一个业务员对应的客服字段 | 中 | 简单 | image.png | [10 empty] | 453
2026-05-09 | 新增 | 腾信财务-钱满满 | 财务模块 | 财务部 | 报表-应收明细 -费用类型理赔 数据导出中体现对应应收明细的操作人以及内部备注，数据导出加两列 | 中 | 中等 | 报表-应收明细 -费用类型理赔 数据导出中体现对应应收明细的操作人以及内部备注，数据导出加两列 |  |  |  | 目前统计理赔数据需要 |  |  |  |  | 腾信财务-钱满满 |  | 460
2026-04-30 | 新增 | 唐文艳 | 报表模块 | 财务部 | 新增一个报表（部门进仓数据） | 中 | 中等 | 进各仓的数据不可以很清晰的知道每个部门有多少货量，表格格式看截图，上面增加到货时间和运单状态是是否 已退件的筛选框，数据统计的是收货计费重 |  |  |  | 统计数据的话会影响耗时 |  |  |  |  | 唐文艳 |  | 446
2026-05-09 | 新增 | 财务经理-董文平 | 其他 | 产品/项目 | 客户管理增加”是否买中信保“字段，支持批量修改 | 中 | 中等 | 客户管理增加”是否买中信保“字段，用来记录客户是否买中信保； |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 徐珍霞 |  | 461
2026-05-09 | 已确认待排期 | 张梦琴 | 多笔核销 | 财务部 | 收款管理---多笔流水核销时勾选金额余额完全一致可以同时核销 | 高 | 中等 | 需求收集表显示已确认待排期
2026-05-09 | 已确认待排期 | 张梦琴 |  | 财务部 | 修改了抬头的客户，用原来的抬头也能查询到 | 中 | 简单 | 需求收集表显示已确认待排期
2026-05-09 | 待评估 | 杜小双 | 银行凭证 | 财务部 | 规则细节调整及增加，明细在截图里面 | 中 | 中等 | 增加费用类型 费用明细认领规则
2026-05-09 | 待评估 | 杜小双 | 产出比报表 | 财务部 | 产出比报表 表头体现：入职时间，离职时间，业绩月份，系统姓名，员工姓名，部门，小组，应收金额，毛利率，业务员毛利，操作费，内陆费，表外成本，净利润，业务员提成，业务工资，产出金额，产出比； 1、产出金额核算是 先核算净利润：业务员毛利-操作费-内陆费-表外成本=净利润； 再，净利润-业务提成-业务工资=产出金额； 2、产出比核算是总应收金额/产出金额 | 中 | 中等 | 已和卢慧恒沟通，新增报表
2026-05-09 | 待评估 |  | 收款管理 | 财务部 | 收款管理提现后，提现栏显示单号明细和核销时间，跟销账明细一样 | 中 | 简单 |  |  |  |  | 等银行流水和提成系统出来后，再继续跟进
2026-05-09 | 已确认待排期 | 陈晓梅 | 主单实际费用 | 财务部 | 模板导入时的错误信息直接生成一个汇总问题弹窗，不需要往下拉 或者导出才知道具体是哪票 | 中 | 简单 | 还没处理
2026-05-09 | 待评估 | 唐文艳 | 新建报表：业务员回款率情况表 | 财务部 | 上面的查询筛选框：年份；业务员；业务员部门，格式如页面截图 | 高 | 中等
2026-05-09 | 待评估 | 唐文艳 | 新建离职人员报表 | 财务部 |  | 低 | 简单 |  |  |  |  | 业务员查回款、提成、业务员的回款率和客户的回款率
2026-05-09 | 待评估 | 唐文艳 | 新建报表：回款分析表 | 财务部 | 需要新建一个报表，筛选框：年份，月份，部门，格式如页面截图 | 低 | 中等
2026-05-09 | 待评估 | 唐文艳 | 新建报表：美海数据播报 | 财务部 | 筛选框：年份，新建一个区分渠道参数表，可以导数据进行维护的，报表格式如页面截图 | 低 | 中等
2026-05-09 | 待评估 |  |  | 财务部 | 在表格里面提取图片中的付款时间和金额 |  | 中等 | 需求提出后，问题一直没有处理
2026-05-09 | 已确认待排期 | 唐斌 | 汇率管理 | 财务部 | 系统自动抓取汇率时间改成0点 | 高 | 简单 | 联系了IT还没修改
2026-05-09 | 待评估 | 唐文艳 | 提货管理 | 财务部 | 提货管理：1.区域的准确识别问题，详细地址是东阳区域的但是提货区域识别为因为市区的，如图所示 2.东阳近区域和东阳六石当天取件的算一个东阳近区域，如图所示，司机改成同一个人 3.客户名称是那雲商貿费直接减半 | 低 | 中等
2026-05-09 | 待评估 | 唐文艳 | 资金占用 | 财务部 | 资金占用： 1.系统的最后应结款时间，如果费用类型是运费的用 到货时间，其他的用创建时间和实际计算账期来金计算，新增一列实际计算账期，月结+30以上（如：月结+60，到港结......，不限)的账期改成月结+30，其他的正常取原账期，并增加一个可以手动改账期的功能，保证实际计算的账期可以进行更改 2.目前系统用的是什么时间相减？ 资金占用时间是用收款时间-最后应结款时间 3.新增一列资金占用费用，公式：核销金额*资金占用时间/360*4%，超60天以内（含60天）的是*4%，超60以上将全部的*8%（不含60天），客户简称含德邦两字的分段算<=60的*4%，>60的*8%；这个功能只对超期大于30天的，并且金额大于0的进行计算，其他情况等于0 PS：同一个费用类型的核销金额加起来等于0的也不用计算（就是只要系统应收明细的最新部分，之前覆盖追加使金额去掉的不要） | 中 | 中等
2026-05-09 | 待评估 | 姚总 | 流水对接 | 财务部 | 银行流水对接频率（5-10分钟），增加刷新功能主动抓取 | 中 | 中等
2026-05-09 | 待评估 | 姚总 | 流水对接 | 财务部 | 整柜优化及单清关环节 | 高 | 中等
2026-05-09 | 待评估 | 姚总 | 流水对接 | 财务部 | 新的银行凭证现金流量的明细 | 高 | 复杂
客服部门 | 共13个，优先级高4个、中5个、低4个，复杂程度4个简单、7个中等、2个复杂
2026-04-07 | 待评估 | 伍玲红 | 运单模板 | 技术/数据 | 多票合并报关的，拆分报关后的报关费用再平摊到每个有毛利单号 | 低 | 中等 | [11 empty] | 422
2026-04-22 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 运单模块 | 技术/数据 | 运单管理页面可以加一个船名航次的搜索框，更方便些，放下边搜索有的时候反应不不过来，单独搞一个搜索框会 | 中 | 简单 | 更方便更高效 | [10 empty] | 439
2026-04-24 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 运单模块 | 技术/数据 | 在左则控制台添加一个自定义备注栏 （标签栏 ）可以自定义勾选或者添加单号 ---指的是客服或者业务可以自定义创建一个个人分类标签（自己勾选单号进行分类） 方便个人分类查看 | 中 | 中等 | 更方便更高效 | [10 empty] | 441
2026-04-26 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 运单模板 | 技术/数据 | FBA PO下单时不填的话 客户自己后续没有办法补充 增加串联客服工作量 影响整体效率 | 低 | 简单 | 在客户端订单管理添加一个REFERENCE ID按钮 方便客户补充FBA PO 但是要有风控 避免客户随意更改 |  |  |  | 影响产品客服进度 |  |  |  |  | 腾信客服-靓仔 |  | 443
2026-04-28 | 新增 | 唐文艳 | 员工管理 | 人力/薪酬 | 在员工管理增加一列更改在职/离职状态的功能，通过这个功能禁用离职业务员的相关使用，但是不影响在其他功能的上面搜索框的查询功能，就是可以搜的 到这个人及相关数据 | 中 | 简单 | 禁用会导致在其他功能搜不到这个人 |  |  |  | 影响平时的操作已经数据的准确性 |  |  |  |  | 唐文艳 |  | 444
2026-04-30 | 新增 | 陈晓红 | 客服模块 | 客服/运营 | 空运轨迹单独重新按我提供的设置，权限给空运的人员 | 高 | 中等 | [11 empty] | 445
2026-04-30 | 新增 | 陈晓红 | 运单模块 | 技术/数据 | 报关件勾选报关/合并报关，设置风控是否有系统上传报关资料，如果未上传报关资料就直接报红色提示字体：需要核实是否委托报关行，及时上传报关资料，方可正常出库 | 紧急 | 中等 | [11 empty] | 447
2026-05-07 | 新增 | 吴敏洁（小旋风） | 客服模块 | 客服/运营 | 在单票轨迹跟踪页面新增修改转单号的按钮 | 低 | 简单 | 提高更换转单的效率 |  |  |  | 需要转换页面去更新转单 |  |  |  |  | 吴敏洁（小旋风） |  | 459
2026-05-07 | 新增 | 王锦平 | 客服模块 | 客服/运营 | 新增工单模块 | 高 | 复杂 | 提高工单流转的效率 | [8 empty] | 王锦平 |  | 459
2026-05-07 | 新增 | 王锦平 | 客服模块 | 客服/运营 | 港前港后的客服权限处理 | 紧急 | 复杂 | 优化各个岗位的数据查看权限 | [8 empty] | 王锦平 |  | 459
2026-04-24 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 操作模块 | 客服/运营 | 操作装好柜后 可不可以批量将一个柜子的装柜图上传到系统留底，然后这装柜图显示在运单管理 单开一个按钮叫装柜图 ，然后仅展示给同行客服 | 中 | 中等 | [11 empty] | 440
2026-01-28 |  | 田薇 | 客服模块 |  | 尾单单票跟踪，上网件数和签收件数不一致时颜色变成红色 | 低 | 中等 | [10 empty] | 351
2026-04-01 |  | 刘号 | 客服模块 |  | 能够监控亚马逊仓库快递派退件以及签收时效情况 | 低 | 中等 | 需要关注亚马逊各个仓库退件率以及签收情况，以便及时了解退件原因 | [9 empty] | 416
产品中心 | 共15个，优先级高4个、中9个、低2个，复杂程度3个简单、11个中等、1个复杂
2026-05-14 |  | 腾信客服-貂蝉 | 报表模块 | 财务部 | 我的询价-需新增一列客户简称 | 中 | 简单 | [11 empty] | 468
2026-05-05 | 新增 | 私卡-袁华君 | 产品模块 | 产品/项目 | 私卡系统报价模块，请增加 报价员提醒功能：就是 业务员系统提交后，报价员能收到一个提醒“新询价+1” | 高 | 中等 | 目前是报价员需要随时 在系统里面进行刷新，这个很耽误时间 | [10 empty] | 449
2026-04-21 | 待评估 | 陈秋玉 | 产品模块 | 产品/项目 | 超大件杂费 超长尺寸附加费和超围长附加费 1、两个条件同时满足 2、两项费用那项费用多取那笔费用 | 中 | 中等 | 费用重复收取，需要优化 | [10 empty] | 438
2026-03-05 |  | 白胜伟 | 产品模块 | 产品/项目 | 查货记录能看到上传产品的资料 | 中 | 简单 | 系统上就会上传产品的资料我们查货的时候能看到 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 386
2026-05-05 | 新增 | 私卡-袁华君 | 产品模块 | 产品/项目 | 私卡报价模块，系统AI 报价 如果 与 人工报价 差价 在 8毛以上 ，请建立一个单独的文档 进行提取数据，我需要和财务唐斌一起分析一下 ，是什么问题导致，后期与IT一起调整AI 底层报价逻辑。 | 高 | 中等 | 目前已经让业务员在系统提交询价，AI与人工都在报价，我们需要尽快调整AI的报价逻辑，让AI 更加准确 | [10 empty] | 448
2025-10-28 | 待评估 | 潘叶君 | 配置模块 |  | 泉州厦门仓库价格设置，每周两段价格，手动勾选生成下个周期。 按照每周时间进行设置，举例说明，每周六-下周二一个价格，周三-周五一个价格，循坏下个周期 | 中 | 中等 |  |  |  |  | 提出时间：2025-10-24 | 张珊珊 |  | 中等 |  |  | 38
2026-04-11 | 待评估 | 陈晓红 | 产品模块 |  | 轨迹维护，需要添加附件图片功能，更能体现轨迹透明化让客户更安心，以及减少又来一一找客服来回复的工作量 | 中 | 中等 | [10 empty] | 429
2025-12-30 | 待评估 | 卢慧恒 | 产品模块 |  | 3.导出报价表，需要按照报价表模板导出 4.指定客户报价，目前只有一个通用报价录入的板块，没法做到指定客户报价 ，需要增设一个指定客户报价模块 | 中 | 复杂 | [10 empty] | 277
2026-05-14 | 新增 | 郭佳钰 | 海外模块 | 产品/项目 | 海外模块的尾程快递件需要加一列 快递派的提取时间。UPS状态为：抵达设施，fedex为：已收取 | 高 | 简单 | 需要具体看到每票的快递派提取时间 |  | 需要一票一票点进去查找才能对比 |  |  |  |  | 简单 | 郭佳钰 |  | 469
2026-02-10 |  | 潘叶君 | 产品模块 |  | 在运单管理添加合并报关、拆分报关的附加服务时，需要同步报关报关的合并报关、拆分报关等相关操作。具体细节找邱水平沟通 | 低 | 中等 | 在运单管理添加了报关相关的附加服务，需要同步到报关管理的页面 |  | . | [7 empty] | 373
2026-01-20 | 待评估 | 陈晓红 | 产品模块 |  | 系统自动识别品名进行加收附加费完善 | 中 | 中等 | [10 empty] | 343
2025-12-13 | 待评估 | 王宇琴 |  |  | 业务员成本, 销售报价 | 低 | 中等 | 在原始的价格表上加一个分公司，价格表生效后，因为原始的价格表可以自动作废 | [9 empty] | 223
2025-11-28 | 待评估 | 王宇琴 | 运单模块 |  | 化工鉴定、磁检、现场鉴定、商检这些附加服务业务员只有勾选的权限，取消需要只有产品部以及仓库有权限，业务员不能取消 | 中 | 中等 |  | SOEXP25110014 | hao |  |  |  |  | 中等 |  |  | 185
2026-01-02 | 待评估 | 卢慧恒 | 产品模块 |  | 超过申报价值，购买保险的提示 | 高 | 中等 | [10 empty] | 281
2025-10-28 | 待评估 | 潘叶君 | 配置模块 |  | 需要设置单独客户的专属重量区间/协议价格，批量导入，价格表导入（导出不一定），系统上可以直接修改价格表单价 | 中 | 中等 |  |  |  |  | 提出时间：2025-10-24 | 张珊珊 |  | 中等 |  |  | 39
营销部门 | 共13个，中2个、低1个，复杂程度2个中等、1个复杂
2025-10-28 | 待评估 | 潘叶君 | 运单模块 |  | 1.操作日志 客户管理：操作日志和客户管理的信息排版调整的更简介 一目了然一点，可参考最后一张速递管家的 2.（业务数据统计/运单管理-操作日志）操作日志里面出货计费重材积重能不能详细一点不要一条条的，看起来很不方便。要显示实际操作人的账号。系统目前不管是谁操作变化的没有显示具体操作人名字。根据操作人以及操作时段显示操作内容。可以参考一下老系统 | 低 | 复杂 |  |  |  | 待确认，序号86 | 优先解决操作人对不上的问题 | 张梦琴 |  | 中等 |  |  | 48
2025-12-27 |  | 吴权波 | 运单模块 |  | 可以在运单状态旁边加一个“时效”的功能（图2），从开船开始算天数，显示在上面，我们业务员平时跟进时效，需要一个单号一个单号的点开查看物流轨迹是否开船 是否到港 是否入仓 是否签收，这样频繁重复的操作大大增加了业务员作业时长，这是目前使用我们自研系统以来最大的一个痛点，图3是平时最真实的使用场景：货物预约12/24送仓，一直到今天的12/27还没送仓，有时候我们业务员是很容易忽略的，这票货，系统序号排在72，这意味着，从序号1-72我需要一票货一票货去点开看时效，作业耗时是非常长的，有时候甚至会忽略掉序号72后面的单子，我打个比方，序号20-30的货已经签收了，我们业务员查看时效的时候，会认为序号20-30的货都已经签收了，序号30后面的货应该也签收了，所以后面的货就不再一个一个点看看了，再过几天，客户发现物流轨迹一直不更新或者预约时间梅松仓最后在群里投诉时效问题，我们业务员这时候才知道这票货原来一直没送仓，最后导致客户投诉时效问题，公司的渠道，只要是走过的，业务员心里大概都有数的，把时效显示在最显眼的地方，我们业务员只需要点开“查询数据”按钮就能知道了，另外还有一个小建议，比如：美森正班从开船到提取时效是13-15天，这是正常时效，可以像“扣件状态”一样，标为绿色或者其他颜色，快要超过提取时效比如时效已经15天了，但是还没提取，标为橙色，已经超过提取时效的标为红色，这样容易分辨，哪票货时效目前是正常的，哪票货快要超过时效了，哪票货已经超过时效了，一目了然，方便我们业务员去跟进。 | 中 | 中等 | 近期刷抖音，我发现一个非常实用的功能，我认为可以加进我们的系统里（图1） | 3a6bee46c40ed30763cedfbd2972ee7e.jpg 9bd1677f3d0bde74a80c72e2013103c5.png 9f3a811775c809feda89e8ce9f643fed.png | 时效还是比较长的， 毕竟需要每个都点开来看，最重要的是已经预约送仓的时间，货还没送仓，导致客户投诉，这是业务员跟进时效非常大的一个痛点 | [7 empty] | 267
2025-12-27 |  | 卢慧恒 | 运单模块 |  | APP相关优化 | 中 | 中等 |  | 3a6bee46c40ed30763cedfbd2972ee7e.jpg 9bd1677f3d0bde74a80c72e2013103c5.png 9f3a811775c809feda89e8ce9f643fed.png | 时效还是比较长的， 毕竟需要每个都点开来看，最重要的是已经预约送仓的时间，货还没送仓，导致客户投诉，这是业务员跟进时效非常大的一个痛点 | [7 empty] | 267
操作中心 | 共4个，中3个、低1个，复杂程度3个中等、1个复杂
2025-11-13 | 待评估 | 李学红 | 操作模块 |  | 预计对有过冲货行为的客户进行单独标记 | 中 | 中等 | 针对个别客户进行标记 |  | 暂无 |  |  |  |  | 中等 | 卢慧恒 |  | 152
2026-01-06 |  | 王媛媛 | 操作模块 |  | 如果是仓库/产品部查货扣件的订单业务员没有放行权限 | 中 | 中等 | 查货扣件后业务员会自行放行，容易遗漏发出有问题的产品 | [9 empty] | 314
2026-02-28 | 待评估 | 卢慧恒 | 操作模块 |  | 仓库过机识别渠道的唛头 | 中 | 中等 | [10 empty] | 376
2026-02-04 | 待评估 | 卢慧恒 | 运单模块 |  | 撤销签出的流程梳理:解决退柜终配舱之后要修改地址等的流程 | 低 | 复杂 | [10 empty] | 364

## 财务需求汇总（财务需求）
归纳部门 | 需求 | 现状描述 | 需求描述 | 主菜单 | 页面截图 | 需求方 | 需求状态 | 优先级
财务部 | 自动对冲 | 微信/支付宝/部分账户银行流水无法实时接入系统，需要次日或者出纳手工导入处理，由于收款核销及时性要求，财务只能于收款第一时间，手工录入银行流水，次日或者出纳手工批量导入后再将已认领的数据与前日手工录入的银行流水进行对冲处理。会有遗漏对冲，导致客户余额不准的风险。 | 自动比对对冲手工核销数。 | 收款管理 |  | 姚益兰 | 待评估 | 高
财务部 | 多笔核销 | 需求收集表显示已确认待排期 | 收款管理---多笔流水核销时勾选金额余额完全一致可以同时核销 |  |  | 张梦琴 | 已确认待排期 | 高
财务部 |  | 需求收集表显示已确认待排期 | 修改了抬头的客户，用原来的抬头也能查询到 |  |  | 张梦琴 | 已确认待排期 | 中
财务部 | 业务数据统计 |  | 业务数据统计（财务）加一个核销时间 |  |  | 张梦琴 | 测试中
财务部 | 业务数据统计 | 需求收集表显示已确认待排期 | 业务数据统计的汇率应收跟成本分开维护 |  |  | 张梦琴 | 已上线 |  | 确认
归纳部门: 财务部; 需求: 业务数据统计; 需求描述: 业务数据统计（财务）加一个核销时间; 需求方: 张梦琴; 需求状态: 已上线 | 确认
归纳部门: 财务部; 需求: 收款管理; 需求描述: 收款管理加一个对方账户名称，我方账户名称; 需求方: 张梦琴; 需求状态: 已上线 | 确认
归纳部门: 财务部; 需求: 指定票件/收款管理; 需求描述: 指定票件和客户管理加一个已关联账户的字段，一眼能看到哪些客户做了关联; 需求方: 张梦琴; 需求状态: 已上线 | 确认
归纳部门: 财务部; 需求: 理赔存余额; 需求描述: 1.加了收款账户后还是显示的支付宝 2.借贷标识应该是收入 3.核销的记录取消不了，4.核销记录应为2条记录；存入后显示支出 负数，第二条显示收入 正数; 需求方: 张梦琴; 需求状态: 已上线 | 确认
归纳部门: 财务部; 需求: 每日余额; 现状描述: 已和卢慧恒确认排期; 需求方: 杜小双; 需求状态: 已上线 | 新跟进中，明天先对接确认银行流水设计稿，后面的依次再跟进
财务部 | 实时余额 | 已和卢慧恒确认排期 |  |  |  | 杜小双 | 已上线
财务部 | 应收欠款报表 | 已和卢慧恒确认排期 |  |  |  | 杜小双 | 已上线
财务部 | 现金流量报表 | 已和卢慧恒确认排期 |  |  |  | 杜小双 | 已上线
归纳部门: 财务部; 需求: 业务员提成; 现状描述: 已和卢慧恒确认排期; 需求方: 杜小双; 需求状态: 开发中 | 目前预计是5月底
财务部 | 银行凭证 | 增加费用类型 费用明细认领规则 | 规则细节调整及增加，明细在截图里面 |  |  | 杜小双 | 待评估
财务部 | 产出比报表 | 已和卢慧恒沟通，新增报表 | 产出比报表 表头体现：入职时间，离职时间，业绩月份，系统姓名，员工姓名，部门，小组，应收金额，毛利率，业务员毛利，操作费，内陆费，表外成本，净利润，业务员提成，业务工资，产出金额，产出比； 1、产出金额核算是 先核算净利润：业务员毛利-操作费-内陆费-表外成本=净利润； 再，净利润-业务提成-业务工资=产出金额； 2、产出比核算是总应收金额/产出金额 |  |  | 杜小双 | 待评估 |  | 等银行流水和提成系统出来后，再继续跟进
财务部 | 收款管理 |  | 收款管理提现后，提现栏显示单号明细和核销时间，跟销账明细一样 |  |  |  | 待评估 | 中
财务部 | 付款管理，银行凭证 | 有点问题还在改进，没办法多笔水单一起核销 | 付款管理那里增加一个服务商余额提现功能不够完善，之前说要做的跟收款管理一样有一条条的银行流水记录，或者银行凭证那里加一个应付提现 |  |  | 陈晓梅 | 已上线
财务部 | 付款管理 | 在对接中 | 添加一个汇兑损益，点完核销后，自动在银行流水添加两笔汇兑损益 |  |  | 陈晓梅 | 开发中 |  | 新现金流量表兼容
财务部 | 外部成本管理（实际） | 没有用，还是需要按照系统的模板才能导入，代理的账单模板不能导入系统 | 速递的对账单导入是直接识别表头，就可以成功导入。 但是新系统要按照模板的固定表头顺序才能导入费用，每次账单都要设置好表格才能导入 |  |  | 陈晓梅 | 已上线 | 高
财务部 | 主单实际费用 | 还没处理 | 模板导入时的错误信息直接生成一个汇总问题弹窗，不需要往下拉 或者导出才知道具体是哪票 |  |  | 陈晓梅 | 已确认待排期 | 中
归纳部门: 财务部; 需求: 报表资金占用; 需求描述: 增加一列业务员部门数据，再增加一个到货时间、客户代码，部门的筛选键，还有数据查询卡顿问题; 需求方: 唐文艳; 需求状态: 已上线 | 实际还未上线
财务部 | 新建报表：业务员回款率情况表 |  | 上面的查询筛选框：年份；业务员；业务员部门，格式如页面截图 |  |  | 唐文艳 | 待评估 | 高 | 业务员查回款、提成、业务员的回款率和客户的回款率
财务部 | 客户管理 |  | 增加一列业务员部门，上面的筛选框增加业务员部门的筛选键 |  |  | 唐文艳 | 已上线
财务部 | 新建离职人员报表 |  |  |  |  | 唐文艳 | 待评估 | 低
财务部 | 新建报表：回款分析表 |  | 需要新建一个报表，筛选框：年份，月份，部门，格式如页面截图 |  |  | 唐文艳 | 待评估 | 低
财务部 | 新建报表：美海数据播报 |  | 筛选框：年份，新建一个区分渠道参数表，可以导数据进行维护的，报表格式如页面截图 |  |  | 唐文艳 | 待评估 | 低
财务部 | 公海客户 |  | 权限问题，目前是所有人都可以看见里面的内容，需要根据客户之前的业务员所在部门设置只有本部门的人可见 |  |  | 唐文艳 | 测试中
财务部 |  | 需求提出后，问题一直没有处理 | 在表格里面提取图片中的付款时间和金额 |  |  |  | 待评估
财务部 | 业务数据统计（财务） | 已和卢慧恒确认排期 | 业务数据统计新增一键设置运费优惠和运费折扣 |  |  | 唐斌 | 开发中
财务部 | 业务数据统计（财务） | 已和卢慧恒确认排期 | 业务数据统计合并计费中重量自动生成四舍五入整数 |  |  | 唐斌 | 开发中
财务部 | 汇率管理 | 联系了IT还没修改 | 系统自动抓取汇率时间改成0点 |  |  | 唐斌 | 已确认待排期 | 高
财务部 | 提货管理 |  | 提货管理：1.区域的准确识别问题，详细地址是东阳区域的但是提货区域识别为因为市区的，如图所示 2.东阳近区域和东阳六石当天取件的算一个东阳近区域，如图所示，司机改成同一个人 3.客户名称是那雲商貿费直接减半 |  |  | 唐文艳 | 待评估 | 低
财务部 | 资金占用 |  | 资金占用： 1.系统的最后应结款时间，如果费用类型是运费的用 到货时间，其他的用创建时间和实际计算账期来金计算，新增一列实际计算账期，月结+30以上（如：月结+60，到港结......，不限)的账期改成月结+30，其他的正常取原账期，并增加一个可以手动改账期的功能，保证实际计算的账期可以进行更改 2.目前系统用的是什么时间相减？ 资金占用时间是用收款时间-最后应结款时间 3.新增一列资金占用费用，公式：核销金额*资金占用时间/360*4%，超60天以内（含60天）的是*4%，超60以上将全部的*8%（不含60天），客户简称含德邦两字的分段算<=60的*4%，>60的*8%；这个功能只对超期大于30天的，并且金额大于0的进行计算，其他情况等于0 PS：同一个费用类型的核销金额加起来等于0的也不用计算（就是只要系统应收明细的最新部分，之前覆盖追加使金额去掉的不要） |  |  | 唐文艳 | 待评估 | 中
财务部 | 客户查重 |  | 保护期挂到客户 |  |  | 董文平 | 待评估 | 加急
财务部 | 流水对接 |  | 银行流水对接频率（5-10分钟），增加刷新功能主动抓取 |  |  | 姚总 | 待评估 | 中
财务部 | 流水对接 |  | 新的银行凭证现金流量的明细 |  |  | 姚总 | 待评估 | 高

## 台账归部门规则
项 | 说明
sheet1（需求收集） | 在「功能名称」后插入列「归纳部门」；按下列关键词在「功能名称」整格中自长到短首次「包含」命中；均未命中则为「产品/项目」
sheet2（财务需求） | 全部数据行第一列「归纳部门」固定为「财务部」
关键词（包含即匹配） | 归纳部门
客户端小程序 | 技术/数据
业务员成本 | 销售/业务
运单模板 | 技术/数据
运单模块 | 技术/数据
财务模块 | 财务部
报表模块 | 财务部
员工管理 | 人力/薪酬
销售报价 | 销售/业务
客户管理 | 销售/业务
客服模块 | 客服/运营
产品模块 | 产品/项目
配置模块 | 技术/数据
操作模块 | 客服/运营
海外模块 | 销售/业务
待配仓 | 客服/运营
其他 | 产品/项目
（均未命中） | 产品/项目

## 台账按归纳部门统计
归纳部门 | 需求收集条数（sheet1） | 财务需求条数（sheet2） | 合计
财务部 | 122 | 37 | 159
产品/项目 | 59 | 0 | 59
技术/数据 | 77 | 0 | 77
销售/业务 | 8 | 0 | 8
客服/运营 | 53 | 0 | 53
人力/薪酬 | 1 | 0 | 1
（功能名称为空） | 12 | 0 | 12
合计 | 332 | 37 | 369

## 里程碑计划
阶段 | 建议周期 | 交付物 | 参与部门 | 自拟计划起止 | 确认后计划起止 | 负责人 | 计划阶段 | 备注
D1 口径冻结会 | 第1周 | 基数与扣减口径、映射与账期规则（签字版） | 财务、人力、业务、产品 |  |  |  | 自拟
D2 PRD/原型封版 | 第2-3周 | 各页 PRD + 原型走查纪要 | 产品、业务、财务 |  |  |  | 自拟
D3 开发迭代1 | 第4-6周 | 人员映射、规则包核心、试算主链路 | 技术、测试 |  |  |  | 自拟
D4 联调试算 | 第7周 | 试算场景+公式+测试数据全绿 | 财务、测试、业务 |  |  |  | 自拟
D5 UAT/月结演练 | 第8周 | 模拟月结：底表到归档 | 全部门 |  |  |  | 自拟
D6 上线与稳态 | 第9周起 | 监控、问题清单 SLA | 技术+业务值班 |  |  |  | 自拟

## 风险与依赖
类型 | 描述 | 影响 | 缓解措施 | 责任人 | 状态
风险 | 口径未冻结即开发 | 返工、延期 | D1 前书面冻结基数与映射规则
风险 | 外围系统（工单/询价）边界不清 | 集成扯皮、范围蔓延 | 本期是否对接与字段责任书面确认
风险 | 历史数据清洗不足 | 试算不准、争议 | 单独数据治理子任务与验收
风险 | 多角色互斥与执行顺序复杂 | 客服/业务投诉 | P0 场景用例+财务共签
依赖 | 财务提供凭证科目映射与样例账期 | F04/F02 等 | 指定对接人与时间表
依赖 | 人力提供人事字段与异动生效规则 | H01/H02 | 字段字典与流程确认
依赖 | 业务确认角色清单与回款政策例外 | S02/S05 | 例外清单书面化

## 汇报节奏
会议 | 建议时长 | 目的 | 主要参与人 | 频率/时机
启动会 | 1h | 目标、范围、RACI、里程碑、风险Top5 | 领导+各部门负责人 | 项目启动时
计划确认会 | 30–45min | 对齐自拟与部门反馈，形成可发布的确认优先级与日期 | 领导+各部门负责人 | 自拟完成后、定稿前
双周例会 | 30min | 需求表状态、阻塞项、变更评审 | 项目组+部门对接人 | 每双周
口径专题会 | 按需 | 争议口径决策，输出决策记录 | 财务+业务+产品 | 有开放问题时
上线前评审会 | 1h | 试算样例签字、映射规则、角色命中确认 | 财务+人力+业务+技术 | 上线前一周

## 汇报材料清单
材料名称 | 用途 | 负责部门 | 是否必备
部门汇总（汇报用） | 按部门条数、P0/P1/P2、口播稿；会上主看本表 | 项目经理 | 是
分部门需求清单（自拟列→确认后列） | 先自拟再定稿；对齐优先级与验收 | 产品牵头 | 是
里程碑计划（自拟/确认后起止） | 先自拟再定稿；进度与投入可见 | 项目经理 | 是
计划定稿流程（本表工作表） | 对内说明两阶段用法 | 项目经理 | 建议
风险与依赖表 | 领导决策与协调 | 项目经理 | 是
未决问题与不做清单 | 范围控制 | 产品 | 是
试算公式与测试数据册 | 开发测试财务共用 | 产品+财务 | 是
需求收集表.xlsx（全员台账） | 与「需求收集汇总」页交叉核对；已带「归纳部门」 | 产品/PMO | 建议
财务需求台账 | 与「财务需求汇总」页交叉核对；已全部归财务部 | 财务 | 建议

## 已上线
归纳部门 | 需求 | 现状描述 | 需求描述 | 主菜单 | 页面截图 | 需求方 | 需求状态 | 优先级
2025-10-15 | 已上线 | 腾信财务-金饼(腾信财务—金饼) | 财务模块 | 财务部 | 主单实际费用导入，未绑定柜子的单号也能导入费用进去，但是费用分摊状态是错误，要求是限制住未绑定的柜子不能导入费用 | 高 | [9 empty] | 中等 |  | 1
2025-10-16 | 已上线 | 潘叶君 | 客服模块 | 客服/运营 | 物流轨迹混乱，没有顺序，需要按固定顺序 | 高 | [6 empty] | 提出时间：10-15 |  |  | 复杂 |  | 5
2025-10-16 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 请款单保留新建请款单的数据， 不随后续修改应收金额改变当时请款单的明细 | 高 | [6 empty] | 提出时间：10-14 。已登记内部 | 财务经理-董文平 |  | 中等 |  | 4
2025-10-20 | 作废 | 客服总监-王锦平 | 客服模块 | 客服/运营 | 签入的单号支持发票导入修改 | 高 |  |  |  |  | 品名多，单个输入耗时，1个时间在2分钟，如果多的话，容易核对出错 |  | 系统已有导入发票修改功能 |  |  | 中等 |  | 11
2025-10-20 | 暂不考虑 | 张富强 | 操作模块 | 客服/运营 | 同一个1票10件的FBA子单号，如果过机了两次，然后货物没有到齐，只到了9件，但是点击推送，他也会签入成功，会把那个过了两遍的fba材积直接上传到未过机的那件里了。 | 高 |  |  |  |  | 暂时没有办法解决，只能是签入后出库的时候，点数时才能发现这个问题 |  | 已登记内部 |  | 物流猫过机后，大概需要半个小时才会推到我们系统，后续继续观察 | 复杂 |  | 12
2025-10-22 | 已上线 | 私卡-袁华君 | 产品模块 | 产品/项目 | 私卡（整柜除外）尾端配送费倒推 | 高 |  |  |  |  | 每天都有，每次消耗2小时以上；并且耽误出库；建议系统自动倒推出来给港后客服参考，提高国外出库速度。此功能是私卡自动化的重要环节。 |  |  |  |  | 复杂 |  | 15
2025-10-23 | 已上线 | 007 | 操作模块 | 客服/运营 | 业务下单待出库后限制不能进行更改任何货物信息 | 高 | [8 empty] | 主营产品终配舱以后不能修改订单信息，非主营产品待出库以后不能修改订单信息(限制客服和销售不能改，其他不受限)。涉及修改入口：网上订单查询/运单管理/运单管理（非主营）：发票、导入修改发票信息、销售产品、批量导入修改销售产品。 | 中等 |  | 16
2025-10-23 | 已上线 | 客服总监-王锦平 | 其他 | 产品/项目 | 客户下单时，对我们下单渠道进行风控 | 高 |  |  |  |  | 如美西渠道，根据邮编匹配，客户不要下美东渠道，下错就要提醒，以防客户下错导致货物走到美东 |  | 同编号101 1201 下单已加上提醒 |  | 1、创建订单时，匹配不上报价的订单，需要提醒 2、订单签收以后，生成问题件 | 中等 |  | 19
2025-10-24 | 已上线 | 潘叶君 | 客服模块 | 客服/运营 | 提单模板自动生成 | 高 | 每个星期都是几十个提单，去系统下单报关资料，做分票提单耗时比较大且影响客户体验感 |  |  |  | 7-8小时/每次操作 |  | 提出人：喜洋洋 |  |  | 复杂 |  | 26
2025-10-27 | 已上线 | 白胜伟 | 其他 | 产品/项目 | 宁波同行模板调整 | 高 | 调整成第二张图片那样 | [8 empty] | 简单 |  | 29
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | 1、终配/制单之后修改渠道后自动重算计费重和费用 2、渠道下单限制：下单对应邮编计价的产品，或者装柜前没有成本价格的货需要做提示弹窗，允许下单，扣件处理，手动放行 | 高 | 已签出的货物/已配舱的货物，需要改渠道，目前是补货落货，需要审批流，并且把节点卡住（比如已装走的货物需要锁定，不能改渠道） | [5 empty] | 提出时间：2025-10-24 第二点跟其他需求重复，没有报价时风控做下单提醒以及签入以后生成到问题件 | 张珊珊 |  | 中等 |  | 31
2025-10-28 | 已确认待排期 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | 系统的业务员成本试算，销售运费试算，这两个功能，速度很慢，查一个报价，网页要反应30秒，需要优化 | 高 | [6 empty] | 性能问题 | 五部-张诚(张诚) |  | 中等 |  | 43
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | 运单管理界面 用子单搜索很慢 ，一搜可以马上出来，很多单号需要一个个搜，非常费时 | 高 |  |  |  | 882753654262 |  | 性能问题 | 性能问题 | 腾信财务-钱掌柜(腾信财务-钱掌柜) |  | 中等 |  | 69
2025-10-28 | 作废 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | 运单管理（主单实际费用显示） 分票装，一个客户单号装了2条柜，主单费用分摊到了绑定的其中一个柜子上，未按照件数分摊费用 | 高 |  |  |  | 客户单号 FBA18ZDRPPBT 柜号FWRU0364800 柜号 ZCSU7664526 这个分票装的 |  | 待确认，BUG？ |  | 陈晓梅 |  | 中等 |  | 70
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | （运单管理）业务员他们下单时选择渠道和仓库代码可以卡的严格些，选择一个渠道之后，只显示这个渠道的仓库代码，邮编填写只能第一个是数字，不能是其他字符或者空格（如果有错误下单页面要提示出来） 配舱才能更准确。下错渠道 | 高 |  |  |  | FBA191ZMP9JH FBA191ZGQQM3 |  | 待确认，序号118 | 第一点需求与编号19重复，渠道不支持的仓库肯定是没有报价的 第二点需求下单加上限制，风控规则加上即可，但是风控规则国家没有生效，正在排查 | 腾信财务-金金有味 |  | 中等 |  | 72
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | （运单管理）下单的客户单号要设置最小长度，4位起（只能字母跟数字"-"组合 | 高 |  |  |  | FBA191ZMP9JH FBA191ZGQQM3 |  | 新增 |  | 腾信财务-金金有味 |  | 简单 |  | 73
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | （业务数据统计）签入状态下，客户单号改渠道，改邮编系统可以自动重算运费 | 高 | [5 empty] | 待确认，序号68 | 与序号31的，需求重复 | 腾信财务-金金有味 |  | 中等 |  | 86
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | （业务数据统计）预估费用里面金额与人民币金额应该保持一致 | 高 |  |  |  | TTXX-2034 CINDY250907448 |  | bug，待确认 |  | 腾信财务-金铲铲(腾信财务-金铲铲) |  | 简单 |  | 87
2025-10-28 | 作废 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | （业务数据统计）预估费用有时候上价格表了但系统不会生成费用 | 高 |  |  |  | ZAMY09202318 2989363Y 391Y5864 |  | bug，待确认 | 目前排查没有问题 1、已出库才会产生预估费用 2、没有维护对应的报价 | 腾信财务-金铲铲(腾信财务-金铲铲) | 待确认问题 | 中等 |  | 88
2025-10-28 | 作废 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | （业务数据统计）亚马逊地址 不加收偏远费 没有自动取消 | 高 |  |  |  | HZBX251025,HZBX251022 |  | 新增 |  | 腾信财务-金金有味 | 目前就是没有收取 | 简单 |  | 89
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | 偏远数据查询 1.系统私人地址验证的要求规则 2.偏远地址验证规则。 | 高 |  |  |  | 276079979001022270这票当时验证的是一个偏远一个不偏远，根据我们规则就是应该是不偏远的，但是系统自动生成了偏远，是后面客服手动更改的 |  | 重复，同客服需求 | 关于我们现在是在系统里面查，偏远、地址类型的说明规定 系统里面是对接联邦和UPS的，我们如果查偏远，会出现以下情况： 1.联邦和UPS都显示偏远--收取偏远费 2.联邦显示不偏远，UPS显示偏远或者联邦偏远，UPS不偏远--不收取偏远费 系统中查询地址类型，会出现以下几种情况： 1.联邦显示商业，UPS显示商业，按照商业地址（反过来联邦私人，UPS私人，按照私人地址） 2.联邦显示商业，UPS显示私人，按照商业地址（反过来联邦私人，UPS商业，按照商业地址） 4.出现一个未知，（联邦未知，UPS商业，按照能查询出来的来定--商业）（反过来一样的道理） 5.联邦和UPS都显示未知，按照私人地址加收 | 腾信财务-钞票小子 |  | 中等 |  | 100
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 产品模块 | 产品/项目 | 杂费，设置的是只有美国才会加这个钱，为什么其他国家试算价格的时候也会带出来这个费用，签入后，业务员应收和业务员成本也都会生成这个费用 | 高 | [6 empty] | 提出时间：2025-10-28 | 五部-张诚(张诚) |  | 中等 |  | 30
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 产品模块 | 产品/项目 | 换柜子换船需要增加一个入口更改（提单号，船名航次，柜号，封条。ETD,ETA），更改完后需要重新在飞驼进行订阅 | 高 | 查验重出单号的绑定、换绑解绑 | [5 empty] | 提出时间：2025-10-24 | 张珊珊 |  | 简单 |  | 37
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 指定票件收款：例：欠款金额为1000元，客户只付了500元，不能先核A销500，还不能勾选一个费用核销，例如单独核销报关费 | 高 | [5 empty] | 待确认，序号78 |  | 张梦琴 |  | 中等 |  | 49
2025-10-28 | 已确认待排期 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 现在系统理赔流程需要重新梳理 客户付款后产生理赔，系统不能直接存到客户余额后期抵扣，如已退款，也需要取消之前核销重新核销，这点很麻烦且核销时间变动了，需调整为可存到客户余额后期抵扣或者核销，余额显示具体是哪票单号产生的余额 收款管理：费用对冲不设置为只能同一票单号对冲抵扣，如理赔能直接存到客户余额也可删除这个功能，此功能现在只能用于理赔抵扣同票费用且业务数据统计的理赔也会直接对冲掉不显示了 | 高 | 客户付款后产生理赔，系统不能直接存到客户余额后期抵扣，如已退款，也需要取消之前核销重新核销，这点很麻烦且核销时间变动了，需调整为可存到客户余额后期抵扣或者核销，余额显示具体是哪票单号产生的余额/费用对冲不设置为只能同一票单号对冲抵扣，如理赔能直接存到客户余额也可删除这个功能，此功能现在只能用于理赔抵扣同票费用且业务数据统计的理赔也会直接对冲掉不显示了 |  |  |  |  | 新增 |  | 张梦琴 |  | 中等 |  | 50
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 收款管理：凭证对冲取汇算金额来对冲 | 高 | [5 empty] | 新增 |  | 张梦琴 |  | 中等 |  | 53
2025-10-28 | 作废 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 银行凭证：TEX000001111，客户一共转了两笔1371元，一笔不知道是不是被误删，核销后金额跟流水对不上，可看截图，然后又取消核销，可销金额显示-1371元，又撤销对冲，变成了3笔1371元，没办法取消核销没办法删除流水 | 高 | [5 empty] | 待确认,BUG？ | 2025-1114 暂无发现新问题 | 张梦琴 |  | 中等 |  | 58
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （主单实际费用）美金和人民币的费用重复项导进去，出现了两笔，显示的两笔，实际分摊到的费用还是一次。 | 高 |  |  |  | MATS6178741000 |  | BUG,11月7号已优化了一版 |  | 腾信财务-金饼(腾信财务—金饼) |  | 简单 |  | 65
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （付款管理）付款管理中费用总金额和待核销金额不一致（要核销一遍错的金额，撤销然后再核销一遍对的金额，多余的操作） | 高 | [5 empty] | 待确认，BUG?聚航 | 这个订单已经修复，目前正在排查是否还有其他订单 | 腾信财务-金饼(腾信财务—金饼) |  | 中等 |  | 78
2025-10-28 | 已确认待排期 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （付款管理）添加提现用凭证对冲功能解决，付款管理目前只能显示付款请款，类型收款的请款单功能，没有实现付款管理（收款管理类似的功能） ---提现功能 | 高 |  |  |  | 1 |  | 新增 |  | 腾信财务-钞票小子 |  | 中等 |  | 80
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （付款管理）服务商的理赔，系统没办法存进服务商余额 | 高 |  |  |  | 1 |  | 待确认，序号125 | 服务商提现，已上线 | 腾信财务-钞票小子 |  | 中等 |  | 81
2025-10-28 | 已确认待排期 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （付款管理-银行凭证）添加一个汇兑损益，点完核销后，自动在银行流水添加两笔汇兑损益 | 高 | [5 empty] | 新增 |  | 腾信财务-金饼(腾信财务—金饼) |  | 中等 |  | 82
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （银行凭证）使用快速核销的功能，银行凭证的相关流水状态不对，显示的是待抵扣，应该是全部抵扣只能手动核销 状态才是全部抵扣 | 高 | [5 empty] | bug，待确认 |  | 腾信财务-金饼(腾信财务—金饼) |  | 简单 |  | 83
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 外部实际成本管理-导入对账单的表格里单号类型没有调拨运输总单 可以进行批量导入 | 高 |  |  |  | YWZB-1023-2 YWZB-1023-1 YWZB-1022-11 YWZB-1022-10 YWZB-1022-9 |  | 新增 |  | 腾信财务-金光闪闪(腾信财务-金光闪闪) |  | 中等 |  | 96
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 配置模块 | 技术/数据 | 根据主品名判断按附加标准*出货计费重自动生成附加费 计费公式：附加费用 = 标准*出货计费重，签入之后自动生成，费用名称产品附加费 | 高 |  |  | 附加费需要自动加收品名汇总10.23.xlsx |  |  |  | 提出时间：2025-10-24 | 张珊珊 |  | 中等 |  | 41
2025-10-28 | 作废 | 潘叶君 | 配置模块 | 技术/数据 | 价格表底层逻辑：价格表规定是美东快递派下单只能是0.12.3邮编，美中邮编还能下单就有漏洞 加扣件， 显示扣件原因，提示可能造成费用高 让业务员自己选择放行 | 高 |  |  |  | BJD86967 FBA18YF01Q4R-GW-1 3807058091 |  | 新增 | 需求重复，以编号11为准，这个需求作废 | 腾信财务-钞票小子 |  | 中等 |  | 101
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 报表模块 | 财务部 | 报表：月末未核销金额参照速递的未核销明细报表，按年度&订单到货日期的月份统计每一个客户当下的未核销金额 可以按照区域，部门，小组，客户名（模糊）统计 | 高 | [5 empty] | 重复，序号89 |  | 张梦琴 |  | 中等 |  | 47
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 其他 | 产品/项目 | （待办-我的审批-已发起）审批过程直接显示成自动通过，不然耽误核销速度 | 高 | [5 empty] | 新增 |  | 腾信财务-钞票小子 |  | 简单 |  | 76
2025-10-29 | 作废 | 五部-张诚(张诚) | 财务模块 | 财务部 | 销售产品有代理报价，业务员成本，销售报价，现在有部分订单，无法自动生成业务员成本，导致后期需要花时间一票一票的核对，找出对应的成本 | 高 |  |  |  |  | 订单越多，花的时间就越多 |  | 报价维护问题 | 苏州-王岩 |  | 中等 |  | 107
2025-11-05 | 已上线 | 潘叶君 | 产品模块 | 产品/项目 | 新增放行资料上传的入口，开放给服务商使用 | 高 | [9 empty] | 中等 |  | 129
2025-11-05 | 已上线 | 祁子娟(腾信官方客服-火珊瑚) | 其他 | 产品/项目 | 需要去掉进仓单左下角上面的 MADE IN CHINA | 高 | 进仓单 |  |  |  | 客户体量大 做进仓单去掉 MADE IN CHINA 每天都要 很久很麻烦 |  |  |  |  | 简单 |  | 131
2025-11-06 | 已转测 | 坂田经理-刘欢 | 运单模块 | 技术/数据 | 需求:1.测价留痕能找到测价记录 2.输入数据自动核算出收货比重、比重优惠额度（需要体现：原单价、收货比重、运费优惠、运费优惠后的单价) | 高 |  |  |  |  | / |  | 与袁华君提的需求重合 卡派测价：1.需要保存测价记录 2.客户在报价的有效期内下单，则沿用当时测算的价格 |  |  | 复杂 | 卢慧恒 | 136
2025-11-11 | 已上线 | 总助-赵佳怡 | 报表模块 | 财务部 | 整个集团的同行、直客业务都需要部门、队名、新开客户数、新开客户发货量（当月），权限按照部门、小组开放 | 高 | 业务部门需要各个业务员的新开客户数量做监控及绩效考核 |  |  |  | 目前没有地方统计，每个月无法监控，绩效考核的数据也无法获取 | [6 empty] | 145
2025-11-12 | 已上线 | 潘叶君 | 其他 | 产品/项目 | 顺丰API对接 | 高 | [9 empty] | 中等 |  | 150
2025-11-19 | 已上线 | 潘叶君 | 操作模块 | 客服/运营 | 待配舱和终配舱之间要加中间节点（终配舱，存在多地装的场景，需要按仓库的维度来进行后续的操作） | 高 | [9 empty] | 复杂 |  | 157
2025-11-26 | 开发中 | 卢慧恒 | 运单模块 | 技术/数据 | 根据销售产品、仓库代码、价格表、相同柜子等合并计费 | 高 | [9 empty] | 复杂 |  | 174
2025-11-27 | 已上线 | 潘叶君 | 产品模块 | 产品/项目 | 如果有发现没有绑定分单号的，可以跳过，继续上传其他的单子，现在是中间有发现一个其他的就都上传不了 | 高 | [7 empty] | 邱水平 |  |  |  | 182
2025-11-28 | 已上线 | 卢慧恒 | 产品模块 | 产品/项目 | 增加“件总重”的计费规则 | 高 | [9 empty] | 复杂 |  | 189
2025-11-30 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 银行凭证：银行流水摘要和系统费用类型做对应（原表头“代码”对应的系统的“认证账户名称” 即认领服务商，服务商编号为“费用报销”） | 高 |  |  | 系统银行流水规则.xlsx |  |  |  | 历史需求，要先处理 需求提出人：杜小双 |  |  | 复杂 | 潘叶君 | 193
2025-12-16 | 开发中 | 卢慧恒 | 操作模块 | 客服/运营 | 1.扣货放行的快递派的单子再制单页面看下是否可以加一个颜色标识，现在很多扣货的单子 好几天才放行 然后放行后就会漏制单 | 高 | [11 empty] | 229
2025-12-16 | 已上线 | 卢慧恒 | 操作模块 | 客服/运营 | 2.在扫码出库的时候，校验下是否已经做了三单绑定，三单校验不了至少校验两单，系统标签或者FBA标签和快递标签是否绑定了 | 高 | [11 empty] | 231
2025-12-16 | 已上线 | 腾信客服-黑猫警长 | 其他 | 产品/项目 | 例如:美森正班限时达,更新宁波开船会比更新上海开船在时间上会长个1-2天,涉及时效赔付问题 | 高 | 渠道对应港口的更新开船动态-轨迹更新问题 |  |  | 7506607603 7506607614 | 加急,事关理赔费用给客户问题 | [6 empty] | 233
2025-12-30 | 已上线 | 卢慧恒 | 产品模块 | 产品/项目 | 快递异常件全部都进了扣件状态 | 高 | [11 empty] | 278
2026-01-02 | 待评估 | 卢慧恒 | 产品模块 | 产品/项目 | 超过申报价值，购买保险的提示 | 高 | [11 empty] | 281
2026-01-02 | 暂不考虑 | 卢慧恒 | 运单模块 | 技术/数据 | UPSERT推送超过24小时原因排查并优化 | 高 | [11 empty] | 282
2026-01-05 | 已确认待排期 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 银行凭证，付款管理那里增加一个服务商余额提现功能不够完善 | 高 | 这个只是具体的付款单并不是付款明细 | [10 empty] | 292
2026-01-05 | 已上线 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 银行凭证那里的认领账户查询 ，请参考付款管理界面的查询功能 | 高 | [11 empty] | 294
2026-01-06 | 作废 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 付款管理，添加一个汇兑损益，点完核销后，自动在银行流水添加两笔汇兑损益 | 高 | [11 empty] | 308
2026-01-06 | 开发中 | 卢慧恒 | 运单模块 | 技术/数据 | 运单管理,FBA号支持多个查询 | 高 | [11 empty] | 309
2026-01-06 | 作废 | 卢慧恒 | 操作模块 | 客服/运营 | 终配舱之后修改地址,单号会从终配舱里面跑出去 | 高 | 这个应该已经解决了，线上已验证。by xinyao | [10 empty] | 311
2025-10-15 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | 运单管理、业务员运单查询 列表增加是否上传报关放行资料、是否上传签收单 | 中 | [6 empty] | 已登记内部 | 腾信客服-维尼熊(维尼熊) |  | 中等 |  | 3
2025-10-17 | 已上线 | 腾信客服—美羊羊(美羊羊) | 财务模块 | 财务部 | 指定票数收款 不能选择时间，比如我想看客户8月份所有的欠款，还需要点开详细里面勾选，没有办法筛选时间段 | 中 |  |  |  |  | 每次作业消耗5分钟 |  |  |  |  | 中等 |  | 6
2025-10-18 | 已上线 | 腾信财务-藏金阁(腾信财务-藏金阁) | 财务模块 | 财务部 | 在收款管理那个模块加一个修改收款日期的选项 | 中 | [6 empty] | 修改收款时间 |  |  | 中等 |  | 8
2025-10-19 | 已上线 | 腾信客服-舒克(腾信客服-舒克) | 运单模块 | 技术/数据 | 业务员订单管理 /运单管理 界面 主品名位置 会有客户一票里存在十几个甚至二十几个产品名 每次加收品名费用要一个一个数半天 很容易看花眼 数出错 还要在核对数来数去 很麻烦 浪费时间 主品名位置希望增加一个系统自动算好总品名是多少个 | 中 |  |  |  |  | 一票一两分钟 票数多了耗时更多 |  |  |  | 增加主品名数 | 简单 |  | 9
2025-10-21 | 已上线 | 客服总监-王锦平 | 其他 | 产品/项目 | 页面需要锁定，不能点击别的地方再回来之后数据就没有了 | 中 |  |  |  |  | 每次没有了，都需要重新翻聊天记录，找到单号再重新打开 |  |  |  |  | 中等 |  | 14
2025-10-23 | 已上线 | 007 | 客服模块 | 客服/运营 | 单票轨迹跟踪，在更新货物轨迹的时候已签收的货物可以不显示吗（老系统更新轨迹签收的货物就会不显示了） | 中 |  |  |  |  | 每次更新已签收的货物时，导致更新轨迹要一直滑动 |  |  |  |  | 中等 |  | 18
2025-10-23 | 已上线 | 客服总监-王锦平 | 客服模块 | 客服/运营 | 保险要线上购买 | 中 |  |  |  |  | 前期大家在线下对接，互传很麻烦，需要系统上线，直接对接保险公司，同时公司的增值服务也需要上线 |  |  |  |  | 中等 |  | 20
2025-10-23 | 已上线 | 客服总监-王锦平 | 客服模块 | 客服/运营 | 快递异常件，业务员可以自己申请 | 中 |  |  |  |  | 现在是线下对接，客服填，希望是业务员自己能填好，传送到客服，并通过系统追踪异常情况更新 |  | 对接人：刘奎霖 |  |  | 中等 |  | 21
2025-10-23 | 作废 | 王新瑶 | 报表模块 | 财务部 | 需求重复，作废 1、麻烦报表应收费用明细和业务员成本明细上方增加一个加收时间查询的功能（需求重复，正在开发中） 2、提单管理上方增加一个创建时间的查询功能以及表格里面增加一列收货计费重(与编号105重复) | 中 | [6 empty] | 需求重复 | 唐文艳 |  | 简单 |  | 17
2025-10-24 | 作废 | 潘叶君 | 客服模块 | 客服/运营 | 同一个客户 下单同一渠道 派送到同一亚马逊仓库 客户下单的时候在后台下2票 我们系统能做到自动抓取合并成一票里面来计算最终计费重和费用 | 中 | 同一个客户 下单同一渠道 派送到同一亚马逊仓库 客户下单的时候在后台下2票 ，需要合并成一票里面来计算最终计费重和费用，当前是依赖人工处理，比较耗费时间 |  |  |  | 1-2小时/每次操作 |  | 提出人：王犇/白龙马 |  | 先做手工勾选订单合并计费，不做自动抓取合并计费 | 复杂 |  | 27
2025-10-24 | 暂不考虑 | 潘叶君 | 客服模块 | 客服/运营 | 像下单发票一样，客户填好表格给我们，客服一键导入 | 中 | 现在的开户流程：客户填写一个开户资料表格给我们客服，客服一个一个复制到系统里面去，不能一个表格直接上传，很耗时间 |  | 模板-腾信国际物流客户开户表(1).xlsx |  |  |  | 提出人：刘欢 因客户开户所需资料较为复杂，并涉及部分公司内部审批信息，暂时无法支持客户自助填写并一键创建订单的功能。 |  |  | 中等 |  | 28
2025-10-24 | 已上线 | 白胜伟 | 财务模块 | 财务部 | 收款管理费用明细核销超1000条报错 | 中 | [9 empty] | 简单 |  | 24
2025-10-24 | 已上线 | 白胜伟 | 财务模块 | 财务部 | 收款管理核销完数据没有刷新页面 | 中 | [9 empty] | 简单 |  | 25
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | 亚马逊下单模板 更新，新仓同步补充：价格表上了新仓之后，下单页面出个弹窗模板（提醒要更新下单模板） | 中 | [6 empty] | 提出时间：2025-10-24 | 张珊珊 | 每次导出都是最新仓库数据 | 中等 |  | 34
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | 超大件渠道，周长显示，按价格表来显示；以及运单点进去的计费重和外部的计费的计费重不一致差异，需要修改 计费重差异单号：FBA191J1MZN4 | 中 | [6 empty] | 提出时间：2025-10-24 1、运单点进去的计费重和外部的计费的计费重不一致差异---提供的单号无异常，后续留意新单号 | 张珊珊 |  | 中等 |  | 35
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | （运单管理/业务数据统计，/主单实际费用/全局，优先财务）运单号搜索，按照搜索时的单号顺序显示 | 中 |  |  |  | SMZR250710-2 SMZR250710-4 LKS713-5-53 202571419-US-20 |  | 新增 |  | 腾信财务-聚宝盆(腾信财务-聚宝盆) |  | 简单 |  | 68
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | （业务数据统计）打开出货材积重，需要自动提示哪票超长超重 | 中 |  |  |  | FBA19245GMRS |  | 新增 |  | 腾信财务-钞票小子 |  | 中等 |  | 92
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 操作模块 | 客服/运营 | (操作-调拨出库管理) 调拨单号希望能够允许批量查询数据DB2509261910549832 DB2509281656398062 DB2509290241401221 DB2509291724271523 DB2509290157119415 DB2509292358246848 DB2509300204142160 DB2509300224189625 DB2509301404287415 DB2510010056572092 | 中 |  |  |  | DB2509261910549832 DB2509281656398062 DB2509290241401221 DB2509291724271523 DB2509290157119415 DB2509292358246848 DB2509300204142160 DB2509300224189625 DB2509301404287415 DB2510010056572092 |  | 新增 |  | 腾信财务-金光闪闪(腾信财务-金光闪闪) |  | 简单 |  | 97
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 操作模块 | 客服/运营 | (操作-调拨入库管理)增加批量搜索运输单号的筛选框 | 中 |  |  |  | YWZB-1023-2 YWZB-1023-1 YWZB-1022-11 YWZB-1022-10 YWZB-1022-9 |  | 新增 |  | 腾信财务-金光闪闪(腾信财务-金光闪闪) |  | 简单 |  | 98
2025-10-28 | 已确认待排期 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 请款单管理：导出账单一直转圈太慢了，收款管理核销也是一样转好久，导一个账单要十几秒 | 中 | [5 empty] | 性能问题 | 性能问题 | 张梦琴 |  | 中等 |  | 56
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 指定票件收款：增加到港时间票数，锁账状态，增加4列按照产品组显示应收明细金额，原合计金额不变明细里面增加一列预计到港时间， | 中 | [5 empty] | 新增 |  | 张梦琴 |  | 简单 |  | 57
2025-10-28 | 作废 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 收款管理：增加按单号查找选项，增加修改核销时间功能，按照单号查找客户进行核销 | 中 | [5 empty] | 新增 | 跟其他需求重复，增加修改核销指的是修改付款时间，同编号8 | 张梦琴 |  | 简单 |  | 59
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 指定票件：支持多个单号放一起查找 | 中 | [5 empty] | 新增 |  | 张梦琴 |  | 中等 |  | 60
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （收款管理）左下角核销记录的总应收应该是一票的总金额，右下角核销页面条数不要卡1000条，核销速度太慢了 | 中 | [5 empty] | 新增 |  | 张梦琴 |  | 中等 |  | 62
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （请款单管理）不输入客户名称，仅用单号可以查询账单并导出 | 中 | [5 empty] | 新增 |  | 张梦琴 |  | 简单 |  | 63
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （主单实际费用）同一个主单号的费用不在一起，对账效率很慢 默认按照主条件：提单号，次条件：费用类型 排序 | 中 |  |  |  | OOLU8811193400 COSU6423903940 HDUJGLX25MP00047 |  | 新增 |  | 腾信财务-钱掌柜(腾信财务-钱掌柜) |  | 简单 |  | 66
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （付款管理）同一个代理多个付款单号一起核销 | 中 | [5 empty] | 待确认，序号19 | 增加功能。历史需求，已开发 | 腾信财务-钞票小子 |  | 简单 |  | 77
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （付款管理）付款登记时 可以筛选多个账号一致的请款单 可以一起登记（只是服务商直接登记，金额不变（取消付款登记这个环节） | 中 | [5 empty] | 新增 |  | 腾信财务-金金有味 |  | 中等 |  | 79
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （银行凭证）导入流水模板里面可以加个 认领账户 这个字段 导入之后就自动显示这个认领的状态 | 中 | [5 empty] | 新增 |  | 腾信财务-金金有味 |  | 简单 |  | 84
2025-10-28 | 作废 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （银行凭证）充值账号是要按照充值付款时间顺序销账，系统没有按照时间 (12月安排热修) | 中 | [5 empty] | 新增 | 1115不用处理了 | 腾信财务-钞票小子 |  | 中等 |  | 85
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （业务数据统计-应付成本导入）点应付成本导入的去请款，同一单号之前录过费用，本次导入相同的费用项不能直接生成请款，只能先保存。相同费用项的单号需要单独再去外部成本管理界面 提交请款单 | 中 | [5 empty] | 新增 |  | 腾信财务-金饼(腾信财务—金饼) |  | 中等 |  | 94
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （成本管理-外部成本管理（实际））账单导入模板类型需要加个追加/覆盖 | 中 |  |  |  | 增加 |  | 待确认，序号112 | 增加 | 腾信财务-金光闪闪(腾信财务-金光闪闪) |  | 简单 |  | 95
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 配置模块 | 技术/数据 | 附加杂费配置：设置更新需要和成本价、销售价一样，更新生效时间的时候需要新增一条，原来数据保留。需要保留原来的数据，不做更新，做新增。（先改附加费交互方式） | 中 | [6 empty] | 提出时间：2025-10-24 | 张珊珊 |  | 复杂 |  | 33
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 配置模块 | 技术/数据 | 下单页面，销售产品排序，增加排序字段 | 中 | [6 empty] | 提出时间：2025-10-24 | 张珊珊 |  | 中等 |  | 36
2025-10-28 | 待评估 | 潘叶君 | 配置模块 | 技术/数据 | 泉州厦门仓库价格设置，每周两段价格，手动勾选生成下个周期。 按照每周时间进行设置，举例说明，每周六-下周二一个价格，周三-周五一个价格，循坏下个周期 | 中 | [6 empty] | 提出时间：2025-10-24 | 张珊珊 |  | 中等 |  | 38
2025-10-28 | 待评估 | 潘叶君 | 配置模块 | 技术/数据 | 需要设置单独客户的专属重量区间/协议价格，批量导入，价格表导入（导出不一定），系统上可以直接修改价格表单价 | 中 | [6 empty] | 提出时间：2025-10-24 | 张珊珊 |  | 中等 |  | 39
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 配置模块 | 技术/数据 | 支持批量发布报价 | 中 | [6 empty] | 提出时间：2025-10-24 | 张珊珊 |  | 简单 |  | 40
2025-10-28 | 作废 | 潘叶君 | 配置模块 | 技术/数据 | 线上报价，需要添加带尾板和不带尾板筛选报价，目前只能实现 带尾板报价，耗人工 | 中 | [6 empty] | 提出时间：2025-10-24 私卡线上询价，需求重复，保留袁经理提的需求 | 张珊珊 |  | 复杂 |  | 42
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 报表模块 | 财务部 | 需要有看渠道毛利的权限，渠道毛利为：业务员成本-应付费用 | 中 | [6 empty] | 权限配置问题，已处理 | 五部-张诚(张诚) | 权限问题，已联系财务同事进行开通 | 中等 |  | 45
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 报表模块 | 财务部 | （业务数据统计）添加一个终配仓单号字段（运单管理有这个字段） | 中 | [5 empty] | 新增 |  | 腾信财务-金金有味 |  | 简单 |  | 90
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 报表模块 | 财务部 | （业务数据统计）下面的合计金额再加一行 选中的数据的合计金额 | 中 |  |  |  | OOCU6962450 SC-01MS250910US-32-2 LSK251042735 FJ251022-2CA |  | 新增 |  | 腾信财务-金金有味 |  | 简单 |  | 91
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 报表模块 | 财务部 | （业务数据统计）业务数据统计-多个运单号搜索出来方数可以有个合计数字。只要是数字列 低下就显示合计数 | 中 |  |  |  | FBA1906MW1XZ FBA1906NMVNN ZS-2005 FBA1906Q257Y |  | 新增 |  | 腾信财务-金光闪闪(腾信财务-金光闪闪) |  | 简单 |  | 93
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 报表模块 | 财务部 | （报表）加一个每天退件的单号汇总表，这样便于查询打单的情况便于及时取消打单释放充值余额 | 中 | [5 empty] | 待确认，序号88 | 增加查询条件，按最近操作时间查询 | 腾信财务-钞票小子 |  | 简单 |  | 102
2025-10-28 | 已确认待排期 | 潘叶君 | 报表模块 | 财务部 | （报表）财务类报表里面的运单查询拿2千条单号都很难查询出来 | 中 | [5 empty] | 性能问题 | 性能问题 | 财务经理-董文平 |  | 简单 |  | 103
2025-10-28 | 作废 | 潘叶君 | 其他 | 产品/项目 | （待办-我的审批-已发起）加一个撤销请款单的功能，目前只有审批人驳回的功能 | 中 | [5 empty] | 待确认，序号93 | 已与陈晓梅确认不用做。生成请款单，不要走审批，状态直接为待付款。参考编号76 | 腾信财务-钞票小子 |  | 简单 |  | 75
2025-10-29 | 已确认待排期 | 五部-张诚(张诚) | 客服模块 | 客服/运营 | 需要对接代理的api，自动抓取代理更新的轨迹到我们的后台，频次最好一天2更或一天1更 | 中 | 靠人工更新太浪费时间，耽误客服其他正常工作 |  | 代理使用系统明细.xlsx |  | 占单个客服工作时间的3/1 |  | 目前急需对接的代理，以及代理使用的是什么系统，都统计在附件表格里了 |  |  | 中等 | 卢慧恒 | 108
2025-11-03 | 开发中 | Candy（欣） | 产品模块 | 产品/项目 | 美库柜子计划需要把亚马逊卡派的导出来的 城市、州、邮编、联系人、手机、邮箱不需要体现出来，只有私人地址的要体现这些数据，快递的货，需要汇总处理，不需要每票都导出来 | 中 | 美库柜子计划 |  |  |  | 半小时 |  |  |  |  | 中等 |  | 127
2025-11-05 | 已上线 | 田苗 | 报表模块 | 财务部 | 新系统需要客户营业额月报报表-格式按照老系统 | 中 | 账务需要 |  |  |  | 每次作业消耗4小时 |  |  |  |  | 中等 |  | 128
2025-11-05 | 已上线 | 潘叶君 | 其他 | 产品/项目 | 新增大货预报模块 | 中 | [7 empty] | 三部-张乐乐(Elk Girl) |  | 中等 |  | 132
2025-11-06 | 作废 | 张珊珊 | 产品模块 | 产品/项目 | 系统识别下单品名数量并排重，从第六个品名起加收费用，无阶梯的固定收费 | 中 | 系统下单后，根据下单品名的数量，渠道对应收取多品名费，需要加收费用 |  |  |  | 消耗时长不多，但比较碎片化且会漏加 |  | 暂时不需要了，不做了 |  |  | 复杂 | 卢慧恒 | 137
2025-11-08 | 已上线 | 任永 | 配置模块 | 技术/数据 | 客户端需要增加一个修改备注功能 | 中 | 客户端 |  |  |  | 客户需求 |  |  |  |  | 简单 |  | 140
2025-11-10 | 已上线 | 任永 | 配置模块 | 技术/数据 | 单票轨迹跟踪增加一个签收和未签收的筛选项 | 中 |  |  |  |  | 0.5 |  | 需求重复，参考编号18 |  |  | 简单 |  | 142
2025-11-12 | 已上线 | 潘叶君 | 操作模块 | 客服/运营 | 调拨导出模板，最后一行汇总 ，实重、材积重、方数没有数据 | 中 | [9 empty] | 简单 |  | 149
2025-11-12 | 已确认待排期 | 腾信财务-金光闪闪(腾信财务-金光闪闪) | 财务模块 | 财务部 | 外部成本管理预估里没法生成付款请款需要导入模板生成外部实际再提交付款请求 | 中 | 外部成本管理（预估）费用能够生成实际费用然后提交付款请款请求 |  |  |  | 2个小时 |  |  |  |  | 中等 |  | 148
2025-11-13 | 待评估 | 李学红 | 操作模块 | 客服/运营 | 预计对有过冲货行为的客户进行单独标记 | 中 | 针对个别客户进行标记 |  |  |  | 暂无 |  |  |  |  | 中等 | 卢慧恒 | 152
2025-11-17 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | 客户端-订单管理，需要增加客户简称（有子账号的大客户） | 中 | [7 empty] | 腾信客服-爆单侠 |  | 简单 |  | 155
2025-11-20 | 已确认待排期 | 私卡-袁华君 | 海外模块 | 销售/业务 | 自动化呈现 出库预警（拆柜3天未上传出库单，直接蓝色预警；拆柜5天未上传出库单，红色预警），预警信息 推送给业务员以及港后客服（私卡的 需要同步推送产品经理） | 中 | 现在不能及时跟进监督尾端出库时效，需要系统预警 |  |  |  | 非常耗时，无法监督 |  |  |  |  | 中等 | 卢慧恒 | 162
2025-11-22 | 已上线 | 陈晓红 | 产品模块 | 产品/项目 | 运单管理的附加服务选项需要同步到查货操作里面 ，需要实现在同一个页面 就也可以判断是否为报关件 | 中 | 查货更好把控货物标准 |  |  |  | 繁琐 |  |  |  |  | 简单 |  | 164
2025-11-22 | 已确认待排期 | 张梦琴 | 财务模块 | 财务部 | 业务数据统计的汇率应收跟成本分开维护 | 中 | [9 empty] | 中等 |  | 165
2025-11-24 | 已上线 | 卢慧恒 | 运单模块 | 技术/数据 | 客户端及员工端，需要在运单或者其他地方体现最新的轨迹状态 | 中 | [9 empty] | 简单 |  | 167
2025-11-25 | 开发中 | 卢慧恒 | 运单模块 | 技术/数据 | 下单以及其他入口的装货地点由分公司改为仓库，单独拆分仓库字段。同时处理历史数据 | 中 | [11 empty] | 172
2025-11-25 | 待评估 | 黎俊燊 | 其他 | 产品/项目 | 需要在我们的标签上 可以显示FBA编码 方便客户对应贴标，可显示在业务/客服名字那个位置上 | 中 |  |  |  |  | 目前我们标签只能显示客户的单号 如果客户不用FBA编码作为单号的话 无法显示FBA编码在标签上 |  |  |  |  | 中等 | 卢慧恒 | 170
2025-11-26 | 开发中 | 卢慧恒 | 操作模块 | 客服/运营 | 客户端和员工的订单和网上订单查询，打印标识为各自的操作记录 | 中 | [11 empty] | 178
2025-11-28 | 待评估 | 王宇琴 | 运单模块 | 技术/数据 | 化工鉴定、磁检、现场鉴定、商检这些附加服务业务员只有勾选的权限，取消需要只有产品部以及仓库有权限，业务员不能取消 | 中 |  |  |  | SOEXP25110014 | hao |  |  |  |  | 中等 |  | 185
2025-11-28 | 已上线 | 卢慧恒 | 报表模块 | 财务部 | 业务员缺少自查例如未收金额的报表 | 中 | [9 empty] | 简单 |  | 191
2025-12-01 | 暂不考虑 | 卢慧恒 | 运单模块, 其他 | 技术/数据 | APP运费试算，国家这一栏，交互看看怎么优化 | 中 | [9 empty] | 中等 |  | 196
2025-12-01 | 开发中 | 腾信财务-金光闪闪(腾信财务-金光闪闪) | 财务模块 | 财务部 | 业务数据统计（财务）无法用调拨单号进行筛选 | 中 | 筛选调拨单号创建的费用时 由于单号多， 易出现卡顿 |  |  |  | 1小时 |  |  |  |  | 简单 | 潘叶君 | 198
2025-12-02 | 开发中 | 财务经理-董文平 | 财务模块, 运单模块 | 技术/数据 | 增加一个筛选运单状态的筛选条件(运单管理， 业务数据统计，业务数据统计（财务)、业务数据统计（渠道）） | 中 | 退件的无法筛选去除 |  | 企业微信截图_17646436622125.png |  | 1h |  |  |  |  | 简单 |  | 200
2025-12-02 | 待评估 | 坂田经理-刘欢 | 运单模块 | 技术/数据 | 合并报关：1、合并报关的所有单号全部签入完成后再进行配舱装柜，需系统绑定合并报关单号；2、多票合并报关的单号，先签入的部分系统自动扣件，直到全部签入之后再自动放行。 | 中 |  |  |  |  | / | [6 empty] | 202
2025-12-02 | 开发中 | 唐文艳 | 财务模块 | 财务部 | 提单管理增加一列收货计费重 | 中 | 做表格需要看到对应提单号的收货计费重 |  |  |  | 耗时还好，主要是影响表格的取数问题 |  |  |  |  | 简单 | 潘叶君 | 203
2025-12-09 | 已上线 | 腾信财务-金金有味 | 财务模块 | 财务部 | 已退件的单号，业务员成本中系统算费的应该对冲掉，只剩手动录入的费用 | 中 |  |  | 退件.png | 820101251204030 KXC20231288 | 每一票退件需要手动减比较麻烦 | [6 empty] | 208
2025-12-10 | 作废 | 卢慧恒 | 产品模块 | 产品/项目 | 海管家对接新增"重发"操作 | 中 | [11 empty] | 212
2025-12-11 | 开发中 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 业务数据统计，业务员无法自行新增理赔类型的费用 | 中 | [11 empty] | 214
2025-12-12 | 已上线 | 潘叶君 | 客服模块 | 客服/运营 | 顺丰新接口对接，针对DW的信息进行同步 1、代理-获得货件当前送达时段文档：https://open.sf-express.com/Api/ApiDetails?level3=1535&interName=%E4%BB%A3%E7%90%86-%E8%8E%B7%E5%BE%97%E8%B4%A7%E4%BB%B6%E5%BD%93%E5%89%8D%E9%80%81%E8%BE%BE%E6%97%B6%E6%AE%B5-FOP_RECE_I18N_DW_CHOICE_INFO 2、代理-确认并且更新新的送达时段文档：https://open.sf-express.com/Api/ApiDetails?level3=1536&interName=%E4%BB%A3%E7%90%86-%E7%A1%AE%E8%AE%A4%E5%B9%B6%E4%B8%94%E6%9B%B4%E6%96%B0%E6%96%B0%E7%9A%84%E9%80%81%E8%BE%BE%E6%97%B6%E6%AE%B5-FOP_RECE_I18N_CONFIRM_DW_OPTION | 中 | [11 empty] | 216
2025-12-25 | 开发中 | 王新瑶 | 运单模块 | 技术/数据 | 问题件，退件 更新一条最新轨迹，为退件退款：FBA1946SG797-1 | 中 |  |  |  | FBA1946SG797-1 | 客户会追问 | [6 empty] | 263
2025-12-27 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 客户管理-批量修改请款单模板,支持清空已选择的模板 | 中 | [7 empty] | 张梦琴 |  | 简单 |  | 266
2025-12-30 | 待评估 | 腾信客服-靓仔 | 客服模块 | 客服/运营 | 对接客户系统的 客户可以直接推单过来 我们可不可以直接推报关放行单 签收单 过去 | 中 | [11 empty] | 269
2025-12-30 | 已确认待排期 | 潘叶君 | 客服模块 | 客服/运营 | 快递异常件(子单)：列表和查询增加提单号，查询支持多单号查询 | 中 | [7 empty] | 田薇 |  | 简单 |  | 276
2025-12-30 | 待评估 | 卢慧恒 | 产品模块 | 产品/项目 | 1.根据产品进行调整价格，可以做批量和单个调价，字段：销售产品（多个），报价开始时间，报价结束时间，调整类型：加/减，价格，关联客户 2.增加批量转销售报价功能，目前是单个一键转销售报价 3.导出报价表，需要按照报价表模板导出 4.指定客户报价，目前只有一个通用报价录入的板块，没法做到指定客户报价 ，需要增设一个指定客户报价模块 | 中 | [11 empty] | 277
2026-01-02 | 作废 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 财务锁帐目前是按照每个月三十天进行锁帐，假设如果本月由31号则也全部按照到三十号截止就锁帐了看下能不能按照实际月份的天数来进行锁帐 | 中 | [11 empty] | 280
2026-01-05 | 暂不考虑 | 卢慧恒 | 运单模块 | 技术/数据 | 报关相关的流程整理 | 中 | [11 empty] | 284
2026-01-05 | 待评估 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 主单实际费用，模板导入时的错误信息直接生成一个汇总问题弹窗，不需要往下拉 或者导出才知道具体是哪票 | 中 | [11 empty] | 296
2026-01-05 | 已确认待排期 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 外部成本管理，速递的对账单导入是直接识别表头，就可以成功导入。 但是新系统要按照模板的固定表头顺序才能导入费用，每次账单都要设置好表格才能导入 | 中 | [11 empty] | 297
2026-01-05 | 待评估 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 指定票件核销，导出已核销过的客户账单，现在还有3个问题，1.导出的金额跟系统不一致，暂时发现差异的是后加的更改地址费 2. 不能根据我们选择的日期去导出 3.导出后的账单加上客户名 | 中 | [11 empty] | 301
2026-01-05 | 已上线 | 卢慧恒 | 其他, 运单模块 | 技术/数据 | 快递派的预计送仓时间处理 | 中 | [11 empty] | 304
2025-10-15 | 暂不考虑 | 潘叶君 | 客服模块 | 客服/运营 | 客户管理所有下拉选项，选定后，支持删除指定文字，以及支持模糊搜索，而不是直接清空所有选项内容 | 低 | [6 empty] | 已登记内部 | 包倩萍 |  | 中等 |  | 2
2025-10-18 | 已上线 | 郭佳钰 | 报表模块 | 财务部 | 需要不同港口、不同渠道对应的每周方数和收货计费重，并且不同港口要有不同配送方式的细分,分类方式请参照<分类.png> | 低 | [9 empty] | 中等 |  | 7
2025-10-20 | 已上线 | 江雯(无崖子) | 配置模块 | 技术/数据 | 配置板块的代理报价 业务员成本报价 销售报价 不需要默认当前的报价时间 | 低 |  |  |  |  | 每次作业消耗1个小时 |  | 已登记内部 |  |  | 简单 |  | 10
2025-10-21 | 暂不考虑 | 魏陈宇 | 运单模块 | 技术/数据 | 我的建议是 系统下单填收件人信息的时候可以像国内寄快递一样 所有信息只要输入进去 能自动识别出来，这样我们下单的时候能够节约很多时间 | 低 |  |  |  |  | 十分钟 |  |  |  | 缺少数据源，暂时不做 | 简单 |  | 13
2025-10-24 | 已上线 | 白胜伟 | 财务模块 | 财务部 | 银行凭证添加借贷表格搜索框 | 低 | [6 empty] | 已登记内部 |  |  | 简单 |  | 22
2025-10-24 | 已上线 | 白胜伟 | 财务模块 | 财务部 | 银行凭证备注的搜索框支持模糊查询 | 低 | [6 empty] | 已登记内部 |  |  | 简单 |  | 23
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | 网上订单查询，帮忙加一下字段：预计到仓时间，预计到货仓库 | 低 | [6 empty] | 提出时间：2025-10-24 | 张珊珊 |  | 简单 |  | 32
2025-10-28 | 待评估 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | 1.操作日志 客户管理：操作日志和客户管理的信息排版调整的更简介 一目了然一点，可参考最后一张速递管家的 2.（业务数据统计/运单管理-操作日志）操作日志里面出货计费重材积重能不能详细一点不要一条条的，看起来很不方便。要显示实际操作人的账号。系统目前不管是谁操作变化的没有显示具体操作人名字。根据操作人以及操作时段显示操作内容。可以参考一下老系统 | 低 | [5 empty] | 待确认，序号86 | 优先解决操作人对不上的问题 | 张梦琴 |  | 中等 |  | 48
2025-10-28 | 已确认待排期 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | 运单管理 超过1000条单号的搜索 一直转，不显示数据 影响效率，要增加到1万个单号左右搜索 | 低 |  |  |  | FBA1921B29SR TX20251007002 FBA191Z6XPVY FBA191Z61MNG FBA191Z5QCHW FBA191Z6VLGV FBA191Z5D7S2 HLS2025100201 936766-1 YF2025092401-GW-2 YK-9538502 FB-010070A DCWJ20251007-1 STAR-WXH5W6C5VKVDS-GW-1 DH251007-1USKP BY00338 FR25107-18 FX250928-3 KZ1972-19709-GW YG-8525 25081101ZLV KW12898 JCHW20251007-1 FBA192099H33 FBA1920DVD45 FBA1920GQRRW YM-6332 3982LL123 6D-WQK-111 2D-WQK-429 LBN25107-18 FBA1923ZJQM9 FBA19240FKM6 FBA1923ZNZ5C FBA1923ZSS08 FBA19240YL8Z SY2025KK2101 EINV251001 80006268 80006267 80006264 80006263 80006262 80006261 80006256 ZFSH1969183256385 DP2509261440070974000 LR25930 XHLSA1007-1 FBA19245GMRS MY0205 JGY1008027 JGY1008026 731978169 JGY1008024 JGY1008029 731978167 JGY1008028 731978164 731978161 MJ1006-184PIPPA 731976739 731976736 731976738 731976740 731976737 731976741 MJ100600207 MJ0928-165RLOOM PO30098-93323-1 CY20251006-1 HH106-95 XXFF621 THWJ1006 LAKSH84578 FBA1922QTW1Q FBA1922Q8ZCJ FBA1922QPRDY FBA1922RZSZZ FBA1922QSV41 526E4ULZ 3T8GUE5E 8ZZRQDZG 1BDKUIYW 8711924373-2 8711924373-1 10003774869 7MLRIYMR FBA192430NZQ FBA19242LPNG FBA19241WRB4 FBA19241XGGL FBA19242KZM7 8711924373 FBA19207J6BN FBA1922DF2N0 XH2501004 LM1006-89 FBA191XJSYRBU000001 LM1006-67 FBA191XHD0H0U000001 FBA191XCP62QU000001 FBA191XNT3Z4U000001 YES1811 FBA191XL03FXU000001 10-1-WPL300-11 10-1-WF11111111-25 10-1-WPL300-16 10-1-W300LTYW-48 10-1-P1110001-25 RX107WB1516 FBA1923ZXR96 FBA19240KYXC FBA192409H9Q FBA192401YDR FBA19240687S FBA1923QFMDB FBA1923CRJ97 TZKL20251006 731978170 LJL1006-6 XHBZ251006 731978568 731977351 TZBBX20251006 MK-1006 D1-1006 FBA19240L78Q FJGY1006-15US FJGY06-381KP FJGYP1006-44KP JDSE2509X243 FJ1006-14US HKGJ10069 FBA1923T8D5V FBA1923SP0P0 FBA1923SR82M FBA1923SFH40 FBA1923SNNLS FBA1923SX1KV FBA1923RW2C3 FBA1923SJ33B FBA1923SLQY3 FBA1923SK1SB FBA192402BT8 25061780-1 FBA1924020R0 JDSE2509X282 FBA1923TF2PT FBA1923T2MDX FBA1923SCPRW FBA1923SCGPJ FBA1923RNQD9 ZC25090517 XZZY1005-1 NESLY888808251 FBA19218VBFP FBA1921B634T FBA19219VPV6 FBA1921BZW1B FBA1921B38X9 FBA19219VPVV FBA1921BJQWR 20251004-147GEU2 20251004QXY8 20251004LAS1 20251004GEU2 FBA192180NCM FBA19217B1FW FBA19218DNCW FBA19218FQTN FBA19217BSQT FBA192188QMP FBA192184S66 FBA19217ZP9C FBA1921876MX FBA19217LFDL FBA19218RRQQ FBA19217CHYV FBA19217XGJR FBA19218B0QX FBA192180MR8 FBA19217V2YG FBA192170CB0 FBA19217GK5H FBA192182HKJ FBA19217P7SM FBA191ZMN8TX-2 731978916 731977272 251005HJ-8 580999921 LBN25105-34 FBA1922DZWN8 FBA1922FMBZH KAYLA100541KP FBA191Y3H3S6 FBA192019V67 KAYLA100541JB KAYLA100541ZM FBA19201MGZT FBA19201M6RB KAYLA100541 KXC20231226 FBA191X2RY8N FBA191X6WD3S FBA191YS22KV FBA1923PNG9D FBA191VQZB4X FBA191YSY8HT FBA191X6DK0K FBA191YRC0FG FBA191VK1GB2 FBA191X2SJJG FBA1923Q71PH FBA191X72HKP FBA191VJMJX5 FBA191X6YCG2 FBA191VK977G FBA1923PL9NL FBA1923PHGXL FBA191X54QFL FBA191X4J2RK FBA1923NHDYZ FBA191VKQNRQ FBA191YSTQG6 FBA191X6MQ32 FBA191YYSHLH BOAT20251009-05 FBA191YTNFY4 BOAT20251009-04 BOAT20251009-03 FBA1923BDL3F FBA19239W4Z6 FBA1923BXZ8B BOAT20251009-02 BOAT20251009-01 FBA191ZC08TJ FBA191ZFM7QM FBA191ZDJYVW FBA191ZBM9WT FBA191ZD7GJC FBA1922SFFLM FBA1922RYKM9 FBA1922SY211 FBA1922S2010 FBA1922T3MZB FBA1922SRJQQ FBA1922RGY7G JTY1009OAYT FBA1922SY74R 731977310 FBA1922R0R47 FBA1922SL6YB FBA1922MGQ57 FBA1922MHL6Y FBA1922MMZNM FBA1922M0V1P FBA1922NCF6K FBA1923PND85 FBA1923P3DHH FBA1923NSCCB FBA1923NRW79 FBA1923NNQ22 FBA1923NJFWN FBA1923NGWTB FBA1923NFXYJ FBA1923N4DC9 FBA1923MSG81 UES250900102 AY2510008 FWL-200-321 FWL-200-317 JSMY-10-5-13 XJ00888 FBA1923QQQMC KXC20231225 XCGJ202510050056 ZZ251000403 OQ251005-0001 731959098 731959097 731959096 731959095 FBA191N1PT94 FBA191N1H06X FBA191N1JLMJ FBA191N21Z4F FBA191N23K44 YD1008-89 731978327 FBA191N241QC FBA191N1TZ2D FBA191N23B50 FBA191N172R7 FBA191N1P72M FBA191N24TQ7 FBA1922NSQF8 FBA1922P3L0T FBA1922N3PJ7 FBA1922T0S1K 731975095 FBA1922TK40P FBA1922SHY3V FBA1922SX1QQ YD1008-86 YD1008-85 YD1008-84 YD1008-83 YD1008-82 YD1008-81 YD1008-90 YD1008-88 YD1008-87 FBA1923KJ6NW FBA1923K90HT TX20251005 731847736 731847735 731847734 731847737 CLX20251008-11 CLX20251008-10 CLX20251008-09 CLX20251008-08 CLX20251008-07 CLX20251008-06 CLX20251008-05 CLX20251008-04 CLX20251008-03 CLX20251008-02 CLX20251008-01 FBA1923LK8NF FBA1923L3D9S FBA1923L67GP FBA1923M8P0L FBA1923LK69J FBA191Y22RM5 KXC20261718 731977314 FBA191Y3P421 731977312 GEU3-FBA1923NB91J FBA191Y4BJCB SCK8-FBA1923NLHVW 731977309 FBA191Y2THRJ 731977305 FBA191Y4MFTN 731977375 FBA1922LX777 FBA19200ZB1X 731977334 FBA19200TCYG KXC20231223 FBA191Y38Z8D FBA19201LWSY 731977221 FBA1922G60D5 FBA19201KW5Y 731974263 FBA192253RFF FBA19222L1Z6 731977106 FBA19224VSF0 731977088 FBA19223F524 731976348 FBA19201XS2S 731974267 731974249 ZX-TX2510083 FBA19201CPMW 731974245 KXC202750205 731976979 731976978 FBA19201Q04D 731976980 731976977 731976976 731976245 731976115 731978337 731977218 731977213 731973365 731972962 731977674 731977385 731977143 731977904 731976988 731977683 731977521 KXC202750197 731976260 KXC202750201 KXC202750200 731976257 731976254 731976265 FBA1923FD1JS FBA1923F8G1N 731976252 FBA1923DY9Y7 FBA1923F1XSZ FBA1923F70T1 FBA1923DVWWS 731977389 731977387 731977382 731977380 731977377 731977823 731977815 731973948 731973945 731973972 731973963 STAR-RCK5GW7V2QB4Y 731978342 731977418 731978336 731977480 731978343 731978330 731977476 731978344 731978340 731977472 731978296 731978316 FBA190V1CZL5 FBA190V2VJWG FBA190V2CP29 731978277 FBA190V1K24P 731978335 731978334 FBA1923LQ9T2 731978338 FBA1923L9Y0N 731978341 FBA1923KSWLN 731978339 FBA1923LJ37D 731974370 FBA1923L36C8 FBA1923LR1MT FBA1923L9P62 731974365 FBA1923MDVC8 FBA1923LR26W FBA1923LJJTP 731974391 731974394 731974398 ZG0001 731974396 731977096 731977295 731977294 731976834 731976840 731977508 731977399 731977504 731977500 731977474 731977470 731976854 731977467 731976863 731977459 731977398 731977397 731977465 731977407 731974296 731974297 731977420 731974273 731976867 731974291 731977053 731977409 731974287 731977404 731974283 731974277 731974298 731974320 731974308 731974317 731969305 731974327 731977413 731977402 731977416 731977414 FBA192372CWY FBA192380M54 731974304 FBA19237QB1J 731977400 731977423 SZDP-XEW5-20 FBA19236VPLH FBA192389QMX FBA19238J5ZW FBA19237YNY1 FBA19238507V FBA19235R062 FBA19233QCPM ZBY1005 FBA1923L0CHD FBA1923L8JJ8 FBA1923K1PDT FBA1923KML93 FBA1923LFTQL PC1051140 FBA1923JZSNJ FBA1923KMJL6 FBA1923KG7K1 FBA1923KR286 FBA1923KNQ25 HSY-1019 HSY-1020 731977714 HSY-1016 TH20251002 731977461 HSY-1018 731977458 731977456 731977396 731974260 HSY-1017 731977079 731974257 731974252 731976344 731976341 731976337 731976336 731976330 731976329 731976313 731976309 731976306 731976304 FBA1920H10SY-LBE1 731976299 WB-1006 731976289 WB-1-1005 ALI25FCO00373 731976284 731976281 731976279 731976270 731977113 731977121 731977046 731977041 731977023 731976966 731976968 731976957 731976970 731976975 731976953 731976949 731976983 731976960 731976947 XYDZ-251005-10 731978350 731978353 731978345 731978355 731978347 731978346 731978349 731978351 731978348 731976992 731977005 20251005GT-2 251005GT-12 731977014 731977008 731976999 731977012 FBA1923C5XZ2 FBA1923C1KKN FBA1923BNBC5 HSS1005 FBA1923BKQ2T FBA1923CFKQF FBA1923BPTSJ FBA1923BY1MW FBA1923CDX0H FBA1923BF6F4 FBA1923BYM35 251005YK-AU5 FBA191VZ18YV FBA191VFG4W6 FBA191VWZ80Y CHARLIELUO104-27 FBA191VYKK3X FBA191VSGQR1 XM-102601 FBA1923916T5 FBA1923DHHK7 FBA1923D9FW5 FBA1923CQG9N FBA1923CMY34 FBA1923CCHWQ FBA1923986GY FBA19238L5R2 FBA19238KVMJ FBA19238JL40 FBA19239ZM26 FBA19239HW3D FBA1923BKKD0 FBA1923BH4L9 FBA1923B7VQC HK25100810 RZ25100860 RZ25100859 RZ25100858 RZ25100857 RZ25100856 RZ25100855 RZ25100854 RZ25100853 TDXM2540095 RZ25100852 RZ25100851 RZ25100850 RZ25100849 RZ25100848 RZ25100847 RZ25100846 RZ25100845 RZ25100844 RZ25100843 RZ25100842 RZ25100841 RZ25100840 RZ25100839 RZ25100838 RZ25100837 RZ25100836 RZ25100835 RZ25100834 RZ25100833 RZ25100832 RZ25100831 RZ25100830 RZ25100829 RZ25100828 RZ25100827 RZ25100826 RZ25100825 RZ25100824 RZ25100823 RZ25100822 RZ25100821 RZ25100820 RZ25100819 RZ25100818 RZ25100817 RZ25100816 RZ25100815 RZ25100814 RZ25100813 RZ25100812 RZ25100811 RZ25100810 RZ25100809 RZ25100808 RZ25100806 RZ25100807 RZ25100805 RZ25100804 RZ25100803 RZ25100802 RZ25100801 XP25100831 XP25100830 XP25100829 XP25100828 XP25100827 XP25100826 XP25100825 XP25100824 XP25100823 XP25100822 XP25100821 XP25100820 HK25100813 HK25100812 HK25100811 HK25100809 HK25100808 HK25100807 HK25100806 HK25100805 HK25100804 HK25100803 HK25100802 HK25100801 FBA1922L1TTX TC25100801 DF25100806 DF25100805 DF25100804 DF25100803 DF25100802 FBA1922KMBLR DF25100801 FBA1922LVKYK STAR-UM63B7KN72WRE FBA1922L9KRZ XP25100819 XP25100818 XP25100817 XP25100816 XP25100815 XP25100814 XP25100813 GSNBL1002 XP25100812 XP25100811 XP25100810 XP25100809 FBA1922MH5Q6 XP25100808 XP25100807 XP25100806 XP25100805 XP25100804 XP25100803 XP25100802 XP25100801 HK25100818 HK25100817 HK25100816 STAR-WXUJRP7YJ3C62 HK25100815 HK25100814 QX25100812 FBA1920MT5L2 QX25100811 QX25100810 FBA1920MFP6B FBA1920N07K5 QX25100809 QX25100808 FBA1920P8DPW QX25100807 QX25100806 FBA1920N6B58 QX25100805 QX25100804 QX25100803 QX25100802 QX25100801 MJ25100806 MJ25100805 MJ25100804 AN25100810 AN25100809 AN25100808 AN25100807 AVP1---2 AN25100806 AN25100805 AN25100804 AN25100803 CLT2---2 AN25100802 MX250830 AN25100801 RMN3---3 GSLUX1002 GSCCL1002-A FBA1922DCL9W FBA1922BJ894 FBA1922FT8G7 FBA19225JYPJ UPS20251004016 252723426443 9865YU89 FBA1922SCYRB FBA1922T7N5N FBA1922SMSG6 FBA1922T34SC FBA1922T56M2 731978007 FBA1923D6459 731978003 731978000 731977997 731977357 731977356 731977353 731977352 731977348 731977346 731977328 731977326 731977325 731977323 731977322 731977321 7904963791-6 731977320 731977319 731977317 731977316 731977315 731977300 731976936 731976935 731976934 731976933 731976931 731976930 731976929 731976928 731976927 731976926 731976578 731976577 731976575 731976571 731976569 YD1008-16 YD1008-15 YD1008-14 CGL-20205447 CT799881523CN ZRCH20251004 FBA1922QLK6G FBA1922Q5587 FBA1922QK1K0 FBA1922RZV9M FBA192354QZT CT544789055CN CT842980172CN CXJ1008001 252694284045 FBA192375FZ1 FBA1922MM01L YD1008-13 YD1008-12 YD1008-11 YD1008-21 YD1008-20 YD1008-19 YD1008-18 YD1008-17 AUK25100006 FBA1923D2XN4 FBA1923CB5JS 8813773673 FBA1923BJLCP FBA19239L93K FBA1923B5BQ9 FBA1922XZ8V5 FBA1922WQ7VH FBA1922WZBWF FBA1922XNS9V FBA1922WNLBQ FLK-25100402 FLK-25100401 FBA19239TY85 FBA192396GB7 FBA191Z720FL JK1004-15 JK1004-14 STAR-VPXCFFYS5US3A FBA1920HD9T8 FBA1920H0JBL FBA1920HVBZL FBA1920GF7K8 FBA1920G2K9W LIN-2025100401 250929209 250929208 250929207 250929206 250929205 250929204 LM1004-166 LM1004-142 250929081 250929053 LCY1004-13 LCY1004-29 MDN1004-58 RVYH916-251002-0003 FBA191Z95QCR FBA1921BGK61 RVYH916-251002-0002 FBA191Z5V11W FBA19203TXSY 731977194 FBA191ZBG9BW YFQD105 FBA1920NRF67 FBA1921B0HQ1 DP1008-102 FBA1921BW173 DP1008-101 DP1008-104 DP1008-103 FZ01008001 CN1008-16 CN1008-09 CN1008-08 CN1008-07 CN1008-06 SHE1004 CN1008-15 CN1008-14 CN1008-13 CN1008-12 CN1008-11 CN1008-10 FBA192354K1Y 20251053 FBA19234T3L6 20251052 731976995 20251051 20251050 FBA19234G2Q4 FBA19233K2TM LBM1008001 FBA19233WSC1 YJL-1008-10 YFKK10080011 YFKK10080009 AFLKK10080001 731977158 731977155 731977153 731977151 731977145 MJ10040043 WD63-S37F-SCK4-12 M1WC-K1C8-ABE8-8 9VP1-24PM-IND9-8 TPD250908653 FBA19223XBRR FBA192267NGN FBA19227QYQK FBA19227SQXJ FBA19221PM60 TPD250908503 GSFE1002 TPD250908507 731976769 731976768 731977463 731977411 731976765 731977469 731976762 731977417 250929191 731976758 731977405 250929077 250929076 250929075 250929074 250929070 250929069 250929068 250929058 731977422 250929054 250929051 250929050 250929049 731977430 250929048 250929047 731977424 731977132 731977010 731977038 731971433 731977065 731977080 YFKK10080003 YFKK10080002 YFKK10080007 YFKK10080006 YFKK10080005 YFKK10080001 731973358 731973356 731973355 731973349 731973338 HY2509005866 HY2509005871 TCY1-FBA19239RK0W GSANW1002 |  |  | 性能问题 | 腾信财务-钱掌柜(腾信财务-钱掌柜) | 用其他替代方式，1万个单号不合理 | 中等 |  | 67
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 产品模块 | 产品/项目 | 终配舱登记里添加一个柜号的筛选框 | 低 |  |  |  | MATU2719914 |  | 新增 |  | 腾信财务-金光闪闪(腾信财务-金光闪闪) |  | 简单 |  | 99
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 产品模块 | 产品/项目 | 提单管理上方增加一个创建时间的查询功能以及表格里面增加一列收货计费重 | 低 | [5 empty] | 新增 |  | 财务经理-董文平 |  | 简单 |  | 105
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 请款单管理：新建请款单管理--输入客户名后自动跳转出客户的账期 | 低 | [5 empty] | 新增 |  | 张梦琴 |  | 简单 |  | 52
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | （收款管理/指定票件收款）指定票件收款：点开明细后，费用名称按截图上的顺序显示，不需要客户代码跟客户名称 收款管理：费用编号删掉， 状态改成创建人，回款时间改成费用创建时间 | 低 | [5 empty] | 新增 |  | 张梦琴 |  | 中等 |  | 61
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 在任何筛选框里，筛选的单号没有搜都的要提示，哪些没有查到 | 低 | [5 empty] | 新增 | 模块太多，先改财务和运单模块 | 张梦琴 |  | 简单 |  | 64
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 配置模块 | 技术/数据 | 员工管理：员工管理中增加批量修改收款财务， 客服 小组（能联动所属大区 分公司 部门编号）的功能 | 低 | [5 empty] | 新增 |  | 财务经理-董文平 |  | 简单 |  | 54
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 报表模块 | 财务部 | 业务数据统计：客户没发货就不显示数据，不要显示上次搜索的记录，收款管理也是一样 | 低 | [5 empty] | 新增 |  | 张梦琴 |  | 中等 |  | 55
2025-10-28 | 作废 | 潘叶君 | 报表模块 | 财务部 | 需求重复，作废。在历史需求表格里，开发中。 （报表）报表应收费用明细和业务员成本明细上方增加一个加收时间查询的功能 | 低 | [5 empty] | 新增 |  | 财务经理-董文平 |  | 简单 |  | 104
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 报表模块 | 财务部 | （报表）报表资金占用的上方增加运单查询的功能 | 低 | [5 empty] | 新增 |  | 财务经理-董文平 |  | 简单 |  | 106
2025-10-28 | 已上线 | 潘叶君 | 其他 | 产品/项目 | （待办-我的审批-已发起）详情把人民币金额多少也体现出来 | 低 | [5 empty] | 待确认，序号59 | 增加字段 | 腾信财务-钞票小子 |  | 简单 |  | 74
2025-10-29 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 苏州票&费用客户对账单模板，一个名称的费用只显示一条记录就好。比如这笔提货费总计是0了 那就不用显示 | 低 | [7 empty] | 张梦琴 |  | 中等 |  | 114
2025-10-30 | 已上线 | 坂田经理-刘欢 | 其他 | 产品/项目 | 【单票轨迹跟踪】这个页面想要加几个字段：船名航次、计划船期、柜号、提柜日期、提取日期 PS：这个页面如果能顺便按照《代理提供时效表》顺序调一下最好 | 低 |  |  | 代理提供时效表.xlsx |  | / |  |  |  |  | 简单 |  | 118
2025-10-31 | 已上线 | 潘叶君 | 其他 | 产品/项目 | 新客户开发模块可以加一个首次走货时间， 有些时候开户不一定会当月走货，上面加一个月份筛选也会方便查找 | 低 | [9 empty] | 简单 |  | 120
2025-10-31 | 已上线 | 财务经理-董文平 | 其他 | 产品/项目 | 1在角色管理里增加拥有这个角色权限的员工名称列表； 2：在员工管理里，增加字段，显示这个员工拥有的角色权限，并且可以在上方模糊筛选（一个员工有3个角色权限，我输入其中一个也能筛选出来这个员工） | 低 | 想知道谁拥有某个角色权限 |  |  |  | 现在找不了，招的话2小时 |  |  |  |  | 简单 |  | 121
2025-11-03 | 已上线 | 秦芹 | 产品模块 | 产品/项目 | 制单管理中添加一个预配舱单号 | 低 | [9 empty] | 简单 |  | 125
2025-11-12 | 已上线 | 陈晓梅 | 财务模块 | 财务部 | 请款时间默认显示当天的时间。不然每次都要浪费时间点击选择时间（因为基本上都是当天时间） | 低 | 所有的请款单生成界面，请款时间默认显示当天提交的时间，这样就不用每次请款要点击选择时间。如果不是当天的时间，我们会自己重新点击选择时间。 |  |  | 1.主单实际费用-导入应付费用 2.业务数据统计-应付成本导入 3.外部成本管理（实际）-导入对账单 | 5秒钟。（其实不需要浪费时间在这个点上） | [6 empty] | 146
2025-11-12 | 已上线 | 腾信财务-金光闪闪(腾信财务-金光闪闪) | 财务模块 | 财务部 | 外部实际成本无法用创建人及时间范围筛选， | 低 | 筛选自己创建的费用时 由于单号多， 易出现卡顿 |  |  |  | 1小时 | [6 empty] | 147
2025-11-24 | 已上线 | 腾信财务-金金有味 | 报表模块, 财务模块 | 财务部 | 应收和成本财务报表明细不需要模糊查询，要精准查询，另外查询时间有点长 | 低 |  |  |  | 804792093987 202509190001 SYS251017000665 SYS251031000023 SYS251103001051 20251004 SYS251108002878 SYS251030000856 123-1 SYS251023000002 | 查询时间可能1-2分钟 若查询很多单号的时候 呈现模糊查询结果 需要筛选 有点浪费时间 |  | 财务所有页面都改成精准查询？ |  |  | 简单 | 潘叶君 | 166
2025-11-28 | 开发中 | 卢慧恒 | 运单模块 | 技术/数据 | 运单管理和业务员运单管理，增加制单客服字段 | 低 | [9 empty] | 简单 |  | 190
2025-11-29 | 已上线 | 张梦琴 | 财务模块 | 财务部 | 在开户的时候根据业务员归属，直客 同行来自动匹配账单模板，再加一个批量修改账单模板功能 | 低 | [8 empty] | 先加批量修改账单模板功能 | 简单 | 潘叶君 | 192
2025-12-03 | 已确认待排期 | 包倩萍 | 财务模块 | 财务部 | 合同账期再弄个另外备注的地方 | 低 | [9 empty] | 简单 |  | 204
2025-12-05 | 开发中 | David(David（阳）) | 海外模块 | 销售/业务 | 上传POD的类型，提柜完结改成POD | 低 |  |  | 企业微信截图_17649023793750.png |  | 还好 |  |  |  |  | 简单 | 潘叶君 | 206
2025-12-09 | 待评估 | 坂田经理-刘欢 | 产品模块 | 产品/项目 | 实际开船日期与预计开船日期不符的，设置功能提醒对应业务员 | 低 |  |  |  |  | / | [6 empty] | 209
2025-12-13 | 待评估 | 王宇琴 | 业务员成本, 销售报价 | 销售/业务 | 在原始的价格表上加一个分公司，价格表生效后，因为原始的价格表可以自动作废 | 低 | [11 empty] | 223
2025-12-15 | 已上线 | 王宇琴 | 待配仓 | 客服/运营 | 筛选条件—基本信息需要和查货操作一样加一项产品组 | 低 | [11 empty] | 226
2025-12-15 | 已上线 | 郭佳钰 | 报表模块 | 财务部 | <港口数据统计>按港口分类进行统计的时候，把海运整柜的数据单独列出来(整柜也要划分成对应的不同港口)。选中的数据可以在下方直接显示选中的合计。对应的数据要有对应的提单号 | 低 | 港口数据统计无法将整柜的数据筛选出去 |  |  |  | 一般耗时速度 | [6 empty] | 228
2025-12-16 | 已确认待排期 | 腾信客服-唐僧 | 客服模块 | 客服/运营 | （客服备注 /客户备注/收货仓）这几个字段单票轨迹跟踪没有，没办法直接获取，需要在运单管理获取后再去EXCEL进行粘贴，需要重复粘贴操作 过于繁琐 | 中 | 客户轨迹跟踪表格有几个字段需求（客服备注 /客户备注/收货仓） |  | 企业微信截图_17658661295903.png 企业微信截图_17658649914859.png |  | 重复粘贴操作 过于繁琐 | [6 empty] | 232
2025-12-17 | 开发中 | 腾信客服-爆单侠 | 运单模块 | 技术/数据 | 业务员运单查询中更多筛选哪个按钮，选择客户能不能可以多选几个，目前只能单个单个查询 | 低 | [11 empty] | 234
2025-12-18 | 已确认待排期 | 腾信财务-金金有味 | 财务模块 | 财务部 | 末尾带-GW 是退运重出的单号 应收和成本系统自动加收的费用都需要去掉，人为加收的不用动 | 低 | 退运重出的单号比较常见 |  |  | 例子 YING20251144-GW-2 | 还行 | [6 empty] | 241
2025-12-20 | 暂不考虑 | 腾信财务-金金有味 | 财务模块 | 财务部 | 私人住宅派送费的成本计费规则是出货重*1，出货重改了之后，私人住宅派送费也一起更改 | 低 |  |  |  | YY251219-SARAH-4 | [7 empty] | 248
2025-12-22 | 待评估 | 腾信财务-金金有味 | 财务模块 | 财务部 | 导出没有成本的报表 业务数据统计（财务）右键导出 ①筛选产品组-海运+空运 ②筛选状态退件-删掉 ③筛选单号 末尾-GW的单号-删掉 ④筛选客户浩川KIKI-删掉 ⑤筛选业务员成本单价0的；选择销售产品：私人地址卡派+全美达+整柜 这些是袁华君经理的报表 ⑥筛选业务员成本单价0的；删除销售产品-私人地址卡派+整柜 剩余的是金金有味的报表 | 低 | [11 empty] | 250
2025-12-22 | 待评估 | 腾信财务-金金有味 | 财务模块 | 财务部 | 1.直客 2. 海派的 产品组 海运 3.亚马逊地址 这三个条件满足的单号 可以按照12kg起收，出货计费重是实重和材积重哪个大取哪个，往大取整，不满12kg按照12kg起收，运费则是出货重*价格表单价 2.ups出货重小于101kg,出货计费重可以改成101kg；渠道：卡派特价 出货重小于51kg,可以改成51kg，运费则是出货重*价格表单价 | 低 |  |  |  | FBA1949T79ML FBA1949WTBJB FBA1949TPPN1 FBA1949VNF2K | [7 empty] | 251
2025-12-22 | 待评估 | 腾信财务-金金有味 | 财务模块 | 财务部 | 1.亚马逊地址 2.直客 满足这两个条件的单号，实重没有到101kg的，系统可以自动生成比重 | 低 | [11 empty] | 253
2025-12-22 | 已上线 | 腾信财务-金金有味 | 其他 | 产品/项目 | 业务员他们下单时仓库代码不能手填，只能选择系统上显示的仓库代码，如果下单的渠道没有填写的仓库代码，跳出提示：无此仓库代码 | 低 | [11 empty] | 254
2025-12-30 | 已上线 | 腾信客服-靓仔 | 客服模块 | 客服/运营 | 系统状态栏有更新需要重置列时 （能不能不要给自己之前排好的续搞乱 ，重置列只重置需求栏就好，自己想要那个勾哪个 ，） | 低 | 每次重置列都给自己排好的序列搞乱再重新排很麻烦 | [10 empty] | 272
2025-12-30 | 开发中 | 吴敏洁（小旋风） | 客服模块 | 客服/运营 | 轨迹维护开通查询转单号功能 | 低 | [11 empty] | 274
2026-01-05 | 已确认待排期 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 主单预估成本,需要取到预估基础费用里的其他费用 | 低 | [11 empty] | 285
2026-01-05 | 开发中 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 服务商页面增加服务商全称列 | 低 | [11 empty] | 287
2026-01-05 | 已上线 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 业务员成本明细加一列加收时间的筛选条件，三个费用明细表（应收费用明细，业务员成本明细，应付明细）的对冲也释放出来 | 低 | [11 empty] | 289
2026-01-05 | 开发中 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 月末未核销报表中的的客户名称列变成客户简称 | 低 | [11 empty] | 290
2026-01-05 | 已确认待排期 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 应付费用明细表多单号查询的， 还是单号多会卡,上千个 | 低 | [11 empty] | 291
2026-01-05 | 已确认待排期 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 业务数据统计，单号FBA15L13LKZY。系统里面FBA地址的会自动加收私人地址，要按私人地址和FBA地址区分开 | 低 | [11 empty] | 293
2026-01-05 | 开发中 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 客户营业额月报报表最前面新增一列客户代码 | 低 | [11 empty] | 298
2026-01-05 | 已确认待排期 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 银行凭证里面的财务备注、我方账户名称、对方账户名称、认领账户的规则需一致，比如：对方账户名称是义乌市众航国际物流有限公司，在搜索的时候直接搜众航需要搜的出来，麻烦给调整一下 | 低 | [11 empty] | 299
2026-01-05 | 待评估 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 收款管理，操作日志和客户管理的信息排版调整的更简介 一目了然一点，可参考最后一张速递管家的 | 低 | [11 empty] | 300
2026-01-05 | 已确认待排期 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 收款管理，增加批量提现功能 | 低 | [11 empty] | 302
2025-11-15 | 已上线 | 潘叶君 | 运单模块 | 技术/数据 | 已预报订单，创建时间超30天自动变为已作废 ，已作废7天之后就变成彻底删除（系统做隐藏处理） | [7 empty] | 张乐乐提出 |  |  |  |  | 153
2025-11-17 | 已上线 | 祁子娟(腾信官方客服-火珊瑚) | 运单模块 | 技术/数据 | 退件的不要显示在全部里面 | [5 empty] | 每天更新轨迹的时候看见还以为是没有配舱忘记发走了 | [6 empty] | 154
2025-11-17 | 已上线 | 腾信客服-爆单侠 | 其他 | 产品/项目 | 客户管理中增加绑定子账号入口 |  | 在客户管理中增加绑定子账号入口，这样业务自己就可以去绑定 |  |  |  | 需要三方沟通 | [6 empty] | 156
2025-11-19 | 已上线 | 潘叶君 | 财务模块 | 财务部 | 主单只要录过费用，解绑单号只能由财务这边确认以后才能操作（主单只要录入过费用，产品部解绑 或者重新绑单号，都需要财务这边先把费用冲掉，金额为0之后，才可以操作解绑或者删单） | [8 empty] | 陈晓梅 |  |  |  | 158
2025-11-20 | 已上线 | 潘叶君 | 配置模块 | 技术/数据 | 绑定制单渠道时，不可到仓库更改为不可编辑，只能查看，统一取打单代理可用渠道下的配置的不可到仓库 | [12 empty] | 161
2025-11-21 | 已上线 | 潘叶君 | 操作模块 | 客服/运营 | 制单管理：列表增加客户类型 | [12 empty] | 163
2025-11-25 | 开发中 | 刘奎霖 | 客服模块 | 客服/运营 | 快递异常件子单申请中客服反馈和产品反馈不需要走审批 |  | 快递异常件子单中的 产品反馈和客服抓取 需要做数据隔离 不能让业务看到 |  |  | 731953605 | 不耗时 但是需要做数据隔离 | [6 empty] | 169
2025-11-26 | 开发中 | 卢慧恒 | 操作模块 | 客服/运营 | 1.查货操作显示问题件放行的备注记录 2.在运单管理显示查货的备注 3.查货操作显示额外服务 | [12 empty] | 176
2025-11-27 | 开发中 | 卢慧恒 | 操作模块 | 客服/运营 | 签入货物,增加显示页面显示签入成功或是失败 | [12 empty] | 181
2025-11-28 | 开发中 | 腾信财务-金金有味 | 财务模块 | 财务部 | 付款管理 付款核销选择水单的页面 凭证金额-币别-汇率-人民币金额 这四列一起放在付款时间的后面 |  | 付款管理 付款核销选择水单的页面 |  |  |  | 多几分钟 | [6 empty] | 184
2025-11-28 | 已上线 | 腾信客服-柜多多(腾信客服-柜多多) | 其他 | 产品/项目 | 优化查询系统 |  | 客户端搜索内容太慢 |  | 图片.png |  | 等待出现结果有点熬人 | [6 empty] | 188
2025-12-09 | 已上线 | 张富强 | 操作模块 | 客服/运营 | 终配仓导出的表格里，方数右边加个重量 |  | 装柜的时候需要看货物重量然后看怎么调整装柜位置 |  | 企业微信截图_17648993878355(1).png | 无 | 主要是影响国外货物的提柜 | [6 empty] | 211
2025-12-12 | 开发中 | 财务经理-董文平 | 财务模块 | 财务部 | 增加过滤条件，费用创建时间 |  | 导出以前月份订单再当月新修改的费用并生成账单 |  | 1116.png | NUK25N161006-2 | 目前无法做到 |  |  |  |  | 简单 |  | 217
2025-12-13 | 开发中 | 卢慧恒 | 操作模块 | 客服/运营 | 操作物流猫新增复核接口 | [10 empty] | 中等 |  | 219
2025-12-13 | 已上线 | 王宇琴 | 业务员成本, 销售报价 | 销售/业务 | 价格表默认按照报价开始时间最新价格表排序 | [11 empty] | 潘叶君 | 220
2025-12-17 | 已上线 | 陈晓红 | 财务模块 | 财务部 | 业务数据统计，添加主品名字段 | [10 empty] | 简单 |  | 236
2025-12-18 | 已上线 | 卢慧恒 | 销售报价 | 销售/业务 | 实重和体积重， 哪个大取哪个， 然后进位； 这个是我们现有的； 现在有希望，实重和体积重哪个大取哪个，相加之后最后做进位 | [12 empty] | 238
2025-12-18 | 已上线 | 卢慧恒 | 操作模块 | 客服/运营 | 一票货分多个柜子装 | [12 empty] | 239
2025-12-19 |  | 腾信客服-唐僧 | 客服模块 | 客服/运营 | Delivery time & date 和Carrier Requested Delivery Date 这两个字段的时间---卡派渠道抓取的签收时间 要以官网上显示的递送时间为准---快递派渠道抓取的签收时间 | 高 | 单票轨迹跟踪 --签收时间抓取有问题 |  | 企业微信截图_17659566333287.png 企业微信截图_17659566527713.png |  | 需要一个个查询 很费时间 | [6 empty] | 245
2025-12-19 |  | 腾信客服-白龙马 | 客服模块 | 客服/运营 | 需求：系统装柜已经已经显示预计开船时间的 需要额外加一个预计到港时间在后面 |  | 客户查询轨迹更透明 |  |  |  | 3-5分钟/提单 | [6 empty] | 246
2025-12-20 |  | 张珊珊 | 产品模块 | 产品/项目 | 不然 下单、中间装柜签出没有任何提示，只是没有成本，货物还是会装走，会影响成本计费和产生货物装错的问题 |  | 需要下单限制：对应产品下对应渠道（邮编、件毛体等信息不对），不符合条件的都跳风控提示。 |  |  |  | 影响费用 | [6 empty] | 249
2025-12-22 | 开发中 | 腾信财务-金金有味 | 财务模块 | 财务部 | 可以添加一个合并计费的功能 将需要合并的单号输进去就可以自动修改单价 计费重 | [12 empty] | 255
2025-12-23 |  | 腾信客服-黑猫警长 | 客服模块, 销售报价 | 销售/业务 | 私卡运费试算界面 要求添加备注一栏放上地址详情,测价留痕可查到记录 |  | 现在私卡地址数据登记需要人工登记 耗时耗力 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 256
2025-12-24 | 已上线 | 陈晓红 | 运单模块 | 技术/数据 | 需要运单管理--同步查货操作-查货标记功能 | [12 empty] | 259
2025-12-25 |  | 腾信客服-黑猫警长 | 客服模块 | 客服/运营 | 轨迹需要更新国内报关放行这一条 |  | 轨迹需要更新国内报关放行这一条 |  |  | 9507827862 | 轨迹需要更新国内报关放行这一条 | [6 empty] | 264
2025-12-27 |  | 马井贝 | 其他 | 产品/项目 | 客户需求部分单号进行推单 |  | FIST手工推单 |  |  |  | 无 | [6 empty] | 265
2025-12-27 |  | 吴权波 | 运单模块 | 技术/数据 | 可以在运单状态旁边加一个“时效”的功能（图2），从开船开始算天数，显示在上面，我们业务员平时跟进时效，需要一个单号一个单号的点开查看物流轨迹是否开船 是否到港 是否入仓 是否签收，这样频繁重复的操作大大增加了业务员作业时长，这是目前使用我们自研系统以来最大的一个痛点，图3是平时最真实的使用场景：货物预约12/24送仓，一直到今天的12/27还没送仓，有时候我们业务员是很容易忽略的，这票货，系统序号排在72，这意味着，从序号1-72我需要一票货一票货去点开看时效，作业耗时是非常长的，有时候甚至会忽略掉序号72后面的单子，我打个比方，序号20-30的货已经签收了，我们业务员查看时效的时候，会认为序号20-30的货都已经签收了，序号30后面的货应该也签收了，所以后面的货就不再一个一个点看看了，再过几天，客户发现物流轨迹一直不更新或者预约时间梅松仓最后在群里投诉时效问题，我们业务员这时候才知道这票货原来一直没送仓，最后导致客户投诉时效问题，公司的渠道，只要是走过的，业务员心里大概都有数的，把时效显示在最显眼的地方，我们业务员只需要点开“查询数据”按钮就能知道了，另外还有一个小建议，比如：美森正班从开船到提取时效是13-15天，这是正常时效，可以像“扣件状态”一样，标为绿色或者其他颜色，快要超过提取时效比如时效已经15天了，但是还没提取，标为橙色，已经超过提取时效的标为红色，这样容易分辨，哪票货时效目前是正常的，哪票货快要超过时效了，哪票货已经超过时效了，一目了然，方便我们业务员去跟进。 |  | 近期刷抖音，我发现一个非常实用的功能，我认为可以加进我们的系统里（图1） |  | 3a6bee46c40ed30763cedfbd2972ee7e.jpg 9bd1677f3d0bde74a80c72e2013103c5.png 9f3a811775c809feda89e8ce9f643fed.png | FBA193PZHF54 FBA193Q0MB4F | 时效还是比较长的， 毕竟需要每个都点开来看，最重要的是已经预约送仓的时间，货还没送仓，导致客户投诉，这是业务员跟进时效非常大的一个痛点 | [6 empty] | 267
2025-12-30 | 已上线 | 腾信客服-靓仔 | 客服模块 | 客服/运营 | 船名航次需要显示在客户端运单管理界面 | [12 empty] | 275
2026-01-05 |  | 腾信客服-白龙马 | 运单模块, 客服模块 | 技术/数据 | 需要上线批量取消额外服务选择 申请费用之后额外服务取消要一个一个取消 大批量单号处理耗时 |  | 需要上线批量取消额外服务选择 |  |  | FBA1947C8RDV FBA1942HL2NN FBA1947DL5XK FBA1947DGY7X FBA1947D8PRV FBA1947CH9RQ FBA1947B8PGW FBA1947F1NFF FBA1947CVDFX FBA194PKDV3L FBA194PHJPFC FBA194PHD0YN FBA194PLNW74 FBA194PHWKP6 FBA194PLJ5WZ FBA194PLND88 FBA194PLZDSQ FBA194PM72Y9 FBA194PK1PXY FBA194PLWS9X FBA194PLSW3S FBA194MXNDLZ FBA194PLXJ77 FBA194PKZ00M FBA194PM8N72 FBA194PP6P35 FBA194PJMZLF FBA194PP315J FBA194PLVF81 FBA194PK2HS8 FBA194YH22PX FBA194YF4YZQ FBA194YF7D88 FBA194YF679F FBA194YHZ3XQ FBA194YCQSC0 FBA193T0PDHH FBA193SX50ZP FBA19464XY1M FBA193SYGW3C FBA194671MPR FBA193T4NXZP FBA193SWDZQ3 FBA19465F0CQ FBA193SZ504T FBA194670L1H FBA193SXLBZ8 FBA1946693L5 | 5-10分钟 | [6 empty] | 303
2026-01-05 |  | 杨秋晨 | 财务模块 | 财务部 | 业务成本详情里面的备注放到外面，能直接查看 |  | 尾程分配代理和加收费用 需要参考头程备注 |  |  |  | 耗时还好，就是多一步点击详情 | [6 empty] | 306
2026-01-06 |  | Candy（欣） | 海外模块 | 销售/业务 | 报表--尾端配送费预估留痕，有变动需要有日志一样的轨迹内容 |  | 报表--尾端配送费预估 |  |  | SHGY-HZSF2504 43320T128Y | 会影响尾端成本的盈亏，导致公司亏钱 | [6 empty] | 313
2026-01-06 |  | 王媛媛 | 操作模块 | 客服/运营 | 如果是仓库/产品部查货扣件的订单业务员没有放行权限 |  | 查货扣件后业务员会自行放行，容易遗漏发出有问题的产品 | [10 empty] | 314
2026-01-07 | 已上线 | 卢慧恒 | 运单模块 | 技术/数据 | 某一个客户的货,新增一个简易的海外库存管理报表 | [12 empty] | 317
2026-01-07 | 已确认待排期 | 卢慧恒 | 客服模块 | 客服/运营 | 快递异常件(子单)，多个子单号发起的申请，在审批单中显示完成 | [12 empty] | 320
2026-01-07 | 已上线 | 卢慧恒 | 客服模块 | 客服/运营 | 轨迹发送机器人，部分轨迹未发送，评估当前方案是否适用 | [12 empty] | 321
2026-01-07 | 作废 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 德邦新增请款单模版 | [12 empty] | 324
2026-01-08 |  | 腾信客服-黑猫警长 | 客服模块 | 客服/运营 | .现在遇到的情况是,数据签入-客户要求-客服修改计费重(制单前)-制单后数据又变回来原来的实际的计费重了 .诉求:制单后这个更改过的收货计费重不变更 |  | .公司有规则快递派渠道客户要求单票不足101kg可以按101kg的计费重 |  |  |  | 对客户账单产生影响,出账单后客户核对跟更改后的数据截图不一致会导致二次作业,客户体验也有影响 | [6 empty] | 325
2026-01-09 | 暂不考虑 | 卢慧恒 | 运单模块 | 技术/数据 | 某个客户的标签需要显示成英文，或者中文都不要显示 | [12 empty] | 327
2026-01-12 |  | 唐文艳 | 报表模块 | 财务部 | 需要在财务报表新客户开发加一列首次开始业务时间 |  | 部门经理需要根据这个判断客户的首次开始业务的时间 |  |  |  | 客户多了耗时就要很久，影响判断 | [6 empty] | 331
2026-01-12 | 暂不考虑 | 卢慧恒 | 产品模块 | 产品/项目 | 私卡试算增加快递费用 | [12 empty] | 332
2026-01-13 | 已上线 | 卢慧恒 | 客服模块, 运单模块 | 技术/数据 | 业务员和高管查询分公司或者自己的货量以及营业额 | [12 empty] | 334
2026-01-13 | 已上线 | 卢慧恒 | 运单模块 | 技术/数据 | 新增轨迹状态字段 | [12 empty] | 337
2026-01-14 |  | 财务经理-董文平 | 其他 | 产品/项目 | 同一个业务员有两个客服服务， 这是主次两个客服， 默认用主客服， 次客服也能看到业务员的全部数据 |  | 同一个业务员有两个客服服务， 这是主次两个客服， 默认用主客服， 次客服也能看到业务员的全部数据 |  |  |  | 目前两个部门提出了这种需求，深圳坂田，销售四部 | [6 empty] | 338
2026-01-14 | 已确认待排期 | 熊好妹 | 其他 | 产品/项目 | 快递派需要增加自动更新送达时段 | [12 empty] | 339
2026-01-19 |  | 腾信客服-黑猫警长 | 客服模块 | 客服/运营 | 设置一下亚马逊卡派渠道没有这个仓点单价的直接下不了单 就像私人地址不能下中美快运FBA卡派特价一样,在下单步骤卡住就好了 |  | 1 |  |  | 举例单号:YWJ1768383779725 | 紧急,.导致后果是尾端卡派不出去,改快递费用差价产生,时效也有影响 | [6 empty] | 341
2026-01-20 |  | 唐文艳 | 报表模块 | 财务部 | 应付明细导出的功能有的时候5000条都查不出来，但是这块数据量很大，一般都有十几万条甚至更多，希望至少实现 现在报表里面的10万条查询功能并可以导出来 |  | 需要用这块的数据 |  |  |  | 光导出数据就要花费1-2天的时间 | [6 empty] | 342
2026-01-20 | 待评估 | 陈晓红 | 产品模块 | 产品/项目 | 系统自动识别品名进行加收附加费完善 | [12 empty] | 343
2026-01-22 | 已上线 | 卢慧恒 | 客服模块 | 客服/运营 | 单个同行开启直客推送亚马逊 | [12 empty] | 345
2026-01-22 | 已确认待排期 | 卢慧恒 | 客服模块 | 客服/运营 | 1.查货操作-图片放一级页面 2.存在查货标记筛选 | [12 empty] | 346
2026-01-23 | 已确认待排期 | 张梦琴 | 财务模块 | 财务部 | 修改了名称的客户，用原来的名称也能查询到（客户管理） | [12 empty] | 348
2026-01-27 | 开发中 | 卢慧恒 | 运单模块 | 技术/数据 | 顺丰推单,单独页面记录成功失败的状态,失败的状态支持调整下单 | [12 empty] | 349
2026-01-28 | 已确认待排期 | 财务经理-董文平 | 财务模块, 运单模块, 客服模块 | 技术/数据 | 无 |  | 同一个业务员有两个账号， 编码上是能看出来， 需要两个账号互通 |  |  | 段泽明，段泽明-平台，李阳，李阳-管理， | 业务员需要登录两个账号，来回切换，容易遗漏账号数据， | [6 empty] | 350
归纳部门: 2026-01-28; 现状描述: 田薇; 需求描述: 客服模块; 主菜单: 客服/运营; 页面截图: 尾单单票跟踪，上网件数和签收件数不一致时颜色变成红色 | [9 empty] | 351
2026-01-29 | 暂不考虑 | 腾信客服-靓仔 | 运单模块 | 技术/数据 | 轨迹更新 更新开船信息这条的时候可不可以顺带带上预计到港时间 |  | 太多客户在更新开船时间后来问到港时间了 他们自己不会推算 给他们推算很浪费时间可不可以更开船时间的时候顺带带上预计到港时间 | [10 empty] | 352
归纳部门: 2026-01-31; 现状描述: 腾信财务-金金有味; 需求描述: 其他; 主菜单: 产品/项目; 页面截图: Excel里面的图片（付款截图）能够自动提取日期和金额 |  |  | 审批多的时候 尤其大家水单也特别多的时候，提取日期就要多花2倍的时间去重复性操作，时间花得特别久 | [6 empty] | 358
2026-02-02 | 开发中 | 卢慧恒 | 运单模块 | 技术/数据 | 网上订单增加导出非主营发票的入口 | [12 empty] | 360
2026-02-03 | 已确认待排期 | 腾信客服-靓仔 | 运单模块 | 技术/数据 | 可不可以设置一个框显示报关行名字 从报关放行单上抓取报关行名字显示到运单管理页面上 |  | 开报关发票时 多个单号都要开发票时一个个去点开看报关行发给客户对应报关行开票收款信息很麻烦 | [10 empty] | 362
2026-02-04 | 待评估 | 卢慧恒 | 运单模块 | 技术/数据 | 撤销签出的流程梳理:解决退柜终配舱之后要修改地址等的流程 | [12 empty] | 364
2026-02-04 | 作废 | 007 | 操作模块 | 客服/运营 | 轨迹维护这里能带一个像业务员运单查询一样的轨迹内容吗 | [12 empty] | 365
2026-02-04 |  | 陈秋玉 | 产品模块 | 产品/项目 | 附加杂费配置表达式条件需添加单件体积条件 |  | 产品附加费需要 | [10 empty] | 369
2026-02-10 |  | 潘叶君 | 产品模块 | 产品/项目 | 在运单管理添加合并报关、拆分报关的附加服务时，需要同步报关报关的合并报关、拆分报关等相关操作。具体细节找邱水平沟通 |  | 在运单管理添加了报关相关的附加服务，需要同步到报关管理的页面 |  |  |  | . | [6 empty] | 373
2026-02-27 | 已确认待排期 | 陈晓红 | 产品模块 | 产品/项目 | 查货操作添加显示出货计费重一列 | [12 empty] | 374
2026-02-28 | 待评估 | 卢慧恒 | 操作模块 | 客服/运营 | 仓库过机识别渠道的唛头 | [12 empty] | 376
2026-02-28 | 已上线 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 美元用人民币核销处理 | [12 empty] | 377
2026-03-02 | 已确认待排期 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 自动抓取汇率信息 | [12 empty] | 378
2026-03-03 | 暂不考虑 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 业务数据统计,批量修改单价 | [12 empty] | 379
2026-03-05 | 已上线 | 卢慧恒 | 产品模块 | 产品/项目 | 查货操作页面,添加客户下单的附件信息 | 中 | [11 empty] | 388
2026-03-09 | 开发中 | 财务经理-董文平 | 运单模块, 客服模块, 操作模块, 业务员成本, 财务模块, 配置模块, 客户端小程序 | 技术/数据 | 客服离职后 新的客服承接工作，但是系统的客服是不跟着人员变更的， 需要增加一个最新客服的字段， 原客服字段不变因为（计算提成的时候还是需要的）； |  | 客服离职后 新的客服承接工作，但是系统的客服是不跟着人员变更的， 需要增加一个最新客服的字段， 原客服字段不变 因为（计算提成的时候还是需要的）； |  |  | LS251225-NL | 现在其他部门对接起来麻烦找不对人， | [6 empty] | 390
2026-03-09 | 已上线 | 卢慧恒 | 财务模块 | 财务部 | 客户管理,新增一个查重的功能 | [12 empty] | 391
2026-03-09 | 已上线 | 卢慧恒 | 运单模块 | 技术/数据 | 询价优化:1.有报价后可以打回 2.重新提交后,更新创建时间或者加一个更新时间,报价员列表按这个排序 | [12 empty] | 392
归纳部门: 2026-03-09; 需求: 已上线; 现状描述: 卢慧恒; 主菜单: （功能名称为空）; 页面截图: 客户导出标签，新增批量导出功能 | [9 empty] | 393
归纳部门: 2026-03-10; 现状描述: 孟祥龙; 主菜单: （功能名称为空） | [9 empty] | 395
2026-03-11 |  | 财务经理-董文平 | 其他, 财务模块 | 财务部 | 法务提示我们再对账单增加这个字段，便于以后诉讼 |  | 客户对账单里增加一个产品组的字段 |  | 企业微信截图11_17731990302246.png |  | 0.5 | [6 empty] | 396
归纳部门: 2026-03-12; 现状描述: 腾信客服-钱多多; 主菜单: （功能名称为空）; 页面截图: 客户系统的费用能不能锁定 到账期之后他的系统费用就锁定 后面做的折扣什么的户系统不显示 | [9 empty] | 397
2026-03-16 | 已上线 | 王亚晴 | 财务模块 | 财务部 | 银行账户里面的各个账户余额按照 银行凭证里面的我方账户信息进行取数，需要获取各个账户的实时余额 |  | 目前做账是在线下完成的，后期做账需要在线上完成 |  |  |  | 目前查看各个银行账户的实时余额都是要登录网银才能看到，比较费时 | [6 empty] | 399
2026-03-17 | 开发中 | 张梦琴 | 财务模块 | 财务部 | 在指定票件和客户管理加一个关联客户的字段，一眼就能看到跟哪个客户是关联的 | [12 empty] | 400
2026-03-17 |  | 田辉 | 其他 | 产品/项目 | 1，有人在群聊发送带有喜马拉雅的链接，并@读书打卡助手 2，读书打卡助手自动抓取群名、姓名、日期、填到表格对应位置 |  | 腾飞行动读书打卡目前需要大量人工统计积分（腾飞行动是公司晋升竞聘评优的重要考核标准之一）（也是董事长亲自设立并延续多年的项目） |  |  |  | 人工大量重复性工作，且不准确 | [6 empty] | 402
归纳部门: 2026-03-17; 现状描述: 腾信客服-锦鲤; 主菜单: （功能名称为空）; 页面截图: 偏远数据查询功能支持把所有的信息全放地址栏，系统自动识别匹配到对应的位置 | 企业微信截图_17737261565718.png | [8 empty] | 403
2026-03-19 |  | 财务经理-董文平 | 报表模块 | 财务部 | 客户营业额月报报表增加，部门。小组筛选条件 |  | 部门经理需要看到自己部门小组的数据， 但是现在需要按照业务员筛选 |  |  |  | 20分钟/次 | [6 empty] | 404
归纳部门: 2026-03-23; 需求: 作废; 现状描述: 卢慧恒; 需求描述: 财务模块; 主菜单: 财务部 | [9 empty] | 407
2026-03-27 | 待评估 | 张珊珊 | 产品模块 | 产品/项目 | 关于柜子甩柜状态、查验状态、放行状态 等 需要做一个按钮一键通知到业务端口，可以与机器人做接口。还有放行情况下部分货物扣货的话，需要做单号的单独勾选不通知放行，剩下的通知放行。 |  | 1. 提高异常反馈通知效率； 2. 优化人工，提高异常反馈及时性 |  |  |  | 有异常就要做通知 |  | 目前异常情况多，人工效率较慢 |  |  |  |  | 409
归纳部门: 2026-03-30; 现状描述: 卢慧恒; 主菜单: （功能名称为空） | [9 empty] | 412
2026-03-30 |  | 唐斌 | 报表模块 | 财务部 | 汇总出非主营渠道的每个代理每月的票数、营业额、货量、业务员毛利、毛利(业务员成本-应付) |  | 渠道部负责人每月需要看渠道代理的汇总数据 |  |  |  | 每月都需要统计数据 | [6 empty] | 414
2026-04-01 |  | 腾信客服-钢铁侠 | 运单模块, 客服模块 | 技术/数据 | 系统客户单号需要可以使用中文字符 |  | 客户反馈我们系统单号无法使用中文字符，不方便系统单号和客户系统单号统一 |  |  |  | 客户不方便对应查询 | [6 empty] | 415
2026-04-01 |  | 刘号 | 客服模块 | 客服/运营 | 能够监控亚马逊仓库快递派退件以及签收时效情况 |  | 需要关注亚马逊各个仓库退件率以及签收情况，以便及时了解退件原因 | [10 empty] | 416
2026-04-02 |  | 私卡-袁华君 | 产品模块 | 产品/项目 | 对接成功后，开发测价模块，业务员可以实现自动测价（我们设置好利润和逻辑） |  | 整柜码头直送产品，测价 对接 API 国外网站https://app.drayeasy.com/ |  |  | 暂无 | 整柜报价员报价时效慢；单独设置岗位性价比低； | [6 empty] | 418
2026-04-03 | 开发中 | 腾信客服-靓仔 | 运单模板 | 技术/数据 | 运单管理和业务员运单管理页面 添加一个批量更新报关方式按钮 | [12 empty] | 419
归纳部门: 2026-04-07; 现状描述: 腾信客服-黑猫警长; 需求描述: 运单模板; 主菜单: 技术/数据; 页面截图: 内部一票货物分柜装的情况,轨迹不要体现出多个提单的轨迹,只需要显示一个正确的在客户端 | [9 empty] | 423
归纳部门: 2026-04-07; 现状描述: 腾信客服-黑猫警长; 主菜单: （功能名称为空） | [9 empty] | 425
2026-04-09 | 已上线 | 陈晓红 | 产品模块 | 产品/项目 | 待配仓中同步查验次数这一项 | [12 empty] | 426
2026-04-10 |  | 唐文艳 | 报表模块 | 财务部 | 在报表资金占用上面的筛选键，增加一个到货时间和客户代码的筛选键 |  | 报表资金占用想要筛选到货时间，单没有这个筛选键，必须要全部导出来筛选 |  |  |  | 导数据筛选影响耗时，客户简称的筛选用不了 | [6 empty] | 428
2026-04-11 | 待评估 | 陈晓红 | 产品模块 | 产品/项目 | 轨迹维护，需要添加附件图片功能，更能体现轨迹透明化让客户更安心，以及减少又来一一找客服来回复的工作量 | [12 empty] | 429
2026-04-14 |  | 坂田经理-刘欢 | 产品模块 | 产品/项目 | 每票都更新报关放行时间，可写死装船时间-1天为这个时间节点 |  | 客户需要 |  |  |  | 新增需求 | [6 empty] | 432
归纳部门: 2026-04-16; 现状描述: 快递异常件-Daisy; 主菜单: （功能名称为空）; 页面截图: 尾程快递件增加一列服务渠道编号; 需求状态: 方便机器人抓取POD | [9 empty] | 433
归纳部门: 2026-04-16; 现状描述: 快递异常件-Daisy; 主菜单: （功能名称为空）; 页面截图: 尾程 | [9 empty] | 434
2026-04-16 | 已上线 | 腾信财务-钞票小子 | 报表模块 | 财务部 | 新建一个报表包含客户单号，服务商主单号及其全部的子单号 | [12 empty] | 435
2026-03-03 | 已上线 | 张梦琴 | 财务模块 | 财务部 | 收款管理页面多笔流水核销时，核销一笔后再选择另一笔流水核销勾选的核销单号不要清除，每次清除勾选后又要重新花时间勾选上，才能再次核销 | [12 empty] | 380
2026-04-18 | 开发中 | 唐文艳 | 报表模块 | 财务部 | 新增一个报表：汇率异常单号表（检查应收费用明细+业务员成本明细+应付明细的人民币汇率不等于和非人民币汇率小于6.5的单号筛选出来，并表标明是应收费用明细/业务员成本明细/应付明细表里面的不对） |  | 汇率不对导致金额不对 |  |  |  | 影响数据的准确 | [6 empty] | 436
2026-05-14 | 已上线 | 腾信客服-貂蝉 | 报表模块 | 财务部 | 我的询价-询价编码-复制报价加个有效期 需呈现的如下： 报价邮编：95451 报价数据：79.2方 45400kg 报价渠道 1：中美快运私人卡派(奥克兰) 单价：4.9/kg 报价有效期：05-14~05-21 是否带尾板：否 是否需要能进53尺大车：是 备注：需要能进53尺大车，客户独立卸货，分柜装一水船出，单号 告诉付雪组长 | [12 empty] | 467
2026-03-05 |  | 唐文艳 | 报表模块 | 财务部 | 应收费用明细上面的筛选框加业务员部门、制单人；业务员成本明细上面的筛选框加业务员部门、制单人；应付明细上面的筛选框加业务员部门 |  |  | 有的时候需要通过一定的条件查询，上面没有对应的筛选框 |  |  |  | 影响核对和做表的效率 | [5 empty] | 387

## 开发中
2026-05-07 | 开发中 | 唐斌 | 财务模块 | 财务部 | 合并计费里核算出货计费重那里按照四舍五入自动生成重量并保留修改的权限，下面合计数据只需要按上面运单重量求和 | 高 | 合并计费时每一票运单都需要修改重量，很耗费时间 |  | 目前合并计费操作很多，很耗时 | 简单 | 唐斌 | 455
2026-05-07 | 开发中 | 张梦琴 | 财务模块 | 财务部 | 收款管理新建现金收款这里帮我们再加一个对方账户的字段 | [6 empty] | 456
| 待评估 | 董文平 | 客户查重 |  | 保护期挂到客户 | 加急
2026-05-06 | 新增 | 私卡-袁华君 | 产品模块 | 产品/项目 | 系统提交询价后，在报价员出了之前，业务员合作和客服 需要能撤回 修改 | 中 | [5 empty] | 452
2026-05-06 | 新增 | 私卡-袁华君 | 产品模块 | 产品/项目 | 私卡询价系统以及APP自动填充“方数、重量、邮编”：目前业务员以及客服觉得非常麻烦，进行手动添加方数和重量 邮编；能不能开个功能，只要他们复制上 全部信息，信息中有总方数、总重量、邮编，，，APP 以及系统上就可以自动添加这三个基础数据。 | 中 |  | 就是类似 “国内 发快递 ，进行 自动填写 总方数 重量 一样 |  |  |  | 451
2026-05-05 | 新增 | 私卡-袁华君 | 产品模块 | 产品/项目 | 私卡报价时效控制：超过半小时没有给到价格，给报价员进行预警提示；超过1小时没有报的，同步发送询价信息到私卡经理系统，私卡经理处理； | 中 |  | 需要对报价员的报价速度进行考核；所以 需要设置预警，到时候根据预警数量，进行考核报价员绩效； |  |  |  | 450
2026-02-06 | 已确认待排期 | 伍玲红 | 运单模块 | 技术/数据 | 运单管理-（材积箱单导出）请增加以下几个数据，计费重，仓库名和件数 | [6 empty] | 372
2026-05-09 | 待评估 | 姚益兰 | 自动对冲 | 财务部 | 自动比对对冲手工核销数。 | 高 |  | 微信/支付宝/部分账户银行流水无法实时接入系统，需要次日或者出纳手工导入处理，由于收款核销及时性要求，财务只能于收款第一时间，手工录入银行流水，次日或者出纳手工批量导入后再将已认领的数据与前日手工录入的银行流水进行对冲处理。会有遗漏对冲，导致客户余额不准的风险。
2026-05-09 | 新增 | 包倩萍 | 客户管理 | 销售/业务 | 开通账户有风险的需要自动显示或者推送对应的经理 | 高 | 简单 |  |  |  |  | 463